創新措施

一、道路建設與管理的現代化：

（一）本市建築工地面臨之人行道若屬尚未完成更新之路段，自八十八

年五月十九日起可由承造人於施工期間改為水泥舖面，以避免施

工期間原有紅磚脫落損壞造成高低不平及積水狀況。另新建建築

物在領取使用執照前修復基地前之路面時，應採銑刨加舖各五公

分厚瀝清混凝土面層之方式施工，並將交通標線補繪完成，以維

道路平整及交通安全。

（二）人行立體穿越設施電（扶）梯設置工程：規劃於本市中山南路、

常德街口地下道新建工程設置行人電（扶）梯以提高服務品質，

並期以提升市民使用意願，若其績效良好再檢討分年分期推廣於

其他人行地下道，該工程已委託顧問公司進行規劃設計，目前已

通過都市設計審議委員會審議，正辦理細部設計作業中。

（三）研訂台北市市有道路使用收費要點：為拓展市府財源及依使用者

付費之原則，並鼓勵管線機構能朝地下共用埋設，有效減少重複

挖掘道路，促使交通順暢，研擬「臺北市市有道路使用收費要點

」（草案）。為使收費基準更合理可行，除邀請本府相關單位及

管線機構召開協商獲致共識外，並專案邀請學者、專家組成委員

會審議完妥，送請本府法規會審議，經第二一八次委員會議審議

通過，八十九年九月二十六日市政會議通過。本府於八十九年十

一月一日以府法三字第八九○九四六七五○○號令發布實施，依

法於八十九年十一月三日生效。並於八十九年十一月二十日以府

法三字第八九一○六二二九○○號及府法二字第八九一○六二二

九○一號函請台北市議會及行政院備查。

（四）研訂臺北市市區道路纜線管路設置管理辦法：為積極配合網路新

都加速資訊基礎建設，因應日益發展之行動電話、有線電視及固

定網路通訊等網路系統之需求，並配合人行道更新與道路新闢建

佈纜溝，以公共財產收取租金或使用費方式提供業界申請使用，

研擬「臺北市市區道路纜線管路設置管理辦法（草案），經本府

法規委員會第二二二次及第二二三次委員會會議決議通過，並於

八十九年十一月十四日第一○八八次市政會議審議通過；於八十

九年十二月八日府法三字第八九一○五一二七○○號令發布在案

。

（五）ＩＳＯ　９００２道路挖掘管理品質制度：

為因應跨世紀道路挖掘服務品質，以提昇工作效率及加強對市民

服務，塑造良好市府形象。依市政會議指示積極辦理推動ＩＳＯ

９００２道路挖掘管理品質制度，並委請中國生產力中心輔導，

案經九十年四月四日驗證公司（台灣英日美國際有限公司）評鑑

後能有效推行，並經英國UKAS認證註冊。

二、防洪排水工程：

（一）社子島地區防洪高保護設施案：八十八年十一月十一日「社子島

開發」簡報中陳報 市長，社子島將在全島２４０公頃填土開發

前提下，研提全區高填土及小區高填土二方案，於八十八年十一

月二十九日及十二月一日假社子島舉行座談會，聽取當地居民對

研擬方案之意見，並由發展局將相關意見彙整研析後提供決策之

參考，發展局並於八十九年六月三十日公告「變更臺北市士林社

子島地區都市計畫案」及八十九年七月十五日公告「擬定臺北市

士林、社子島地區細部計畫案」，並同時於八十九年八月十一日

於社子島舉辦說明會。另有關社子島開發計畫填土整地環境評估

及社子島開發地質鑽探及填土整地初步規劃工程，本局養工處業

已配合編列九十年度預算辦理。

（二）關渡防洪高保護設施案：

本局養工處於八十九年一月二十九日簡報「關渡防洪高保護設施

及整體填土初步規劃工程」，決議本案併同社子島防洪計畫報中

央定，並就本案財源籌措及預算編列相關事宜與府內財政局、主

計處等單位研商。

嗣經本府工務局養工處於八十九年三月二日與本府財政局、主計

處、研考會、法規會等相關單位召開研商財源籌措及預算編列相

關事宜，並獲致共識：本案原則採用特別預算辦理，尚符合預算

法第八十三條第四款規定，惟考量財源因素，其開發期程宜再檢

討延長之可行性，同時應評估本案及替選方案之成本、效益。

本案於八十九年五月一日簡報「關渡防洪高保護設施及整體填土

新建工程」財源籌措及預算編列方案。並獲致結論囿於府財源有

限，本案需併運動公園詳細評估財務自償可行性，俾利計劃之推

動。

運動公園開發計畫受開發強度限制，其本身之財務自償性是否足

以自償尚待評估，再者，關渡防洪高保護設施係為保障市民免於

洪患威脅所必需之公共工程投資，並考慮本府財政負擔，本局簽

請將關渡防洪高保護設施與動運公園填土工程分開，先行辦理關

渡防洪高保護設施工程及其相關工程，並於八十九年十一月十九

日奉 市長裁示，安排簡報後再議。本局養工處並就歐副市長於

該簽中提出四點意見，於八十九年十二月二十二日召集本府各相

關單位研商，將擇期併案向　市長專案簡報。

（三）積水改善措施：

１訂定下水道出入管制法規：為確保雨水下水道設施安全維及正常

排水功能，業已研訂「臺北市雨水下水道進出自治條例（草案）

」，目前正由市議會審議中。

２八十八年六、七月間豪雨，造成文山光輝公園、富山路及木新路

、保儀路一帶嚴重積水，經現場勘查除即時搶修疏通外，本局養

工處已全面進行中港抽水站既相關排水設施的改善工作，並積極

籌建木新抽水站。

３為達市政白皮書「汛期不淹水」之施政計畫，進行雨水下水道地

理資訊系統的建置工作，加強市區系統的縱走調查工作，以找出

問題癥結所在，俾據以研擬方案改善，使市區積水現象獲得徹底

紓解。

（四）易積水地區評估及位置上網公布：為使市民於防汛期間，加強事

先防範措施本局養護工程處除將本市淹水水文資料建檔外，並於

該處網站（ＨＴＴＰ：ＷＷＷ．ＭＥＤ．ＴＣＧ．ＧＯＶ．

ＴＷ）上公布，民眾只需在首頁點選「市區排水」，即可獲得

相關資訊。

三、污水下水道工程：

（一）完成「污水下水道業務管理系統」建置：為一與業務密切結合之

ＭＩＳ（ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

ｓｙｓｔｅｍ）連結應用至ＧＩＳ圖資整合展現系統。

（二）重新編撰「污水下水道工務手冊」：衛工處全面推動本市污水下

水道工程建設，已累積二十多年施工管理、品質管制、技術研發

經驗，並為因應政府採購法於八十八年五月二十七日起實施，暨

相關法令、作業程序之改變，重新編撰「污水下水道工務手冊」

，以導引監工人員作為工作準則及作為承商施工指導，並已於八

十八年十一月十八日邀集各界專家、學者、業界承商開會集思廣

益，使該手冊更切時宜，將透過網際網路讓使用者應用遵循，進

而提昇行政效率，加強施工品質管理，順利推動污水下水道建設

，改善本市環境衛生及市民生活品質。

（三）污水下水道支管用塑膠類圓型配管箱、八角型陰井及圓型陰井研

發作業：衛工處現已研發完成之塑膠類圓型配管箱、八角型及圓

型陰井，具有質輕、高強度、組裝容易、施工便捷快速之優點，

經完成試辦檢討成效良好，將陸續於九十年度第六期支管及用戶

連接管之工程予以採用。

（四）建立全市污水下水道圖形檔：進行全市污水下水道普查，以掌握

完整之歷史檔案及現況資訊，含竣工圖檔整理、設施實測、圖文

資料建檔及對於有滿管之虞管線作現況功能評估以作為改善依據

，目前已完成北投、士林、中山、大同、萬華、松山及內湖等區

人孔資料測量，目前進行大安地區整理準備進場測量，全案正進

行資訊資料建檔中，預計於九十年度完成。

（五）衛生下水道後巷用戶接管工程，衛工處將展開美化後巷變公園，

以創造城鄉新風貌，目前為止已完成松江路等19條後巷美化工程

，讓原本髒亂的後巷變成休憩及學童安全的通學巷道，這項創造

城鄉新風貌行動，獲得了社區居民及中央肯定及支持，90年中央

將追加一千二百萬補助款，衛工處今年將再擴大增加辦理38條後

巷美化工程，預計先在全市12個行政區各選1至2條後巷示範辦理

，及選一處學校附近地區辦理建構成安全通學巷道系統，以維學

童安全及暢通無阻之後巷及增加居民及社區更多的休憩空間。

四、公園路燈建設工程：

（一）推動公園管理維護ＩＳＯ－９００２品質認證，並榮獲美國ＡＱ

ＳＲ總部鑑定合格，頒授證書，開公園維護管理之先例。

（二）為配合臺北市政府推行環境綠美化教育，本府工務局公園處結合

臺北市錫塯環境綠化基金會於士林官邸園藝展覽館成立「生活園

藝教室」共同經管，辦理花卉園藝主題展示、生活園藝教學講座

、綠化諮詢服務、「每月一花」推介及綠美化資訊推廣等活動，

已於本(九十)年三月一日正式開辦，另三月八日上午十時將邀請

歐副市長蒞臨揭幕主持記者會。另本局公園處於大安森林公園與

七星環境綠化基金會合辦「大安綠化教室」，以提供市民各項綠

化資訊及諮詢，並安排園藝課程以推廣綠化知識。

（三）北投露天溫泉浴池於八十八年十二月起開放供民眾試用，深獲好

評。

（四）青年公園付費使用設施及南港、玉成、木柵、萬芳及椰城等公園

游泳池自八十九年五月起委託民間經營管理維護，運用民間彈性

、靈活之經營方式，提供市民高品質的服務。

（五）配合自來水事業處完成公園自來水生飲計畫，於八十九年三月起

陸續完成大安森林公園、青年公園、二二八和平公園、中山美術

公園、新生、民權、大湖、碧湖、建成、天母、南港、玉成、興

隆、景華、北投、前山、士林園藝所等十七處公園設置自來水生

飲台計三十二台供市民飲用。

（六）為建構臺北市成為結合文化、藝術之世界級首都，於士林官邸建

構音樂花園之闢建，經配合各處景點原有植栽特色，增設小型表

演平台二處，以供不拘形式的藝文活動、小型音樂會進行表演。

業于八十九年六月底完成西式庭園及踏青區楓香樹下之小型木造

表演平台。

（七）自八十九年二月起於本市中山南路等十九條重要道路完成發包預

約式配置三０二部發電機緊急照明系統，以使本市於遭遇重大災

害或臺電公司供電不足時仍能維持主要道路之基本照明功能，提

昇為民服務品質。

（八）為美化市容，提昇市民生活品質，汰換外觀造型老舊之ＦＲＰ製

開關箱，規劃路燈電源與燈桿共桿計畫，並自八十八年下半年起

實施，目前已完成五五三處共桿式開關箱之設計案，已完工三九

二處，並賡續進行施工作業。

（九）本府公園處所轄各游泳池為因應巿民需要，開放期自八十九年起

延長一個月（以往自五月一日起至九月三十日止）至十月三十一

日止，每日並延長服務時間一小時；早泳仍維持全年開放，提供

更多時段供市民選擇，提高服務品質。

（十）本府於士林官邸與七星生態保育基金會合作闢建「生態園」提供

學生校外教學及市民進行生態觀察之場所，並在園區設置木質棧

道及網室，達到休閒、育樂、展示、教育的功能。

（十一）訂定「臺北市政府接受樹木捐贈實施要點」妥善規劃樹木之遷移

作業，以維護保育樹木，自八十九年九月一日起受理公私機關、

學校、團體或私人捐贈樹木申請。

（十二）防災公園設置，本府就全巿一○九處一公頃以上公園中，配合週

邊消防、警察、醫療等資源於十二行政區內各篩選出一處大型公

園，結合醫療消防設施及增購救災裝備成立防災公園。本案已於

八十九年九月十八日完成相關設施、裝備之採購更新，提供緊急

使用。

（十三）落葉堆肥計畫執行：為使公園綠地及行道樹等廢棄物減量、回收

及再利用，本府積極推動公園綠地樹枝落葉製作堆肥計畫，將自

然廢棄物製作堆肥以轉化為有用之有機物，供公園苗圃使用，並

減少公園內之垃圾。已於水源地苗圃設置八個堆肥槽，行義苗圃

增設面積一千平方公尺堆肥場，各公園管理所亦已設置簡易之小

型樹枝樹葉集中場共計十處。

五、建管業務革新：

（一）為提昇服務品質，建立標準化作業流程，業已建立建造執照、變

更設計、雜項執照、拆除執照、使用執照、變更使用執照、建築

工程勘驗制度及建築物公共安全檢查簽證申報制度等核照作業之

ＩＳＯ９００２服務品質認證作業，業於八十九年十月經國際認

證機構稽核通過，並於八十九年十一月取得合格證書。

（二）賡續執行各項執照申辦案件流程查詢，民眾可直接上網依申請案

件掛號文號查詢承辦人員、目前審查進度、已承辦天數、規定核

辦天數、退件原因等資料，以達成市政服務透明化之目標，提昇

服務效率、簡政便民。

（三）為加強山坡地施工管理，對位於山坡地之雜項、建照工程之施工

計畫書由備查制改以審查制辦理，該類工程自申報開工至二樓版

勘驗期間之各類項目均列為必須申報勘驗項目，由工務局建管處

派員現場勘查，符合規定後始准予繼續施工，以防範施工肇致災

害。

（四）加強九二一地震後本市各建築工程之施工管理，申報必須勘驗樓

層，監造建築師及承造營造廠之技師應會同勘驗，未會同者該申

報勘驗樓層即列入退件不予備查。

（五）本局於本（九十）年一月八日北市工建字第九０四二０五七八０

０號函公布修正「臺北市建築爭議事件協調處理及評審作業程序

」，增列建立建築工程施工損鄰保險機制，以輔助現行協調方式

及協調期程，就各種不同開發規模適用彈性及法律位階考量，以

增設保險機制及保留原撤銷損鄰門檻條件並列方式處理；主要於

修正條文第十點中增列，其重點為：「已投保損鄰保險之建築工

程損鄰爭議事件，如損壞情形未影響受損房結構安全，且其投保

理賠金額大於鑑定修復費用者；即向原投保產物保險公司通報，

並負責處理協調及理賠事宜外，得向工務局建管處申請撤銷損鄰

列管」。

（六）持續推動櫃台審查作業簡化行政作業程序，設置單一窗口，受理

申報開工、開（竣）工程、變更起（承、監）造人相關行政審查

發照作業。各項申請資料於櫃台即收即審，並簡化決行層級，符

合規定者，均立即核發；審查不符者，以一次通知改正為限，且

相關執行程序均鍵入電腦之內控流程管制，提供申請人查詢，使

行政審查作業以公開化、透明化之方式辦理。另開辦網路線上申

報開（竣）工展期業務，申請人可利用網路申請案件；並可利用

網路查詢使用執照申請案件審查情形。

（七）建置完成電腦隨機派案系統：

為持續推動建管業務自動化、電腦化，本局建管處於八十九十月

建置電腦隨機派案系統，由電腦以亂碼方式隨機指派承辦人，以

維派案的公平性，更符合公平客觀原則，提升為民服務形象。本

系統包含隨機派案及名單維護兩部分，系統處理方式為先建立承

辦人員名冊檔案，依建檔名冊以電腦亂碼方式隨機輪替一遍後，

第二遍再依電腦亂碼重新排列，依此類推，避免產生固定輪替順

序，以維持其公平性。

（八）規劃開發各項網際網路線上申辦作業之應用系統：

為配合本府便民服務自動化的三大願景：「網路交件、全程服務

」、「市府服務不限時地」及「多用網路、少用馬路」，本局建

管處資訊室特於「建管處全球資訊網站」上，建置各項線上申辦

系統，包括使用執照謄本、建築執照檔案圖說、開竣工展期、廣

告物雜項執照開竣工展期及陽台補登作業等五項人民申請案件線

上申辦作業，並建置申請書下載專區，提供各式申請書表供民眾

下載，市民只需透過本局建管處線上虛擬櫃臺，依所需申請項目

輕點滑鼠、填具線上表格，即可放心在家中等候申請結果的通知

。且透過網站的建立，使得民眾申請各項服務不必受限於市府上

班時間、地點，可依其方便的時間及地點提出各項申請，即可享

受到與親至市府洽公辦事一樣的服務水準，共創市民與市府員工

的雙贏。

（九）賡續推動建管資料電子化：

為配合建置市政虛擬資料庫計畫，提供各機關快速查詢，達到一

處交件、全程服務的便民目標，除基本資料建檔外，另外建物套

繪圖、建築圖說及執照謄本也都電子化，供各相關機關連線查詢

。本項作業截至目前為止，存根光碟掃描建檔部份，已完成民國

三十六年至八十九年之存根，使照圖說掃描建檔作業方面，已完

成民國七十年至八十九年之使用執照圖說資料。

六、其他：

（一）本局新工處自八十九年二月廿五日起於該處網站增加左列資訊服

務項目：

１登載招標資訊公告供民眾查詢，以達招標資訊透明化之目標。

２提供民眾下載拆遷補償作業申請表格，儘量讓民眾多用網路，少

用馬路。

３開闢「工程施工動態」及「施政成果」項目，提供該處辦理之各

行政區施工中工程及完工工程詳細資料及圖片。

４開闢「觀摹及座談」項目展示該處各工程之活動及開放廠商座談

資料，藉以提昇該處與廠商之互動及工程品質。

（二）政府採購領投標系統試辦及執行：

本局新工處配合行政院公共工程委員會推動「政府採購電子領標

系統」，自八十九年五月份開始試辦，目前工程及勞務採購公開

招標標案均有登錄領標系統，至九十年五月底止上傳標案數為一

百零四件，廠商領標數為四百四十八次，且有廠商使用電子領標

文件投標，試辦成效良好。本系統於九十年起將開始試辦電子投

標系統，屆時本府亦將全力配合試辦及執行。

（三）運用數位相機，配合電子信箱系統，傳輸各項公共工程施工動態

及圖片資料，迅速掌控各工程施工動態及細節，節省駐外工務所

諸多往返時間及人力，提昇公共工程督導效率及品質。

重要成果

一、加速交通建設：

（一）快速道路系統建設：

１環東基河快速道路工程成功橋至南湖大橋段高架橋上部結構八十

八年一月廿五日完工，跨越成功路至基隆河段跨越基隆河部份八

十八年三月一日完工，雙層鋼拱橋夜間景觀照明工程八十八年三

月一日完工，麥帥公路新明路二九八巷以東及跨越成功路段八十

九年四月十五日完工，麥帥公路段麥帥一橋至新明路二八九巷部

分九十年五月五日完工。經貿園區三十五公尺計畫道路至台五線

部份及基隆河堤防工程八十九年三月十日開工，南港經貿園區至

民權大橋段上層橋八十九年十一月廿三日通車，新明路至南湖大

橋段下層橋八十九年十一月卅日通車。

２洲美快速道路第一期第一標新建工程（與社子快速道路重疊部份

及士林四十三號道路）八十八年二月一日開工，八十九年十二月

廿六日完工；第二期第一標新建工程於九十年三月一日開工。

３臺北聯絡線信義支線工程（南隧道及南引道）八十八年三月卅日

開工。

４基隆路正氣橋改建工程（主橋為雙層高架橋由基隆路、永吉路口

銜接東西向快速道路，然後沿基隆路延伸跨越基隆河與南京東路

六段銜接。）便橋便道、原有橋樑拆除、撫遠街連絡道段基礎及

錨碇構架部份八十八年四月十九日完工，南京東路引道段經麥帥

一橋至新明路二九八巷段於八十九年十月十五日通車，跨越基隆

河段於九十年四月二十五日完工。

５建國南路高架道路拓寬工程八十八年七月三日開工，並於九十年

六月一日完工通車。

６臺北市東側山區快速道路環境影響評估（北起向陽路經拇指山、

象山接北二高信義支線續向西接至辛亥路，長約十、三公里）、

外雙溪沿河快速道路環境影響評估（自新天母快速道路經外雙溪

附近接洲美快速道路長約八公里，可銜接洲美快速道路與新天母

快速道路）、及新天母快速道路環境影響評估（自環東快速道路

堤頂大道內湖路交叉口處向西經北安路、自強隧道口、實踐大學

後方延伸向北至至善路，續向北延伸至天母東路段，目前仍由交

通局進行路線規劃中）等三案委託廠商辦理技術服務。經完成路

線檢討方案提報，奉 市長九十年四月六日裁示「臺北市東側山

區快速道路」、「外雙溪沿河快速道路」將暫緩辦理後續環評作

業。「新天母快速道路」繼續推動。

７環河北路高架橋道路工程先期規劃，路線由環河北路高架道路延

伸起自鄭州路至渡頭堤防段與洲美快速道路銜接，長約五．三公

里，全線計畫採雙向四至六車道與堤防共構方式委託專業顧問公

司研究辦理。俟近期內與獲選顧問公司完成簽約後，即可展開作

業。

（二）都市計畫道路闢建：

本市仍有部份主、次要幹道、殊多巷道尚未打通，形成路網瓶頸

，交通擁塞現象日益嚴重，實有必要在都市計畫巷道與主、次要

幹道道路路網功能上加強整合，逐年施築各行政區地區性都市計

畫道路，提高路網交通效率及服務水準，以健全並均衡發展各行

政區之整體交通路網。

１第一期已徵收公共設施保留地道路闢建：

本局新工處辦理之第一期全案計有四十一項道路工程，八十七年

年底前已闢建完成三十五項，賸餘六項辦理成果如左：

（１）士林至善路暨接順相關巷道拓寬工程八十九年一月六日完工

。

（２）士林二十五號路暨接順相關巷道拓寬工程於八十八年三月一

日開工，八十九年三月卅一日完工。

（３）三元街暨接順相關巷道拓寬工程於八十八年四月廿日開工，

已於八十九年八月三十一日完工。

（４）北投十五號路暨接順相關巷道新築工程於八十八年六月廿八

日開工，已於八十九年九月二十三日完工。

（５）士林至誠路暨接順相關巷道拓寬工程於八十八年三月一日開

工，八十九年十二月十六日完工。

（６）士林四十三號道路工程已併入洲美快速道路工程於八十八年

二月一日開工，並於八十九年十二月二十六日完工。

２民權隧道北端出口改善工程八十八年六月一日開工，並已於八十

九年十二月二十八日完工。

３中華路林蔭大道拓寬工程係為整合中華路沿線大眾運輸人車系統

，銜接二側商業活動，計畫由北門至南門配合鐵路地下化闢建為

林蔭大道，以改善市容景觀與環境品質，帶動舊城區之再發展。

本案道路拓寬工程已於八十八年十二月廿七日開工，於九十年二

月二十八日完工；景觀美化工程於八十九年十月三十日開工，於

九十年五月十日完工。

４復興北路穿越松山機場地下道工程：本工程之機場段於八十六年

一月開工後即持續依計畫施工中，惟南引道工程因受當地居民抗

爭，遲遲無法發包，八十八年八月十八日說明會決議由相關議員

、居民代表、學者專家組成工程監督小組，並成立「復北南引道

入口案爭取權益指揮中心」。該中心成立至今，先後提出將南引

道出入口設於民族東路以北之A、B、C、D、E及F方案，惟均因

飛安為最大疑慮，而未獲民航局首肯。九十年三月五日該中心央

請卓立委榮泰出面協調均無具體結論，故交通部於五月十日由賀

陳次長邀集民航局、權益指揮中心及本處召開會議，結論：請各

單位針對F方案及替代方案二進行評估後再次召開會議。

５重慶北路公車專用道（南京西路至酒泉街口）路面工程八十九年

八月一日開工，八十九年十二月十五日完工。

６由養工處移新工處辦理之萬華西園陸橋拆除闢建為平面道路工程

，已於九十年三月二十三日發包，九十年四月七日開工。

（三）道路更新：本府為提昇道路服務品質，訂定市區道路更新改善計

畫，辦理老舊道路路面更新，更新之措施以市、郊區並重之原則

，將道路路拱過高、路面龜裂、老化等以銑刨方式將路面高程降

低後加舖改善。八十八年一月至九十年五月三十一日止，共更新

北安路等一三七條道路，更新面積約一九二萬三、三五七平方公

尺。

（四）本市人行道更新工程：為提供市民良好的步行環境，本府擬定了

一套循序更新的人行道改善工程計畫。目前正加速執行更新，八

十八年下半年及八十九年度計畫完成六十二萬平方公尺，九十年

度計畫完成二十二萬平方公尺，共計完成八十四萬平方公尺。截

至九十年五月二十四日止，八十八年下半年及八十九年度已完成

面積為三九一、四００平方公尺，九十年度己完成一、三００平

方公尺，共計已完成面積三九二、七００平方公尺。

１人行道認養：本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提

供人行道認養業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人

單一窗口，受理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作

業流程，主動積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，五月

初已完成認養三四五件，面積達三十萬八、三四九平方公尺，績

效卓越，為歷年之最，並為社會各界肯定。

２人行地下道認養：人行地下道認養活動，每年公開表揚認養機構

熱心共同參與市政建設工作，至目前已有十五個機構認養全市五

五座地下道之十四座地下道及一座人行陸橋，嗣後亦將持續推動

民間企業、機關團體、學校等參與認養。

（五）橋樑工程：

１萬板（西藏）大橋新建工程：

本工程名稱原為西藏大橋新建工程，由本府編列配合款撥交前台

灣省住都處（現為內政部營建署）主辦工程興建事宜。全線業於

八十九年七月二十九日開放通車，本大橋通車後可縮短台北萬華

與板橋間之距離，並建立兩地間便捷運輸路線，均衡都市發展。

２基隆路正氣橋改建工程：

基隆路正氣橋改建工程（主橋為雙層高架橋由基隆路、永吉路口

銜接東西向快速道路，然後沿基隆路延伸跨越基隆河與南京東路

六段銜接。）便橋便道、原有橋樑拆除、撫遠街連絡道段基礎及

錨碇構架部份八十八年四月十九日完工，南京東路引道段經麥帥

一橋至新明路二九八巷段於八十九年十月十五日通車。

３大直橋改建工程：

有鑒於大直舊橋樑高程低於臺北地區二百年防洪標準，且舊橋寬

度亦不符現今及未來交通量之要求，故辦理拓寬加高改建，並配

合復興北路穿越機場地下道同步通車；本工程係採世界首座釣竿

式橋塔斜張橋設計，已於八十八年十月二十六日開工，預計九十

一年五月二十二日完成，截至九十年五月底，施工進度四十九．

五％。

４中山橋改建工程：

本工程目前僅剩第四階段（下構）工程，因舊橋改建方式未確定

，致舊橋改建相關配合舊橋施工項目無法施工，目前僅就拆除通

河街便橋及復舊捷運線型公園部份施工，另舊橋改建部分，則俟

改建方式確定後，再行施工。

另有關中山橋拆除案，由於尚存在若干關鍵水理問題，本府正進

行「基隆河中山橋原地抬高可行性之後續水理、水工模型試驗規

劃工程」，待研究成果確定後，再綜合各項因素決定中山橋之處

置方式。

５文林路跨越磺溪之士林橋改建工程，已於八十九年十二月二十九

日發包，應地方需求將於九十年三月三十日辦理地方說明會，並

正針對民眾所提問題再研析，加強溝通，於九十年五月十日辦第

二次地方說明會，說明施工計畫，惟開會結果民眾仍有不同意見

正修正研議中，將擇期辦理第三次說明會。預定於九十年六月三

十日開工，預定九十一年九月底完工。

６南湖大橋拓寬工程八十七年十二月卅日開工，南湖大橋北端東側

排水幹線工程八十八年一月十一日開工，以上兩項工程於八十九

年八月十四日完工。

７北投線空中纜車案之推動：本計畫主要係以空中纜車做為陽明山

國家公園的遊客交通工具，以疏解花季及例假日市區往返陽明山

擁塞的交通，並藉由空中纜車與都會捷運（ＭＲＴ）車站相銜接

，提供市民更便捷的休憩大眾交通工具；經檢討其運輸需求、工

程效益、維護難易及建設經費後，研擬纜車路線為自北投親水公

園為起點，終點站則設於陽明山交通轉運公園預定地，路線長度

約四•八公里，沿線並配合陽明山地區既有觀光及遊憩景點交通

需求設置龍鳳谷與陽明公園兩處中間站。本纜車計畫經於八十九

年三月二十七日向 市長簡報後，ＢＯＴ先期規劃工作已正式委

託中華顧問工程司展開作業，並已依約提交期末報告，經本案專

案小組多次召集幹事會議，於九十年五月十一日完成審查，預定

九十年六月中召開專案小組委員會議審議。另有關本案環境影響

評估部分，亦正由本府工務局新工處依照議會審議九十年度預算

但書，委託顧問公司於九十年六月一日展開作業中。

８本市橋樑檢測工作：八十八下半年氶八十九年度辦理新環南高架

橋、基隆路高架橋、光華橋、通河街　機車便橋等四座車行橋樑

及承德路敦煌路口、延平北路中正路口等兩座人行陸橋之橋樑安

全詳細檢測評估工作，目前本委託檢測工作已自八十九年九月十

四日展開，並已於九十年五月檢測完成後提出成果報告(初稿)。

此外積極辦理自強隧道整修、士林文昌橋整建等十五座橋樑隧道

整修工程，目前莊敬隧道、自強隧道、公館圓環車行及人行地下

道、東新高架橋、成美橋、重慶高架橋、惠通橋、外雙溪橋、萬

壽橋、道南橋十座橋隧已整修完成，文昌橋、舊環南高架橋、北

門高架橋、和平高架橋、自強橋等五座橋樑整修已發包正施工中

。

９東湖地區聯外山區線道路工程，路線西起大湖公園成功路彎道處

行經山區，西至康寧街一九一巷附近止，全長約為二•三公里，

規劃設為兩車道道路。交通局可行性分析及路線檢討已完成，於

九十年二月二十七日交本局新工處續辦環境影響評估作業。俟近

期與獲選之顧問公司完成簽約後即可展開作業。

二、防洪排水工程：

（一）積水改善措施：

１為加強市政白皮書政策綱要–加強防洪排水建設及強化現有措施

功能，全面檢討既有排水系統與抽水站之功能，在抽水站部分，

進行本市十八座排水系統抽水站起抽水位的檢討，此外，對於文

山光輝公園及木新保儀路積水嚴重，已由本局養工處委託顧問公

司進行中港、木新抽水站的檢討評估工作完成，並已召開說明會

說明，以利改善方案之實施。

２為加強市區豪雨積水改善工程（工作），業責研考會列管工務局

養工處改善項數，計辦理一三四項，經全力趕辦，業已完成百分

之八十，目前執行情形說明如次：

（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等１０８項。

（２）施工中者：計「大同歸緩街、保安街排水幹線工程」等１６

項。

（３）待改善者：計「中正館前路側溝改建工程」等１０項。

３另歷次豪雨造成大同區局部地區嚴重積水，在治標方面業已完成

承德路二段九十一巷等九處清疏工程、重慶北路、昌吉街口排水

改善工程等十六項及協請高公局辦理環河北路、敦煌路口排水改

道工程及捷運局辦理清疏南京西路（赤峰街一帶）涵管及改建側

溝連接管，以增強地區排水系統功能；在治本方面並已規劃辦理

歸綏街、保安街排水支線及擴建六館抽水站以分流承德路排水幹

線容量，減低災害發生。

４纜線暫掛及清除：為使排水通暢，已完成雨水下水道暫掛纜線廢

舊線的清除，另有線電視纜線暫掛雨水下水道已完成佈設，並經

行政院新聞局查驗通過在案，惟為加強管理查驗，已就本市五個

經營區，每週每一經營區至少抽查二至三次，對於不符合暫掛規

定，嚴重者立即剪線處分並飭業者清除；輕者飭業者當場立即改

善，以維排水功能之發揮。

（二）河川整治及堤防新建工程：

１基隆河南湖大橋上游左岸堤防新建工程：配合南港經貿園區開發

，已編列八十七至九十一年度連續預算辦理，因涉及環東基河快

速道路目前由新工處併案辦理設計施工中。

２大坑溪（南港橋至基隆河匯流口）河道整治工程：為配合經貿園

區開發及基隆河左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編

列於八十八至九十一年度連續預算辦理，俾達連續堤防保護程度

，並於八十八年五月二十日決標，目前施工中，預計九十年七月

中旬完工。

３社子島防潮堤目前已達二０年洪水重現期保護標高，原設置完成

十處臨時抽水站，並於八十八年度預算再辦理增設三處臨時抽水

站，已於八十八年六月完工，可有效紓解該地區排水。

４完成磺港溪磺港橋至延壽橋整治工程。

５完成樟新街８巷底臨時抽水站工程。

６完成大南臨時抽水站工程。

７完成大直抽水站擴建工程（主體站房土木建築工程）。

８完成圓山抽水站動力排水出口改善工程。

９完成北投憲兵隊臨時抽水站工程。

１０完成富民街底疏散門設置工程。

１１完成大直抽水站抽水機更新工程。

１２完成劍潭抽水站抽水機更新工程。

１３完成大龍抽水站抽水機更新工程。

１４完成實踐抽水站抽水機更新工程。

三、污水下水道工程：

（一）截至九十年五月底止，完成用戶接管三五三、六九六戶，普及率

已達五三．一九％，本處將繼續朝九十年底達成五五％，九十一

年底達成六十％之目標努力。

（二）內湖污水處理廠新建工程：本廠之集污範圍除本市基隆河以北之

大直、內湖地區以外，尚兼收臺北縣部分地區之家庭生活污水，

預計總服務人口可達三十七萬六、０四三人，營運初期每日將可

處理十五萬噸之污水，未來隨著集污地區人口成長，可逐步擴充

處理系統容量至每日二十四萬噸；本工程已於八十七年二月十三

日開工，預計於九十年九月開始試車運轉，截至九十年五月底止

，施工進度為七八．四一％。

（三）迪化污水處理廠提升二級處理工程：本廠原為初級處理廠，除提

升處理等級外，並將處理容量增為每日五十萬立方公尺，本工程

主體工程第三標土建工程業於八十八年一月二十日開工，本工程

預計於九十一年底前開始試車，截至九十年五月底止，施工進度

為五０．七七％。

（四）天母次幹管工程：本工程計分為三標，俟完工後可提供服務約三

一、六三八戶，以供接續辦理分管網及用戶連接管工程；本工程

預定於九十年六月底完工。

（五）內湖污水收集系統乙幹管延伸段工程：本工程計畫將基隆河北岸

大直次幹管集污區之污水，利用本幹管於明水路、北安國中前之

匯流井，將水導送至新生地之乙幹管，再輸送至內湖污水處理廠

進行處理，計畫完成管徑二千公厘、管長約四三四公尺之幹管，

惟承包廠商於九十年三月十六日提出終止合約，故本工程目前正

將已完成之部份辦理點驗及驗收作業；其後續工程業已完成相關

設計作業，預計於本年六月八日辦理發包作業。

（六）內湖污水收集系統第二期工程：本工程係配合內湖污水處理廠之

興建，先行施築內湖污水收集系統之甲幹管及大湖幹管，俾利日

後分管網之佈設，並在已完成幹管之內湖行政中心附近區域，積

極辦理分管網工程建設，改善環境衛生，本工程計分為五標，預

定於九十一年十月完工。

（七）第五期分管網工程：本工程計畫於本市主次幹管完成地區賡續辦

理分管網工程，俾利用戶連接管工程進行，預定於九十一年六月

完工。

（八）第六期分管網工程：本工程計畫於本市主次幹管完成地區賡續辦

理分管網工程，俾利用戶連接管工程進行，預定於九十一年底完

工。

（九）第四期支管及用戶連接管工程：本工程係賡續於第四期分管網施

築完成之區域，辦理支管及用戶連接管工程，採明挖施工，預定

於九十年九月完工。

（十）第五期支管及用戶連接管工程：本工程計畫於本市分管網完成地

區賡續辦理用戶連接管工程，計畫分成十七個區域辦理設計，預

計可接管戶數六萬一千餘戶，預定於九十一年底完工。

（十一）研究院路次幹管工程：本工程業於八十九年二月一日開工施築，

完成後將可陸續辦理分管網工程設計，俾利後續用戶接管工程進

行，施工管徑從四百公釐至一千公釐，採推進施工，管長計約二

、六００公尺，預定於九十一年六月完工。

（十二）景木次幹管上游延伸段工程：本工程業於八十九年一月二十九日

開工，俟完工後，即可接納臺北縣深坑地區住戶污水及木柵垃圾

焚化廠污水（含褔德坑垃圾滲出水），施工管徑為一、六五０公

釐，管長計約三、五八０公尺，俟完工後，將賡續辦理分管網工

程設計；本工程預定於九十三年四月完工。

（十三）代辦淡水河系污水下水道系統營運管理：本系統自八十八年七月

起每日平均處理污水量已達一百萬立方公尺，惟於八十九年十月

間，因傳輸管線部分破損，為安全考量，已降低處理水量，每天

僅處理臺北市部分之用戶接管污水量約四十萬噸，八里污水處理

廠九十年一月至三月平均每天處理水量約四十五萬立方公尺，處

理水質均能符合國家排放標準；另持續辦理淡水河系污水下水道

系統營運期間環境品質監測工作，以確保處理品質。

（十四）「北投地區污水下水道系統（大業路及行義路附近地區）」規劃

：行義路地區業於八十九年十二月完成規劃報告；大業路地區因

涉及舊有管線水理檢討，於八十九年十二月完成期中規劃報告審

查，目前顧問公司正依本處初審意見修正期末規劃報告。

（十五）「外雙溪附近地區污水下水道管網規劃」案，業於九十年二月十

二日完成期初規劃報告審查，目前顧問公司已提送期中規劃報告

審查中。

（十六）「廚餘設備研議案」於八十八年十二月十五日委託財團法人工業

技術研究院辦理，目前已完成研究報告並報請本府研考會核備，

本案完成後將可提供本處因應市民使用「廚餘處理設備」所衍生

之相關問題。

（十七）污泥最終處置最佳方案評估計畫─污泥堆肥化研究：本局衛工處

業已委託核能研究所進行台北地區污水處理廠污泥堆肥化研究，

以評估最適合臺北地區之污泥處理方式，並導入資源回收再利用

之觀念，本案業於九十年四月十二日辦理期中報告審查，並預定

於九十年六月中旬辦理期中修正報告審查，及預定於九十年十一

月間辦理期末報告審查。

四、共同管道系統之闢建及管理：

（一）臺北市共同管道系統整體規劃案係將本市二十公尺以上道路納入

規劃範圍，研擬具體之近、中、長程執行計畫，以為本市日後推

動共同管道建設之方針，八十八年六月一日已完成期初報告審查

，八十九年四月完成期末報告，八十九年十一月八日期末成果定

案。

（二）配合捷運路網共同管道工程（信義線）案八十八年二月廿四日與

亞新顧問公司完成委託設計簽約程序，八十八年十月一日完成初

步設計作業，國際金融中心站八十九年七月十五日完成細設，目

前正進行東門站之細部設計，以配合捷運施築時程辦理。

（三）配合「北投十五號路暨接順相關巷道新築工程」施築電纜溝，已

於八十九年九月二十三日完成。

（四）臺北市新社區（基隆河截彎取直）共同管道全線監控系統八十八

年十月完成，委外管理維護廠商業於八十八年十二月一日進駐。

（五）臺北市東西向快速道路（市民大道）共同管道全線土木工程於八

十九年九月二十四日完工，全線機電監控系統已於九十年三月二

十九日完工。

五、公園路燈建設：

（一）本市至八十九年底已開闢完成約一千二百二十一公頃的計畫公園

、綠地、廣場、兒童遊樂場，若以此為基礎計算，則本市每位市

民享有之公園綠地面積可達四．六二五平方公尺，九十年度公園

新建工程如全數開闢完成後，則每人享有之地面積可提高為四．

七七六平方公尺。

（二）山坡地公園災害預防及緊急搶修工程：為防範本市山坡地公園用

地、保留地發生土石崩塌災害，本府於八十八下半年及八十九年

度編列工程費一億元辦理本市計六十二處未開闢且具潛在危險山

坡地公園委託安全鑑定暨整治工程（含規劃、設計監造、施工）

，以預防土石崩塌災害發生，並辦理上述地區天然災害預防緊急

搶修工程，遇有突發災害即可招商進場搶修，以確保市民生命財

產安全。

（三）全市重要路段加強綠美化迄今已增至八十七處，面積達二萬零七

七二平方公尺，換植草花近四百萬盆，以改善臺北市都市景觀，

打造本市為「國際綠化城市」，向世界級首都邁進。

（四）闢建內湖四十一號石潭公園為融合休閒、運動及綠化緩衝林帶之

多功能公園綠地，已於八十八年十二月廿二日開放供市民使用。

（五）北投振興公園新建工程於八十八年十二月底完工開放，由振興醫

院認養維護，為本市首創結合醫療、娛樂、教育、休憩及無障礙

空間之公園。

（六）真善美、雙和社區公共環境意象工程（惠安公園整建工程）業於

八十九年元月廿五日完工，該工程施作內容包括兒童遊具區、親

子彩繪波、藝術廣場、夜波水榭、林間幽徑、馬賽克藝術階梯平

台及涼亭小憩區等，塑造為新穎雅緻之休憩空間。

（七）完成雙溪河濱公園親溪．清溪│福林橋至士林橋段雙溪藍帶環境

改造工程，展現河岸空間之景觀美感與生態特色。

（八）推動民間參與認養公園、綠地：認養至今計一三一處其中以渣打

銀行認養敦化北路（中泰賓館前安全島），斥資一仟餘萬元增設

噴泉、照明及綠化植栽，仁寶電腦公司認養內湖一０五號公園重

新規劃設計、施工二案例，對本市景觀之改善及環境品質之提昇

有莫大助益，亦是民間支持市政建設之具體表徵。

（九）二０００年台北花卉大展「彩卉台北迎千禧」擴大舉辦，以鮮活

的主題、生動活潑之圖案及精緻之造景與全體市民共迎千禧盛宴

。

（十）本市現有路燈盞數為一一四、九０三盞，較八十八年底一０九、

七六四盞，增加五、一三九盞，增加率為四•０八％，為提高工

作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修失

明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持於千分之三以下。

九十年四月止依計畫汰換老化燈泡一五、六七五盞（汰換地點包

括街道巷弄一一、一四七盞和本市五十三座人行地下道日光燈四

、五二八盞），以維持景觀照明及消除治安死角。

（十一）配合巿長巿政白皮書，加強改善學校周邊巷道、人行道、公園等

處夜間照明，預定裝設三千八百餘盞，其中三千四百餘盞已供電

放光。

（十二）大安一九○號泰順公園服務對象係以附近社區老年人、家庭主婦

與兒童為主，除兒童遊樂場外，其餘以「靜態」設施為主，並保

留原有大樹塑造林蔭休憩區，回歸自然，且具生動活潑的氣氛，

已於八十九年十一月十一日開放市民使用。

（十三）中山一號圓山公園規劃為青少年活動公園，直排輪體健活動區佔

地最廣，為整體園區中　最主要設施，並結合北側兒童育樂中心

，東側美術館及中山二號美術公園，共同形成一個台北都會帶兼

具藝術文化及體育活動游憩功能完整之最佳遊憩據點。

（十四）於八十九年完成七十七號綠地新建、中山三九二號（力行三號）

公園、內湖三十一號公園、台北車站交六廣場之開闢、北投六十

八號公園游泳池等新建工程，並陸續開放民眾使用，有效增加公

園綠地及休憩活動空間。

（十五）實施公園全面總體檢及管理維護作業評比，整修美化音樂台，強

化服務效能，提高使用頻率，由各機關社團及公司行號申辦四九

二場各項藝文活動及二十場農特產品展售及震災義賣活動，全面

提昇公園場地使用效能及休憩品質。

（十六）北投溫泉親水公園新建工程：本工程係以北投溪︵磺港溪︶為中

心，由新北投公園至地熱谷止，包含五處公園，總面積七•九公

頃，總工程費二億五千萬元，共分為五期工程，八十七年度施作

第一期北投溪浚渫工程﹝於八十七年四月三日完工﹞及第二期工

程﹝露天溫泉、戶外劇場、溪流戶外整建、榕樹下咖啡區、木棧

道、溪流護岸、石板人行道﹞於八十八年五月六日完工。八十八

年下半年及八十九年度辦理第三期工程（溫泉博物館庭園修景復

原、阮厝整建、露天溫泉西側空地修景、防空壕迷宮遊戲區及停

車場地熱景觀區、北投區之跨橋），預計於九十年六月底完工。

（十七）積極進行臺北市樹籍資料普查及建檔作業，以快速便捷之資訊增

加管理維護效能，已於八十九年十二月底完成。

（十八）辦理九十年度陽明公園花季，已於三月三日開始至四月一日結束

致力於區域特色突顯，如櫻花、碧桃、梅、楓、杜鵑…等區域樹

種老化植株汰換更新外，亦逐年搭配年度主題方式佈置，藉以結

合自然美景主題訊息，給予民眾一次次新的視覺觀感。

（十九）二○○○年花季活動於八十九年十二月十七日開幕，為期二十二

天，匯集本處以往多次籌辦花季活動所累積之經驗，並邀請設有

園藝、景觀科系之臺灣大學、輔仁大學、文化大學等大專院校專

業師生，及錫塯綠化基金會、七星環境綠化基金會、七星農業發

展基金會等共同參與規劃、設計，以「跨世紀花綠嘉年華」為主

題，結合聖誕節以聖誕紅為主體配合艷麗花卉展現出花綠嘉年華

之熱鬧氣氛，迎接新世紀之來臨。

六、公共建築工程：

（一）臺北市內湖區康樂市場新建工程八十八年四月卅日完工。

（二）臺北市政府勞工局職業訓練中心綜合教學大樓新建工程八十八年

六月四日完工。

（三）天母棒球場新建工程八十八年八月十五日完工，八十九年二月廿

九日正式啟用。

（四）鄭州路段地下街工程八十九年二月十二日完工，八十九年三月廿

九日正式啟用。

（五）士林一五三號公園閱覽室新建工程八十九年二月廿三日完工。

（六）東西向快速道路沿線景觀工程（塔城街至公園路段）八十九年三

月廿三日完工。

（七）南區少年庇護中心興建工程八十九年四月十四日完工。

（八）松山安平區民活動中心新建工程八十九年五月九日完工。

（九）至善福利園區新建工程八十九年五月十三日完工。

（十）十二號公園新建工程築主體裝修及景觀工程八十八年一月廿二日

開工。

（十一）大安地政事務所辦公大樓新建工程建築主體裝修及電梯部份八十

八年三月十六日開工。

（十二）警察局中正二分局泉州所暨交通、消防分隊新築工程水電部份八

十八年九月十日開工。

（十三）延吉綜合福利服務中心新建工程八十八年十二月廿日開工。

（十四）中山區下埤里老人活動中心新建工程八十九年三月十日開工，九

十年三月卅日完工。

（十五）凱達格蘭文化館新建工程八十九年三月十五日開工。

（十六）中山區成功里民集會所拆遷興建工程八十九年三月廿日開工，八

十九年十二月四日完工。

（十七）北投區秀山區民活動中心新建工程八十九年七月廿五日開工。

（十八）臺北車站特定地區地下街工程八十九年八月一日開工。

（十九）臺北市立體育場整建工程─拆除工程，八十九年十二月廿七日決

標，已於九十年元月八日開工，三月八日完工。

（二十）臺北市北投區市民運動健康中心工程已於八十九年十二月完成初

步設計。

（廿一）臺北市中山區市民運動健康中心工程已於八十九年十二月完成委

託規劃、設計、監造技術服務廠商徵選、議價及訂約事宜。

（廿二）臺北市中正區及南港區市民運動健康中心ＢＯＴ可行性評估技術

服務廠商徵選案已於八十九年十二月完成徵選、議價及訂約事宜

。

（廿三）臺北市金龍發展中心工程已於九十年五月完成初步設計。

（廿四）臺北市中正區龍興大樓工程已於九十年五月完成初步設計。

七、建築管理：

（一）建照審查與管理

１自八十九年七月一日起至本（九十）年五月底共計核發建照三七

二件、變更設計四０三件，各類執照平均處理時間為七．八天，

績效良好。

２辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」，自八十九年

七月起至本（九十）年五月底止，核發執照案件完成抽查建照一

三件，變更設計二七０件，合計四六三件，其中不符規定者建照

一六二件，變更設計二六三件，共計四二五件，已分別依「台北

市建築師簽證案件考核處理原則」辦理，輕者記點，重者移請建

築師懲戒委員會懲處。

３辦理畸零地調處，自八十九年七月至本（九十）年五月底合計受

理申請調處者一００件次，召開八十二次協調會，四次畸零地調

處委員會議，有效解決建築基地面臨畸零地問題，俾便市民申請

建築使用。

（二）建築工程施工管理

１為加強建築物施工管理，維護工程施工期間公共安全、公共衛生

、公共交通，以防災害發生，提昇工程施工品質，本府工務局建

管處對本市各建照工程之場所，每季定期實施工地總檢查，八十

九年七月一日至本（九十）年五月底止，共計檢查二、五七九件

次，違反規定者九十件次，均依法處以罰鍰並限期改善完畢。

２建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築爭議事

件協調處理及評審作業程序」之規定，辦理現場會勘並協調建、

損雙方處理相關賠償或修復事宜。八十九年七月一日至本（九十

）年五月底止，召開協調會計六一件。

３八十九年七月一日至本（九十）年五月底止，本局建管處受理建

照工程申報開工計四九五件、受理申報各樓層勘驗計五、五三七

件（包括一般樓層勘驗計四、四五一件、必須勘驗項目：放樣勘

驗四二六件、二樓版勘驗三五０件、山坡地勘驗一八九件及十樓

版勘驗一二一件），核准發給使用執照四二三件。

４為確保建照工程施工安全，對開挖深度為地下二層（或深度達八

公尺）以上或建物高度三六公尺以上者，應就觀測系統工程、安

全支撐工程、構台工程、地岩錨工程及基礎開挖等五項工程之勘

驗報告表責由專業技師，會同監造建築師申報勘驗，自八十九年

七月一日至本（九十）年五月底止，共計七三件。

５為加強建築工程施工管理，以預防施工災害之發生，經協調「台

北市土木技師公會」、「台灣省土木技師公會」、「台北市結構

工程工業技師公會」等專業團體，建議透過專業技師公會團體協

助辦理本市建築工程施工說明會，可藉由公會技師共同討論或提

供專業知識協助檢視營造廠提報之施工計畫，特訂頒「臺北市建

築工程辦理施工說明會暫行作業原則」，八十九年七月一日至本

（九十）年五月底止，計有七九件建照工程已由公會辦理審查。

６為加強辦理本市各建築工程之施工品質抽查工作，自八十九年三

月份起，依「台北市建照工程材料品質管理作業要點」第四點第

二款之規定試辦三個月，於每月抽查二次，每次依當日申報件數

百分之二十比率對各建照工程申報勘驗澆置混凝土工地現場，會

同監造人、承造人之專任工程人員製作試體，由本局材料試驗試

進行養護及試壓，試辦期間共計抽測二一件建築工地（一件因先

行施工無法製作試體，已另由台北市土木技師公會施作鑑定報告

安全無虞；另一件因起、承造人財務糾紛目前仍停工中），餘十

九件均符合設計強度。執行試辦以來，成效良好，自十一月一日

起擴大辦理使用之鋼筋現場會同監造人、承造人之專任工程人員

抽查是否符合結構配筋圖配置，仍採每月抽查二次，每次依當日

申報件數百分之十比率辦理，以確保施工期間各建築工地使用材

料符合規定，自八十九年七月一日至本（九十）年五月底止，共

計十六件。

（三）建築物公共安全檢查

１建築物公共安全申報執行情形：

（１）本局依建築法第七十七條第三項及內政部頒定「建築物公共

安全檢查簽證及申報辦法」之規定，發函通知各類組供公眾

使用場所之所有權人及使用人按時辦理申報。

【１】八十九年度本市Ｂ類場所（商業類）列管應申報家數為一

、三二一家，皆已悉數完成申報。本（九十）年度Ｂ類場

所（商業類）自一月一日開始申報，刻正辦理中。

【２】應於八十九年八月三十一日前辦理申報之一、０００平方

公尺以上工廠及變電所，列管應申報家數為五二家，皆已

悉數完成申報。

【３】應於八十九年十二月三十一日前辦理申報之三００平方公

尺以上保齡球館及撞球場、補習班一、五００平方公尺以

上醫院、五００平方公尺以上殘障福利機構、五００平方

公尺以上幼稚園及托兒所，列管應申報家數為二、一七七

家，已辦理申報家數為二、０四四家，申報率約為九四％

，未申報之場所本局刻正列管催辦中，倘再拒不申報，即

依建築法處以罰鍰。

２建築物公共安全檢查執行情形：

依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」本局自八十九

年一月至本（九十）年五月份執行本市建築物公共安全檢查情形

如下：

（１）第一順序公共安全檢查一、五九二家次，合格一、一一０家

次，不合格二一八家，已停業、未營業及其他二六四家次；

前經限期改善複查五七二家次，仍不合格二九家次（執行斷

水斷電或強制拆除處分）。

（２）第二順序公共安全檢查一二三０家次，合格一０五五家次，

不合格一二五家次，已停業、未營業及其他五０家次；前經

限期改善複查一八五家次，仍不合格五家次（執行斷水斷電

處分）。

（３）第三順序公共安全檢查一七九家次，合格一０四家次，不合

格六八家次，已停業、未營業及其他七家次；不合格者業已

罰鍰處分並限期改善辦理申報。

３建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

（１）本市建築物附設昇降設備年度安全檢查作業，係依內政部訂

頒「建築物昇降設備管理辦法」規定，並自八十年七月起經

由內政部核定之檢查機構「中華民國升降設備安全協會」、

「高雄市機械安全協會」、「台北市機械技師公會」及「中

華民國昇降設備檢查員協會」等四家公會辦理本市建築物附

設昇降設備年度安全檢查作業，各檢查機構按月將檢查結果

彙報本局備查。

（２）八十九年七月至本（九十）年五月止各檢查機構共計執行代

檢一四、七五八台，檢查結果全部符合規定。

（３）加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務，

本局依檢查機構彙報之備查資料按月排訂抽檢作業。自八十

九年七月至本（九十）年五月止，共計抽檢一二二二台，其

中符合者計一一六六台，部分未符者計五六台，部分未符者

除函請檢查機構註銷使用許可証，俟改善完畢經複檢合格後

始可核發使用許可證外，並報請內政部研處。

（４）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本局除

函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並另行排訂安檢

查核日程表，進行安檢查核，經查核仍未依規定申領使用許

可證者，即予張貼停止使用紀錄。自八十九年七月至本（九

十）年五月計執行四七四台，其中合格者二三六台，不合格

者二三八台。

４機械遊樂設施管理辦理情形：

（１）本市機械遊樂設施安全檢查係依據內政部七十二年十二月八

日（七二）台內營字第一九八五七八號函訂頒「機械遊樂設

施管理辦法」規定辦理。

（２）前項辦法第八條規定，機械遊樂設施業者應就所屬機械遊樂

設施每半年委託經依法開業之專業技師或內政部指定之檢查

單位實施定期安全檢查，並將檢查結果彙報本府工務局核備

。

（３）本市設置有機械遊樂設施之遊樂場所並依規定向本局備查者

計二家（兒童育樂中心計六項，餘因象神颱風淹水故障自行

停用；明德育樂園十九項，另兩項整修自行停用備查）准予

使用。

（４）中影文化城設置之機械遊樂設施兩項（恐佈迷洞及動感電影

院座椅）尚未依規定委託專業技師或內政部指定之檢查單位

辦理定期安全檢查，經本局依規定停止使用並函促依規定辦

理雜項執照。

５停車空間檢查辦理情形：

（１）本局建管處目前執行之「清除建築物附設停車空間」專案，

執行其重點在積極取締建築物附設停車空間違規使用，按排

定路段執行檢查，並依建築法相關規定查處，以促使其確實

恢復為停車使用，藉以疏緩停車供給需求不足之壓力。其計

畫執行成效（八十九年七月至本（九十）年五月止）如下：

【１】業已全部完成建築物附設停車空間資料及圖說之建檔作業

。

【２】有關「清除建築物附設停車空間之違規使用」，共清查全

市三九五件，計一一四、八二二部停車位；經檢查符合使

用者計一一四、六九九部，暫不取締者計一二三部，目前

己執行完畢。

６無障礙設施檢查辦理情形：

（１）為改善本市公共建築物無障礙環境，依本局建管處執行無障

礙環境五年計畫，自八十九年七月至本（九十）年五月止，

持續執行客運車站、衛生所、殘障教養機關、養老院、圖書

館、電影院、百貨商場（公司）、公共廁所、政府機關等場

所無障礙設施與設備之檢查，共計檢測二五二家，其中完全

改善三六處、部份改善一六二處、完全未改善二處，已遷移

或改為他用等五二處，對檢測不符部份，發函限改善或提具

替代改善計劃，如未依規定辦理，將依身心障礙保護法第七

十一條規定，處所有權人或管理機關負責人六萬元以上三十

萬元以下罰鍰，並將持續執行本市公共建築物無障礙設施與

設備之檢測。

（２）另為落實身心障礙者保護法第五十六條第三項規定，本局建

管處成立之「臺北市政府公共建築物行動不便者使用設施改

善諮詢及審查小組」成員由專家、學者、身心障礙團體代表

及本府相關單位組成，主要任務係對本市舊有公共建築物無

障礙設施與設備，經檢測不符，依規定由建築物所有權人或

管理機關負責人改善或是否可提具替代改善計畫之認定及替

代改善計畫之審核，並應新建公共建築物主辦機關之邀請，

於規劃設計階段，提供無障礙設施與設備之參考意見等。目

前該小組已開始運作，以逐步改善本市公共建築物無障礙環

境。

（四）建築物違規使用處理

１正俗專案執行辦理情形：

八十九年七月至本（九十）年五月，配合本府執行涉營色情及賭

博電玩場所斷水斷電計十三家，強制拆除一家。

２保護少年專案執行辦理情形：

本府執行「加強保護少年措施專案」違反建築法場所，八十九年

七月至九十年五月份執行斷水斷電合計二一家。

３罰鍰執行辦理情形：

（１）八十九年七月一日至本（九十）年五月底止，違規罰鍰處分

計一、八二二件，金額為一０九、五八四、０００元；罰鍰

收繳共計五五三件，金額為三三、一三八、０００元。

（２）為加強行政罰鍰之稽催，除大量以平信催繳外，亦對特種行

業進行夜間催繳工作；鑑於行政執行法對行政處分設有五年

之執行期間規定，將針對積欠罰鍰達一定程度者優先列為執

行對象。

（五）建築物違章查報暨拆除處理

本市近年來，積極處理違建問題，在各級長官指導下，以﹁遏止

新違建，分類分期處理既存違建為處理違建之政策，於八十四年

訂定「 臺北市政府當前取締違建措施」暨「違建查報作業原則」

，並分別於八十七年一月及八十八年十一月依實際需要做適當之

修正，據以處理違建事宜，至八十九年七月一日至本（九十）年

五月底違建施政處理情形如下：

１貫徹現查現拆政策：

本府為遏止新違建產生，全力貫徹現查現拆政策，查自八十九年

七月一日至本（九十）年五月底止共查報新違建四、七二三件，

其中現查現拆已處理件數一、七七九件，即佔所有新違建查報件

數約百分之四二，有效達到遏阻作用，使市民不敢搶搭違建，並

減少外力之阻撓，避免造成拆除之困擾。

２配合本市衛生下水道污水管工程執行違建既存違建之拆除：

本局建管處自八十六年十一月起合力配合本局衛生下水道污水管

工程執行拆除妨礙該工程施工之防火巷違建，而為避免人力之浪

費，自八十九年六月份起將查報拆除工作成立一專案小組，以達

查拆一體之目的，並以現場疏導、指導自行拆除等方式，以利工

進，自八十九年七月一日至本（九十）年五月底止，計處理是類

違建七七八件。

３八十九年二月一日起新違建查報案件上網供民眾查詢：

目前本市處理違建查報暨拆除過程，常為本市議員及民眾質疑，

故為有效、嚴謹管制查報暨拆除作業流程且達公開、透明原則，

針對八十九年二月一日以後之新違建查報案件上網列冊，由市民

、議會及本府共同監督，期有效革新違建處理機制。至本（九十

）年五月底止計有七、六三六件違建查報案件上網供民眾市網查

詢，並有六、七三四人次上網瀏灠。

４成立違「違章建築複評小組」，以有效解決違建爭議問題：

本府為使本市違章建築案件能公平及公正之處理，以有效解決違

建爭議問題，維護市民申訴權益，於八十九年七月訂定「台北市

違章建築複評小組設置要點」，小組成員由府外專業公會團體、

社會公正人士及府內主管機關所組成，以有效解決現行違建政策

適用有重大疑義、涉及法令解釋案、違建查報認定有重大疑義者

或違建之執行有涉及公共安全之虞等案件。

５配合本府各局處，辦理公共工程違建之拆遷補償作業：

自八十九年一月一日至本（九十）年五月底止，完成青田街五巷

、中山一號公園、青少年活動中心東側、林森南路六十一巷道路

新築工程、民族西路三０三巷道路、台灣大學、康寧路一段二五

五巷清白市場週邊道路排水工程、中山一號公園、建成圓環美食

公園、內湖清白里活動中心、士林三號公園北側道路、潮州街六

九巷十弄工程、西門市場等案，計拆遷處理五八三間，六三七戶

。

（六）公寓大廈管理

１本市自「公寓大廈管理條例」施行以來，積極輔導市內公寓大廈

管理組織完成報備，並舉辦公寓大廈管理組織申請報備處理講習

會、法令說明會及座談會，以加強宣導公寓大廈管理條例之精神

與運作模式，據統計八十五年完成公寓大廈管理組織報備者計有

十八件，八十六年計有二九五件，八十七年計有四九四件，八十

八年計有五一七件，八十九年計有四一三件，截至本（九十）年

五月底止，累計已一、九０一件，目前亦陸續增加中。

２經公寓大廈管理負責人或管理委員會舉發違規事項之處理：依「

公寓大廈管理條例」對違規人處以罰鍰，並執行本市中山區長春

路三四八號之四號徐任福商業大樓八樓頂違建及中山區明水路四

七五巷九、十一、十三、十五、十七、十九號天生麗直大廈一樓

中庭花台、欄杆、矮牆違建予以恢復原狀，再依法向違規人進行

求償中。

３為落實社區自治，提昇民眾居家生活品質和安全維護，八十九年

十月份舉辦「台北市山坡地社區防災研習會」加強宣導山坡地對

建築物及水土保持措施之安全檢查的認知。藉由山坡地社區居民

關心自己居家安全，及早發現可疑癥兆，再由社區管理委員會或

住戶大會委託專業團體作必要之分析，針對現況提出改善建議，

並對防災、救災工作深入了解以達安心居住之目的。

４有關本市建築物附設行動電話基地臺設施之相關處理，公寓大廈

管理住戶如未依公寓大廈管理條例規定，經架設處所所有權人、

區分所有權人會議決議同意，即違規設置基地臺，架設處所所有

權人、他區分所有權人、利害關係人、管理負責人或管理委員會

得列舉事實及提出證據，報請本府依法處理，並要求其回復原狀

，逾期仍未改善者，由本府強制拆除並副請中央電信事業主管機

關撤銷其架設許可或電臺執照。另為維護公共安全及增進公共福

祉，本局建管處業已依地方制度法第十八條規定及臺北市議會召

開公聽會所作成之十一項決議，完成「臺北市建築物附設行動電

話基地臺設施管理規則」草案研訂，並明定有關基地臺之架設，

須經架設處所所有權人、區分所有權人會議決議同意；違反規定

者，限期回復原狀，逾期仍未改善者，由本局強制拆除，並副知

中央電信事業主管機關撤銷其架設許可或電臺執照．．．．等規

定，俟市政會議通過後即可發布實施。

（七）廣告物管理

１本局建管處自成立公寓大廈管理科專責接辦廣告物管理以來，為

美化市容、維護本市公共交通、市容觀瞻、消防救災及避難逃生

；並加強廣告物管理，輔導商家設置合法廣告及拆除違規廣告，

於八十八年十一月一日修訂完成「台北市既有廣告分期分區執行

計畫」，據此計畫執行中山北路、仁愛路、敦化南北路、忠孝東

路、南京東路、松江路、信義路、新生南路、羅斯福路、通化街

、林森北路、石牌路一段、中正紀念堂（國父紀念館、七號公園

）等週邊臨接道路、首都歷史核心地區之西門徒步區周邊臨接道

路、新生北路高架道路、建國北路高架道路、八德路、承德路一

至七段、民生東西路及民權東西路、和平東西路、金山南北路、

環河南北路、濱江街、基河路等路段之查報取締拆除工作；另為

防止違規廣告物死灰復燃，本局建管處於八十九年十二月份針對

南京東路一段至五段、松江路、新生南路一段至三段、信義路一

段至四段、羅斯福路一段至四段等重要道路執行違規廣告物複查

暨拆除工作。此外，本局建管處於九十年四月十六日起針對文林

北路、松山路及中華路一、二段陸續進行違規廣告物查報工作，

若違規人逾期不改善，本局預計於七月份統一拆除。

２本府依現行「臺北市既有廣告物分期分區改善執行計畫」，於八

十九年至本（九十）年五月底完成本市違規招牌廣告及樹立廣告

清查工作計三、九六四件，經輔導改善者計八八七件；強制拆除

者計二、五六三件；餘限期改善中者計五一四件。

３為因應社會實際之需求，並維護本市公共安全、交通秩序、都市

景觀及形塑地區特色，本府依地方制度法及台北市議會議決事項

，參酌內政部之「廣告物管理辦法」及本府訂頒之「台北市建築

物招牌廣告及樹立廣告設置要點」，通盤檢討本市廣告物管理規

範後，並邀集府內外相關單位，歷經三二次會議，充分討論、審

議，融合現行法令及文化藝術、產官學界、民間專業團體意見，

研訂「臺北市廣告物管理自治條例」草案，予以各類廣告物設置

適當規範，並可依法查報、取締及罰鍰，期使制定廣告物之設置

更具活潑化，多元化且具有文化特質，以落實本市廣告物管理，

確保市民生命財產安全及生活環境品質，目前己完成本自治條例

突破難題

一、加速交通建設

（一）正氣橋改建工程之工程地點交通流量極為龐大，尤其舊橋拆除期

間將封閉周遭道路，勢將對本市交通造成極大不便，為降低因拆

橋對周圍交通之衝擊，新工處經多次與承商協調後，決定於農曆

過年期間（即該區全年車流量最少期間）進行拆橋作業，該拆除

作業於八十八年二月十六日分兩階段開始拆除，在新工處督促承

包商全力趕工及交通局、警察局等相關單位協調配合並犧牲春節

假期下，將原訂四十三個工作天之時間，縮短為卅四個工作天即

順利拆除完成（其中圓環拆除作業原訂十天，縮短為七天即拆除

完畢）。本案實為市府團隊合作無間、犧牲配合之典範。

（二）臺北聯絡線信義支線工程共分成四標辦理發包施工，第一標南隧

道及南引道工程範圍內總計四百三十五座墳墓已於八十八年五月

十七日全部遷移完妥，第二標北隧道、北引道及連絡高架橋工程

原已設計完成，惟因原先規劃之路線穿越寧波公墓須遷移共約七

百多座墳墓並於辦理都市計畫變更時招致寧波同鄉會之陳情反對

，經新工處委請亞新工程顧問公司變更原設計方案並改以工程技

術克服後（即將北隧道北洞口北移而不拆遷墳墓），變更都市計

畫案奉內政部八十九年九月廿一日核定及本府都市發展局於八十

九年十一月七日公告實施。

（三）台北車站特定地區DN174A標地下街工程原由捷運局辦理並已完成

設計，惟因工程用地未得鐵路局同意使用，致無法辦理後續作業

，該局遂於八十七年七月十五日簽呈陳前市長核准將本工程移由

本局接辦，本局新工處於八十八年四月廿三日正式接辦后，賡續

積極洽商鐵路局就工程用地配合興建事宜，於八十八年五月五日

商談終獲該局長同意配合興建之承諾，嗣後鐵路局於八十八年六

月十日來函有條件同意本工程用地可先行施築，本案乃得以於八

十八年九月卅日決標，惟其後針對鐵路局所提土地權益分配條件

，由接管單位市場管理處主導及本局、財政局、捷運局等相關單

位協助下，積極與台鐵多次展開協商，終於八十九年六月十五日

由歐副市長及鐵路局局長召開之協調會中達成共識，並於八十九

年六月廿日經鐵路局函復同意本工程可動工興築，本工程於八十

九年八月一日開工後，目前進度正常。

二、積水改善措施：

（一）木新路、保儀路口常年積水問題：木新路一帶依據集水面積核算

，必須有二十五ＣＭＳ之抽水設備，目前僅有保儀抽水站四ＣＭ

Ｓ，不足二十一ＣＭＳ，因此暴雨會發生積水。目前已依當地居

民建議完成木新路側溝加大加深穿越興隆路四段路口工程。至木

新抽水站及進水渠道工程預算本局養工處已編列八十八年下半年

及八十九年度追加預算辦理，預計九十年六月底前設計完成，另

民眾要求另案委託評估乙節，刻由本處辦理中。自行委託顧問公

司評估排水系統之所需經費初估經費約1250萬元，業簽請動支第

二預備金辦理。

（二）對於市區特別低漥地區：如內湖江南街七十一巷、文山樟新街、

光輝公園一帶，已設置臨時抽水站完成，以紓解尖峰降雨之逕流

。

三、污水下水道建設：

（一）修正「臺北市污水下水道使用費徵收辦法」為「臺北市污水下水

道使用費徵收自治條例」：業經內政部八十九年十月二十三日台

八九內營字第八九一一二七一號函准予核定，於八十九年十一月

十五日以府法三字第八九○九八七九六○○號令發布。

（二）制定「臺北市污水處理廠回饋地方自治條例」暨修正「臺北市污

水下水道使用費徵收辦法」第九條條文，業經臺北市議會九十年

三月二十九日第八屆第十八次臨時大會第四次會議三讀審議通過

，本府於九十年四月二十日府法二字第九○○三八六三七○○號

函內政部核定中。

（三）制定「臺北市使用建築物室內空間埋設污水下水道管線補償自治

條例」：業於八十九年七月十九日府法二字第八九○六四二八二

○○號函市議會審議，已交付大會審查尚未完成一讀會。新法未

完成法定程序前，本處依據八十六年七月十日府工衛字第八六○

五一一六八○○號函頒「臺北市使用公私有建築物室內空間埋設

污水下水道管線補償要點」繼續執行，累計增加接管一、五○○

戶，執行以來效果良好。

（四）訂定「臺北市建築物地下室修改既有污水排水設備接入污水下水

道補助要點」：已於八十九年八月十日府工衛字第八九○六六八

八二○○號函發布，自九十年一月一日起實施。另本要點第四點

每一平方公尺補助費之一定金額，經簽奉市長八十九年九月十五

日核定為二十五元。

（五）修訂「臺北市建築房屋申請委託代辦埋設污水管線接入公共污水

下水道設施作業要點」（八十七年六月一日府工衛字第八七○一

一七○○號函發布），依據地方制度法改訂定為「臺北市建築房

屋申請委託埋設污水管線接入公共污水下水道辦法」：業於八十

九年十月十一日府法三字第八九○九○一六六○○號令發布，並

於九十年五月二十八日府法三字第九○○五三五一○○號令發布

修正第四條條文，自八十九年六月起共計申請委託代辦合計繳款

一仟一百一十萬零五萬一千八百二十六元整。

（六）引進塑膠類管材推進工法以提高污水下水道使用年限：衛工處分

管網推進工程使用之管材截至目前均為卜特蘭二型水泥鋼筋混凝

土管（ＲＣＰ管），為考量增加管材使用年限，∮７００ｍｍ

以上之管材已採用塑膠（ＰＶＣ）裡襯，但∮３００ｍｍ─４

^^　　００ｍｍ因受管材空間限制無法採用。為求得更適用於污水系

統之管材，因此，引用先進國家施工技術及選用塑膠類管材推進

施工，其特性質輕、流速佳、費用較低廉且能有效提升管材使用

年限。

（七）支管及用戶連接管工程施工模式改進：本市污水下水道支管及用

戶連接管工程以往施工模式，係將住戶用戶連接管以接頭配件直

接接入後巷支管。若住戶室內排水設施未依規定裝設存水彎及通

氣管者，較易產生臭氣迴流，因此檢討改變接管模式如后：

１匯流管接管模式：將每棟建物用戶連接管（雜排水管）匯集成一

支∮１００ｍｍ匯流管後，再行接入陰井或配管箱之施工模式。

２防臭盒：為因應污水下水道用戶接管後，部分住戶因未依規定設

置存水彎及通氣管，有臭氣情事產生，本項設施能有效阻絕臭氣

迴流。

四、公園路燈建設：

（一）大安一九○（龍坡）公園係第一期已徵收公共設施保留地公地，

因基地上有十九戶領有執照之合法房屋，且位於大安區精華地段

，住戶咸認拆遷補償費過低拒絕配合拆遷，致拆遷作業停滯，其

後依本府訂定之「臺北市舉辦公共工程對合法建築物及農作改良

物拆遷補償暨違章建築處理安置應行注意事項」規定辦理安置，

並經本局公園處同仁不斷的溝通協調、協助業主搬遷，乃能於八

十九年五月十五日圓滿完成拆遷工作，為大安區增添一處清幽雅

緻之休憩空間。

（二）為提昇路燈管理維護效能，提供民眾安全舒適的環境品質，本局

公園處建構「馬上辦」服務體系，明確訂定路燈損壞查報處理流

程、獎懲規範及臺電公司路燈供電電源作業程序，有效縮短路燈

修復及新設路燈放光時程，提供市民完善的服務。

（三）士林二十一號（福林）公園之地上物拆遷：士林二十一號（福林

）公園位於中山北路五段與福林路二十七號旁，面積九、六一一

平方公尺，主要地上物為合法房屋（萬寶紡織廠股份有限公司）

及花木（鄭芳瑞先生）等。本案奉行政院（七七）內地字第五九

五四三六號函核准徵收土地，並經本府地政處以七十八年二月二

十七日北市地四字第七一四四號公告徵收，公告徵收期滿後辦理

補償費發放，惟因原土地所有人逾期未領，補償費依法提存臺北

地院。本案地上物本應依土地法第二一五條規定於土地徵收時一

併辦理徵收，惟因係屬本市第一期公共設施保留地，徵收補償經

費龐大，經台北市議會審核編列於八十四年度預算，並予公告預

定於八十三年十二月一日前拆除地上物，惟本案曾多次經臺北市

議會協調，圴未能與業主達成協議，故依規定報請徵收地上物。

嗣奉內政部八十九年二月二日台(八九)內地字第八九０三一八六

號函「准予徵收」，本府即以八十九年三月二十一日府地四字八

九０一七五五三００號公告徵收，惟相關權利人等均逾期未領補

償費，依規定存入「臺北市土地徵收補償費保管專戶」完成徵收

補償之法定程序。依土地徵收條例第二十八條第三項規定，於八

十九年六月二十九日以府函通知土地所有人於八十九年六月三十

日執行地上物拆遷作業，並依計畫進行整地綠化植栽。惟遭業主

抗爭，其間歷經民意代表協調，及進行行政訴訟等方法阻撓。為

推動市政建設提供市民美好休憩環境，本案持續進行中。

五、建管業務：

（一）為協助電信事業主管機關建立管理機制，擴大蒐集相關資料，於

本（九十）年二月七日邀請電信事業主管機關暨中央建築、環保

、衛生等主管機關、本市行動通信業者及本府相關單位座談研商

討論，研擬「臺北市建築物設置基地臺設施管理規則」草案，本

草案業於九十年三月十四日公告於本局建管處網站，並於九十年

三月二十日公告刊登於本府春字第五十一期公報，接受人民或團

體之陳述意見；目前已公告期滿，彙整各方意見修正後送請本府

法規委員會審議中，俟相關法制作業審議結束，當儘速依「行政

程序法」之規定頒布實施。

（二）為積極辦理土資場申設事宜及因應行政程序法之實施，維護人民

權利義務，針對「臺北市營建工程剩餘土石方及營建廢棄物資源

處理設置及管理站行要點」現行條文未明確規範造成執行阻礙之

處，本局多次邀集市府相關局處召開暫行要點修正案草案研商會

議，凝聚修正共識，短期做法係將暫行要點之法令位階提升為自

治規則，長程目標將送　貴會審議通過制定為自治條例；本局目

前正積極簽核將暫行要點提升為自治規則之法制作業中。

本市土資場申請案，經初勘、復勘及專案小組會議審查後，四件

申請案（瓦上春、希望城堡、同怡、好名）已通過審查會議，瓦

上春於三月十二日簽報奉　市長核定本府九十年三月十四府工建

字第九００００六０四００號函准序設立；三件申請案（希望城

堡、同怡、好名等案），俟完成第六次專案小組會審決議應補正

相關書圖文件經各權責單位確認後即可簽報核准設置；三件申請

案（吉吉昶、宏都、富安）預審已確認可行，由業主委託相關技

師積極準備申請復審，十件申請案（和泰、樺冠霖、安扁、力隆

、杜輝、德展、亞太、豐年、博烽、宏國）預審有條件可行，已

通知申請業者進行復審；撤銷及未續行辦理案件共十七件；目前

共計十三件申請案可申請復審。

（三）研訂「臺北市設置機械停車設備及管理維護自治條例」草案辦理

情形：

? 本市東高停車塔大火後，　貴會要求本府針對機械停車設備之審

核、設計及管理等問題研訂自治條例。

? 經本局先後於八十九年十二月十八、十九、二十及二十八日先後

四次邀請法規會、交通局、消防局及相關民間公會開會研商，經

檢討目前機械式停車空間之結構及防火部分係依照建築技術規則

構造編及建築設計施工編之規定辦理，機械設備部分則於中國國

家標準及內政部八十九年頒布之「建築物附設停車空間機械停車

設備規範」中有明訂，消防設施部分則應依「各類場所消防安全

設備設置標準」規定辦理，尚稱周全。故本草案除第五條至第八

條加強建築許可及使用許可之規定外，其餘條文均著重於機械設

備之保險、保養維護及檢查；另對於管理員負責人亦規定應接受

訓練，以應付緊急事故之發生。

? 前揭草案本局於本（九十）年一月八日北市工建字第九０四二０

五九八００號函送請本府法規會委員會審議，三月一日法規會審

議通過。

（四）為維護公安簽證品質，遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本

局於八十九年十一月一日函頒「臺北市建築物公共安全檢查簽證

及申報案件簽證不實認定與懲處作業要點」，對於辦理申報且經

審查合格准予報備者，再予抽樣派員進行複查，經複查不合格或

涉有簽證內容不實者，即依建築法第九十一條之規定辦理；另對

於專業檢查人員於半年內累計申報簽證不實達二件以上者，則將

發布新聞稿及上網公告之，以落實公安簽證申報制度。

未來施政重點

一、加速交通建設：

（一）持續推動快速道路系統建設：

１環東基河快速道路工程南湖大橋至經貿園區卅五公尺計劃道路段

因廠商財務危機，已辦理解約並於九十年二月十三日重新發包作

業，並於九十年二月十六日開工；經貿園區卅五公尺計劃道路至

臺五線段預訂於九十年底通車。

２洲美快速道路第二期第一標於九十年二月十五日發包並於九十年

三月一日開工，另第一期第二標及第二期第二、三標新建工程，

分別預定於九十年六月五日、六月十二日及六月十四日開標，另

第一期第三標目前正辦理細部設計，預定於九十年七月辦理發包

作業，全線預計於九十一年底通車。

３臺北聯絡線信義支線工程第二標工程已完成細部設計，新工處將

配合工程用地取得時程辦理發包施工作業，全線預計於九十三年

十一月通車。

４基隆路正氣橋改建工程全線預定九十年九月通車，九十一年一月

底完工。

５建國南路高架道路拓寬工程九十年六月一日完工通車，人行道部

分預定九十年七月十日完工。

（二）持續闢建都市計畫道路：

１由養工處移新工處辦理之萬華西園陸橋拆除闢建為平面道路工程

，已於九十年三月二十三日發包，九十年四月七日開工，預定九

十年六月初拆橋。另由市場管理處協調攤商搬遷事宜，將於各項

配合事項完成後，進行拆橋宣導計劃。

２中山區民族東路改善工程預定九十年九月底完工。

３松山富錦街打通連接光復北路工程已完成都市計畫變更程序，並

已列入九十年度辦理闢建。

４松山撫遠街、濱江街道路新築工程：

本工程自撫遠街四五七巷西側約廿公尺起至撫遠街四○三巷止，

長約八一○公尺、寬約四十公尺，本路段為濱鄰松山機場北側向

東延伸至機場東側道路，其相鄰道路部份已完工通車，本工程原

規劃為穿越松山機場之地下道，因考量其飛航起降安全及工程經

濟效益，擬向東偏移改為平面方式施築，目前正依程序辦理都市

計畫變更，完成後再配合檢討編列闢建經費，本工程完成後將可

提供松山地區通往大直地區另一便捷之交通，並可提供高速公路

下塔悠交流道所誘發之交通量。

５各項道路景觀工程之陸續推動：為提昇市民之生活品質，各項重

大道路工程除了符合實用性，亦考量市容美化之需求辦理景觀綠

化工程，新工處計有市民大道、中華路林蔭大道、環東基河快速

道路、基隆路正氣橋改建、臺北連絡線信義支線等工程陸續辦理

中。

６九十年度預定辦理路寬十五公尺以上之計畫道路：

（１）大安基隆路（辛亥路至羅斯福路段）西北側拓寬工程。

（２）士林士商路及士商路一八三巷道路拓寬工程。

７九十年度預定辦理路寬十五公尺以下（含十五公尺）之計畫道路

計有北投一德街末段道路新築工程等共計五十三項。

（三）加速辦理本市人行道更新工程：九十年度預算預計辦理面積約二

十萬平方公尺。

１自本年度起人行道更新工程於規劃時，規劃單位業分別逐次先於

地區或區公所舉辦人行道設施說明會，敘明計畫施築區位、舖面

材質及施工要求，並徵詢地方人士，依據地方多數意見，供作設

計參考。

２設計草圖完成後仍再次舉辦地區說明會，詳盡告知依地方多數意

見所設計出來的人行道舖面材質及舖面圖案，並讓地方人士充分

瞭解設計內容、施工時程及完工時間。

３施工前遞送施工說明單，使地區居民了解整體施工範圍及施工時

程，若造成地區居民不便，將柔性要求住戶之體諒及配合。

４各工程從規劃設計至施工階段之辦理情形計畫利用資訊網路站提

供資料，使民眾可隨時上網查詢，以求民眾充分了解計畫內容。

５設計階段應於完成初步規劃設計時，確實按規定辦理公開展示，

並於本局養護工程處公布公展訊息，以廣徵民意並擴大民眾參與

。

（四）道路路拱過高之清查與處理：於八十九年十一月全面清查完成市

區道路路拱過高之路段４２處，將編列預算予以改善。

（五）建立本市道路管理系統：掌握本市道路狀況，以強化道路維修績

效，計畫編列九十一年度預算辦理。

二、本市橋樑檢測工作：九十年度賡續辦理文和橋、北投橋、鼎筆橋、老

松人行陸橋、景美女中人行橋、及八十四年度已辦理第一循環橋樑檢

測之建國高架橋、新生高架橋、民權大橋、永福橋、福和橋、寶橋、

福林橋、北新橋、成功橋、迪化橋、大直機車地下道、辛亥車行地下

道、辛亥高架橋等共約十八座橋樑委託專業工程顧問機構進行安全檢

測工作，目前正辦理公開招標評選之前置作業中，預定九十年六月下

旬進行公開評選決標後展開檢測作業。

三、防洪排水工程：

（一）積水改善：

１依施政白皮書賡續全面檢討既有排水系統與抽水站之功能，擬訂

改善方案，使排水系統能發揮應有之功能。

２建置雨水下水道地理資訊系統，俾有利於排水系統檢討及管理工

作。

３於市區汀州路河堤國小前辦理先導性監測系統設置之初期計畫委

外作業可行性規劃，目前業已裝設完成試運轉監測中，俟九十一

年四月三十日完成，即評估其可行性。

（二）河川整治及堤防新建工程：

１賡續推動景美溪堤防新建及河道整治工程：

（１）恆光橋至指南溪出口左岸堤防新建暨河道整治工程，擬計畫

編列九十一年度預算辦理。

（２）景美溪新店溪匯流口再寶橋上游省市界線河道整治及堤防加

高工程，擬配合經濟部水利處編列九十一至九十三年度預算

辦理。

（３）景美溪萬壽橋至萬福橋段堤防新建工程：配合發展局都市計

畫變更作業，預定編列九十二至九十四年度預算辦理。

２基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩岸堤外整地工程：為配合經貿

園區及左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編列於八十

九至九十一年度連續預算辦理，目前正辦理委託設計作業中，預

計九十年六月底前發包。

３內溝溪下游段整治工程：配合基隆河南湖大橋上游右岸堤防二０

０年重現期保護標準，已編列八十九至九十一年度預算辦理，俾

達連續堤防保護程度，目前正辦理委託設計作業中，預計九十年

六月底前發包。

４磺港溪壓力箱涵之興建：

磺港溪分洪規劃工程，已於八十八至八十九年度編列預算辦理規

劃設計，將於九十一至九十七年度編列預算辦理分洪工程及磺港

橋上游整治工程。

５加速社子島及關渡洲美地區防洪計畫及高保護設施之實施。

（三）象神颱風後各項搶修工作辦理情形：

１象神颱風搶修事項計有萬芳、南湖及南港三抽水站之控制系統搶

修工程已發包改善，並於本(90)年五月底前完成。

２本(90)年度第一期防汛檢查已完成，其中抽水站部分缺點共一三

四項，已修妥一二二項，尚有十二項檢修中，預定於本年六月底

完成。

３象神颱風過後應行檢修之雨水下水道係康寧路壓力箱涵人孔冒水

之檢討改善，業動支八十九年度天然災害準備經費，辦理康寧路

三段排水改善工程。目前該工程已於本(九十)年二月八日決標，

並於三月五日開工進場改善，本(九十)年五月底已完成，另鋼板

補強更新部分，俟籌措財源後辦理。

４淤積清疏部分：

（１）景美溪、新店溪、淡水河及貴子坑等排水出口與護岸淤積已

清疏完畢。

（２）基隆河已先依經費狀況辦理垃圾清運及重點河段清疏；另河

道及護岸因淤積數量龐大，估計約需一億五千萬元經費，於

八十九年度申請動支天然災害準備金未獲核准，已再申請九

十年度第二預備金支，現趕辦設計中，俟經費核准後即辦理

發包。

５災害搶修部分：

（１）磺溪堤坡及部分屬局部損壞者已檢修完畢。

（２）景美溪和興路堤外坡腳修復、景美溪景美河濱公園低水護岸

修復工程、社子島防潮堤堤坡滲水、基隆河左岸承德橋下游

護岸沖損等已緊急趕辦設計，九十年一月三十日開工，預計

九十年六月二十六日前完成。

（３）景美溪省市界附近護岸沖刷、大直抽水站動力排水箱涵冒水

等暫不影響防洪安全，已完成設計，業已於九十年五月十七

日決標。

（４）指南溪護岸加高工程，已申請動支九十年度第二預備金，目

前編製預算書中。

（５）大坑溪、四分溪連續堤防加高工程，已申請九十年度第二預

備金目前審核中，並先行辦理設計事宜，正遵市長指示檢討

分標可行性。

（６）目前施工中工程：

Ａ大坑溪鐵路橋下游至匯流口段整治工程，本年六月十日前

可成護岸封堵。

Ｂ基隆河南湖大橋上游左岸堤防新築工程，由新工處併環東

快速道路辦理，業已於本年五月三十一日前完成封堤。

Ｃ景美溪恆光橋至一壽橋間左岸老泉里堤防工程，本年五月

底前已達到設計高程。

（７）內湖成功路二段五一二、五一四號後方因象神颱風來造成土

石崩塌，於八十九年十一月二日至現場會勘後，隨即督假承

商進場舖設帆布及施作搶修工程已於三月初完成，復經市民

陳情於邊坡下方加設1.5m高擋土牆，本處將列九十年度改善

，預定七月進場施作。另其所處地點非屬護坡及公共設施，

係屬私人土地，故仍請地主以法定水土保持義務人辦理該地

點永久性之水土保持工作。

四、污水下水道工程：

（一）截至九十年五月底止，完成用戶接管三五三、六九六戶，普及率

已達五三．一九％，本處將繼續朝九十年底達成五五％，九十一

年底達成六十％之目標努力。

（二）繼續推動內湖污水處理廠新建工程：本廠之集污範圍除本市基隆

河以北之大直、內湖地區以外，尚兼收台北縣部分地區之家庭生

活污水，預計總服務人口可達三十七萬六、０四三人，於營運初

期每日將可處理十五萬噸之污水，未來可逐步擴充處理系統容量

至每日二十四萬噸；本工程預定九十年九月開始試車。

（三）繼續推動迪化污水處理廠提升二級處理工程：完成第四標處理系

統工程發包作業及積極進行各項施工工作，本工程預定九十一年

底開始試車。

（四）繼續推動天母次幹管工程：本工程係收集陽明山、北投地區之污

水，工程已於八十七年七月開工，預定九十年六月底完工。

（五）內湖污水收集系統乙幹管延伸段工程：本工程計畫將基隆河北岸

大直次幹管集污區之污水，利用本幹管於明水路、北安國中前之

匯流井，將水導送至新生地之乙幹管，再輸送至內湖污水處理廠

進行處理，計畫完成管徑二千公厘、管長約四三四公尺之幹管，

惟承包廠商於九十年三月十六日提出終止合約，故本工程目前正

將已完成之部份辦理點驗及驗收作業；其後續工程業已完成相關

設計作業，預計於本年六月八日辦理發包作業。

（六）繼續推動內湖污水收集系統第二期工程：本工程係配合內湖污水

處理廠之興建，先行施築內湖污水收集系統之甲幹管佈設，以及

在已完成幹管之內湖行政中心附近地區，積極辦理分管網工程建

設，工程已於八十七年七月開工，預定九十一年十月完工。

（七）研究院路次幹管工程：本工程係為收集南港區研究院路地區之污

水系統，本工程預定九十一年六月完工。

（八）景木次幹管上游延伸段工程：本工程係為收集文山區木柵地區之

污水系統，工程已於八十九年一月二十九日開工，預定九十三年

四月完工。

（九）積極辦理臺北地區污水處理廠污泥處置規劃：本局衛工處業編列

經費，將於八十九年至九十二年度進行「臺北地區污水處理廠污

泥處置規劃」，並採以焚化為主堆肥為輔方式處理臺北地區之污

泥，以有效處理未來各污水處理廠之污泥產量，並導入資源回收

再利用之觀念。

（十）「北投地區污水下水道系統（大業路及行義路附近地區）」規劃

：行義路地區業於八十九年十二月完成規劃報告；大業路地區因

涉及舊有管線水理檢討，於八十九年十二月完成期中規劃報告審

查，目前顧問公司正依本處初審意見修正期末規劃報告。

（十一）「外雙溪附近地區污水下水道管網規劃」案，業於九十年二月十

二日完成期初規劃報告審查，目前顧問公司已提送期中規劃報告

審查中。

（十二）籌建台北市污水下水道系統自動化監控設備俾利及時控管各項設

施運作。

（十三）研擬公共污水下水道不可及地區之既有建築物化糞池改建成合併

式處理淨化槽之獎勵補助辦法。

（十四）美崙街次幹管改善工程併案於「外雙溪附近地區污水下水道管網

規劃」案中檢討，初步以埋設中正路次幹管為替代路線。

（十五）配合本府都市發展局關渡、社子島地區之都市計畫開發期程，辦

理污水下水道建設工作。

五、持續共同管道系統之闢建及管理：

（一）配合年度道路拓寬或新築計劃統一設置「纜線管路」。

（二）共同管道法業奉總統於八十九年六月十四日頒布施行，俟內政部

營建署完成施行細則後，配合訂定臺北市共同管道管理維護自治

條例等相關法規及完成本市共同管道系統公告。

（三）利用環東基河快速道路（自改建後之麥帥一橋向東跨越南湖大橋

至南港經貿園區）之高架橋研擬附掛纜線管路。

（四）配合捷運路網（信義線）Ｒ６（國際金融中心站）站體施築一併

施作共同管道（自莊敬路至松仁路）。

（五）配合鐵路地下化東延南港專案一併設計施築共同管道（自玉成街

至向陽路）。

（六）利用洲美快速道路（南起環河北路三段社子國小附近向北跨越磺

港溪、承德路、大度路銜接大業路）之平面道路、高架橋及堤防

空層部分佈設共同管道。

六、公園建設工程：

（一）中山十四、十五號公園新建工程：本公園朝自然式公園方向規劃

，避免過多人工建築量體並採開放空間規劃設計，已於九十年一

月四日通過都審，九十年五月十七日完成工程發包；中山十五號

公園工期一八０天，另中山十四號公園配合附建地下停車場工程

進度，於地下停車場九十年完工後配合施作，工期二一０天。

（二）北投溫泉親水公園新建工程：九十年度將進行第四期工程之細部

設計，內容包括公園步道整建工程、護岸及河道整建工程、地熱

谷全區、入口廣場及地標工程、兒童親水區、露天溫泉區西側空

地修景、湯元橋整建工程舖石人行道、階梯砌石牆、北投溪濬渫

工程、配合銀星橋改建周邊及南側公園修景、植栽工程、水電工

程等。

（三）榮星公園更新工程分三階段進行，整體規劃及第一期細部設計，

由錫塯環境綠化基金會贊助，第一期工程預計九十年六月底完工

。二、三期細部規劃已完成，俟提送都市設計審議通過後，即可

進行設計及發包工作，預計八月份完成發包，年底前完成第二期

工程。

（四）積極協調臺電公司、瓦斯公司、中華電信等單位研擬以植物、綠

籬或彩繪方式美化公園、綠地、安全島上之變電箱等設施物，以

強化市容景觀。

（五）規劃將全市各公園內八十八座公廁銜接衛工管線，以維公共衛生

，並達無臭味之標準，提昇本市休憩環境品質。

（六）研擬修訂「臺北市公園管理維護自治條例」以提昇公園管理維護

服務品質。

（七）推動全市綠美化：九十年度編列經費一億一、○○○萬元，將賡

續全巿綠美化工作以維成效，並配合財源擴大原有草花栽培面積

及增加美化地點，預計增加港漧路圓環等七處地點，面積增加為

二萬五、三九五平方公尺，期藉綠衣彩繪增添都會風貌及景觀美

質。

（八）加速推動公園更新案，對於較早期開闢之公園，由於使用年代較

長，園內各項設施老舊，已不符現代社會之服務與休憩環境需求

，必須注入新動力，更新設施與環境，達到現今社會高品質休憩

環境要求，儘速完成榮星、青年、新生、富民等公園之更新。

（九）推動環境學習，促使靜態的河濱公園之自然環境與周邊的人文歷

史資源等成為具有環境教育功能，增加人們對都巿河川的了解與

關懷。配合臺北市親水計劃提昇河濱公園環境維護品質，以有效

改造河濱公園周邊社區環境，規劃人性化、無障礙的生活空間、

提昇市民生活品質，建構社區人文化之生活空間。

（十）提升公園使用率，鼓勵市民或民間團體依各公園特性舉辦活動，

本處並針對市民休憩需求之改變，適時規劃調整設施之種類與數

量，如河濱公園設置自行車道及綠道。

（十一）為改善人行空間及休憩場所的都市景觀，使路燈裝設除考量基本

照明外，並能兼顧視覺景觀等之環境需求，計畫引用新穎美觀之

燈桿、燈具，預於九十年度配合預算，於新建公園、本局養工處

人行道更新及本府「臺北造街計畫」逐步改善，以達目標。

（十二）大同二五三號公園、大同二十四號廣場新建工程：配合發展局規

劃建成圓環傳統美食館及美食文化中心闢建。

（十三）大同二十二號廣場新建工程：配合發展局大稻埕霞海城隍廟廣場

暨周邊環境改造工程闢建。

（十四）配合開闢主題公園（萬華四○○號公園）：配合西門地區更新計

畫，九十年度先完成土地取得、地上物拆遷及簡易綠化，再交由

文化局規劃設計為電影主題公園。

（十五）大同十三號室內溫水游泳池新建工程：九十年度將委託規劃設計

室內溫水游泳池，設置十五公尺寬、二十五公尺長之泳池及必要

之附屬設施如水療池、三溫暖、原生植物植栽區管理室、更衣室

、淋浴室、廁所、衣物寄放室、空調系統室、給排水電力系統室

、加熱鍋爐系統室、循環過濾系統室等，整座室內溫水游泳池建

築物所需面積約需二四○○平方公尺（約40m×60m之建築物），

本工程係八十九年巿長於「巿長之旅」應巿民需求興建，九十一

年度編列監造費及工程費。

（十六）推動青年公園更新工程，由七星環境綠化基金會協助委由臺灣公

園綠地協會進行實質總體規劃，以符合社會之脈動及市民遊憩之

高度需求為更新工程細部規劃之方向。

（十七）賡續推動公園付費使用設施委託民間經營管理維護，以撙減維護

人力，節省年度預算支出，增加年權利金收入，提昇服務休閒品

質。

七、持續興建公共建築工程：

（一）臺北市立體育場整建工程第一期多功能體育館新建工程業已完成

設計作業，環境影響說明書於八十九年六月十四日經審議後有條

件通過，都市設計審議於八十九年十月十九日通過委員會審議，

建照於九十年三月十六日核發，九十年五月九日、六月一日二次

均流標。

（二）大安地政事務所辦公大樓新建工程建築主體裝修及電梯部份預定

九十年七月完工。

（三）警察局中正二分局泉州所暨交通、消防分隊新築工程水電部份預

定九十年十一月廿六日完工。

（四）延吉綜合福利服務中心新建工程預定九十一年元月三十一日完工

。

（五）臺北市凱達格蘭文化館新建工程第一標建築主體及電梯工程預定

九十一年九月十日完工。

（六）永公福利園區新建工程於八十九年十月十九日通過都市設計審議

，現正進行建照申請及細部設計作業中。

（七）北投丹鳳山電視轉播站新建工程現正辦理規劃設計相關事宜。

（八）北投區秀山區民活動中心新建工程第一分標建築主體、裝修及電

梯工程預定九十二年一月十一日完工。

（九）台北市北投區市民運動健康中心新建工程已於八十九年十二月二

十一日初步設計定案，刻正辦理都市設計審議及向 市長簡報事

宜。

（十）台北市中正區及南港區市民運動健康中心新建工程採ＢＯＴ方式

，可行性評估分析期末報告業經簡報通過。

（十一）台北市中山區市民運動健康中心新建工程於九十年四月十八日辦

理初步設計簡報，於九十年五月二十一日向 市長簡報，發展局

並依 市長指示召開會議研商，決議本案將以專案處理，免送都

市設計審議委員會審議。

（十二）台北市金龍發展中心新建工程現正進行細部設計及申辦建照事宜

。

（十三）台北市龍興大樓新建工程現正進行細部設計及申辦建照事宜。

（十四）養工處第七分隊及相關科室遷建工程因檢討鄰地坡向及地質條件

，致使用需求須調整，現正辦理變更設計中。

（十五）臺北車站地區地下街ＤＮ１７４Ａ標工程第一分標建築主體及裝

修工程，預定九十三年五月四日完工。

八、建管業務革新：

（一）落實建築執照申請案件建築師及專業工程技師簽證負責制度，持

續推動行政與技術分立制度，以加速申請案件之審核時效。

（二）為加強建築師及專業工程技師簽證責任，研擬擴大簽證範圍及建

議由相關專業公會檢視建照等方向規劃，擴大市民參予。

（三）配合建造執照簽證圖說彌封作業成效之檢討，研究改進申請案件

預審作業及相關配套措施。

（四）為加強本市山坡地建築施工管理，並配合本府建設局執行山坡地

開發之水土保持設施設置檢查，本市凡適用「山坡地保育利用條

例」地區之建築開發案，為加強督導檢查均依內政部「加強山坡

地雜項執照審查及施工查驗執行要點」辦理，另本局為加強山坡

地之管理，前以八十七年四月二十一日北市工建字第八七三０七

六一二００號函增列建築工程勘驗項目，增列山坡地邊坡及鄰地

安全措施之查核、環境監測警報系統、擋土設施、沉砂與排水設

施及邊坡保護措施，基地與道路相關高程之檢討等項目之抽驗，

其中並加強包含本府建設局之水土保持設施設置檢查，且規定營

造廠技師與監造建築師須到場說明並於現場審查項目表上簽名負

責併管理卡存查，否則不予通過，並將抽驗紀錄上網公告以落實

山坡地建物施工安全管理，以預防山坡地開發行為之公共安全，

另本局建管處對興建中山坡地建築工程營造廠專任工程人員與建

築師造冊列管，現山坡地興建中建築工程統計共七十四件。

（五）內政部於八十九年九月一日新修正「建築物室內裝修管理辦法」

，由原二十五條修正為四十條，本局刻正依新修正辦法配合研修

「臺北市室內裝修審查作業事項規範」，繼續實施本市建築物室

內裝修管理事宜，以提昇本市供公眾使用建築物及經內政部認有

必要之非公眾使用建築物之安全品質，以維護市民大眾使用上述

建築物之安全。議小組辦理議價等後續相關事宜，以利工作進行

。

（六）九十年度將不定期再次函請本市列管六十九件山坡地社區，將本

局建管處編印之「山坡地安全（ＤＩＹ）自助檢視表」轉發坡地

社區居民自行填寫，並於回收後，邀集專業技師公會，評估回收

之「山坡地安全自助檢視表」，經評估有安全疑慮之地點，委請

專業技師依「山坡地住宅社區安全檢查紀錄表」至現場勘估後，

查有缺失之山坡地住宅社區，再發函督促社區改善。

（七）為使台北市廣告物亂象煥然一新，本處持續規劃執行本市廣告物

整頓工作，近程目標在使本市廣告物均符合「臺北市廣告物管理

自治條例」之規定，本處持續規劃執行本市廣告物整頓工本市廣

告物均符合臺北市廣告物管理自治條例之規定，最後長程目標在

使本市廣告物均依法領有廣告物許可證。另本處將依「臺北市既

有廣告物分期分區改善執行計畫」於九十年度陸續對本市文林北

路、松山路、中華路（若經費充裕，將繼續針對復興南北路、重

慶北路、辛亥路、基隆路）等重要路段進行清查暨拆除整頓工作

。

（八）已初步完成「臺北市廣告物管理自治條例」草案之訂定，業已送

本府法規會審議通過，擬俟市政會議及議會通過後，據以推動本

市廣告物之設置與管理。

（九）本「整飭營建秩序提昇工程品質」專案已簽報　市長核可，並於

八十九年十二月二十三日函請各權責單位就業務部分查照辦理；

另有關各工程監造建築師專業簽證、建造執照審查（含公會審查

案件）、營造廠專任工程人員差勤工作紀錄查核及各單位建立分

包制度（營造業分包合約辦理情形）部分，經 鈞長指示則請各

權責單位於每季（三、六、九、十二月）檢討實施成果，目前該

部分已發函各相關權責單位提報實施果，並由本局建管處彙整中

。

（十）為有效杜絕營造廠專任工程人員租、借牌風氣，提昇工程品質、

確保人民生命財產安全，除於八十九年十一月一日頒訂「臺北政

府工務局查核營造廠專任工程人員差勤工作紀錄作業要點」，並

依營造業管理規則第十八條第三項規定，實施營造廠專任工程人

員差勤紀錄查核，查核作業每年抽查二次，於每年六月份、十二

月份由本局派員至營造廠抽查專任工程人員差勤工作紀錄保存情

形，以落實本市營造廠專任工程人員「人、照合一」制度。

（十一）本市防火巷既存違建專案、以妨礙衛工污水接管工程之違建優先

拆除，將於九十年開始執行，全力配合衛工處進行查報、拆除工

作事宜，全市預計十年處理完畢。

（十二）賡續配合本府各局處之公共工程，辦理違建拆遷作業，執行舊有

違建拆除。

九、其他：

（一）福德坑象頭埔土方資源處理廠，本局新工處已於八十九年十二月

委由康城工程顧問公司進行規劃及環境影響評估作業，目前本局

新工處正研擬本案以ＢＯＴ方式辦理。

（二）本局現亦就本市第三垃圾掩埋場候選場址，於八十九年八月十一

日及八十九年八月十六日赴木柵阿泉坑及南港四分子場址踏勘，

並徵詢當地居民配合意願，原擇定木柵阿泉坑作為土資場預定闢

建場址，並專案簽本府擬委外辦理可行性研究及方案規劃，惟奉

示應就其他可能設立土資場場址併調查評估，再擇定可行地點

推動設置，本局已依示選定較屬可行之五處辦理委外評估規劃作

業，全案奉 歐副市長裁示由本局辦理後續招商作業。本案已於

三月八日與廠商簽約，並於五月提出期中報告，經審閱後，將於

六月二十一日召開審查會。