創新措施

一、道路建設與管理的現代化：

（一）人行立體穿越設施電（扶）梯設置工程：

１配合基隆路正氣橋改建工程，考量行人穿越基隆路安全、提供老

弱婦孺及中輕度殘障人士使用便利性，乃回復原位於基隆路口、

松隆路口北側之人行陸橋，基於本陸橋位在基隆路匝道起點上方

附近，橋面高度八點四公尺較一般人行陸橋為高，且上、下午尖

峰時段穿越道路行人多，為增進行人行走之權利及誘因，故以全

國首座之電扶梯方式進行人行陸橋之配置。本案人行陸橋亦曾考

量設置升降梯，惟礙於人行道寬度限制及為預留將來設置穿越松

隆路人行陸橋接頭而無空間將升降梯納入本人行陸橋，也因此原

有的平面穿越斑馬線和號誌仍需保留以供重度殘障人士使用；另

景觀部分為配合周遭環境、創造入口意象並與麥帥一橋相呼應，

橋型採用拱型方式設置，並輔以藍色點光源勾勒出拱型線條，及

弧形玻璃作為頂蓋妝飾。此座人行陸橋不但提供未來臺北市設計

人行陸橋之參考亦可配合麥帥一橋再次成為臺北市新地標。

２中華路林蔭大道景觀人行陸橋設置電梯、電扶梯：於規劃階段即

考量安全及日後維護，除設置安全監控系統，並於九十年十一月

二十九日邀福星國小、本局養工處（日後維護單位）等共同研商

管理維護機制。

（１）管理方面：案內安全監控系統主機（含相關設施）及電梯、

電扶梯之操控開關，將設於福星國小警衛室中，以利就近監

視；且於學童上下學時，請校方加派導護或志工協助指揮學

童使用。

（２）維護方面，除要求電（扶）梯廠商向本局養工處及福星國小

等相關單位及人員提供使用維護之教育訓練外，其日常之定

期保養、維修事宜，將建議養工處委託專業廠商辦理。

二、公園路燈建設：

（一）為美化市容，提昇市民生活品質，汰換外觀造型老舊之ＦＲＰ製

開關箱，規劃路燈電源與燈桿共桿計畫，並自八十八年下半年起

實施，目前已完成一一五一處共桿式開關箱之設計案，已完工九

二一處，並賡續進行施工作業。

（二）為充分發揮公園功能，盱衡公園環境，分別於青年公園、新生公

園、南港公園及至善公園規劃舖設 p u、合成橡膠及紅磚土跑道

，提供巿民安全舒適之慢跑場地。青年公園p u 跑道於四月二十

二日開工，工期為六十晴雨天，預計九十一年七月十五日完工。

新生公園合成橡膠跑道預計九十一年五月底前完工，南港公園及

至善公園紅磚土跑道已於九十一年三月十八日開工，預計九十一

年五月底完工。

三、建管業務革新：

（一）百貨公司及大型賣場歲末安檢

為因應歲末年終人潮及保障消費者安全，使民眾安心進入百貨公

司及大型賣場等建築物消費，本府工務局於九十一年一月七日至

九日針對本市大型百貨公司及賣場計五十家進行大規模歲末安檢

，檢查結果：合格者四十四家、停業者三家、不合格者三家（立

即罰鍰並限期於元月二十二日前改善），且於九十一年元月十九

、二十、二十六、二十七日及二月二、三日等三例假日再次派員

針對各大賣場進行安檢，共計檢查四十八家，檢查結果全數合格

，業達到公共安全檢查及宣導之目的，並保障市民有個安全的購

物環境，以達到公共安全零災害的理想目標，確保市民生命財產

安全。

（二）持續推動建築執照檔案圖說免書證免謄本的服務，民眾申請建築

執照檔案圖說，不需檢附建物權狀影本或登記謄本，僅需提供建

物建號或地址，由服務人員代查建物所有權人，即可簡化相關證

件。

（三）持續推動各項人民申請案線上申辦，利用網際網路即時、無時間

、地點限制特性，民眾可二十四小時上網申請，不受時空限制，

節省行車往返時間，達簡政便民績效。

(四)有關使用執照存根查詢民眾亦可於本府工務局建管處網站（網址

：http://www.dba.tcg.gov.tw） 便民服務項下，利用門牌號碼

或地段地號查詢並列印之。

（五）本府工務局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自

民國九十一年一月至五月，受理人民申請使用執照存根複印共六

、○二○件，地籍套繪圖謄本一、四三七件，建築執照檔案圖說

四、三五一件，微縮影片複印八四二件，建築師閱覽微縮影片共

二○五件。

（六）鑑於台北市去年遭受嚴重水患，造成市民財產受損，本局建管處

結合學者專家與民間團組成「防災服務團」於三月十七日至三月

三十一日，分別在本市十二個行政區舉辦三十二場講習會，以提

供民眾諮詢，並建立市民的防災觀念。

重要成果

一、加速交通建設：

（一）快速道路系統建設：

１環東(基河)快速道路工程：自南京東路六段麥帥公路以西至經貿

園區卅五公尺計劃道路以東部分於九十年十一月卅日前分段完工

通車；經貿園區卅五公尺計劃道路至臺五線部分工程於九十一年

四月三十日完工，預定於本(九十一)年中，由北二高南港聯絡道

與本工程銜接後通車；景觀工程：麥帥公路新明路二九八巷以東

至南湖大橋段橋下九十一年三月二十三日完工，麥帥公路段麥帥

一橋至新明路二九八巷路段九十一年五月二十四日竣工。

２基隆路正氣橋改建工程（主橋為雙層高架橋由基隆路、永吉路口

接東西向快速道路，然後沿基隆路延伸跨越基隆河與南京東路六

段銜接）高架橋部分九十年九月三十日前分段完工通車。

３臺北市東側山區快速道路環境影響評估（北起向陽路經拇指山、

象山接北二高信義支線續向西接至辛亥路，長約十、三公里）、

外雙溪沿河快速道路環境影響評估（自新天母快速道路經外雙溪

附近接洲美快速道路長約五．八公里，可銜接洲美快速道路與新

天母快速道路）等二案委託廠商辦理技術服務。

４新天母快速道路（自環東快速道路堤頂大道內湖路交叉口處向西

經北安路、自強隧道口、實踐大學後方延伸向北至至善路，續向

北延伸至士東路及天母東路段）環境影響評估案於八十九年四月

十三日與財團法人中華顧問工程司完成簽約；其中雞南山段（北

安路至至善路）本府交通局已完成路線評估規劃作業。

（二）都市計畫道路闢建：

１中華路林蔭大道拓寬工程：道路拓寬工程於九十年二月二十八日

完工；景觀美化工程於九十年五月十日完工。

２萬華西園陸橋拆除闢建為平面道路工程，於九十年四月七日開工

，九十一年一月十日完工。

３中山區民族東路改善工程九十一年三月一日完工。

４九十年度辦理路寬十五公尺以上之計畫道路：

士林士商路及士商路一八三巷道路拓寬工程，九十一年三月廿七

日完工。

（三）本市人行道更新工程：為提供市民良好的步行環境，本府擬定了

一套循序更新的人行道改善工程計畫。目前正加速執行更新，自

八十八年下半年至九十一年度計畫完成一三二萬平方公尺，截至

九十一年五月三十一日止，八十八年下半年及八十九年度已完成面

積為二二九、八００平方公尺，九十年度完成約六七萬一，００

０平方公尺，九十一年度已完成約八萬二，五四六平方公尺，另

加計本局新工處及公園處配合道路工程及公園工程一併辦理之人

行道改善面積約一三０、五二一平方公尺，共計已完成面積一、

一一八、０一二平方公尺。

１人行道認養：本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提

供人行道認養業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人

單一窗口，受理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作

業流程，主動積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，至九

十一年五月三十一日止已完成認養四五五件，面積達四０萬０、

四九四平方公尺，績效卓越，並為社會各界肯定。

（四）橋樑工程：

１大直橋改建工程：

鑒於大直舊橋樑高程低於臺北地區二百年防洪標準，且舊橋寬度

亦不符現今及未來交通量之要求，故辦理拓寬加高改建，本工程

係採世界首座釣竿式橋塔斜張橋設計，已於八十八年十月二十六

日開工，預計九十一年十一月二十六日完成，截至九十一年五月

底，施工進度八十.五％，並已完成第一段(主橋部分)之通車準備

。

２文林路跨越雙溪之士林橋改建工程，已於八十九年十二月二十九

日發包，九十年七月十六日開工，原預定九十一年十月底完工，

截至九十一年五月底，施工進度二十一％，另因需配合防洪需求

計畫將樑底高程提高，但居民有反對意見及南端擋土牆及便橋引

道佔用私地需辦理價購，自九十年十二月十日停工。

３北投線空中纜車案之推動：

本計畫主要係以空中纜車做為陽明山國家公園的遊客交通工具，

以紓解花季及例假日市區往返陽明山壅塞的交通，並藉由空中纜

車與都會捷運（ＭＲＴ）車站相銜接，提供市民更便捷的休憩大

眾交通工具；經檢討其運輸需求、工程效益、維護難易及建設經

費後，研擬纜車路線為自北投親水公園為起點，終點站則設於陽

明山交通轉運公園預定地，路線長度約四•八公里，沿線並配合

陽明山地區既有觀光及遊憩景點交通需求設置龍鳳谷與陽明公園

兩處中間站。本纜車計畫經於八十九年三月二十七日向 市長簡

報後，ＢＯＴ先期規劃工作經委託中華顧問工程司辦理，並於九

十年七月四日經本案專案小組委員會議審議後同意備查。

突破難題

未來施政重點

一、加速交通建設

中山－松山復興北路穿越松山機場車行地下道工程：本工程之機場段於

八十六年一月開工後即持續依計畫施工中，惟南引道工程因受當地居民

抗爭，遲遲無法發包，八十八年八月十八日說明會決議由相關議員、居

民代表、學者專家組成工程監督小組，並成立「復北南引道入口案爭取

權益指揮中心街」。該中心成立至今，先後提出將南引道出入口設於民

族東路以北之Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ及Ｆ方案，惟均因飛安為最大疑慮，

而未獲民航局首肯。並於九十年五月十一日、六月十四日、廿八日由交

通部召開三次協調會，會中確認居民所提之Ｆ方案對整體飛航安全有極

大不確定性，交通部將不再召開協調會，同年八月十五日由本局局長、

民航局游局長及權益指揮中心會談後，決議由指揮中心提出新替代方案

及可行工法之詳細報告，指揮中心已於九十年八月廿九日提出替代方案

及可行工法至新工處及民航局，民航局並於同年十月九日邀集新工處及

相關單位進行研商Ｆ方案之替代方案，惟因涉及飛安，故不可行。市議

會於九十年十一月十二日舉行座談會，座談會結論：建請新工處將出入

口設於民族東路以北，相關細節請新工處與民航局研商，工務局分別於

九十一年二月四日起至四月二十九日三次由本局與民航局及指揮中心協

商多次，已於第三次聯合審查會議中確定採Ｆ方案修定案，目前本局新

工處仍與民航局協調有關滑行道北移，影響直升機停機坪事宜中。

二、公園路燈建設：

（一）為落實本府照顧弱勢優先政策，本府於八十八年三月九日第一○○

一次市政會議通過成立「中正二九七號（永福）公園拆遷安置專案

小組」由白副市長擔任召集人，並邀集專家學者、社會團體、居民

代表及本府相關單位研商拆遷戶安置事宜。中正二九七號（永福）

公園，總面積三九、五一七平方公尺，九十年八月一日由 白副市

長主持之「中正二九七號（永福）公園拆遷安置專案小組」第八次

會議，會議決議採行方案二－變更都市計畫為保存區，發展為聚落

、藝文展演園區方式保存，並由本局公園處於九十年十月二十四日

依決議專案簽奉核准一併移轉由文化局為主管機關。九十年十二月

十三日由文化局召開之「推動中正二九七號（永福）公園為聚落 /

藝文展演園區專案小組」第一次會議，並於九十一年一月十八日召

開府內工作研商會議，後續執行事項本局係負責辦理九十一年五月

一日前臨水區三十八戶違建拆除事宜；本拆遷工程已於九十一年五

月十七日完成地上物拆除作業，本局公園處將後續辦理簡易綠化工

三、建管業務：

（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本局

建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不實認

定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達二件以上者，本

局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸導受檢場

所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。九十一年一月

至五月止，涉及簽證不實罰鍰處分者十三件，記點處分者二十三件

，合計三十六件。

（二）本局建管處為維護本市公共停車安全，在中央主管機關對機械停車

設施尚未訂定管理辦法前，依「台北市機械停車設施暫行管理要點

」實施檢查，由於上開要點係屬法定職權，非依建築法或停車場法

所授權訂定。本局建管處考量該要點之內容涉及人民權利義務事項

，為強化其合法化依據，乃著手研訂「臺北市機械停車設備設置及

管理維護自治條例」（草案），刻正送議會審查。目前領有停車場

登記證（機械式）之停車場（塔），自九十一年一月至五月止完成

申報年度安全檢查者計四十件機械停車位共計四、六五四位。

（三）為因應行政程序法所造成之困擾及有效執行現查現拆作業，避免現

查現拆因行政程序法送達程序延誤拆除時機而造成當事人更大損失

，及因拆除時機延後易造成不法情事，業依行政執行法第三十六條

規定將「臺北市政府工務局施工中新違建現查現拆作業規定」修正

為「臺北市政府工務局處理違章建築即時強制拆除作業規定」，於

自九十年十月一日起實施，以排除行政程序法第七十三條、七十四

條及訴願法第十四條及第五十八條之適用，加速施工中違建之處理

時效，以達查拆合一，進而有效遏阻新違建之產生及不法情事，自

九十一年一月至五月計即報即拆一六四件。

（四）為提高本市公寓大廈組織報備案之報備率及十五層樓以上高層建築

未向本局建管處報備案件，由各管區承辦人員，進行分區分期個別

訪談輔導，分兩階段進行：

１第一階段（於九十年九月十七日至九十一年二月二十日）：針對九

十年一月一日起至九十年八月二十三日之曾被退件之公寓大廈組織

報備案完成訪談二一０件；十五層樓以上高層建築未向本局建管處

報備案完成訪談計一九七件。

２第二階段：針對於九十年八月二十三日起至九十年十二月三十一日

止曾被退件之公寓大廈組織報備案（計增加六九件）及十五層樓以

上高層建築未向本局建管處報備案計一三九件，繼續列管追蹤，本

階段訪談輔導工作業於九十一年三月三十一日完成。