創新措施

一、道路建設與管理的現代化：

（一）人行立體穿越設施電(扶)梯設置工程：

配合基隆路正氣橋改建工程，考量行人穿越基隆路安全、提供老

弱婦孺及中輕度殘障人士使用便利性，乃回復原位於基隆路口、

松隆路口北側之人行陸橋，基於本陸橋位在基隆路匝道起點上方

附近，橋面高度八點四公尺較一般人行陸橋為高，且上、下午尖

峰時段穿越道路行人多，為增進行人行走之權利及誘因，故以全

國首座之電扶梯方式進行人行陸橋之配置。本案人行陸橋亦曾考

量設置升降梯，惟礙於人行道寬度限制及為預留將來設置穿越松

隆路人行陸橋接頭而無空間將升降梯納入本人行陸橋，也因此原

有的平面穿越斑馬線和號誌仍需保留以供重度殘障人士使用；另

景觀部分為配合周遭環境、創造入口意象並與麥帥一橋相呼應，

橋型採用拱型方式設置，並輔以藍色點光源勾勒出拱型線條，及

弧形玻璃作為頂蓋妝飾。此座人行陸橋不但提供未來臺北市設計

人行陸橋之參考亦可配合麥帥一橋再次成為臺北市新地標。

二、公園路燈建設：

（一）為美化市容，提昇市民生活品質，汰換外觀造型老舊之ＦＲＰ製

開關箱，規劃路燈電源與燈桿共桿計畫，並自八十八年下半年起

實施，目前已完成九三七處共桿式開關箱之設計案，已完工七九

二處，並賡續進行施工作業。

（二）為充分發揮公園功能，盱衡公園環境，分別於青年公園、新生公

園、南港公園及至善公園規劃舖設 p u、合成橡膠及紅磚土跑道

，提供巿民安全舒適之慢跑場地。青年公園p u跑道預計三月二

十八日辦理發包，新生公園合成橡膠跑道預計九十一年五月十五

日前完工，南港公園及至善公園紅磚土跑道已於九十一年三月十

八日開工，預計九十一年五月底及四月底完工。

三、建管業務革新：

（一）百貨公司及大型賣場歲末安檢

為因應歲末年終人潮及保障消費者安全，使民眾安心進入百貨公

司及大型賣場等建築物消費，本府工務局於九十一年一月七日至

九日針對本市大型百貨公司及賣場計五十家進行大規模歲末安檢

，檢查結果：合格者四十四家、停業者三家、不合格者三家（立

即罰鍰並限期於元月二十二日前改善），且於九十一年元月十九

、二十、二十六、二十七日及二月二、三日等三例假日再次派員

針對各大賣場進行安檢，共計檢查四十八家，檢查結果全數合格

，業達到公共安全檢查及宣導之目的，並保障市民有個安全的購

物環境，以達到公共安全零災害的理想目標，確保市民生命財產

安全。

（二）持續推動建築執照檔案圖說免書證免謄本的服務，民眾申請建築

執照檔案圖說，不需檢附建物權狀影本或登記謄本，僅需提供建

物建號或地址，由服務人員代查建物所有權人，即可簡化相關證

件。

（三）持續推動各項人民申請案線上申辦，利用網際網路即時、無時間

、地點限制特性，民眾可二十四小時上網申請，不受時空限制，

節省行車往返時間，達簡政便民績效。(四)有關使用執照存根查

詢民眾亦可於本府工務局建管處網站（網址：http://www.dba.t

cg.gov.tw） 便民服務項下，利用門牌號碼或地段地號查詢並列

印之。

（四）本府工務局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自

民國九十一年一月至三月，受理人民申請使用執照存根複印共三

、二二二件，地籍套繪圖謄本七二三件，建築執照檔案圖說二、

二七三件，微縮影片複印四二九件，建築師閱覽微縮影片共九八

件。

（五）鑑於台北市去年遭受嚴重水患，造成市民財產受損，本局建管處

結合學者專家與民間團組成「防災服務團」於三月十七日至三月

三十一日，分別在本市十二個行政區舉辦三十二場講習會，以提

供民眾諮詢，並建立市民的防災觀念。

重要成果

一、加速交通建設：

（一）快速道路系統建設：

１環東(基河)快速道路工程 (自南京東路六段麥帥公路以西至經貿

園區卅五公尺計劃道路以東部分) 於九十年十一月卅日前分段完

工通車；麥帥公路新明路二九八巷以東至南湖大橋段橋下景觀工

程九十一年三月二十三日完工。

２基隆路正氣橋改建工程（主橋為雙層高架橋由基隆路、永吉路口

銜接東西向快速道路，然後沿基隆路延伸跨越基隆河與南京東路

六段銜接）高架橋部分九十年九月三十日前分段完工通車。

３臺北市東側山區快速道路環境影響評估（北起向陽路經拇指山、

象山接北二高信義支線續向西接至辛亥路，長約十、三公里 ）、

外雙溪沿河快速道路環境影響評估（自新天母快速道路經外雙溪

附近接洲美快速道路長約五．八公里，可銜接洲美快速道路與新

天母快速道路）等二案委託廠商辦理技術服務。

４新天母快速道路（自環東快速道路堤頂大道內湖路交叉口處向西

經北安路、自強隧道口、實踐大學後方延伸向北至至善路，續向

北延伸至士東路及天母東路段）環境影響評估案於八十九年四月

十三日與財團法人中華顧問工程司完成簽約；其中雞南山段（北

安路至至善路）本府交通局已完成路線評估規劃作業。

（二）都市計畫道路闢建：

１中華路林蔭大道拓寬工程係為整合中華路沿線大眾運輸人車系統

，銜接二側商業活動，計畫由北門至南門配合鐵路地下化闢建為

林蔭大道，以改善市容景觀與環境品質，帶動舊城區之再發展。

本案道路拓寬工程於九十年二月二十八日完工；景觀美化工程於

九十年五月十日完工。

２中山區民族東路改善工程九十一年三月一日完工。

（三）本市人行道更新工程：為提供市民良好的步行環境，本府擬定了

一套循序更新的人行道改善工程計畫。目前正加速執行更新，八

十八年下半年及八十九年度計畫完成六十二萬平方公尺，九十年

度計畫完成二十二萬平方公尺，共計將完成八十四萬平方公尺。

截至九十一年三月三十一日止，八十八年下半年及八十九年度已

完成面積為二二九、八００平方公尺，九十年度完成約六四萬平

方公尺，另加計本局新工處及公園處配合道路工程及公園工程一

併辦理之人行道改善面積約一三０、五二一平方公尺，共計已完

成面積一、０三０、八七八平方公尺。

１人行道認養：本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提

供人行道認養業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人

單一窗口，受理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作

業流程，主動積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，至九

十一年三月三十一日止已完成認養四三四件，面積達三十七萬八

、八六一平方公尺，績效卓越，並為社會各界肯定。

（四）橋樑工程：

１大直橋改建工程：

鑒於大直舊橋樑高程低於臺北地區二百年防洪標準，且舊橋寬度

亦不符現今及未來交通量之要求，故辦理拓寬加高改建，本工程

係採世界首座釣竿式橋塔斜張橋設計，已於八十八年十月二十六

日開工，預計九十一年十月三十一日完成，截至九十一年三月底

，施工進度七十九．五０％。

２文林路跨越雙溪之士林橋改建工程，已於八十九年十二月二十九

日發包，九十年七月十六日開工，預定九十一年十月底完工，截

至九十一年三月底，施工進度二十一％。

３北投線空中纜車案之推動：

本計畫主要係以空中纜車做為陽明山國家公園的遊客交通工具，

以紓解花季及例假日市區往返陽明山壅塞的交通，並藉由空中纜

車與都會捷運（ＭＲＴ）車站相銜接，提供市民更便捷的休憩大

眾交通工具；經檢討其運輸需求、工程效益、維護難易及建設經

費後，研擬纜車路線為自北投親水公園為起點，終點站則設於陽

明山交通轉運公園預定地，路線長度約四•八公里，沿線並配合

陽明山地區既有觀光及遊憩景點交通需求設置龍鳳谷與陽明公園

兩處中間站。本纜車計畫經於八十九年三月二十七日向 市長簡

報後，ＢＯＴ先期規劃工作經委託中華顧問工程司辦理，並於九

十年七月四日經本案專案小組委員會議審議後同意備查。內政部

已依國家公園法施行細則第十條於九十一年元月三日召開「預先

評估環境影響」審查會，審查結果「『北投線空中纜車計畫』預

先評估環境影響，對陽明山國家公園之環境尚無重大不良之影響

，符合國家公園法施行細則第十條之規定。案經陽管處於九十一

年二月二十一日提供國家公園生態保育、環境教育等資料，本局

新工處刻正依該資料納修「北投線空中纜車計畫預先評估環境影

響報告書」（修正稿本），將依序儘速推動本案環評作業及變更

國家公園計畫報核程序，預計於九十一年三月份將報告書提送陽

明山國家公園管理處。「北投線空中纜車計畫」市轄段變更都市

計畫書圖已於九十一年一月二十四日送都市發展局，並自九十一

年二月二日起公展卅天及九十一年二月二十七日假北投區公所六

樓會議室舉行說明會。

二、防洪排水工程：

（一）積水改善措施：

１為加強市區豪雨積水改善工程（工作），業責研考會列管工務局

養工處改善項數，計辦理一八四項（含納莉風災），經全力趕辦

，業已完成百分之七十二，目前執行情形說明如次：

（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等１３３項。

（２）施工中者：計「大同歸綏街、保安街排水幹線工程」等４１

項。

（３）待改善者：計「內湖康樂抽水站新建工程」等１０項。

（二）河川整治及堤防新建工程：

１大坑溪（南港橋至基隆河匯流口）河道整治工程：為配合經貿園

區開發及基隆河左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編

列於八十八至九十一年度連續預算辦理，俾達連續堤防保護程度

，並於八十八年五月二十日決標，目前施工中，截至九十一年三

月底，施工進度八十五％，預計九十一年五月三十日完工。

２大坑溪、四分溪連續堤防加高工程，將原設計五十年洪水重現期

保護高程，提高為二００年保護高程（含１．５公尺出水高），

九十年七月二十日及九十年十一月六日舉行二次說明會，民眾已

原則同意辦理，九十年十一月二十三日再邀南港區議員及里長，

現場會勘完畢，本案目前委由顧問公司辦理設計中，第一標部份

已於九十年十二月三十一日決標，九十一年一月十日開工，第二

標九十一年一月十八日決標，九十一年一月廿五日開工，第三標

部份前於九十一年二月四日與中研院研商獲共識，院區範圍外繼

續施築達EL１３．０６公尺高程，並於加高終點施作路拱防止洪

水自中研院高程不足部份溢堤向下游溢流至於中研院院區之防洪

措施則由中研院自行處理，第三標已於九十一年三月十二日決標

，九十一年三月十九日開工。

三、污水下水道工程：

（一）本市用戶接管普及率，截至九十一年三月底止，完成用戶接管三

八一、四四０戶，普及率已達五七．三六％，本局衛工處將繼續

朝九十一年底達成六十％之目標努力。

（二）內湖污水處理廠新建工程：本廠之集污範圍除本市基隆河以北之

大直、內湖地區以外，尚兼收臺北縣部分地區之家庭生活污水，

預計總服務人口可達三十七萬六、０四三人，營運初期每日將可

處理十五萬噸之污水，未來隨著集污地區人口成長，可逐步擴充

處理系統容量至每日二十四萬噸；本工程已於八十六年十月二十

七日開工，因本工程於九十年九月十五日至九月十八日受納莉颱

風淹水影響，為配合機械設備檢修期程，將順延至九十一年四月

底通水試車。

（三）迪化污水處理廠提升二級處理工程：本廠原為初級處理廠，除提

升處理等級外，並將處理容量增為每日五十萬立方公尺，本工程

主體工程第三標土建工程業於八十八年一月二十日開工，本工程

預計於九十一年底前開始試車。

（四）天母次幹管工程：本工程計分為三標，俟完工後可提供服務約三

一、六三八戶，以供接續辦理分管網及用戶連接管工程；本工程

預定於九十一年五月底完工。

（五）代辦淡水河系污水下水道系統營運管理：淡水河系污水下水道系

統通水狀況，自八十九年一月一日起至九十一年三月三十一日止

，於本期間，獅子頭抽水站總出水量五四四、一三二、三七八噸

，北市污水量三二０、五八六、六七三噸，佔五八•九二％，北

縣各截流站（井）污水量二二三、五四五、七０五噸，佔四一•

０八％。

（六）管線清理及修繕：於本期間共執行污水下水道用戶申請清管服務

計三、二三六件次，均於當天或翌日處理暢通，遇較嚴重堵塞或

清理次數頻繁地區則由年度管線維護工程改善、換修；配合道路

拓寬、路面銑刨加鋪而辦理之整修工程計新增人孔、陰井及清除

人孔五六五座、人孔框蓋維護一、００二座、管線修繕四、一一

三公尺、管線清理檢視三八、六五七公尺。

（七）場站維護：各揚水、截流站定期巡檢次數南區計一、三二四件次

，北區計一、三六三件次；站井清洗南區計四六站、北區計四七

站，巡檢當場如發現機電設備如線路、浮球或零件損壞，即當場

維修更新，如馬達、泵浦嚴重損壞則發包委由承商辦理維修。

四、共同管道系統之闢建及管理：

（一）配合捷運路網共同管道工程（信義線）案八十八年二月廿四日與

亞新顧問公司完成委託設計簽約程序，八十八年十月一日完成初

步設計作業，國際金融中心站八十九年七月十五日完成細設，相

關設計圖說業於九十年十二月廿八日函送捷運局，預計九十一年

六月併同站體委請捷運局代辦發包施築。

（二）「臺北市東西向共同管道」全線土木工程於八十九年九月二十四

日完工，全線支線抽水井機電設備已於九十年三月十二日完工、

機電監控系統已於九十年三月二十九日完工，並持續由委外管理

維護廠商進駐管理。

五、公園路燈建設：

（一）陽明公園一年一度的花季盛事，已於九十一年三月九日展開，正

值櫻花、杜鵑、茶花爭妍綻放，將吸引全國民眾百萬人次參與陽

明公園知性、感性賞花之旅。

（二）本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、廣場、兒童遊樂

場等計九九○處，總面積約一、九一六公頃，迄九十一年度可開

闢七四九處（含部分開闢二五處），面積約一、二七五公頃；截

至九十一年二月底已開闢完成計一二、六五九、九一三平方公尺

的公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及河濱公園，若以此為基礎計

算，則本市每位市民享有之公園綠地面積可達四．八一平方公尺

。

（三）本市現有路燈盞數為一一八、一八六盞，較八十九年底一一四、

二一三盞，增加三、九七三盞，增加率為三•四七％，為提高工

作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修失

明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持於千分之三以下。

（四）至今依計畫汰換老化燈泡一三、０五一盞（汰換地點包括街道巷

弄七、九三三盞和本市五十三座人行地下道日光燈五、一一八盞

），以維持景觀照明及消除治安死角。

（五）配合巿長巿政白皮書，加強改善學校周邊巷道、人行道、公園等

處夜間照明，預定裝設三千八百餘盞，僅餘二十盞尚須配合自來

水事業處及臺電工程等計劃性挖掘施作。

（六）富民公園更新計畫：本公園主要工程內容有公園進出口之改善、

兒童遊具之增設、園路及照明改善、老人及運動區之規劃及生態

池之設置。另因廊道及音樂台等設施需申請建照，故延至九十年

元月二日始完成發包手續，二月十四日開工，三月十六日停工，

五月二十五日復工，除音樂臺地下室部分需另案處理外，其餘均

已於九十一年一月二十五日完成。

（七）新生公園游泳池新建工程：新生公園新建游泳池係本局公園處第

一座市立室內溫水游泳池，建築面積九六六．七一平方公尺，為

二層現代化建築。溫水游泳池長二十五公尺、寬十五公尺，設置

六個水道，可供市民全年運動使用，亦可作為選手訓練使用；第

一期工程於九十一年一月三十一日完工，第二期工程已於九十一

年一月二十七日完工，並於一月十八日完成委託手續，委託期限

五年，已於三月一日正式開放。

六、公共建築工程：

（一）警察局中正二分局泉州所暨交通、消防分隊新築工程九十年十一

月二十六日完工，水電部分於九十一年二月五日完工。

（二）中山區下埤里老人活動中心新建工程九十年三月卅日完工。

（三）臺北市延吉綜合福利服務中心新建工程（建築主體工程）九十一

年一月十四日完工。

（四）北投丹鳳山電視轉播站新建工程（建築主體工程）於九十一年三

月二十八日完工。

七、建築管理：

（一）建照審查與管理

１自九十一年一月至三月份共計核准建照八十二件、變更設計八十

九件，各類執照平均處理時間為六•七天，績效良好。

２辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自九十一年一

月至三月份抽查建照十七件，變更設計二十三件，其中不符規定

建照十五件，變更設計十六件，已分別依「臺北市建築師簽證案

件考核處理原則」辦理，輕者記點處分計二十七件。

３辦理畸零地調處，自九十一年一月至三月份共受理申請調處者計

十三次，召開十二次協調會，二次畸零地調處委員會議，有效解

決建築基地申請建築面臨畸零地問題所衍生之困擾。

（二）建築工程施工管理

１建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築爭議事

件協調處理及評審作業程序」之規定，辦理現場會勘並協調建、

損雙方處理相關賠償或修復事宜。九十一年一月至三月止，召開

協調會計二十七件。

２九十一年一月至三月止，本局建管處受理建照工程申報開工計一

二六件、受理申報各樓層勘驗計一一四０件（包括一般樓層勘驗

計九三三件、必須勘驗項目：放樣勘驗九十三件、二樓版勘驗八

十九件、山坡地勘驗五十二件、十樓版勘驗三十四件及二十樓版勘

驗二件），核准發給使用執照一一０件。

（三）建築物公共安全檢查

１建築物公共安全申報執行情形：

（１）應於九十年十二月三十一日前辦理申報之本市Ａ、Ｄ、Ｆ類

建築物，列管家數為一八六五家，統計至九十一年三月為止

，已清查出之辦理申報家數為一、七四三家，其餘一二二家

目前尚在清查中（包括已申報、未申報、免申報及其他），

清查後倘屬應申報而未申報者將依建築法從嚴續處。

２建築物公共安全檢查執行情形：

（１）依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第一

、二、三順序之營業場所，全市列管共有八四０三家；九十

一年一至三月份公共安全檢查共計二六八家，合格者二三六

家，不合格者三家（立即罰鍰並限期於一個月內改善）、已

停業、未營業及其他計十七家；前經限期改善複查共計八十

三家，不合格０家（執行斷水斷電處分）。

（２）鑑於台北縣東科大樓火災事件，自九十年五月十五日起，本

局建管處即針對全市四三五幢十五層以上高層建築物全面執

行公安檢查，並督導建築物公共安全申報辦理情形，凡經檢

查不合格或未依法辦理申報者，均依建築法罰鍰處分並追蹤

列管。統計至九十一年三月止，已完成申報者計四二０幢，

申報率百分之九十六。尚未申報場所業已罰鍰處分有案，並

持續加強催辦中，直到改善為止。

３建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

（１）自九十一年一月至三月止各檢查機構共計執行代檢二、六二

七臺，其中合格者計二、六二七臺，不合格計０臺。

（２）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務

，本府工務局依檢查機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業

。自九十一年一月至二月份代檢部份排訂抽檢二八０台，其

中合格計二六０台，部份未符者計二十台，未符規定者本局

建管處即依規定註銷原核發使用許可証，俟改善完畢經複檢

合格後始可核發使用許可證，並副知內政部營建署。

（３）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本府工

務局除函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並另行排

訂安全檢查核日程表，進行查核，經查核仍未依規定申領使

用許可證者，即予當場張貼清查安檢紀錄，並告知管理人。

自九十一年一月至三月止，共計執行一三八臺，其中合格者

七十九臺，不合格者五十九臺。

（４）經本局建管處抽檢結果不合格者經改善完畢，由檢查機構彙

報建管處排訂複檢，自九十一年一月至三月止，共計複檢十

七臺，其中合格者計十七臺，不合格者計０臺。

５無障礙設施檢查辦理情形：

為改善本市公共建築物無障礙環境，本局依執行無障礙環境五年

計畫，自九十一年一月至三月止，持續執行政府機關、學校合作

社等場所無障礙設施與設備之檢查，共計檢測五十三家，其中完

全改善十五處、部分改善三十六處，已遷移或改為他用等二處，

對檢測不符部分，已函請所有權人或管理機關負責人限期改善或

提具替代改善計畫，報由本局建管處彙提「臺北市政府公共建築

物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」審查，未依規定辦

理者，則依身心障礙者保護法第七十一條規定處罰。

（四）建築物違規使用處理

１正俗專案執行辦理情形

九十一年一月至三月底止，配合本府執行涉營色情、賭博電玩及

毒品場所斷水斷電共計三家。

２罰鍰執行辦理情形

（１）九十一年一月至三月止，違規罰鍰處分計二一一件，金額為

一三、八○○、○○○元；罰鍰收繳共計一一九件，金額為

七、一七六、○○○元。

（五）建築物違章查報暨拆除處理

１違章建築（九十一年一月至三月）查報新違建有九三八件，拆除

五七０件，其中並就危害公共安全之面積達三百平方公尺以上大

型新違建積案，拆除計四件。

２南陽街補習班學生宿舍違建專案

（１）本市南陽街補習班違規隔間宿舍林立，大多簡陋搭建，夾層

違建非但樓層高度不足（約一•五至一•七公尺），且隔間

後通道狹窄（僅約五十至六十公分），所使用之材料多是易

燃材料，逃生、防火條件均不足，危害到公共安全，經本局

建管處清查計有違建二十五件。

（２）為保障住宿學生之安全，本局建管處於九十一年二月八日、

九日強制拆除南陽街十七巷三、七號三樓夾層及樓頂，計四

件當學生宿舍之違建，續於春節後上班首日（九十一年二月

十五日），拆除同街十七巷二、四號四樓頂及二十八號三樓

頂等三件違建，計拆除違建七件。

（３）另十八件違建案，經查為住家使用或為倉庫，或僅屬無壁體

之棚架，暫無重大妨害公共安全使用之虞，依本府當前取締

違建措施規定，暫緩執行，惟為求慎重，於九十一年三月八

日由本局建管處召集本府消防局至現場再勘查，其結果有四

件依規定查報拆除，十四件列入分類分期案件處理。

（六）公寓大廈管理

本市自「公寓大廈管理條例」施行以來，積極輔導市內公寓大廈

管理組織完成報備，並舉辦公寓大廈管理組織申請報備處理講習

會、法令說明會及座談會，以加強宣導公寓大廈管理條例之精神

與運作模式，截至九十一年三月止本市完成公寓大廈管理組織報

備者累計二、一六七件。

（七）廣告物管理

１依「臺北市既有廣告物分期分區改善執行計畫」，自九十一年一

月至三月止完成本市違規招牌廣告及樹立廣告清查工作計二五八

件，經輔導改善者計四十四件、強制拆除者計一七六件。

２為配合九十一年度臺北市清潔月（九十一年一月二日至二月三日

）及國家清潔週（九十一年二月四日至二月十日）加強危險招牌

及違規鷹架廣告之拆除，本局已研訂「加強執行臺北市清潔月暨

國家清潔週期間違規招牌廣告及樹立廣告處理」辦理，截至九十

一年三月止，共執行強制拆除一七八件。

（八）營建管理

１為有效執行「整飭營建秩序提昇工程品質」專案查核營造廠專任

工程人員差勤工作紀錄，杜絕營造廠專任工程人員租、借牌風氣

，提昇工程品質、確保人民生命財產安全，依「臺北市政府工務

局查核營造廠專任工程人員差勤工作紀錄作業要點」及行政院「

加強營造業之管理方案」，於每年六月份、十二月份派員至營造

廠查核專任工程人員差勤工作紀錄保存情形，並以勞、健保局、

入出境管理局及薪資所得資料交叉比對，於九十年十二月至九十

一年一月二十四日實施九十年度第二次查核行動，共查核營造廠

二三三家，專任工程人員三六四位，目前各單位資料已函復本局

建管處，後續處理原則已簽奉核可複查中。

２臺北市轄內登記設籍營造業家數截九十年十一月止，共計有一、

○八八家，而依營造業管理規則規定，應於九十年底辦理複查換

證家數共計二二四家，本局建管為協助屆期須換證營造業廠商順

利換證，特於九十年十月三十一日與台灣區營造業同業公會共同

舉辦複查換證說明會，以輔導營造業順利換證，營造業登記證書

有效期限至九十一年五月三十一日，屆時將依規定續辦相關換證

事宜。

（九）加強山坡地建築管理

１山坡地住宅社區管理辦理情形

（１）本（九十一）年防汛期前之例行檢查工作業已於九十一年三

月十五日完成列管之坡地社區共一一一處（部分社區雖位處

山坡地，但因地勢平坦、四周均無邊坡，經專業技師（建築

師）數次檢視後建議應可解除列管，刻正彙整檢查結果俟與

專業技師（建築師）複評後之結果，再發函督促各坡地社區

自行改善或加強監測，以維坡地居住安全。

（２）設立山坡地專線電話（０２－２７２５８３６３）不定期受

理人民陳情對有安全疑慮之山坡地住宅社區案件進行體檢。

經市民陳情需進一步勘估或鑑定之山坡地，委請專業技師公

會與當地居民面對面溝通，使社區民眾了解坡地住宅之安全

重要性。本局建管處於九十年七月一日至九十一年二月受理

陳情有疑慮安全之坡地住宅會勘案件計三十四件（北投區六

件、文山區五件、內湖區十件、南港區三件、士林區八件、

信義區二件），均已分別處理或答覆。

２針對潛在危險山坡地，經體檢發現有立即危險區域，由本局建管

處配合建設局，目前已於九十一年二月十五日至二十八日完成吳

興街五八三巷一一七弄一處三十六間與九十一年一月七日至二月

二十四日完成北安路五０一巷雞南山危險山坡地聚落，計有「納

莉一」、「納莉二」等二處四十八間危險山坡地違建拆除及廢棄

物清理作業，目前已完成雞南山之「納莉三」拆除補償作業，並

於九十一年三月二十日開始執行拆除。

八、九二一大地震受損建築物後續處理

（一）「紅單」、「黃單」建物之處理：

１九二一震災受損建築物「黃單」二二八件，已申請重建認定者二

十六件，修繕完竣降為安全者九十八件（計百分之五十四•四）

，住戶尚未處理者計一０四件；另「紅單」二十六件中特殊個案

處理情形目前仍剩一件尚未決定重建或補強（北投關渡黃金城）

。對於尚未修繕補強之「黃單」建築物，本府工務局於九十年十

月二十三日發函通知住戶，為維護居住安全，請儘速辦理修繕補

強，「黃單」建築物之修繕補強，住戶除可委託專業公會辦理，

亦可委託專業技師或建築師個人辦理。

２經確認為「危險」或「需注意」之建築物如有需要要拆除重建者

，其申請期限因考量建物所有權人私權整合不易等情況，故仍參

照中央頒訂「九二一震災重建暫行條例」適用期限之規定，得於

九十四年二月三日前提出申請，依合法建築物原建蔽率、原容積

率（或原總樓地板面積）重建。

（二）經相關單位建議須提起審議案件共計十二件：

１民間工程受損建物部分：計七件受損建物經本府工務局勘估評定

及邀集相關公會研商結果，須將原承造人、設計人移送審議計六

件，另一件僅移送設計人，承造人未涉及懲戒事宜。

２教育局學校工程受損建築部分：計五件經教育局及相關技師公會

勘查評估結果，三件免議，二件審議中。

３東星大樓倒塌案一件，因全案皆已進入司法程序，其設計人及承

造人皆已分別台北市建築師懲戒會議及台北市營造業審議委員會

決議，俟司法程序結束後，在進行後續審議事宜。

４辦理懲戒情形：

（１）建築師移送十二件（不包含免提案二件）

Ａ原設計建築師已死亡簽奉本局核准免提案者計二位。

Ｂ其餘經本府建築師審議委員會召開七次審議（八九０一、

八九０二、八九０三、九００一、九００二、九００三、

九００四）決議懲處決議如下：

a.五位予以免議（八九０二、八九０三、九００一）。

b.一位予以申誡處分（八九０三），惟已向內政部申請覆

審中。

c.其餘有一位因長年居國外並未答辯且已註銷開業，經台

北市建築師懲戒委員會第九００四次會議決議「緩議」

，待建築師回國後再審。

d.一位因目前尚在辦理司法程序中（東星大樓案，建築師

已勒令暫停執業）。

e.四件在審議中未做決議。

（２）營造廠共計十三件：

Ａ八家係屬外縣市已移內政部中部辦公室辦理審議。

其中三家屬學校校舍之承造人，已由教育局逕移中部辦公

室辦理廠商懲戒，技師部份並移行政院公共工程委員會查

處；五家由本局移送內政部中部辦公室辦查處，內政部中

部辦公室九十年十二月十九日復函承美營造、佳住營造業

經前台灣省建設廳分別於七十四年、六十八年撤銷公司登

記在案。

Ｂ本市部分a一家己撤銷營造業登記證；b一家處分停業後未

復業； c東星大樓已辦理審議程序，因進入司法程序經審

議委員會決議暫緩審議； d國泰攬翠天廈受損建築物之承

造人於九００二次審議委員會議決議：住戶及承造人兩造

間之司法程序，尚未判定，亦決議暫緩審議； e司法大廈

停車場已彙整資料提案審議。

九、三三一大地震災後建築物勘估情形

統計至九十一年四月九日止，本局受理震災勘估案件計有八一七件，

已會同專業技師共計勘查七二五件，其中列為「紅單」六件、暫列「

黃單」一二○件，五六二件為安全、原屬九二一震災列管之紅、黃單

案件仍維持原等級者二十二件，其它十五件（含非震災造成案件及勘

查中案件）。

突破難題

一、加速交通建設

中山－松山復興北路穿越松山機場車行地下道工程：本工程之機場段於

八十六年一月開工後即持續依計畫施工中，惟南引道工程因受當地居民

抗爭，遲遲無法發包，八十八年八月十八日說明會決議由相關議員、居

民代表、學者專家組成工程監督小組，並成立「復北南引道入口案爭取

權益指揮中心街」。該中心成立至今，先後提出將南引道出入口設於民

族東路以北之Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ及Ｆ方案，惟均因飛安為最大疑慮，

而未獲民航局首肯。並於九十年五月十一日、六月十四日、廿八日由交

通部召開三次協調會，會中確認居民所提之Ｆ方案對整體飛航安全有極

大不確定性，交通部將不再召開協調會，同年八月十五日由本局局長、

民航局游局長及權益指揮中心會談後，決議由指揮中心提出新替代方案

及可行工法之詳細報告，指揮中心已於九十年八月廿九日提出替代方案

及可行工法至新工處及民航局，民航局並於同年十月九日邀集新工處及

相關單位進行研商Ｆ方案之替代方案，惟因涉及飛安，故不可行。市議

會於九十年十一月十二日舉行座談會，座談會結論：建請新工處將出入

口設於民族東路以北，相關細節請新工處與民航局研商，新工處分別於

九十一年二月四日及三月八日與民航局召開二次聯合審查會。第二次聯

合審查會中該局同意Ｆ之修正方　　工期間因施工所造成之風險須由市

政府及施工單位負責。本處將於近期內再邀集迪斯唐工程顧問公司及交

通局等相關單位討論Ｆ方案民族東路路口線形修正案，如無意外，Ｆ之

修正方案應屬可行，本局新工處將簽報議會就此定案並儘速推動後續細

部設計、發包及施工事宜。

二、污水下水道建設：

（一）修正「臺北市污水下水道用戶排水設備承裝商作業審驗要點」第十

一點第四條款文案，本府業於九十一年二月五日府工衛字第０九一

０四二０八三００號函發布。

三、建管業務：

（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本局

建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不實認

定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達二件以上者，本

局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸導受檢場

所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。九十一年一月

至三月止，涉及簽證不實罰鍰處分者十一件，記點處分者十七件，

合計二十八件。

（二）本局建管處為維護本市公共停車安全，在中央主管機關對機械停車

設施尚未訂定管理辦法前，依「台北市機械停車設施暫行管理要點

」實施檢查，由於上開要點係屬法定職權，非依建築法或停車場法

所授權訂定。本局建管處考量該要點之內容涉及人民權利義務事項

，為強化其合法化依據，乃著手研訂「臺北市機械停車設備設置及

管理維護自治條例」（草案），刻正送議會審查。目前領有停車場

登記證（機械式）之停車場（塔），自九十一年一月至三月止完成

申報年度安全檢查者計三十九件機械停車位共計四、六二四位。

（三）為因應行政程序法所造成之困擾及有效執行現查現拆作業，避免現

查現拆因行政程序法送達程序延誤拆除時機而造成當事人更大損失

，及因拆除時機延後易造成不法情事，業依行政執行法第三十六條

規定將「臺北市政府工務局施工中新違建現查現拆作業規定」修正

為「臺北市政府工務局處理違章建築即時強制拆除作業規定」，於

自九十年十月一日起實施，以排除行政程序法第七十三條、七十四

條及訴願法第十四條及第五十八條之適用，加速施工中違建之處理

時效，以達查拆合一，進而有效遏阻新違建之產生及不法情事，自

九十一年一月至三月計即報即拆九十八件。

（四）為提高本市公寓大廈組織報備案之報備率及十五層樓以上高層建築

未向本局建管處報備案件，由各管區承辦人員，進行分區分期個別

訪談輔導，分兩階段進行：

１第一階段（於九十年九月十七日至九十一年二月二十日）：針對九

十年一月一日起至九十年八月二十三日之曾被退件之公寓大廈組織

報備案完成訪談二一０件；十五層樓以上高層建築未向本局建管處

報備案完成訪談計一九七件。

２第二階段：針對於九十年八月二十三日起至九十年十二月三十一日

止曾被退件之公寓大廈組織報備案（計增加六九件）及十五層樓以

上高層建築未向本局建管處報備案計一三九件，繼續列管追蹤，本

階段訪談輔導工作業於九十一年三月三十一日完成。

未來施政重點

一、加速交通建設：

（一）持續推動快速道路系統建設：

１環東(基河)快速道路工程經貿園區卅五公尺計劃道路至臺五線部

分及基隆河堤防工程預定於九十一年四月三十日完工，截至三月

底施工進度九十九．一五％，預定於本(九十一)年中由北二高南

港聯絡道與本工程銜接後通車；麥帥公路段麥帥一橋至新明路二

九八巷橋下空間景觀工程預定九十一年四月廿六日完工，截至三

月底施工進度九十％。

２洲美快速道路工程

(１)第一期新建工程第二標（渡頭堤防至重陽橋匝道）預定九十

一年四月十一日完工，截至三月底施工進度五十五％；第三

標原定九十年九月十九日招標，惟因居民陳情，十月五日在

本市議會交通委員會就地方民眾陳情意見之回應及重陽橋下

車行地下道設置與否之替選方案提出報告說明。會議結論：

第三標目前暫緩發包，將俟社子島未來開發後考量交通需求

情況再行檢討辦理，現階段重陽橋下環河北路中正路口仍續

維持平面方式運作。

(２)第二期新建工程第一標（跨越基隆河段）預定九十二年二月

八日完工，截至三月底施工進度四十一％；第二標（福國交

流道段及洲美堤防段）預定九十二年四月八日完工，截至三

月底施工進度三十八．八三％；第三標（磺港溪至大業路段

）預定於九十二年四月二日完工，截至三月底施工進度三十

八．六七％。全線高架橋部分預計於九十一年底先行通車。

３北二高臺北聯絡線信義支線工程第一標(南隧道及南引道)預定九

十二年八月十九日完工，截至三月底施工進度五十五％；第二標

( 北隧道、北引道及聯絡高架橋 )預定九十三年十月廿日完工，

截至三月底施工進度一．五八％。全線預計九十三年十二月先行

通車。

４基隆路正氣橋改建工程平面道路部分預定九十一年五月十一日完

工，截至三月底施工進度九十五．四％；基隆路段、撫遠街連絡

道段橋下空間景觀工程預定九十一年五月廿二日完工，截至三月

底施工進度四十％。

５新天母快速道路工程－天母段（至善路至天母東路）路線已原由

交通局委託邱榖工程顧問公司九十年八月三十一完成規劃，該局

同年十月八日向市長簡報時，經裁示優先檢討圓山地區、自強隧

道交通改善，而另有關新天母快速道路目前交通局正就前揭會同

相關單位研擬改善措施，再一併修正本路段路線規劃時程，供新

工處參循，故該案將俟其路線定案後，始交由新工處續辦環評作

業。

６環河北路高架橋道路工程先期規劃（路線由環河北路高架道路延

伸起自鄭州路至渡頭堤防段與洲美快速道路銜接，長約五．三公

里，全線計畫採雙向四至六車道與堤防共構）本案九十年五月二

十六日與亞聯工程顧問股份有限公司簽約，十月十一日召開期中

研討會，十一月七、八日辦理地方座談會，十一月二十六日召開

期中報告審查會後，該公司於九十一年二月八日提送期末報告（

初稿 ）。現就期末報告（初稿）於九十一年四月三日召開發展局

、交通局及工務局三首長聯席會議，將依會議結論辦理後續相關

事宜。

（二）持續闢建都市計畫道路：

１中山－松山復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

(１)第二標南引道工程：本工程依市議會九十年十一月十二日座

談會結論，與民航局研商將南引道出入口設於民族東路以北

。後於九十一年二月四日及三月八日與該局召開二次聯合審

查會，會議結論大致歸納如下：Ｆ之修正方案有關機場內民

航局審查權責部分，經該局審查，已符合相關規定，民航局

表示只要施工期間因施工造成飛安事故，由工程主辦機關負

責，則該局不反對Ｆ之修正方案，以指揮中心所信任迪斯唐

工程顧問公司所提之逆築工法進入機場內施作；而有關本局

審查權責部分，仍有地下道縱坡度、復興北路與民族東路口

轉彎反超高及路口高低差等問題尚待克服。

(２)本局新工處將於近期內再邀集迪斯唐工程顧問公司及交通局

等相關單位討論Ｆ方案民族東路路口線形修正案，如無意外

，Ｆ方案應屬可行，將簽報市長並函報議會就此定案，並儘

速推動後續細部設計 (含第一標(機場段)之A－C工作井段

變更設計 )、發包及施工事宜，以使本工程能早日通車。

２南港南深路道路拓寬工程（第一標）九十一年一月十七日開工，

預定九十一年九月六日完工，截至三月底施工進度十％。

３九十年度辦理富錦街打通連接光復北路新築工程等四十三項路寬

十五公尺以下計劃道路，均完成發包，部分工程並已完工，部分

工程陸續施工中。

４九十年度「臺北市道路及護坡規劃設計」共計十二項道路工程，

分二階段辦理。第一階段內湖六十四號公園西側道路新築工程等

五項道路於九十一年一月完成設計發包，目前正辦理施工中；第

二階段北投稻香路道路拓寬工程等七項道路九十一年一月七日完

成初步設計，目前正辦理細部設計及都市計劃變更事宜。

５東湖地區聯外山區線道路新築工程，目前正辦理環評作業中；另

於九十一年三月二十五日公告評選顧問公司委辦設計作業，將配

合設計成果辦理都市計畫變更作業。

６九十一年度辦理信義吳興街三二○巷至吳興街三九四巷（惠安公

園東側八米）道路新築工程等十六項路寬十五公尺以下之計畫道

路，目前正細部設計中。

７九十一年度辦理南港研究院三段（凌雲五村東側）道路拓寬工程

等二項路寬十五公尺以上之計畫道路，目前正細部設計中。

８九十一年度臺北市道路工程規劃設計，三月六日辦理委託技術服

務案第一次評選會議，三月底辦理招標公告，預計九十一年五月

廠商資格審查後，召開評選會議。

９中華路林蔭大道拓寬工程－景觀人行陸橋工程於九十一年三月四

日開工，預定九十一年九月十日完工，截至三月底施工進度五％

。

（三）橋樑工程：

北投線空中纜車案之推動：

本計畫主要係以空中纜車做為陽明山國家公園的遊客交通工具，

以紓解花季及例假日市區往返陽明山壅塞的交通，並藉由空中纜

車與都會捷運（ＭＲＴ）車站相銜接，提供市民更便捷的休憩大

眾交通工具；經檢討其運輸需求、工程效益、維護難易及建設經

費後，研擬纜車路線為自北投親水公園為起點，終點站則設於陽

明山交通轉運公園預定地，路線長度約四•八公里，沿線並配合

陽明山地區既有觀光及遊憩景點交通需求設置龍鳳谷與陽明公園

兩處中間站。本纜車計畫經於八十九年三月二十七日向 市長簡

報後，ＢＯＴ先期規劃工作經委託中華顧問工程司辦理，並於九

十年七月四日經本案專案小組委員會議審議後同意備查。內政部

已依國家公園法施行細則第十條於九十一年元月三日召開「預先

評估環境影響」審查會，審查結果「『北投線空中纜車計畫』預

先評估環境影響，對陽明山國家公園之環境尚無重大不良之影響

，符合國家公園法施行細則第十條之規定。案經陽管處於九十一

年二月二十一日提供國家公園生態保育、環境教育等資料，新工

處刻正依該資料納修「北投線空中纜車計畫預先評估環境影響報

告書」（修正稿本），並於同年三月十五日將「北投線空中纜車

計畫書」及「預先評估環境影響報告書」函送陽管處層報內政部

營建署及國家公園委員會審議。本案市轄段變更都市計畫書圖已

於九十一年一月二十四日送都市發展局，並自九十一年二月二日

起公展卅天及同年二月二十七日假北投區公所六樓會議室舉行說

明會，目前待本市都委會訂期審議。

二、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

１基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩岸堤外整地工程：為配合經貿

園區及左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編列於八十

九至九十一年度連續預算辦理，並於九十年七月六日發包，已於

九十年九月三日開工，預計九十二年八月二十八日完工，截至九

十一年三月底，施工進度二十％。

２內溝溪下游段整治工程：配合基隆河南湖大橋上游右岸堤防二０

０年重現期保護標準，已編列八十九至九十一年度預算辦理，俾

達連續堤防保護程度，並於九十年七月六日發包，已於九十年九

月三日開工，預計九十二年八月二十八日完工，截至九十一年三

月底，施工進度二十三％。

（二）象神颱風後各項搶修工作辦理情形：

１本(九十一)年度第一期防汛檢查已完成，其中抽水站部分缺點共

七十八項，預定於五月三十一日前全部檢修完畢。

２災害搶修部分：

（１）大坑溪、四分溪連續堤防加高工程，將原設計五十年洪水重

現期保護高程，提高為二００年保護高程（含１．５公尺出

水年高），九十年七月二十日及九十年十一月六日舉行二次

說明會，民眾已原則同意辦理，九十年十一月二十三日再邀

南港區議員及里長，現場會勘完畢，本案目前委由顧問公司

辦理設計中，第一標部分已於九十年十二月三十一日決標，

九十一年一月十日開工，第二標九十一年一月十八日決標，

九十一年一月三十日開工，第三標部份前於九十一年二月四

日與中研院研商獲共識，院區範圍外繼續施築達EL１３．０

6公尺高程，並於加高終點施作路拱防止洪水自中研院高程

不足部份溢堤向下游溢流至於中研院院區之防洪措施則由中

研院自行處理。第三標已於九十一年三月十二日發包，九十

一年三月十九日開工。

３納莉颱風後各項搶修工作辦理情形：

去（九十）年九月十七日納莉颱風來襲所造成之災害，本府工務

局養護工程處負責搶修案件計一二三件，截至目前已完成「環山

抽水站、南深路通往山豬窟道路、莊敬隧道上方邊坡、辛亥路四

段二十一巷南方庭園後山、信義路五段一五○巷四四八至四五二

號後方山溝岸壁」修復等七十九件，本（九十一）年防汛期（五

月三十一日）前可再完成「文山警察專科學校後面邊坡崩塌、士

林至善路二段一巷道路坍方、士林臨溪街七十四巷四號道路坍方

」修復等三十八件，另「洲美防潮堤2，200公尺及舌閥等修復

工程」等六件因涉及招標程序、施工期限長等因素無法於防汛期

前完工，惟可完成防洪保護措施。

納莉颱風重創本市經檢討主因係基隆河、景美溪流域上游都市化

程度日益加深、坡地遭受不當開發、水土保持不良，土地涵養、

截蓄、滲透雨水功能漸減，致颱風豪雨來襲時造成土石流失，淤

積溪流等所造成，針對上開原因本府工務局養護工程處採取下列

改善措施：

（１）對於已開闢具危險性之山坡地公園建檔列管，加強巡查，並

視實際狀況加強防護措施。

（２）函告水土保持義務人於九十一年三月底前實施水土保持處理

與維護，否則即由本府代為進場施作並向水土保持義務人求

償。

（３）對於尚未修復之地點除設置「警告標示牌」外亦積極辦理整

治事宜。

（４）加強抽水站之檢修維護管理。

（５）堤防加高、河道疏浚、防潮堤之修復及擋水牆、蛇籠之增設

。

（６）加強防汛演習宣導及因應措施。

本府工務局養護工程處於每年防汛期前即依既定天然災害處理程

序定期召開防汛會議，並加強人員防汛演習、機具、車輛清理維

護等以因應汛期間發生之狀況，於災害發生後即刻聯絡本府相關

單位及人員現場勘查，研商改善方式，爭取搶救時效，以維市民

生命財產及通行之順暢、安全。

三、污水下水道工程：

（一）繼續推動內湖污水處理廠新建工程：本廠之集污範圍除本市基隆

河以北之大直、內湖地區以外，尚兼收台北縣部分地區之家庭生

活污水，預計總服務人口可達三十七萬六、０四三人，於營運初

期每日將可處理十五萬噸之污水，未來可逐步擴充處理系統容量

至每日二十四萬噸。本工程已於八十六年十月二十七日開工因本

工程於九十年九月十五日至九月十八日受納莉颱風淹水影響，為

配合機械設備修期程，將順延至九十一年四月通水試車。

（二）繼續推動迪化污水處理廠提升二級處理工程：本廠原為初級處理

廠，除提升處理等級外，並將處理容量增為每日五十萬立方公尺

，本工程主體工程第三標土建工程業於八十八年一月二十日開工

，本工程預計於九十一年底前開始試車。

四、持續共同管道系統之闢建及管理：

（一）洲美快速道路共同管道工程（南起環河北路三段社子國小附近向

東北跨越基隆河，沿基隆河右岸經北投焚化廠、北投十三號道路

跨越磺港溪右岸銜接大業路、大度路）利用洲美快速道路之平面

道路、高架橋及堤防空層部分佈設共同管道。本案九十年十二月

廿五日完成正式規劃報告，九十一年二月二十一日召開初設審查

會議，預計四月三日前完成初設圖說審查作業。

（二）大度路共同管道工程（自大度路、省市交界至承德路口銜接洲美

快速道路共同管道），路段總長約4200公尺，配合台電仙渡高壓

輸變電線路系統規劃施築，九十一年起開始編列預算辦理規劃、

設計，預定九十三年發包施工。

五、公園路燈建設：

（一）中山十四、十五號公園新建工程：本公園朝自然式公園方向規劃

，避免過多人工建築量體並採開放空間規劃設計，已於九十年一

月四日通過都審，九十年五月十七日完成工程發包並於五月三十

一日舉行開工動土典禮；中山十五號公園土木及綠化工程已於九

十年十二月底完工並開放民眾使用，中山十四號公園配合附建地

下停車場工程進度，於地下停車場完工後配合施作，工期二一0

天，本局公園處已於三月十一日針對附設地下停車場以外區域先

行施工，並配合地下停車場完工交地後，即施工趕辦，儘早提供

市民使用。

（二）榮星公園更新工程分三階段進行，整體規劃及第一期細部設計，

由錫塯環境綠化基金會贊助，該會並委由森海國際工程顧問股份

有限公司進行整體規劃及第一期工程設計，已於八十九年六月二

十七日完成整體規劃期末簡報，並完成第一期細部設計之圖說及

施工預算書。並先配合養工處之榮星公園四週人行道及五常街人

行道改善計畫，進行變更第一期公園園路及出入口改善工程。第

二期及第三期土木、水電及綠化工程細部設計委託設計事宜，於

八十九年八月一日公告公開評選，八十九年八月二十九日因無廠

商投標而流標，已於八十九年十二月二十九日重新公開評選，由

森海國際工程顧問股份有限公司得標。第二、三期細部設計案已

於九十年八月二日完成都市設計審議。第一期已於九十年十二月

二十七日完工。第二期工程進行東北區親子草皮等整建，已於九

十年十一月二十二日決標，十二月六日開工，工期為六十晴雨天

，預計九十一年三月底完工。

（三）推動全市綠美化：九十一年度編列經費九、六○○萬元，配合本

府財政將以「節約經費，維持本市美景」為原則，減少需常換植

的草花數量，以開花性灌木、觀葉植物及地被植物取代，並延長

每期換植日數，預計自行培育及外包施作之美化面積約為二四、

○四四平方公尺，期藉綠衣彩繪增添都會風貌及景觀美質。

（四）大同十三號公園室內溫水游泳池新建工程：本工程係八十九年市

長於「市長之旅」應市民需求興建，列九十至九十二年度連續工

程，總工程費一億三、三七六萬元，九十年度列委託規劃設計費

五八○萬元( 面積 2,500 ㎡)，九十一年度列委託監造費及室內

溫水游泳池部分工程費五、七○○萬元，九十二年度編列室內溫

水游泳池部分工程費及地面公園工程費，規劃將設置十五公尺寬

、二十五公尺長之泳池及必要之附屬設施如水療池、三溫暖、更

衣室、淋浴室廁所、衣物寄放室、空調系統室、給排水電力系統

室、加熱鍋爐系統室、循環過系統室等。本案已於九十年七月二

日完成評選，八月十二日辦理民眾說明會，八月三十日向局長簡

報，九十年十二月三日通過都市設計審議幹事會，九十年十二月

二十七日通過都市設計審議委員會審議，目前正辦理細部設計中

。九十一年三月八日建造申請送件。

（五）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇

休憩功能，注入新動力，九十一年度計畫更新項目1.週邊欄杆汰

換2.園路系統改善.3.公廁防漏改善.4.水系統更新規劃。本案目

前正辦理評選作業中，預定於九十一年十一月完成細部設計。

（六）北投溫泉親水公園新建工程：九十一年度辦理第四期工程包括地

熱谷區內整建工程、湯元橋整建工程、全區舖石人行道、階梯及

砌石牆工程、北投五十五號公園修景、植栽及水電工程，九十三

年度擬辦理第五期工程，其規劃設計項目為圖書館前噴泉花圃修

景整建、露天音樂廣場兼用溜冰場、入口區廣場及地標工程、露

天溫泉區西側空地修景、植栽工程、水電工程及人工北投溪濬渫

。

六、持續興建公共建築工程：

（一）臺北市凱達格蘭文化館新建工程第一標建築主體及電梯工程預定

九十一年十一月廿四日完工，截至三月底施工進度四十二％。

（二）永公福利園區新建工程已完成細部設計，因應住六之六重劃區聯

外排水，預定於九十二年完成後再行辦理後續作業。

（三）北投區秀山區民活動中心新建工程第一分標建築主體、裝修及電

梯工程預定九十二年七月八日完工，截至三月底施工進度三十七

．八％。

（四）臺北車站地區地下街ＤＮ１７４Ａ標工程第一分標建築主體及裝

修工程預定九十三年五月四日完工，截至三月底施工進度二十五

．五％。

（五）臺北市立體育場整建工程第一期多功能體育館新建工程（建築主

體工程）預定九十三年十一月十七日完工，截至三月底施工進度

五．七八％。

（六）臺北市北投區市民運動健康中心新建工程（建築主體、裝修及電

梯工程）預定九十二年九月二十二日完工，截至三月底施工進度

三．二％。

（七）臺北市中山區市民運動健康中心新建工程（建築主體及裝修工程

）預定九十一年十一月十二日完工，截至三月底施工進度十五％

。

（八）養工處第七分隊及相關科室遷建工程（建築主體及裝修工程）預

定於九十一年十二月廿三日完工，截至三月底施工進度四十二％

。

（九）臺北市十二號公園新建工程（建築主體裝修及景觀工程）八十八

年一月廿二日開工，由於原承商財務困難無法繼續承作本工程，

經辦理終止合約後，於九十年九月六日與自救會推舉之廠商完成

協議，再於九十年九月十七日開工，預定九十三年三月廿二日完

工，截至三月底施工進度九．一六％。

（十）臺北市金龍發展中心新建工程九十一年元月十五日完成發包，目

前開工準備中。

（十一）臺北市中正區龍興大樓新建工程現正簽辦發包作業中。

（十二）衛工處港墘污水抽水站管理房舍新建工程（建築主體及裝修工程

）現正辦理發包前置作業中。

（十三）臺北市北投區文化區民活動中心新建工程目前正辦理公告招標中

，預定九十一年四月開工，九十二年四月完工。

七、建管業務革新：

（一）研訂「台北市違章建築處理規則」。

（二）提高本市公寓大廈管理組織申請報備率預定工作計畫暨時程管制

：

１近程計畫（九十一年一月至三月）

（１）對九十年度以前報備未經核准案件，除公文加註管理組織報

備原則外，並採逐一進行輔導。

（２）位於山坡地之社區，將逐一輔導成立管委會。

（３）針對十五層樓以上必須申報公共安全檢查之建築物，計一三

九件，已造冊逐一訪談完畢，持續追蹤輔導並建請內政部修

法同意將兩年申報一次公共安全檢查之時限改為一年，誘使

大樓儘速成立管理組織，便於申報公共安全作業。

２中程計畫（九十一年四月至十月）

（１）請市府相關單位於舉辦活動時配合輔導。

（２）舉辦說明、宣導會，並視經費許可製作宣導光碟短片以供民

眾索取。

（３）擬採評選獎勵制度，增加大型社區成立管委會之誘因。

３遠程計畫（九十一年十月至年底進行）

本府工務局業已建請內政部修法，對於應成立管委會之社區請賦

予一定程度之罰責，經採行草案已送行政院，待通過後據以執行

，並隨時提供建言。

（三）協助坡地居民於汛期前完成邊坡缺失改善：本府工務局建管處計

畫委請專業技師及建築師提前於農曆年後，針對山坡地住宅之邊

坡展開檢查工作，預訂九十一年三月十五日前完成。

（四）加強山坡地住宅安全宣導：借助新聞處編印之「台北畫刊」（月

刊）以「山坡地住宅安全（ＤＩＹ）自助檢查表」及管理維護重

點為主題，配合宣導山坡地住宅自助檢查，以為居家安全。

（五）台北市騎樓（含無遮簷人行道）改善規劃案：預計於九十一年八

月完成規劃，即由本府工務局所屬工程處進行後續發包施工作業

。

（六）有關建築物耐震能力調查、評估專案：

１成立臺北市政府「建築物實施耐震能力評估及補強方案」諮詢小

組，提供有關建築物耐震評估之諮詢工作。

２辦理臺北市公有建築物「基本資料調查與耐震能力初步評估」工

作，預計於九十一年三月完成，初評結果經諮詢小組會審後，送

營建署核備。

３辦理臺北市公有建築物「耐震能力詳細評估」工作，詳評結果經

諮詢小組會審後，送營建署核備。

八、其他：

（一）福德坑象頭埔土方資源處理場，本局新工處於八十九年十二月委

由康城工程顧問公司進行規劃及環境影響評估作業，第一階段環

境影響評估審查，環保局於九十一年一月十日召開審查會議，審

查結果須再行補充環評說明書內容於下次會議再進行審查，本局

新工處將依審查意見進行補充修正再送環保局進行審查，並俟環

境影響評估審核完成後，依環評結果持續與當地居民溝通。目前

本案正研擬以ＢＯＴ方式辦理。ＢＯＴ前置作業規劃費原編入九

十一年度概算，惟於議會預算審查時遭刪減為一元，目前將俟環

評通過後，再依議會但書「應將設置地點、計劃內容與方案、環

境影響評估送會同意後，再循預算程序辦理 」，並且於近期內就

已核准之土資場容量、民間設立之大型棄土場及依新頒規定處理

之棄土中資源可直接回收廢棄土量之減少狀況及未來實際棄土量

等加以評估，是否有設置象頭埔土資場之需要。

（二）環東(基河)快速道路工程－南港經貿園區徵收範建築廢棄物處理

工程，預定九十三年四月一日完工，截至三月底施工進度八十四

．九一％。

（三）本局現亦就本市第三垃圾掩埋場候選場址，目前正委請康城顧問

工程股份有限公司辦理規劃評估作業，已於九十年九月二十七日

召開「評選委員會第二次會議」，排訂場址之優先順序，目前已

完成評估第一優先順序之南港尖頭小區域開發（約五公頃）之可

行性，顧問公司業提送說明會相關資料送本局審查中，將於九十

一年三月召開地方說明會。