創新措施

一、為徹底改善本市道路品質不良問題，自９８年起辦理全路段道路路基更新及銑鋪工程，改採白天施作同時辦理管線人手孔減量，及瀝清混凝土銑鋪以１０公分為原則並於鋪設完成６小時內封閉道路養護，或等瀝青混凝土溫度降至５０℃後才會開放通車，以期路面更平整、更耐用。

二、為加強道路挖掘管理，維護市民生命、財產及公共安全，提升生活品質，新工處特別簽府頒布「臺北市民眾檢舉道路擅挖獎勵要點」，獎勵民眾檢舉道路擅挖違法（規）行為。

三、公園路燈建設：

路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，推動路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型不佳之ＦＲＰ製開關箱，於民國８８年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與燈桿共桿之「基座式開關箱」，並自８９年度配合道路新築更新計畫及對於有礙市民通行與市容者優先改善，全市現有１０,０８３座電源開關箱，迄９８年７月底已完成共桿式開關箱３,９３２座。

重要成果

一、本市人行道更新工程：

本市人行道面積共約２５０萬平方公尺，自８８年度起至９８年７月止總計全市已完成改善總面積達約１９７萬５４６８平方公尺，約占全市人行道總面積７９．０２％。預計１０８年全市人行道面積全部更新完畢。９８年度預計更新人行道面積約５萬平方公尺。本局新工處將分年持續推動全市人行道尚待改善路段之更新工程，優先改善範圍包括主要及次要幹道、配合老舊市區更新、公園機關及學校週邊、配合本府都市環境空間改造相關計畫。

二、市區道路建設：

（一）９７年專案路面更新工程：

１.９７年度道路銑鋪及路基改善年度契約工程（第1標）（士林、北投、中山、大同區）辦理林森北路（民族東路~市民大道段）及長安東路（中山北路~復興北路段）於９７年８月１１日開工，於９７年１２月３１日完工。

２.９７年度道路銑鋪及路基改善年度契約工程(第2標)(大安、文山、中正、萬華區)辦理承德路4段（敦煌路~劍潭路段）、中華路２段（廣州街~泉州街段）及萬大路（莒光路~華中橋段）於９７年７月１１日開工，９８年１月１４日完工。

３.９７年度道路銑鋪及路基改善開口契約工程（第3標）（大安、文山區）辦理辛亥路４段（辛亥隧道口~興隆路２段）等路段於９７年９月１０日開工，９８年３月２７日完工。

４.大同長安西路路基改善工程（延平北路~中山北路段）於９７年９月１５日開工，已於９８年５月１８日竣工。

（二）９７年度中央擴大內需補助款辦理道路維護改善工程：

１.臺北市區道路維護改善工程(第四標)水源高架道路等高架橋路面於９７年１１月１８日決標，於９８年３月１３日開工，９８年５月１１日完工。

２.臺北市區道路維護改善工程(第二標)西園路一、二段(內江街至環河南路)於９７年１１月１８日決標，於９８年２月２８日開工，９８年６月１６日完工。

（三）中山民生東路1段1巷道路新築工程：
本工程於９７年１２月３０日開工，９８年３月２日完工。

（四）信義永春坡穿越軍營南側道路新築工程：
本工程於９７年４月１８日開工，９８年３月３１日完工。

（五）文山景美運動公園南側道路新築工程：
本工程於９７年１１月１７日開工，９８年３月３１日完工。

（六）信義吳興街２２０巷北側（原陸軍保養廠區）道路新築工程：
本工程於９７年７月３１日開工，９８年４月１８日完工。

（七）９３年度中正廈門街２５巷４弄西側道路新築工程：於９７年１２月１２日開工，９８年５月１９日完工。

（八）內湖金湖路陡坡降低工程：
本工程於９７年８月１日開工，已於９８年７月９日完工。

三、公共建築工程：

（一）立農公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地上１層、地下二層總樓地板面積８７６９．５２㎡。約提供２０５個汽車停車位、９８個機車停車位。建築主體標已於９６年１月１１日開工，業於９７年１２月３１日完工。

（二）臺北市南港區舊莊區民活動中心新建工程：

本案規劃地上５層、地下２層，於９５年６月１５日開工，９８年１月１３日完工。

（三）臺北市政府警察局中正第二分局廈門街派出所新建工程：

本工程９６年３月５日開工，９８年３月２５日申報完工。

（四）臺北市議會大樓後大門廣場整修統包工程：

本工程係因議會地下一層籃球場漏水問題，擬拆除並重新規劃後廣場花臺、更新廣場鋪面及防水層、廣場設施更新、地下儲藏室止漏及室內裝修、泳池更衣室排風系統更新等。本工程於９７年１２月１６日完成統包商徵選，業於９８年５月１５日竣工。

（五）臺北市萬華區老松國民小學「剝皮寮老街修復再利用工程」

本案屬歷史建築物修復工程，內容包括建築本體之修護、內部裝修及再利用設備等。本工程於９５年２月７日開工，已於９８年６月１９日完工。

四、人行道認養：

本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養業務，以節省行政暨財政支出，目前由新工處設窗口受理市民電話洽詢及申請認養案之處理，截至９８年７月份止實際認養８４８件，面積達５１萬３,７５０平方公尺。

五、防洪排水工程：

（一）積水改善措施：

為加強市區豪雨積水改善工程（工作），研考會列管本局水利處改善項數，計２９６項，業已完成９６．６２％，目前執行情形說明如次：

１.已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等２８６項。

２.施工中者：計「文山木新抽水站新建工程（後續工程）」等４項。

３.待辦者：計「大同大龍國小附近排水幹線抽換工程」等６項。

六、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率，截至９８年７月底止累計完成用戶接管６４萬４,６３０戶，計畫用戶接管普及率已達９６.９４％，６月底止累計門牌戶數接管普及率６０.６６％。

（二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管網工程，規劃設計總長度為７３萬５,７８８公尺，截至９８年６月底已完成７１萬５,９５９公尺，完成率達９７.３１％。

七、公園路燈建設：

（一）臺北花卉展今年主題定為「２００９年臺北花卉展－ㄋㄧㄡˊ轉吧！大地」，自９７年１２月２１日開幕，民眾反應熱烈，為擴大服務民眾，將展期延至９８年２月２日，讓全國各地民眾於農曆年節期間，闔家攜手至大安森林公園參觀。

（二）本局公園處士林官邸公園園藝展覽館舉辦「新春蘭科花卉展」，展期從９８年１月２３日至２月２２日止，春節期間（１月２４日至２月１日）園區開放時間由上午８時至晚上７時，展出３０盆的新春蘭科花卉盆景，選用各種蘭花，搭配元寶、炮竹、銀柳等年節意象素材組合而成，外觀亮麗又帶吉祥味，象徵歡樂的年節。

（三）本局公園處花卉試驗中心舉辦「２００９臺北茶花展」，展期自９８年２月６日起至２月１５日止，今年茶花展主題為「情定花徑間」，邀請大家徜徉在茶花林徑間，感受浪漫氛圍。

（四）本局公園處士林官邸公園於９８年２月１３日至２月２２日舉辦「士林官邸玫瑰季」，這次展出有法國的Rouge Royale皇家胭脂等品種多為體質超強健，能適應臺北之溫暖潮濕氣候，極具觀賞價值。

（五）本局公園處今年陽明山花季自９８年２月２０日至９８年３月２２日止，以「戀戀草山」為主軸，舉辦一連串以回憶及感動的活動，春季的陽明山，滿山遍野的萬紫嫣紅，等待遊客進行一趟浪漫的春季之旅。

（六）本局公園處士林官邸公園自９８年２月２７日（星期五）至３月１日（星期日)由臺北花卉公司及公園處共同籌辦，在園藝展覽館展出近萬朵的「春季香水百合花展」，在春暖花開的季節邀請大家前來觀賞百合之美。

（七）本局公園處青年公園園藝展覽館自９８年３月４日至３月３１日舉辦「花藝設計展」，以多種春天綻放的花卉，利用花藝設計手法展現不同風情，營造出本次展覽主題「秘密花園」的私人典藏感覺。

（八）萬華４０９號公園新建工程：公園位於萬華區萬青街１１８巷，總面積１,０２１平方公尺，９７年１２月５日開工，工期９０日曆天，已於９８年３月４日竣工。

（九）本局公園處士林官邸公園自９８年４月３日（星期五）至４月１２日（星期日）在園藝展覽館舉辦俗稱洋蘭的「嘉德利亞蘭」主題展，共展出嘉德利亞蘭３７９盆及雜屬蘭１４６盆，燕語鶯啼適合出遊的季節，歡迎大家來共賞。

（十）臺北市文山區１４０高地公園北側邊坡坍滑緊急搶修工程：本工程於９７年９月２８日開工後，立即進行臨時水溝疏導、堆疊混凝土塊之重力式擋土牆、帆布覆蓋、太空包等假設工程。工程內容計有：噴凝土格子框護坡、土石方轉運、箱型石籠擋土牆、噴凝土截水溝橫向及縱向、.噴凝土沉砂、消能池、木製棧道復道(含欄杆，基礎)、施工便道、施工構台、現況設施復舊(木製涼亭,桌椅,地坪,圍牆等)、軍功路１５０巷５號後面邊坡改善、綠地整理及坡面噴植等工項，已於９８年４月２５日竣工。

（十一）本局公園處青年公園園藝展覽館自９８年６月２日至６月３０日舉辦「甲蟲特展」，此特展共規劃五個主題區，分別為「國內甲蟲區」、「國內甲蟲活蟲體驗區」、「甲蟲研究工具區」、「甲蟲裝置藝術區」、「國外甲蟲區」，以動態方式展出甲蟲活體及標本，以靜態方式完整呈現其生活史及相關知識，展出內容豐富且具教育性。

（十二）本局公園處士林官邸公園園藝展覽館舉辦「彩葉植物展」，自９８年７月２３日（星期四）至８月２日（星期日），每日開放時間為上午８時至晚上９時，以「叢林葉色」為主題，展出彩葉植物種類數十餘種，以各種昆蟲綠雕搭配彩葉芋、嫣紅蔓、合果芋及絨葉鳳梨等各種彩葉植物，營造熱帶叢林風情的昆蟲生態世界。

未來施政重點

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

１.９６年度道路新築工程：

（１）文山新光路２段東向延續道路新築工程（第２期）：

本工程自新光路捷運機場以東５５０公尺至北二高橋下，長約１９５公尺，寬１２公尺，已於９７年１２月１日開工，截至９８年７月中施工進度８０．６２％。

（２）士林原國防管理學院西側道路新築工程：

本工程自至善路２段至故宮路，全長３４１公尺。已於９７年７月２５日開工，截至９８年７月中施工進度８０％。

２.９７年度道路新築工程：

（１）大安忠孝東路３段１０巷１號道路新築工程等４項工程：

９７年１１月１８日開工，截至９８年７月中施工進度５８．２５％。

（２）士林中山北路６段４４１巷４６弄道路新築工程：

９８年５月１８日開工，目前辦理指樁作業中。

（４）中正八德路１段８２巷道路拓寬工程：

９７年１２月３０日決標。本案俟拆除案完成後續辦開工。

（５）萬華長泰街２４６巷北側道路新築工程等２項工程：

９８年１月１３日決標，配合拆除標３月３０日完成，本工程已於９８年５月２２日開工。目前辦理側溝施作中。

３.９７年度中央擴大內需補助款辦理道路維護改善工程：

（１）臺北市區道路維護改善工程(第一標)承德路四、五段(中正路至劍潭路)於９７年１２月１６日決標，９８年１月２２日辦理交通計畫及施工前會勘。因屬新生高架封閉之替代道路，配合新生高架施作時程於９８年５月１５日開工。截至９８年７月中施工進度８７．５０％。

（２）臺北市區道路維護改善工程(第三標)環河北路一、二段(全路段)於９７年１２月１６日決標，９８年２月４日辦理交維計畫及施工前會勘。因屬新生高架封閉之替代道路，延至９８年４月１５日開工辦理路基改善，截至９８年７月中施工進度３５．８７％。

４.９８年度道路新築工程：

（１）內湖３２號道路新築工程規劃設計：

產發局已完成，規劃設計期末報告。

（２）文山市民運動中心南側道路新築工程

本案於９８年６月１６日決標，俟拆除地上物完成後辦理開工。

（３）內湖湖山６號公園東側道路工程

本案於９８年６月５日決標，俟拆除地上物完成後辦理開工。

（４）中山北安路５３６巷道路(步道)新築工程：

本工程已於９８年７月７日決標。

（５）北投大屯路２１巷道路拓寬工程：

本案於９８年６月１９日及９８年６月３０日２次招標，因無廠商投標而流標，目前正與「中山國防部示範樂隊東側後段道路(步道)新築工程」及「中山大直街２０巷西側道路拓寬工程」併案續辦招標，招標文件陳核中。

（６）中山大直街２０巷西側道路拓寬工程：

本案於９８年６月１９日及９８年６月３０日２次招標，因無廠商投標而流標，目前正與「中山國防部示範樂隊東側後段道路(步道)新築工程」及「北投大屯路２１巷道路拓寬工程」併案續辦招標，招標文件陳核中。

（７）中山國防部示範樂隊東側後段道路(步道)新築工程：

本案於９８年６月２６日及９８年７月７日２次招標，因無廠商投標而流標，目前正與「中山大直街２０巷西側道路拓寬工程」及「北投大屯路２１巷道路拓寬工程」併案續辦招標，招標文件陳核中。

（８）中正同安街２８巷７弄道路拓寬工程

本案於９８年６月２５日決標，俟拆除地上物完成後辦理開工。

（９）中正晉江街４巷道路新築工程

本案於９８年６月３０日決標，俟拆除地上物完成後辦理開工。

（１０）大安安和路２段３２巷西段道路新築工程

本案於９８年６月２２日決標，俟拆除地上物完成後辦理開工。

（１１）大安和平國小北側道路新築工程

本案於９８年６月２２日決標，俟拆除地上物完成後辦理開工。

（１２）北投～士林福國路延伸工程

目前進行細部規畫及初步設計審查作業中，並同步配合提送都市設計審議作業中，預計９９年４月發包。

５.９８年度道路維護及改善工程

（１）９８年度專案路面更新工程：

甲.臺北市忠孝東路四、五段(復興南路至松信路)道路維護改善工程：於９８年３月２６日開工，截至９８年７月中施工進度９０％。

乙.臺北市忠孝東路五、六段(松信路至向陽路)道路維護改善工程：於９８年３月２６日開工，截至９８年７月中施工進度９９％。

丙.９８年度專案路面更新工程（第１標）於４月２８日決標。施工前會勘已辦理完成，預計７月２３日申報開工。

丁.９８年度專案路面更新工程（第２標）於４月２８日決標，配合管線人手孔調查，預計７月２０日申報開工。

戊.９８年度專案路面更新工程（第３標）於９８年６月８日開工，截至９８年７月中施工進度４２％。

（２）９８年度一般路面更新開口契約工程（８米以上）（共６標）已於３月２４日決標，目前已開立５０張通報單。

（３）９８年度一般路面更新開口契約工程（８米以下）（共６標）已於３月３日決標，目前已開立１８張通報單。

（４）９８年道路附屬設施改善維護及人手孔調昇降開口契約（共６標）目前已全部決標，並已開立７１張通報單。

二、橋樑（新）改建工程

北投小油坑大屯橋新建工程

本工程係位於北投陽明山公園陽金公路，小油坑自然地景凹陷坑下方，因受上方崩塌地形滑落土石影響，道路有中斷之虞，另道路線形之轉彎半徑較小，亦影響車流等因素，故規劃設計本橋樑，以取代舊有彎道，完工後除增進交通順暢外，亦可增進區域景觀。

工程內容為：

（一）鋼構橋梁新建總長－１１７公尺。

（二）自然坡面噴植面積－９２５０平方公尺。

（三）植栽及景觀工程。

（四）道路銑刨加鋪－４３５４平方公尺。

９２年１１月１７日開工，截至９８年７月中旬施工進度為　　９８．２８％，原預定９６年８月３０日完工，已逾完工期限，廠商提出之趕工計畫已審核完成，並督商速依計畫趕工，目前施作景觀停車場，因受山區天候不佳及廠商財務困難等因素影響施工進度，有關主橋通車事宜，經簽奉　市長鑒核並於９７年１０月２８日開放通車。

三、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

１.磺港溪壓力箱涵分洪工程為紓解磺港溪地區出現５０年洪水重現之最大洪水量，避免民眾遭受生命、財產之威脅，以磺港溪吉林橋上游８０公尺為起點，往下經吉林橋，於北投中庸２號公園處設置分洪設施後，讓洪水轉入地下壓力箱涵，沿大業路前進，穿越大度路，沿洲美快速道路下方經過關渡堤防排入基隆河。本工程分７標，其中

（1）洲美快速道路段於９２年１０月３日開工，已於９４年３月３１日完工。

（2）大業路西側段９３年９月１日開工，已於９７年３月１７日完工。

（3）橫越大度路段後續工程於９４年１１月８日開工，已於９７年６月２１日完工。

（4）關渡防潮堤行水區段於９６年３月１日開工，已於９７年４月３０日完工。

（5）分洪進水口段於９６年５月２２日開工，截至９８年７月中旬施工進度為９９．０２％，目前施作臨大業路側公園弧形階梯，經辦理第三次工期檢討，修正完工日期至９８年８月３１日。

（6）大業路段於９６年４月２６日開工，截至９８年７月中旬施工進度為９６．０２％，原預定９８年４月２１日完工，因變更設計辦理工期檢討，修正完工日期至９８年１０月２０日。

（7）大業路西側水利設施用地綠美化招標期程展延至９８年８月。

２.康寧抽水站新建工程（第一期），東湖地區排水係以康寧路壓力箱涵將市區排水排入基隆河中，當基隆河水位高漲時將影響康寧路壓力箱涵排水效能致有發生積水之虞，為改善上述東湖地區排水情況，乃規劃辦理本案康寧抽水站新建工程。本抽水站之抽水量採５年重現期颱風雨計算，總量約９１.３CMS，因抽水站座落於內湖１２５號公園用地內，為符合多目標使用１５%之上限規定，故分２期新建抽水站，第１期工程設置抽水機３７.８CMS，工期６００日曆天，為統包設計案，９４年８月８日開工，９６年４月２日完工；第二期機電工程已於９６年４月２日開工，已於９８年６月１０日完工；第二期土建工程於９６年４月１９日開工，已於９８年３月３１日完工。

３.木新抽水站新建工程：

本工程將興建站房乙座，設置抽水能量每秒２.５立方公尺之抽水機２組。木新抽水站原擬設置容量為5CMS，前已於９５年１月６日決標，因居民對抽水站興建仍有疑義，反對施工。案於９５年９月７日舉行說明會，９５年９月１８日再與居民代表溝通結果後，已重新檢討擬定擴建保儀抽水站及新建木新抽水站等４種方案，並於９６年８月２日簽奉市長核准，採取方案為分散興建小型抽水站方式推動，以分流方式辦理，並獲居民認同依本方案修正預算內容，經臺北市議會於９７年６月９日函覆同意。本工程（木新抽水站新建工程－後續工程）已於９８年２月１７日決標，於９８年５月１１日開工，預定９９年５月１０日完工，目前辦理臨時擋水牆預壘樁施作，截至９８年７月中旬施工進度為１１．３３％。

４.文山木新抽水站引水渠道工程：

配合木新抽水站之新方案，修正引水幹線尺寸，經臺北市議會於９７年６月９日函覆同意。本工程於９７年９月２３日決標，於９７年１２月２日開工，並於９８年５月１０日完工。

５.臺北市總合治水對策規畫：

業編列９２至９３年度連續預算辦理，以臺北市整體環境為考量，擬定適合本市環境與條件之總合治水對策綱領，已於９４年１１月４日完成，主要工作內容如下：

擬定臺北市總合治水對策綱領。

總目標：建構台北市２１世紀「高保水-高透水-高防洪」城市。

目標：上游保水、中游減洪、下游防洪。

策略：

策略１建構安全防洪排水建設。

策略２推動全市河川流域管理。

策略３檢討都市土地建物管制。

策略４推動總合治水教育宣導。

策略５建置防災決策支援系統。

６.臺北市總合治水總體目標及綱要計畫規劃：

為積極推動「總合治水對策規劃」專案計畫，達成上游保水、中游減洪、下游防洪之總合治水理念及總合治水對策之軟硬體工作，以達成保水、透水、防洪、生態城市，創造生態少災宜居生活環境之目標，已列９７至９８年度連續預算委外執行「臺北市總合治水總體目標及綱要計畫規劃」，主要工作內容為：總合治水綱要計畫之各執行事項流量分擔量研擬、總合治水各綱要計畫分擔流量研擬、總合治水總體量化目標研擬、分工架構及成效控管、臺北市總合治水示範區之規劃、及辦理宣導活動及宣傳品製作，目前是項工作已於９７年７月２３日決標，預定９８年１１月１５日前完成。

（二）橋樑工程

１.社子大橋新建工程：

（１）本工程分兩期興建，第１期自１－１號道路與社子島端堤防交會處起，向東跨越基隆河沿北投１３號路至與承德路交會處止，長約１２６０公尺，寬４０－５０公尺，總面積約６８,７２０平方公尺，其中規劃預留大眾運輸系統空間（寬約９公尺），主橋寬度約３８公尺。第２期自社子島１－１號道路與社子端堤防交會處起，西沿１－１號路至與１－２號、１－３號路口交會處止，俟社子島開發計畫填土高程確定後，再配合編列年度預算興建。

（２）社子大橋新建工程第１期，主要包括跨基隆河主橋工程（景觀斜張橋）、社子島端匝道工程、北投端引道與北投１３號平面道路工程，現分兩標發包施工。

甲.第１標為跨河段主橋部分，總長約４３５公尺、橋寬３８~４２公尺，工期約３年。第１標已於９８年５月６日申報開工，截至９８年７月中施工進度６．１７％。

乙.第２標包括北投端引橋引道、北投１３號平面道路以及社子島端匝道部分，工期約２年。將俟社子島端匝道型式決定後，再適時配合辦理細設及發包，目前暫定９８年底發包。

２.文山景美橋改建工程：

景美舊橋為連繫景美景文街與新店順安街之重要連絡橋樑，規劃改建內容：採單跨鋼拱橋跨越景美溪，橋樑淨跨距９３ｍ寬、橋面淨寬１５ｍ、採雙向各一寬為５ｍ混合車道及雙向各一寬為１．５ｍ人行道，另佈設２ｍ寬腳踏車道。本工程於９８年１月１日開工，截至９８年７月中施工進度１９．７２％。

３.中山二橋拆除及新生高架北端引道改建工程：

（１）本工程範圍北起中山北路通河街口南端分別銜接中山新橋及新生高架橋，全長約２８４公尺，橋面寬１６公尺（含鋼拱主橋９４公尺）。

（２）本工程配合中山新橋於９６年農曆春節拆除中山二橋南引道工程後，進行拆除中山二橋主橋工程（已於９６年９月完工），再將中山二橋北引道改銜接至新生高架橋（主體標），使得新生高架橋南往北可直接通往中山北路，爾後新生高架往士林雙向車流不必匯入圓山圓環地區，應可澈底改善圓山地區之交通現況。

（３）主體標已於９７年６月１日開工，截至９８年７月中施工進度７５．４３％。

４.新生高架橋改善工程

本工程已於９７年７月２６日開工，截至９８年７月中施工進度６６．６８％。

５.中正永福橋上游側加設人行及自行車道工程

本案於９８年６月３０日決標，目前開工準備中。

（三）其他

１.北投線空中纜車BOT案：

（１）本工程場站位置包括新北投溫泉親水公園、龍鳳谷、陽明公園及陽明山交通轉運公園等４處旅客上下場站，全長約４．８公里。採單線自動循環式纜車系統，運量每小時２，４００人次。

（２）本工程採BOT方式開發，於９４年１２月１３日完成BOT簽約，特許經營年限為３２年（含興建期），原已於９５年５月１日動工，惟因陽明山國家公園範圍環評課題，暫處於停工狀態。BOT特許公司已修正興建開發計畫經本府「同意備查」，並於９６年１１月２８日函送請國家公園主管機關進行「開發許可」之實質審查，經陽明山國家公園管理處３次審查均列有修正意見，目前BOT特許公司依陽管處審查意見修正興建開發計畫書中，俟審查通過後，依序推動後續作業。

２.貓纜Ｔ１６－１塔柱遷建工程:

貓纜Ｔ１６塔柱於９７年９月２８日因薔蜜颱風侵襲造成下邊坡土石滑落，本府依照技師公會建議，針對現地補強或遷移兩個方案進行工程技術評估，並依據評估結果及考量當地居民的安全、感受，決定將Ｔ-１６塔柱遷移。「貓空纜車Ｔ１６-１塔柱遷移工程」於９８年３月２５日決標。本工程已於９８年６月２６日開工，截至９８年７月中施工進度１０．５３％。

３.中山北路３段台北故事館前及酒泉街口至玉門街立體交叉穿越新建工程

本工程將於中山北路３段酒泉街口設置１座橋寬７．５公尺人行陸橋，另為增加花卉博覽會展覽期間人潮之疏導，將改善圓山地下道出入口。已於９８年２月７日開工，截至９８年７月中施工進度１０．５３％。

４.內湖科技園區北向聯外廊道改善工程－自強隧道(東側)防水及美化工程：

本案於９７年１０月１５日決標。其中防水工程部分：９８年３月１５日開工，已於９８年５月１２日完工。美化工程已於９８年５月１１日申報開工。截至９８年７月中施工進度３８．２％。

５.中正寶藏巖入口節點改善工程：

已於９８年５月１５日開工，截至９８年７月中施工進度６４．７４％。

６.新民權抽水站地下通道改善工程：

本案於９８年４月２１日決標，已於６月１６日開工。

７.社子國小及葫蘆國小前跨堤人行陸橋新建工程：

本案已於９８年５月１１日通過都審，目前正進行細部設計，預計９８年１２月完成發包作業。

四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計１,０１９處，總面積約１,９６２公頃，至９８年底本市已開闢完成開放供市民使用者將達８１４處(含部分開闢４２處)，面積１,３５２公頃，平均每人享有公園綠地面積可達５.１５４平方公尺。

（二）９８年預計自行培育施作道路及公園綠美化面積計７,７９５平方公尺，外包施工美化市容面積計６８,１４４平方公尺，總計全市道路綠美化面積計７５,９３９平方公尺。

（三）路燈增設計畫：９８年度配合年度預算受理市民、區公所建議，預定裝設路燈１,５００盞；配合本市新建公園新設園燈２００盞；配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區環境改造計畫」新設路燈約３００盞，合計預定裝設２,０００盞。迄９８年７月底已完成設計３,７７８盞，已完工１,９４９盞。

（四）降低路燈失明率：本市現有路燈至９８年７月底為１４萬５,０８５盞，為提高工作效率於每週定期執行日、夜間路燈巡修作業，以確實檢修失明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持低於千分之１.６２５。

（五）大湖公園環境改造案：９７年度動用本局第一預備金９５萬元，辦理大湖公園環境改造委託規劃，並編列９８－１００年連續預算辦理後續設計及施工等事宜，工程完工後大湖公園將成為兼具生態環保、景觀休憩、防洪避難功能及符合多樣族群活動使用之區域性綠地環境，本案辦理委託規劃案於９７年７月２５日簽約，９７年１０月１７日召開期初審查會議，９８年２月４日召開期中審查會議，９８年３月１８日召開向 本局局長簡報會議，９８年４月２９日召開向林副市長簡報會議，期中報告書已於９８年５月２２日經本局公園處同意核備，於９８年７月６日召開期末審查會議，且廠商依審查會議結論所提送之修正後期末報告書已於９８年７月２７日經公園處同意核備。另９８年度委託設計及監造案已於９８年６月１０日召開第１次評選委員會議，爰GPA政府採購協定自９８年７月１５日對我國生效，故需修正招標文件內容，於９８年７月１６日重新上網公告，預定９月上旬可完成發包。

（六）士林官邸公園整體委託規劃案：配合士林官邸正房之整建，因應未來正房開放後提昇園區的整體服務品質，以深化士林官邸公園之遊憩體驗，故辦理公園整體委託規劃案。目前委託規劃勞務採購作業，已於９８年２月２６日及９８年４月４日分別召開第1次工作小組會議及第1次評選委員會議，並已依會議結論修正完成招標文件內容；嗣因林副市長９８年４月４日視察士林官邸公園指示本案除硬體設施之規劃外，應加強長期營運規劃及觀光休閒空間整體規劃等事宜，故於９８年５月１４日召開第２次工作小組會議修正招標文件內容，９８年６月１０日公告，９８年７月２２日召開第２次評選會，評選出優勝廠商，９８年７月３１日完成議價。

（七）南港５８號公園擴建工程：公園位於研究院路２段旁，總面積１２,５７２平方公尺，已開闢６,５１８平方公尺，本年度闢建面積４,５８８平方公尺。本公園完工後可改善社區景觀，串聯原有開闢公園，增加週邊居民休憩空間並美化環境。本案於９８年１月２１日辦理規劃說明會，９８年７月８日完成發包，預定９８年８月１０日開工，工期１００日曆天，地上物預定於９８年１１月底執行拆除。

（八）士林７８號綠地新建工程：本工程位於中山北路６段４４１巷，面積２８８平方公尺，基地呈三角狀，位於８Ｍ、６Ｍ道路間，以綠地方式設計，保留原有喬木，種植灌木及草坪，將可綠美化市容。本案已於９８年１月１６日辦理規劃說明會，９８年４月３０日完成發包，工期５０日曆天，９８年５月１４日辦理開工前會勘，９８年６月１２日辦理鑑界，９８年６月３０日辦理農作改良物補償現場公告１５日，刻依程序簽報辦理發放作業中。

（九）內湖１１７號綠地新建工程：綠地位於大湖山莊街９１號旁，總面積２,２１４平方公尺，工程完成後將提供週邊居民靜態之休憩賞景空間，美化週邊環境。本案於９８年１月１７日辦理規劃說明會，９８年７月１４日完成發包，預定於９８年８月３日辦理開工前會勘，配合９８年８月７日執行拆遷工程開工，工期１３０日曆天。

（十）大安４１０號公園新建工程委託規劃設計監造案：本公園位於捷運木柵線麟光站旁山區，總面積１７,８６２平方公尺，公園發展方向為結合景觀、生態、休閒等功能之公園，規劃設置登山出入口、登山步道、景觀平臺、教育解說等設施，串聯富陽自然生態公園與東側鄰近的福州山公園，形成完整之綠色廊道。改善當地居住品質及景觀，發揮山坡地公園特色，提供市民一個休憩、登山運動及舒展身心的場所。委託規劃設計及監造技術服務勞務採購案，已於９８年５月２１日召開第２次工作小組會議，９８年７月１４日上網公告，預定９８年８月中旬前完成勞務採購發包。

（十一）北投２４１號公園新建工程委託規劃設計監造案：本工程位於中央北路３段桃源國小東北側，原為北投第四公墓，於９６年變更為公園用地，公園地處山坡地，闢建時以不破壞原有地形及生態環境為原則，減少人工硬體設施，保留公園內植生良好之既有喬木，設置林蔭登山步道、小型休憩廣場、體健設施及植物解說牌，除提供市民ㄧ個清新幽靜的休憩場所外，亦塑造生態教育之知性空間。委託規劃設計及監造技術服務勞務採購案，已於９８年２月２４日召開第１次工作小組會議，９８年度３月２０日召開第1次評選會議，９８年５月１３日第１次招標及９８年５月２７日第２次招標，均無廠商投標而流標，９８年６月１６日第３次招標，計１家廠商符合招標資格，於９８年７月１日召開第２次評選委員會，現正辦理簽約作業中。

（十二）萬華３７２號公園新建工程：本工程位於長順街４６巷５號，已於９７年度辦理簡易綠化，本年度公園闢建將保留既有之簡易綠化成果，設置入口廣場、曲線園路及花架等，並種植開展形開花樹種，使單調人行道轉為活潑多彩之行走空間。工程完工後可改善周邊環境，提供民眾活動、談天、連絡情感的優質休憩空間。本案已於９８年１月１３日辦理規劃說明會，於９８年７月２４日完成發包，預定９８年８月５日辦理施工前會勘。

（十三）南港５６公園新建工程：本工程位於東新街旁，公園範圍主要為新庄埤及其周邊山坡地，總面積９３,９４９平方公尺，本年度開闢面積１,５３７平方公尺，規劃設置人行步道、小型景觀廣場等，以塑造道路節點之美質景觀，本案已於９８年１月２０日辦理規劃說明會，於９８年７月７日完成發包，預定於９８年８月底執行拆除地上物後開工，工期７０日曆天。

五、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用戶排水設備工程，達成本市９８-１０３年污水下水道計畫用戶接管普及率每年提升４％之施政目標。

（二）管線工程：

１.辦理大度路次幹管，本工程目前施工進度為９９.７５％，預計９８年８月２８日完工。

２.辦理分管網工程，目前在建工程３５標，配合工程進度施工中。

３.辦理用戶排水設備工程，目前在建工程４４標，配合工程進度施工中。

４.辦理９８年度分管網工程計７標，預計９８年６月前陸續辦理發包。

５.辦理９８年度用戶排水設備工程計２２標，將配合分管完成進度、陸續辦理發包。

（三）污水處理廠營運暨相關計畫

１.迪化污水處理廠污泥減量工程規劃設計技術顧問服務工程自９６年１１月２０日完成發包作業，得標廠商已完成規劃及設計作業，目前辦理設計審查作業中，預計９８年８月辦理工程標辦，並期於９９年完成，本工程之目標在於污泥減量，除可降低污泥中水分含量，節省清運成本及臭味逸散外，另亦可將減量污泥送往資源回收機構進行資源再利用。

２.八里污水處理廠委託技術服務案（設備更新、水下檢查及警示燈光），自９７年１月２日開始執行規劃設計，八里污水處理廠設備更新、水下檢查及警示燈光工程委託監造技術服務案，自９７年７月２日決標日生效。其中八里污水處理廠海洋放流管水下檢查及全程攝影工程９７年１１月１３日決標，由綠盟企業有限公司得標，１２月１９日開工，預定９８年６月２０日完工；八里污水處理廠海洋放流管海面警示燈光及雷達搜尋系統工程９７年１２月２日決標，由廷翰國際有限公司得標，９８年１月１２日開工，預定９８年１１月７日完工；八里污水處理廠設備更新工程９７年１２月３０日決標，由崇越科技股份有限公司得標，９８年２月４日開工，預定９９年８月２７日完工。本工程之目標：檢視海放管主管現況及海岸線變化情形、設置海面警示燈光以警示海放管位置、污水處理設備更新以提昇設備運轉效能。

３.八里污水處理廠蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車工程，９３年７月１７日開工，本工程僅餘雙燃料引擎發電機以沼氣作負載之測試未達契約規範（發電機負載測試，加載至100%負載（1420KW），其數據需在誤差15%（1207KW）範圍內），該部分之爭議承商於９７年８月２１日提本府審議申訴委員會，經３次調解未成，第３次調解於９７年１２月１０日召開結論為：「當場調解不成立」，其餘修繕項目機械設施修繕工作、電氣及儀控設施修繕工作、土建及管廊設施修繕工作等均已完成，為配合使用需求，蛋形消化槽於９８年３月１１日完成辦理部分驗收，９８年５月１日代操作商正式進駐操作營運。

４.「迪化污水處理廠臨時水肥投置站改善工程委託設計技術服務案」，已於９７年１０月１７日發包，該案的推行將有助於迪化廠之異味減量控制。

（四）河川水質改善工程

１.目前辦理完成成都貴陽、忠孝鄭州之規劃設計案發包，已於９７年１２月３０日完成設計標發包，預計９８年９月底辦理工程發包，預期９９年１０月完成主體工程，俾達河川水質改善之功效。

（五）污水處置規劃

１.９６－９７年度「臺北市污水下水道非服務區污水收集處置規劃」，於９６年６月６日決標，並於９６年１１月完成期初報告審查，９７年８月１５日完成期中規劃報告核定，９８年１月１２日完成期末規劃報告核定，惟因應部分山區污水處置需求，故正辦理檢討修正作業，俟完成後即可辦理報府之相關作業。

六、賡續推動共同管道建設

（一）大度路共同管道工程：

本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲美快速道路共同管道，規劃長度約３，２３６ｍ，配合台電仙渡高壓輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程分二標辦理招商：

１.第一標工程於９７年１０月７日重新發包決標，９７年１２月１５日開工，截至９８年７月中施工進度２７．１０％。

２.第二標工程原於９４年３月２１日開工，因承包商與協力廠商間財務問題９５年８月１日無預警恣意停工。９６年３月２９日由新工處、原承商、保證廠商及銀行完成四方協議之簽訂，由履約保證廠商於９６年３月３０日進場施工，截至９８年７月中施工進度９９．９３％。

（二）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程東起向陽路東側２５０ｍ西至玉成街止，北側共同管道支管（雙管）１，７０２ｍ，南側支管１，７２５ｍ，橫交部分支管約４８２ｍ。於８７年委由交通部鐵路改建工程局配合地鐵主體工程第四標及第五標工程同時辦理設計施工。其中：

１.３９１B標（原第五標）工程（１，３００公尺長），地鐵主體工程已於９２年１１月６日開工，共同管道工程預計１００年２月完工。

２.３９１A標（原第四標）工程（４２５公尺），地鐵主體工程已於９２年１２月１日開工，共同管道工程因部分用地未取得，工期預計展延至９９年５月完工。

（三）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路二段至信義路六段松德路口止；共同管道５，５６２公尺、電纜溝７，３４０公尺。

１.一期工程其中（位於世貿中心站（Ｒ６）部分併同站體工程共構）業於９１年１１月１日開工，預計９９年１２月完工。

２.一期工程其中（東門站（Ｒ１０／Ｏ１４）暨站體至愛國東路潛盾隧道段工程），併同捷運新莊線ＣＫ－５７０H標共構施築並於９２年７月１日開工施築，共同管道工程預計１０１年６月前完工。

３.二期工程（東門站東側至松德路口）奉　市長指示，由工程主辦機關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，依捷運工程分標計畫如下：

（１）配合捷運DR１４７設計標（CR５８０A區段標）部分已於９４年４月１日開工，預計１０２年８月完工。

（２）配合捷運DR１４８設計標（CR５８０B區段標）部分已於９４年７月１日開工，預計１０２年２月完工。

七、公共建築工程：

（一）興建多功能活動中心

１.文山區市民運動中心新建工程暨官兵房舍代建代拆工程

本案市民運動中心預計興建地上八層、地下二層。計畫於官兵房舍新建完成後再拆除原有營舍，方於原有營舍基地上新建文山運動中心。

（１）海巡官兵房舍９６年１０月２５日開工，於９７年９月１９日完工。

（２）臺北市文山區市民運動中心新建統包工程９７年１１月２１日開工，截至９８年７月中施工進度４６．５８％。

２.臺北市體育場〈田徑場〉整建統包工程

本案預計興建田徑場及松山區市民運動中心，統包工程於９６年２月２３日動工，已於９８年６月１５日完工。

３.臺北市體育學院天母校區第二區新建工程

（１）依本府 譚副秘書長國光及陳副秘書長永仁於９８年６月１１日召開協調會暨 楊秘書長再於９８年６月１２日召開會議結論，體育學院為解決體育館（Ａ棟）因抽水產生鄰損及配合相關法令變更，期使本工程得以順利進行，建議減建體育館開發量體。針對體育學院所提量體減建方案，新工處考量基地地質、施工安全及合理成本，建議不宜開挖興建地下停車場，改以１樓平面停車場兼露天球場方式設計可大幅降低鄰損風險及興建成本。

（２）為免影響工進，體育館(Ａ棟)量體減建變更設計時程須於９８年８月中旬完成。目前請設計監造建築師於９８年７月１日前備齊相關圖說，掛號申請都市設計審議及結構外審，並由體育學院負責設計圖審事宜。在府內未政策裁定前，請設計建築師續就體育學院所提量體減建方案先予執行。

（二）停車場工程

１.玉成公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積１４，３８５㎡。約提供４３１個汽車停車位、１０２個機車停車位。土建標於９６年２月２６日開工，截至９８年７月中施工進度為９６．２％。天候不良影響造成進度落後，已督商趕工中。

２.承德公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積７，７４３．２㎡。約提供１７４個汽車停車位、６０個機車停車位。建築主體標已於９６年９月１１日開工，截至９８年７月中施工進度為９７％。

３.南港國小操場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下二層，提供停車位計汽車３００個、機車２００個。土建標９６年９月１７日開工，截至９８年７月中施工進度為９８．８３％。

４.士林２１號公園附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下二層，提供停車位計汽車２３２個、機車６７個。土建標已完成設計，預定９８年８月開標。

（三）警察局工程

１.臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍新建工程：

本案規劃地上１０層、地下３層。主體工程於９４年８月１９日開工，原預計９６年７月完工。因施工廠商財務問題至無法繼續履約，自９５年１０月１９日起終止契約，經與連帶保證廠商簽定協議書，並於９６年４月２７日復工，惟施工連帶保證廠商於９７年９月３０日終止契約。本案經各參建單位籌措財源後，已於９８年５月２０日決標。

２.臺北市政府警察局萬華分局武昌派出所新建工程：

本工程於９８年１月６日新工處第９８０１次技術會報裁示與新工處養護工程隊第一分隊房舍新建工程併案辦理發包，已於９８年７月２９日決標。

３.臺北市政府警察局士林分局新建工程：

本案規劃興建地上７樓－９樓－１０層階梯狀建築、地下３層。本工程，物價漲幅甚巨，原預算不敷支應，為節省工程經費，警察局已簽核改為鋼筋混凝土結構，並經議會追加總工程費為約６．５億元。新工處業於９８年５月１１日辦妥公開閱覽事宜，於９８年７月２９日決標。

４.臺北市政府警察局大同分局新建工程：

本案預定興建地上１０層、地下３層。土建標於９７年４月辦理２次招標皆流標，經檢討係因物價漲幅甚鉅，原預算已不敷支應，為節省工程經費，警察局已簽核改為鋼筋混凝土結構，並已送議會追加總工程費通過，新工處已督導建築師修改圖說及依規定辦理變更設計，於９８年６月１２日辦妥公開閱覽事宜，建築主體標預定於９８年８月招標。

５.臺北市政府警察局交通大隊興建工程

本工程位於愛國西路與博愛路交叉口，係供交通警察大隊辦公及執行勤務使用，基地面積約２,２８２平方公尺，計畫興建地下３層、地上１０層之鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積約１萬３,０６８平方公尺。已於９６年１１月完成設計及監造技術服務廠商之徵選，９８年１月１５日提送都市設計審議委員會審議，本案立面設計為因應總統管邸維安需求，刻正由發展局協調國安局等相關單位審議中。

（四）學校工程

１.臺北市立中山女子高級中學綜合教學大樓新建工程

本案預定興建地上７層、地下２層之教學大樓。９６年１月２２日開工。第一期工程完工後於９８年１月２４日停工，截至９８年１月中施工進度為９８．８８％。預定於９８年９８年８月１１日復工施作第二期工程。

２.南港區南港國民小學校舍新建工程

本案規劃地上５層、地下１層之行政大樓及地上４層之教學大樓，原位於三重路、南港路校區，將遷校至南港經貿園區特定專用區西南側。本工程於９６年９月１７日開工，截至９８年７月中施工進度為８０．９６％。

３.大同區蓬萊國小學校校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程：

本案預定興建地上５層，地下２層之教學大樓、綜合大樓、地下停車場工程。土建標已於９６年１月１６日開工，９８年１月６日第一期工程完工，第二期工程依契約於９８年４月１５日開工，因未取得使用執照，學校無法搬遷，故於９８年４月１５日申報停工，施工進度為５５．１６％。預定於９８年８月１１日復工。

４.臺北市大同區大龍國小校舍更新暨地下停車場新建統包工程：

本案在設計階段因基地發掘訊塘埔文化遺址，於９６年４月１０日停工，並於基地可開發範圍定案及校舍需求確定後於９６年９月３日設計復工，後因原統包商資金周轉困難無法履約，經契約由履約保證銀行推薦合格之接續廠商，簽訂三方協議書於９７年９月１６日續辦本工程相關作業。截至９８年５月中統包進度為８．１２％。本工程於９８年５月７日陳報停工，５月１８日移交文化局辦理文化遺址挖掘工作。

５.臺北市大安區和平國小校舍暨地下停車場新建工程（含大安市民運動中心工程）

（１）本案校地分兩期辦理，第一期為運動中心工程（學校活動中心兼大安區市民運動中心），第二期為校舍新建工程（含操場附建地下停車場未代辦）。

（２）第一期運動中心興建地下二層、地上五層。土建標已於９６年３月２１日開工，截至９８年７月中施工進度為９８．５２％。

６.臺北市南港區成德國民中學活動中心暨游泳池新建工程：

本工程地上４層、地下１層，已於９５年１２月１日開工，截至９８年７月中施工進度為９９．７％。

（五）市場工程

１.臺北市士林市場改建工程：

（１）本工程計畫興建地下３層、地上２層。本工程建築主體、裝修及電梯工程已於９５年１２月８日開工，截至９８年７月中施工進度為６４．１２％。

（２）有關本工程地下１層天花板型式變更，電扶梯改採防水型及雨庇加大等需求變更部分，產發局已簽奉　市長核可，目前變更設計原則簽陳中。全案預定於９９年５月取得使用執照。

２.臺北市士林市場古蹟維修工程：

本工程規劃修復地上１層之長短棟古蹟建築，於９６年４月２７日經本市文化資產審議委員會核准修復計畫，採古蹟修復與古蹟再利用併案發包，於９７年３月１２日開工，截至９８年７月中施工進度為９５．６０％。

３.臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心（小基地）：

本工程位於新湖３路與民善街交叉口，基地面積約２８,７６４平方公尺。本工程計畫興建地上２層、地下１層之盆花市場（小基地），已於９８年３月３日開工，預計９９年１０月１８日完工。截至９８年７月中施工進度為２４．８０％。

（六）社會局工程

１.臺北市大龍綜合福利服務中心新建工程：

依本工程服務建議書原計畫興建地下２層、地上１０層之ＲＣ構造。工期為７００日曆天。本案業於９７年９月１７日開工，截至９８年７月中施工進度為４５．４２％。

２.臺北市身心障礙福利會館二期工程

本案預定增建地下２層、地上６層之建物１棟，配合原有２棟建物，提供本市市民及身心障礙者方便使用，委託規劃設計勞務採購案已於９８年７月２３公告招標，預定８月１８日開標，８月２７日召開評選會議。

（七）消防局工程

１.消防局大同分隊重建工程

本案預定興建地下３層（停車空間），地上１４層（１〜５層辦公廳舍、６層以上基層人員職務宿舍及機房空間）之鋼筋混凝土構造建築物，委託規劃設計及監造勞務採購案已於９７年８月２１日決標，本案９８年６月１５日提送細部設計報告書，刻正由新工處進行細部設計報告書審查。

２.消防局松江分隊工程

本案預定於中山區長安段４小段１３８地號上興建地下３層、地上１０層之混凝土構造建物供消防局松江分隊使用，目前已就需求計畫檢討結果送請消防局辦理預算編列作業。

（八）其他公共建築工程

１.地政處工程－北投士林科技園區區段徵收公共工程（含專案住宅）－專案住宅新建工程：

本案預定於士林北投科技園區區段徵收之R16、R23、R24、R28及R29等５處基地，以單一坪型（每戶室內面積約２８坪）規劃興建約６４０戶市民住宅，用以配售給區段徵收之拆遷戶。本案於９８年６月２２日召開初步設計成果審查會議後，目前由建築師修正初步設計成果中。

２.原民會工程－臺北新部落裝修工程

本工程係原警察局南港分局舊廳舍之各樓層空間裝修，主要用途係提供原住民教育訓練場所及環保局南港區玉成分隊辦公室使用。本工程９７年１２月２７日完成委託設計技術服務勞務採購案，９８年２月１１日召開初步設計審查會，９８年５月１５日招開細部設計審查會，目前本工程發包文件簽陳中。

３.（臺北市政府工務局新建工程處）第一分隊房舍整修工程

本案規劃地上一層兩幢辦公房舍。前因預算問題多次發包流標，目前已送議會追加總工程費通過，現正辦理招標作業中。

本工程與臺北市萬華分局武昌街派出所新建工程併案辦理發包，預定９８年７月２９日開標。

（九）臺北國際花卉博覽會

１.新生公園區夢想館、未來館與生活館展館新建工程

本工程於９７年１２月１８日申報開工，９７年１２月３０日開工典禮。配合臺北國際花卉博覽會展覽期程，預計於９９年３月底移交產發局佈展及試營運。截至９８年７月中施工進度為３４．１％。

２.美術公園區舞蝶館與風味館新建工程

本工程於９７年１２月３０日開工典禮，配合臺北國際花卉博覽會展覽期程預計於９９年３月底移交產發局佈展及試營運。截至９８年７月中施工進度為４５．５４％。

３.跨越圓山抽水站前池便橋工程

本工程計畫興建長５２公尺寬７．１便橋，於９７年１１月２６日申報開工，截至９８年７月中施工進度為８４．５％。

４.臺北市立美術館南(西)向第二出入口與台北故事館介面整修工程

本案於９８年１月２２日公告招標，９８年２月１６日決標。９８年２月２０日開工，基樁佈設２７支已全部完成，至９８年７月底實際進度４３.０４％，超前３.５６％

八、提昇優質的生活品質：

改善舊有建築騎樓高低不平：

將以延續性、整體性、重要性及開放民眾申請及考量區域均衡方式，做為選擇改善標的原則，期能提供市民行的安全環境，經調查本市待整平騎樓總長度約１１萬公尺，至９７年底完成改善長度累計約８萬公尺，９８年度預計改善長度約３萬公尺。