統計運用分析報告

臺北市公共工程執行概況分析報告

（94年度）

中華民國九十五年五月

工務局統計室

目   錄

- 概述……………………………………….1

- 執行情形………………………………….2

- 按月別分析……………………………….4

- 底價訂定………………………………….6

- 決標情形………………………………….7

- 變更設計………………………………….9

- 開工情形…………………………………11

- 完工情形…………………………………12

- 工程驗收…………………………………14

- 工程執行績效……………………………17

- 工程結算………………………………18

- 得標廠商分析…………………………21

- 歷年比較………………………………21

- 非公共工程類統計……………………22

- 附錄……………………………………23

臺北市政府工務局公共工程執行概況分析報告

94年度

工務局統計室

一、概述：

民國94年臺北市政府工務局（以下簡稱工務局）執行公共工程設計、發包工程共計515件，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有489件占94.95％，以「限制性招標議價」辦理發包者有21件占4.08％，以「限制性招標公開評選」方式辦理發包者有3件占0.58％，以「限制性招標比價」方式辦理發包者有1件占0.19％，另以「其他」方式發包者有1件；在所有發包工程件數中，於施工中辦理變更設計者有77件占14.95％；至94年12月31日止已發包工程中，已開工實際施作者有467件占90.68％，另有48件占9.32％的工程，因各種因素而尚未開工；在515件發包工程中，於年底已完工者計有317件占61.55％，而未完工者有198件占38.45％；完工工程並辦理驗收者計有213件，占總工程件數的41.36％，未驗收者計有104件（含未完工的工程共計302件占58.64％）；已驗收並辦理工程結算者計有188件，占總工程件數的36.50％，尚未辦理結算的工程計有25件（含未完工及未驗收的工程計327件占63.50％）。（詳如表1及圖1）

二、公共工程執行情形：

在工務局執行的公共工程515件中，工務局所屬養護工程處（以下簡稱養工處）總計執行155件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有152件，占該處發包工程的98.06％，以「限制性招標議價」、「限制性招標比價」及「限制性招標公開評選」方式辦理者各有1件，分別占0.65％；新建工程處（以下簡稱新工處）總計執行37件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有26件占70.27％為最多，以「限制性招標議價」方式辦理者計有9件占24.32％，以「限制性招標公開評選」方式辦理者計有1件占2.70％,另以「其他」方式發包者有1件；衛生下水道工程處（以下簡稱衛工處）總計執行56件公共工程發包，則全部以「公開招標」方式辦理發包；公園路燈工程管理處（以下簡稱公園處）總計執行267件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有255件，占該處發包工程的95.51％為最多，以「限制性招標議價」方式辦理者計有11件占4.12％，以「限制性招標公開評選」方式辦理者計有1件占0.37％。94年公共工程發包以「公開招標」方式辦理的比率，以衛工處為最多，達100％，而以新工處的70.27％為最低，以「限制性招標議價」方式辦理的比率，則以新工處的24.32％為最高，而以養工處的0.65％為最低，以「限制性招標比價」方式辦理的比率只有養工處的1件占0.65％，以「限制性招標公開評選」方式辦理的比率，則為養工處、新工處及公園處各只有1件。在77件施工中辦理變更工程設計者中，以公園處的53件為最多，其次為養工處的18件為次，最少者為新工處及衛工處各僅有3件。如以變更設計占該處公共工程發包件數的比率來看，則以公園處有19.85％的工程有變更設計為最多，其次為養工處有11.61％的工程有變更設計，最少者為衛工處僅有5.36％的工程有變更設計的情形。截至94年底止工務局執行的公共工程中，已決標發包且已開工施作者共計有467件，占總工程件數的90.68％，但尚未開工者共計48件，其中以公園處之24件為最多，其次為養工處有11件，最少為新工處有6件。已開工的公共工程件數中，截至94年底止已完工者有317件占總工程件數之61.55％，未完工者有150件（含未開工件數計有198件）。其中以養工處有59件工程已開工但未完工為最多，其次為衛工處有41件，公園處亦有34件的工程未完工，最少者為新工處有16件工程已開工但至年底則尚未完工。公共工程已完工者並完成驗收程序者計有213件，占總工程件數的41.36％，但尚有104件尚未完成驗收程序或未驗收（含未開工及未完工件數總計有302件），其中以養工處之54件為最多，其次為公園處有38件，最少者為衛工處有4件已經完工但尚未完成驗收程序的公共工程；在完成驗收程序的213件公共工程中，已辦理完成經費結算者共計188件，尚有25件工程尚未辦理經費結清作業，其中以養工處有24件工程未結清經費者為最多，另新工處亦有1件已驗收但尚未結清的工程；衛工處及公園處本年度無已辦完驗收程序而未結清經費的工程。（詳如表1及圖2、圖3）

附註：議價、比價及公開評選均為限制性招標方式之簡稱。

三、按月別分析：

本市各項公共工程執行情形如以月份分析，公共工程的發包以3月份執行發包97件為最多，占18.83％，其次為4月份及5月份各有50件工程發包占9.71％，最少者為7月份及12月份發包件數為28件各占5.44％。各月份公共工程已決標且已開工者亦以3月份的95件為最多，占20.34％，其次為4月份的50件占10.71％，開工最少者仍為12月份的4件僅占0.86％；相對的，公共工程已決標但至年底尚未開工者，以12月份共有24件為最多，占全部已決標發包尚未開工工程件數之50.00％，其次為11月份，有7件工程尚未開工占14.58％，其於10月份（6件）、5月份（5件）及3月份、6月份、9月份（各2件）均有已發包但尚未開工的工程。各月份完工的公共工程件數以3月份的82件為最多，占完工總件數的25.87％，其次為4月份的44件占13.88％及2月份的41件占12.93％，其他各月份完工件數均在40件以下，最少者為12月份，僅有2件工程完工。本年度發包的各項公共工程中，如以開工月份分析已開工者，至年底尚未完工者計有150件，其中以11月份有26件為最多，占未完工工程的17.33％，其次為12月份有24件占16.00％，最少者為5月份有2件已開工但至年底尚未完工，占1.33％（詳如表4）。本年度發包的各項公共工程中已完工者有317件，其中有213件完成驗收程序，其中又以3月份的50件占23.47％為最多，其次為4月份的32件占15.02％及2月份的31件占14.55％，其他各月份均在30件以下，尤以12月份尚無工程完成驗收為最少；其他尚有104件尚未完成驗收程序或未驗收，如以已完工月份分析來看，其中以12月份有92件公共工程已完工而未驗收為最多，其次為11月份有9件未驗收，另8月份及9月份各有2件及1件尚未驗收，其餘各月份均無已完工而未驗收的工程（詳如表5）。在已驗收的工程中並已辦理完成經費結算者共計188件，其中以3月份的41件占21.81％為最多，其次為1月份、2月份及4月份亦都有20件以上的工程完成經費結算，除12月份無完成結算者外，最少者為11月份只有1件工程完成經費結算；已驗收但尚未辦理經費結算者共計25件，如以驗收月份分析，其中以12月份的12件占未驗收總件數的48.00％為最多，其次為11月份有10件占40.00％，另7月份及10月份各有2件及1件未辦理結清工程款，其他各月份則均無未辦理結清工程款者。（詳如表2、表3、表4、表5、表6及圖4、圖5）

四、底價訂定：

94年度本府公共工程發包的515件中，底價的訂定以「100-500萬元」的240件為最多，其次為「100萬元以下」的78件，二者合計318件占總發包件數的61.75％，再次為「1,000-5,000萬元」的有75件，另有19件的公共工程因各種因素而未訂底價。以工程發包方式分析，「公開招標」的底價訂定以「100-500萬元」有237件為最多，「限制性招標議價」的底價訂定以「100萬元以下」有14件為最多，「限制性招標比價」只有1件，底價訂定為「100-500萬元」，「限制性招標公開評選」的底價訂定亦以「未定底價」有2件為最多。以各工程處分析，養工處發包的155件公共工程中，底價訂定在「500-1,000萬元」有52件為最多，其中「公開招標」有51件。另底價訂定在「100-500萬元」者有45件，「1,000-5,000萬元」者有41件，其餘各種底價之訂定均在10件以下。新工處發包的37件公共工程底價以「未訂底價」有15件為最多，各種發包方式的「公開招標」中底價之訂定以「未定底價」有14件為最多，其次為底價訂定在「100-500萬元」者有5件；「限制性招標議價」中底價訂定以「100萬元以下」有4件為最多，其他各種招標方式及底價訂定組距之件數均在2件以下。衛工處發包工程56件均以「公開招標」方式開標，其底價訂定以「1,000-5,000萬元」有27件為最多，其次為「5,000-1億元以上」者有14件，其他各種底價訂定組距件數，均在10件以下。公園處發包的267件工程中，底價訂定亦以「100-500萬元」有182件為最多，各種發包方式中「公開招標」之底價訂定亦以「100-500萬元」有180件為最多，其次為底價訂定在「100萬元以下」者有59件；「限制性招標議價」以底價「100萬元以下」有9件為最多，「限制性招標公開評選」計有1件，其底價訂定為「未定底價」。（詳如表7）

五、決標情形：

94年度工務局暨所屬工程處執行公共工程其決標金額以在「100-500萬元」者為最多，有247件占總工程件數的47.96％，決標金額在「100萬元以下」者有95件占18.45％為其次，決標金額在「1,000-5,000萬元」者有65件占12.62％，決標金額在「500-1,000萬元」者有64件占12.43％，決標金額在「5,000萬-1億元」者有24件占4.66％，決標金額在「1億元以上」者為最少，有20件占3.88％。各工程處中，養工處發包的公共工程共計155件中，其決標金額以「100-500萬元」者為最多，有61件，占該處發包工程件數的39.35％，最少者為「100萬元以下」者有4件；新工處發包的公共工程共計37件中，其決標金額在「1億元以上」者為最多有10件，占該處發包工程件數的27.03％，最少者為決標金額在「500-1,000萬元」及「5,000萬-1億元」者各有3件；衛工處發包的公共工程共計56件中，其決標金額以「1,000-5,000萬元」者為最多有24件，占該處發包工程件數的42.86％，最少者為「100萬元以下」者只有1件；公園處發包的公共工程共計267件中，其決標金額在「100-500萬元」者為最多有172件，占該處發包工程件數的64.42％，最少者為「1,000-5,000萬元」者只有4件，該處發包公共工程並無「5,000萬元以上」的工程決標案件。（詳如表8及圖6）

在515件工務局發包的公共工程中，未訂底價者（有19件）及併同其他工程發包者（有10件），在本分析統計範圍中，以其施工預算金額視同底價金額。其決標金額與工程底價差額以在「10-50萬元」者為最多，計有149件占決標總件數的28.93％，其次為決標金額與工程底價差額在「10萬元以下」者，共計有103件，占決標總件數的20.00％，差額在「100-500萬元」者計有93件占18.06％，差額在「50-100萬元」者有64件占12.43％，決標金額與工程底價無差額者（即決標價格與底價相同者，以「0元」表示）者有57件占11.07％，差額在「500-1,000萬元」者有19件占3.69％，差額在「1,000-5,000萬元」者有2件占0.39％，差額在「5,000萬元以上」者為最少只有1件，另有27件公共工程以超底價決標，占5.24％，但其決標金額均未超過施工預算金額。各工程處中，除養工處有3件決標金額與工程底價差額在「1,000萬元以上」的發包工程外，其餘的新工處、衛工處及公園處均無決標金額與工程底價差額在「1,000萬元以上」的發包工程；另養工處發包工程的決標金額與工程底價差額以「100-500萬元」者為最多，有58件占該處發包工程總件數的37.42％，而差額在「5,000萬元以上」者為最少有1件；新工處以決標金額與工程底價差額在「10萬元以下」者為最多，有12件占該處發包工程件數的32.43％，決標金額與工程底價差額在「50-100萬元」者及「500-1,000萬元」者為最少各僅有2件；衛工處以決標金額與工程底價差額在「100-500萬元」者為最多，計有20件占該處發包工程件數的35.71％，以超底價決標者最少，僅有3件。公園處以決標金額與工程底價差額在「10-50萬元」者為最多，達104件占該處發包工程件數的38.95％，決標金額與工程底價差額在「100-500萬元」者最少，有12件，但該處有19件工程以超過底價決標，為各工程處最多者。（詳如表9及圖7）

六、變更設計：

本年度本府公共工程於工程發包後因各種因素而變更工程設計者計有77件，占全部發包工程總件數的14.95％，其中以公園處變更設計53件為最多，占變更設計總件數的68.83％，其次為養工處的18件占23.38％，另新工處及衛工處各有3件辦理變更設計；如以變更設計的種類及金額分析，則以追加工程款在「10-50萬元」者為最多，有30件占總變更設計件數的38.96％，其次為變更設計追加金額為「10萬元以下」者有24件占31.17％，最少者為追加工程金額為「1,000-5,000萬元」者及雖有變更設計但「無追加金額」（即「0元」）者各僅有1件；本年度公共工程因變更設計而追減工程金額者有14件，占18.18％，本年度無追加工程金額在「5,000萬元以上」者。以各工程處追加（減）金額來看，養工處變更設計共有18件，其中以追加工程款在「10-50萬元」者有6件，占該處變更工程總件數的33.33％為最多，其次為變更設計而追減工程金額者有5件占27.78％，最少者為追加工程金額為「10萬元以下」者及「50-100萬元」者，各有2件。新工處變更設計共有3件，為追加工程款在「10-50萬元」者、「1,000-5,000萬元」者及「追減工程」者各有1件，各占33.33％。衛工處變更設計亦有3件，為追加工程款在「10萬元以下」者有2件及雖有變更設計但無追加減工程金額者有1件，該處無變更設計而「追減工程金額」者。公園處變更設計共有53件，該處公共工程因變更設計但「追減工程款」者有8件，在追加工程款中以「10-50萬元」者有23件，占該處總變更設計工程件數的43.40％為最多，其次為變更設計追加金額為「10萬元以下」者有20件占37.74％，最少者為追加工程金額為「50-100萬元」者及「100-500萬元」者，各僅有1件。（詳如表10及圖8）

七、開工情形：

94年度本府工務局發包的公共工程中，至12月底止已開工實際施作者共計467件，如以開工日期與決標日期計算各工程待工工期日數，則可發現待工工期以「15日以內」者為最多，有193件，占開工總件數的41.33％，其次為「15-30日」的待工期有86件占18.42％，最少者為「0日」（即決標日即開工）僅有4件，另為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前者，以「其他」表示者計有6件，惟待工工期在「90日以上」者亦有36件，占開工總件數的7.71％，值得注意。各工程待工工期在「30日以內」者共計有283件，占開工總件數的60.61％。

以各工程處分析來看，其中以公園處之績效為最高，該處有166件工程的待工工期在「15日以內」，占該處已開工總件數243件的68.31％，其次為待工工期在「15-30日」者有40件，占16.46％，該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有208件，占該處開工總件數的85.59％，另該處有6件工程待工工期為「其他」。其次為衛工處，該處49件開工工程中有21件於決標後「30-45日」開工，占42.86％為最多，其次為「15-30日」的待工工期有17件占34.69％，；該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有28件，占該處開工總件數的57.14％。養工處方面，則以待工工期在「15-30日」者有26件為最多，占該處總開工件數的18.06％為最多，其次為待工工期在「90日以上」者有25件，占17.36％，最少者為待工工期在「0日」有1件。新工處方面，待工工期在「90日以上」者有8件，占該處總開工件數的25.81％為最多，其次為待工工期在「15日以內」者及「30-45日」者各有6件，分別占19.35％，最少者為待工工期在「45-60日」者有2件占6.45％。（詳如表11及圖9）

12月底仍未開工的決標工程有48件，其中有2件為「已解約」的工程。

八、完工情形：

94年度本府工務局發包的公共工程，截至12月底止已完工者共計317件，如以完工日期與開工日期計算各工程工期日數，則可發現工期以「60-120日」者為最多，共計83件占總完工工程件數的26.18％，其次為「240-300日」者，計有61件占19.24％，二者合計144件，占完工總件數的45.43％，最少者為「300-360日」，有25件占7.89％。工務局所屬各工程處中，養工處工程完工工期日數以「60-120日」者為最多有25件，占該處完工工程件數85件的29.41％，其次為「240-300日」者計有20件占23.53％，最少者為「60日以內」完工者，有7件。新工處工程完工工期日數以「60日以內」完工者為最多有9件，占該處完工工程件數15件的60.00％，其次為「60-120日」者計有4件占26.67％，最少者為「120-180日」者有2件，該處無工期超過「180日以上」完工的公共工程。衛工處工程完工工期日數以「60-120日」者為最多有4件，占該處完工工程件數8件的50.00％，該處無工期超過「300日以上」完工的公共工程。公園處工程完工工期日數以「60-120日」」者為最多有50件，占該處完工工程件數209件的23.92％，其次為「60日以內」者計有41件占19.62％，最少者為「180-240日」者有23件占11.00％，但該處完工工期日數在「300-360日」者亦有25件，為其他各處之冠。（詳如表12及圖10）

94年度本府515件發包的公共工程中，預定於94年完工者有321件，占總發包工程件數的62.33％，預定於95年完工者有115件占22.33％，預定於96年（含）以後完工者計有42件占8.16％，但另有37件公共工程雖已發包，但因尚未開工，以致無法預定完工期程。以各工程處分析，養工處預定於94年完工的工公共工程有87件，占該處155件發包工程的56.13％為最多；新工處以預定95年度完工者有17件為最多，占該處發包工程37件的45.95％；衛工處則以預定96年度（含）以後完工者有30件為最多，占該處以發包工程56件的53.57％，公園處亦以預定於94年度完工者有211件為最多，占該處已發包工程267件的79.03％。（詳如表13）

至94年底已完工的317件公共工程中，其預定工期與實際工期相差為「0日」者（即在預定完工日當日完工者）計有140件為最多，占完工工程總件數的44.16％，提早完工者計有136件占總完工件數的42.90％，超過預定工期完工者計有41件占12.93％。以各工程處分析，養工處85件已完工的公共工程於預定完工日完工者有45件，占該處已完工件數的52.94％，提早完工者計有28件占32.94％，延遲完工者計有12件占14.12％，延遲日數均在60日以內。新工處已完工的工程有15件，其中於預定工期日完工者有9件，占該處已完工件數60.00％，提早完工及延遲完工者各有3件，延遲完工的3件工程，均為延後180日以上才完工。衛工處8件已完工的公共工程中，於預定工期完工者有1件，占12.50％，提早完工者有2件占25.00％，延遲完工者有5件占62.50％，其中有2件工程為延後180日以上才完工。公園處已完工的工程有209件，其於預定工期日完工者有85件，占40.67％，提早完工者有103件占49.28％，延遲完工者有21件占10.05％，其中於延後完工日數超過180日以上者有2件。

以預定完工工期與實際完工工期比較分析各工程處的績效，則以公園處約有10％的工程有延遲完工情形為最佳，其次為養工處有14.12％的工程延遲完工，衛工處則有62.50％的工程有延遲完工的現象為最差者。（詳如表14）

九、工程驗收：

截至94年底本府工務局發包的公共工程，已申報完工者共計317件，其中已完成驗收者計有213件，已完工但尚未辦理驗收或正辦理驗收中者計有104件（含未開工及未完工者共計302件）。在已完成辦理驗收的公共工程中，其完工至驗收日日數分析來看，工程申報完工即完成辦理驗收者（即「0日」）共計2件，占已完成驗收總件數的0.94％為最少，「15日以內」完成辦理驗收者計有53件占24.88％為最多，「15-30日」間完成辦理驗收者，共計45件占21.13％為次多，「30-45日」完成辦理驗收者，計有37件占17.37％，「45-60日」者有36件占16.90％，「60-75日」完成辦理驗收者，有17件占7.98％，「75-90日」完成辦理驗收者，計有15件占7.04％，「90日以上」完成辦理驗收者，有8件占3.76％。以各工程處分析，養工處所發包的工程申報完工後，以於「30-45日」及「45-60日」再完成驗收者為最多，各有8件，分別占該處完成驗收總件數31件的25.81％，其次為「75-90日」完成驗收者有5件占16.13％，該處有2件工程於「90日以上」才完成驗收者。新工處所發包的工程申報完工後，以於「45-60日」再完成驗收者為最多，共有3件，占該處完成驗收總件數7件的42.86％，其次為「60-75日」再完成驗收者，計有2件占28.57％，該處有1件工程於「90日以上」才完成驗收者。衛工處所發包的工程申報完工後，並完成驗收程序者共計有4件，分別為「30-45日」、「45-60日」、「60-75日」及「90日以上」再完成驗收者均各有1件。公園處所發包的工程申報完工後，於「15日以內」完成驗收者為最多共有52件，占該處完成驗收總件數171件的30.41％，其次為「15-30日」再完成驗收者，計有42件占24.56％，最少着為「0日」共有2件。另該亦有4件工程於「90日以上」才辦理完成驗收程序。（詳表15及圖11）

94年本府工務局所發包的各項公共工程已申報完工，但截至12月31日止仍完成未辦理驗收者尚有104件，其中以「60日以內」仍未完成辦理驗收者為最多，計有52件，占尚未完成辦理驗收總件數的50.00％，其次為「0日」未完成辦理驗收者（即12月31日申報完工）有49件占47.12％，其他以「60-120日」尚未完成驗收程序者有1件，「120-180日」尚未完成驗收程序者有2件。如以各工程處分析，養工處有54件公共工程已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的51.92％，其中以「0日」尚未完成驗收程序者為最多計有27件，占該處未驗收件數的50.00％，其次為「60日以內」尚未完成驗收程序者有25件占46.30％，其他各有1件工程在「60-120日」及「120-180日」尚未完成驗收程序。新工處尚有8件尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的7.69％，其中以「60日以內」尚未完成驗收程序有6件為最多，占該處未驗收工程數的75.00％。衛工處有4件公共工程，已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的3.85％，其均屬於「60日以內」尚未完成驗收程序者。公園處有38件公共工程，已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的36.54％，其中以「0日」尚未完成驗收程序者為最多計有21件，占該處未驗收件數的55.26％，其次為「60日以內」尚未完成驗收程序者有17件占44.74％（詳如表16及圖12）。

如以決標金額分析已完工但尚未完成驗收的工程，則決標金額在「100-500萬元」者的公共工程，有48件已完工但尚未辦理驗收，占全體未驗收工程件數的46.15％為最多，其次為決標金額在「500-1,000萬元」者的公共工程，有31件已完工但尚未辦理驗收，占全體未驗收工程件數的29.81％，除「一億元以上」的工程無已完工未驗收外，最少者為決標金額在「5,000-1億元」者的公共工程，已完工但尚未辦理驗收有2件。以各工程處分析，養工處54件已完工未驗收公共工程中，以在「500-1,000萬元」者為最多有28件，占該處已完工未驗收總件數的51.85％。新工處已完工未驗收公共工程中，以在「1,000-5,000萬元」者為最多有5件，占該處已完工未驗收總件數的62.50％。衛工處已完工未驗收公共工程中，以在「100-500萬元」者為最多有3件，占該處已完工未驗收總件數的75.00％。公園處已完工未驗收公共工程中，以在「100-500萬元以下」者為最多有28件，占該處已完工未驗收總件數的73.68％。（詳如表17）

公共工程已完工未驗收的104件中，如以其決標金額與尚未驗收日期數交叉分析可發現，決標金額在「100-500萬元」者的已完工公共工程且在「60日以內」者尚未驗收的件數為最多，共計有26件，其次為決標金額在「100-500萬元」者，但在「0日」且尚未驗收者有22件次之。如以各工程處分析，養工處則以「500-1,000萬元」者的已完工工程，且在「0日」仍未驗收者為最多，共有16件；新工處則以「1,000-5,000萬元」者且「60日以內」仍未驗收者為最多，計有3件；衛工處則以「100-500萬元」者且在「60日以內」仍未驗收者為最多，計有3件；公園處則以「100-500萬元」者且在「60日以內」仍未驗收者為最多，計有15件。（詳如表18）

十、工程執行績效：

94年度工務局所屬各工程處執行公共工程，其開工績效為平均每件工程待工日數為32.5日，各工程處中以公園處每件工程平均待工日數為15.8日為最優，其次為衛工處平均待工日數為22.4日，開工績效較差者為新工處的64.5日。在完工績效方面，平均每件工程完工日數為155.6日，各工程處中以新工處平均每件工程完工日數為58.5日為最少，其次為衛工處平均完工日數為110.3日，而養工處及公園處平均每件工程完工日約為162日。在驗收績效方面，平均每件工程驗收日數約為36日。各工程處中，養工處平均每件工程完工後需52.19日方能完成驗收程序。薪工處平均每件工程完工後需59.29日方能完成驗收程序。衛工處平均每件工程完工後需62.75日方能完成驗收程序，為各工程處完成驗收程序最耗時日的單位。公園處平均每件工程完工後僅需31.60日就能完成驗收程序，為各工程處中驗收績效最佳者。由表19可發現，養工處平均每件工程完工日數約為162日，但完成驗收程序確需要約52日，新工處平均每件工程完工日數約為59日，但完成驗收亦需要約59日，衛工處所發包的公共工程，平均每件工程完工日數約為110日，但完成驗收確需要約63日，而公園處平均每件工程完工日數雖約為162日，但完成驗收確只需要約32日即可完成。（詳如表19）

十一、工程結算：

截至94年底各項公共工程中已完工，經驗收程序後並已結算工程款者共計188件（其中養工處68件、新工處21件、衛工處37件及公園處62件），其中以養工處的68件為最多，占已結算工程件數的36.17％，其次為公園處的62件占32.98％，最少者為新工處的21件已結清工程款項，占11.17％。而工程預算結餘中以「10-50萬元」者為最多，計有67件，占已結算工程總件數的35.64％為最多，其次為結餘「10萬元以下」者，計有64件占34.04％，最少者為預算結餘為「0萬元」者有2件；另有5件公共工程經結算後產生預算不足現象，此5件公共工程分別為養工處3建、衛工處1件及公園處1件。本年度以結算的公共工程中，其預算結餘並無在「500萬元以上」者。以各工程處言，養工處預算結餘以在「10萬元以下」及「10-50萬元」者各有23件為最多，分別各占該處結算件數的33.82％，新工處以結餘「10-50萬元」者有10件，占該處結算件數的47.62％為最多，衛工處亦以結餘「10-50萬元」有13件，占該處結算件數的35.14％為最多，而公園處則以結餘「10萬元以下」者有25件，占該處結算件數的40.32％為最多。（詳如表20及圖13）

截至94年底臺北市政府工務局發包的公共工程中，已驗收並已結算工程款者共計188件，其中變更設計者有49件，占已結算件數之26.06％，已辦結算工程者的施工預算數為新台幣45,034萬元，決標金額為38,880萬元，其決標金額占已辦結算工程者施工預算數的86.33％，工程決算金額為37,798萬元，占已辦結算工程者施工預算金額的83.93％，預算結餘金額為7,236萬元，占已辦結算工程者施工預算金額的16.07％。以各工程處分析，養工處工程7件結算工程中，其決算金額為1,758萬元，占該處已辦結算工程者的工預算金額1,926萬元的91.28％，預算結餘占已辦結算工程者施工預算數的8.70％；新工處工程6件結算工程的決算金額為669萬元，占該處已辦結算工程者施工預算金額849萬元的78.77％，預算結餘占已辦結算工程者施工預算數的21.25％；衛工處4件結算工程的決算金額為4,743萬元，占該處已辦結算工程者施工預算金額5,478萬元的86.58％，預算結餘占已辦結算工程者施工預算數的13.43％；公園處工程171件結算工程的決算金額為30,628萬元，占該處已辦結算工程者施工預算金額36,780萬元的83.27％，預算結餘占已辦結算工程者的施工預算數的16.73％。（詳如表21及圖14）

截至94年底止，臺北市公共工程已完工並完成驗收程序，但仍未辦理經費結清者共計有25件，其中以驗收後「15日以內」仍未結清工程款者有8件為最多，其次為「30-45日」及「45-60日」仍未結清工程款者，各有5件為次之，最少者為「60-75日」仍未結清工程款者僅有1件，但完成驗收後「90日以上」仍未結清工程款者仍有2件，分別為養工處及新工處各有1件。如以各工程處分析，除衛工處及公園處均無已驗收但仍未結算的工程外，以養工處的24件工程已完成驗收但仍未結清工程款者為最多，其中又以有8件工程已完成驗收但於「15日以內」仍未結清工程經費為最多。新工處只有1件工程，在「95-105日」已完成驗收但仍未結清工程款者。（詳見表22）

十二、得標廠商分析：

94年度臺北市政府工務局發包公共工程共計515件，總施工預算數為1,195,489萬元，核定工程底價為1,161,536萬元，總計有227家營造廠或其他工程相關廠商得標工程，其中有3家廠商各總共標得14項公共工程為最多，其次有1家廠商得標13項公共工程次之，再次亦有1家廠商標得10項公共工程，另有127家各標得1項公共工程。515件公共工程總決標工程金額為1,14,857萬元，平均每一件公共工程得標金額為2,165萬元，單項公共工程最大決標金額為107,942萬元。

十三、歷年比較：

94年公務局公共工程發包件數共計515件，較上年（93年）的603件減少88件，減少幅度為14.59％，施工預算數亦較上年的1,312,135萬元減少116,647萬元為1,195,489萬元，減少幅度為8.89％，最主要原因為本年度預算較上年度緊縮，以致公共工程金額亦隨之減少。上年公共工程施工預算最多的單項工程預算為86,767萬元，本年度超過上年度最高預算數的工程有2件，且最多預算金額的工程達107,942萬元，但其他各項工程施工預算則遠低於此數。上年度平均每件公共工程預算數為2,176萬元，本年度則增加至2,321萬元，較上年度增加145萬元，增加幅度達6.66％。上年度603件公共工程決標金額為1,080,653萬元，本年度則增加34,604萬元為1,114,857萬元，增加幅度為3.20％。上年度平均每件工程決標金額為1,791萬元，本年度則增加373萬元為2,165萬元，增加幅度為20.84％。上年度公共工程決標金額為施工預算數的82.33％，本年度則為預算數的93.26％，較上年度增加約10.9％。上年度工程發包後與施工預算數比較，則節約金額為231,882萬元，約佔預算數的17.67％，本年度節約金額較少為80,631萬元，約為預算金額的6.74％，較上年度減少約10.9％。

上年度工程發包後變更設計者有107件，本年度因工程件數較少以致變更設計者亦較少，減少30件為77件，但以對總工程件數的比率來看，上年度變更設計的的比率為17.74％，本年度變更工程建數比率為14.95％，已較上年度為低。上年度變更設計後追加工程款為12,325萬元，約佔決標金額的1.14％，本年度變更設計後追加工程款大幅降低至3,886萬元，約佔決標金額的0.35％，無論變更設計追加工程金額或占決標金額比率，均較上年度為低，而且減少幅度頗大。

上年度公共工程完工後經驗收合格且完成工程費結清者計有197件，本年度較上年度減少9件為188件。上年度工程總決算金額為38,406萬元，本年度工程決算金額則較少，較上年度減少608萬元，僅有37,798萬元，與決標金額比較仍多出4,202萬元，增加幅度為12.51％，與上年度決標金額比較，則減少經費81萬元減少百分比為0.04％。但與施工預算比較，上年度節省經費12,764萬元，節省經費比率為24.94％，本年度預算結餘較上年度減少5,528萬元為7,236萬元，節省經費比率為16.07％，則較上年減少8.88％。（詳如表24）

十四、非公共工程類：

94年度新工處提報各項公共工程發包及執行情形報表中，陳列38件工程為非公共工程類，將剔除於前述各項分析中，茲簡要分述如下：

38件非公共工程類分別為技術服務類24件、法律訴訟案件類8件及架設行動變化基地台契約案件6件，總預算金額為19,338萬元，底價訂定為18,754萬元，決標金額為18,651萬元，至94年底止已完工1件，已驗收1件，尚無辦理結清工程款者。（詳如表26）

另養工處有3件公共工程於93年發包，94年度開工，預計至95年度完工，截至94年底尚無完工情形，此3件公共工程不列入本其分析範圍。

十五、附錄：

94年度工務局主管及各工程處公共工程發包及執行情形按決標月別分別統計列示如后，詳如表27至表31。

| 表1、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 94年1月1日至12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |  |
| 區 分 |  |  |  |  |  |  |  | 總 計 |  |  |  | 養護工程處 |  |  |  |  | 新建工程處 |  |  |  | 衛生下水道 工程處 |  |  |  |  |  | 公園及路燈 工程處 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 件數 |  | 百分比 |  | 件數 |  | 百分比 |  |  | 件數 |  | 百分比 |  | 件數 |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  | 百分比 |  |
| 發包方式 |  |  | 合計 |  |  |  |  | 515 |  | 100.00 |  | 155 |  | 100.00 |  |  | 37 |  | 100.00 |  | 56 |  | 100.00 |  |  |  | 267 |  | 100.00 |  |
|  |  |  | 公開招標 |  |  |  |  | 489 |  | 94.95 |  | 152 |  | 98.06 |  |  | 26 |  | 70.27 |  | 56 |  | 100.00 |  |  |  | 255 |  | 95.51 |  |
|  |  |  | 限制性招標議價 |  |  |  |  | 21 |  | 4.08 |  | 1 |  | 0.65 |  |  | 9 |  | 24.32 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 4.12 |  |
|  |  |  | 限制性招標比價 |  |  |  |  | 1 |  | 0.19 |  | 1 |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 限制性招標公開評選 |  |  |  |  | 3 |  | 0.58 |  | 1 |  | 0.65 |  |  | 1 |  | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  | 1 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 變更設計 |  |  | 無 |  |  |  |  | 438 |  | 85.05 |  | 137 |  | 88.39 |  |  | 34 |  | 91.89 |  | 53 |  | 94.64 |  |  |  | 214 |  | 80.15 |  |
|  |  |  | 有 |  |  |  |  | 77 |  | 14.95 |  | 18 |  | 11.61 |  |  | 3 |  | 8.11 |  | 3 |  | 5.36 |  |  |  | 53 |  | 19.85 |  |
| 開工情形 |  |  | 已開工 |  |  |  |  | 467 |  | 90.68 |  | 144 |  | 92.90 |  |  | 31 |  | 83.78 |  | 49 |  | 87.50 |  |  |  | 243 |  | 91.01 |  |
|  |  |  | 未開工 |  |  |  |  | 48 |  | 9.32 |  | 11 |  | 7.10 |  |  | 6 |  | 16.22 |  | 7 |  | 12.50 |  |  |  | 24 |  | 8.99 |  |
| 完工情形 |  |  | 已完工 |  |  |  |  | 317 |  | 61.55 |  | 85 |  | 54.84 |  |  | 15 |  | 40.54 |  | 8 |  | 14.29 |  |  |  | 209 |  | 78.28 |  |
|  |  |  | 未完工 |  |  |  |  | 198 |  | 38.45 |  | 70 |  | 45.16 |  |  | 22 |  | 59.46 |  | 48 |  | 85.71 |  |  |  | 58 |  | 21.72 |  |
| 驗收情形 |  |  | 已驗收 |  |  |  |  | 213 |  | 41.36 |  | 31 |  | 20.00 |  |  | 7 |  | 18.92 |  | 4 |  | 7.14 |  |  |  | 171 |  | 64.04 |  |
|  |  |  | 未驗收 |  |  |  |  | 302 |  | 58.64 |  | 124 |  | 80.00 |  |  | 30 |  | 81.08 |  | 52 |  | 92.86 |  |  |  | 96 |  | 35.96 |  |
| 結算情形 |  |  | 已結算 |  |  |  |  | 188 |  | 36.50 |  | 7 |  | 4.52 |  |  | 6 |  | 16.22 |  | 4 |  | 7.14 |  |  |  | 171 |  | 64.04 |  |
|  |  |  | 未結算 |  |  |  |  | 327 |  | 63.50 |  | 148 |  | 95.48 |  |  | 31 |  | 83.78 |  | 52 |  | 92.86 |  |  |  | 96 |  | 35.96 |  |
| 備註：1.未驗收及未決算件數含未完工工程件數。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.已開工未完工的公共工程計150件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.已完工未驗收的公共工程計104件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.已驗收未決算的公共工程計25件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表----按決標月別分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94年1月1日至12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件、﹪ |  |  |
| 區 分 |  |  |  |  |  |  | 合計 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  |  | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |
| 發包方式 | 合計 |  |  | 數量 |  |  | 515 |  | 44 |  | 45 |  | 97 |  | 50 | 50 |  | 38 |  | 28 |  | 33 |  |  | 36 | 35 |  | 31 |  | 28 |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  | 8.54 |  | 8.74 |  | 18.83 |  | 9.71 | 9.71 |  | 7.38 |  | 5.44 |  | 6.41 |  |  | 6.99 | 6.80 |  | 6.02 |  | 5.44 |
|  | 公開 招標 |  |  | 數量 |  |  | 489 |  | 42 |  | 43 |  | 95 |  | 48 | 46 |  | 37 |  | 28 |  | 29 |  |  | 33 | 34 |  | 27 |  | 27 |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  | 8.59 |  | 8.79 |  | 19.43 |  | 9.82 | 9.41 |  | 7.57 |  | 5.73 |  | 5.93 |  |  | 6.75 | 6.95 |  | 5.52 |  | 5.52 |
|  | 限制性招標 議價 |  |  | 數量 |  |  | 21 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 1 |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  | 4.76 |  | 9.52 |  | 9.52 |  | 4.76 | 14.29 |  |  |  |  |  | 19.05 |  |  | 14.29 |  |  | 19.05 |  | 4.76 |
|  | 限制性招標 比價 |  |  | 數量 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限制性招標公開評選 |  |  | 數量 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  | 33.33 | 33.33 |  | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | 數量 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  |
| 開工情形 | 已開工 |  |  | 數量 |  |  | 467 |  | 44 |  | 45 |  | 95 |  | 50 | 45 |  | 36 |  | 28 |  | 33 |  |  | 34 | 29 |  | 24 |  | 4 |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  | 9.42 |  | 9.64 |  | 20.34 |  | 10.71 | 9.64 |  | 7.71 |  | 6.00 |  | 7.07 |  |  | 7.28 | 6.21 |  | 5.14 |  | 0.86 |
|  | 未開工 |  |  | 數量 |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 7 |  | 24 |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 4.17 |  |  | 10.42 |  | 4.17 |  |  |  |  |  |  | 4.17 | 12.50 |  | 14.58 |  | 50.00 |
| 完工情形 | 已完工 |  |  | 數量 |  |  | 317 |  | 38 |  | 41 |  | 82 |  | 44 | 29 |  | 23 |  | 13 |  | 14 |  |  | 17 | 10 |  | 4 |  | 2 |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  | 11.99 |  | 12.93 |  | 25.87 |  | 13.88 | 9.15 |  | 7.26 |  | 4.10 |  | 4.42 |  |  | 5.36 | 3.15 |  | 1.26 |  | 0.63 |
|  | 未完工 |  |  | 數量 |  |  | 198 |  | 6 |  | 4 |  | 15 |  | 6 | 21 |  | 15 |  | 15 |  | 19 |  |  | 19 | 25 |  | 27 |  | 26 |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  | 3.03 |  | 2.02 |  | 7.58 |  | 3.03 | 10.61 |  | 7.58 |  | 7.58 |  | 9.60 |  |  | 9.60 | 12.63 |  | 13.64 |  | 13.13 |
| 驗收情形 | 已驗收 |  |  | 數量 |  |  | 213 |  | 27 |  | 31 |  | 50 |  | 32 | 24 |  | 13 |  | 7 |  | 13 |  |  | 10 | 5 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  | 12.68 |  | 14.55 |  | 23.47 |  | 15.02 | 11.27 |  | 6.10 |  | 3.29 |  | 6.10 |  |  | 4.69 | 2.35 |  | 0.47 |  |  |
|  | 未驗收 |  |  | 數量 |  |  | 302 |  | 17 |  | 14 |  | 47 |  | 18 | 26 |  | 25 |  | 21 |  | 20 |  |  | 26 | 30 |  | 30 |  | 28 |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  | 5.63 |  | 4.64 |  | 15.56 |  | 5.96 | 8.61 |  | 8.28 |  | 6.95 |  | 6.62 |  |  | 8.61 | 9.93 |  | 9.93 |  | 9.27 |
| 結算情形 | 已結算 |  |  | 數量 |  |  | 188 |  | 25 |  | 28 |  | 41 |  | 29 | 19 |  | 11 |  | 6 |  | 13 |  |  | 10 | 5 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  | 13.30 |  | 14.89 |  | 21.81 |  | 15.43 | 10.11 |  | 5.85 |  | 3.19 |  | 6.91 |  |  | 5.32 | 2.66 |  | 0.53 |  |  |
|  | 未結算 |  |  | 數量 |  |  | 327 |  | 19 |  | 17 |  | 56 |  | 21 | 31 |  | 27 |  | 22 |  | 20 |  |  | 26 | 30 |  | 30 |  | 28 |
|  |  |  |  | ％ |  |  | 100.00 |  | 5.81 |  | 5.20 |  | 17.13 |  | 6.42 | 9.48 |  | 8.26 |  | 6.73 |  | 6.12 |  |  | 7.95 | 9.17 |  | 9.17 |  | 8.56 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3、臺北市政府工務局公共工程已發包未開工統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （按決標月分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |  |  |  |  |
| 區分 |  |  |  | 總 計 |  |  |  |  | 養護工程處 |  |  |  |  |  |  |  | 新建工程處 |  |  |  |  |  |  | 衛生下水道 工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  | 公園及路燈 工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 件數 |  | 百分比 |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  | 48 |  | 100.00 |  |  | 11 |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 6 |  |  | 100.00 |  |  |  | 7 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  | 2 |  | 4.17 |  |  | 2 |  |  | 18.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  | 5 |  | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 16.67 |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  | 2 |  | 4.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4.17 |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  | 2 |  | 4.17 |  |  | 1 |  |  | 9.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4.17 |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  | 6 |  | 12.50 |  |  | 2 |  |  | 18.18 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16.67 |  |  |  | 1 |  |  | 14.29 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  | 7 |  | 14.58 |  |  | 6 |  |  | 54.55 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  | 24 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 33.33 |  |  |  | 6 |  |  | 85.71 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 66.67 |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表4、臺北市政府工務局公共工程已開工未完工統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （按開工月分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |  |  |  |  |
| 區分 |  |  |  | 總 計 |  |  |  | 養護工程處 |  |  |  |  |  |  | 新建工程處 |  |  |  |  |  |  |  | 衛生下水道 工程處 |  |  |  |  |  |  | 公園及路燈 工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 件數 | 百分比 |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  |  |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  |  |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  | 150 | 100.00 |  |  | 59 |  |  | 100.00 |  |  |  | 16 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 41 |  |  | 100.00 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  | 7 | 4.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.44 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 17.65 |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  | 6 | 4.00 |  |  | 2 |  |  | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 11.76 |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  | 4 | 2.67 |  |  | 1 |  |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.44 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5.88 |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  | 2 | 1.33 |  |  | 1 |  |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  | 12 | 8.00 |  |  | 6 |  |  | 10.17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 3 |  |  | 7.32 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5.88 |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  | 9 | 6.00 |  |  | 2 |  |  | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 12.20 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5.88 |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  | 19 | 12.67 |  |  | 11 |  |  | 18.64 |  |  |  | 3 |  |  |  | 18.75 |  |  |  | 4 |  |  | 9.76 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2.94 |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  | 20 | 13.33 |  |  | 7 |  |  | 11.86 |  |  |  | 4 |  |  |  | 25.00 |  |  |  | 6 |  |  | 14.63 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 8.82 |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  | 21 | 14.00 |  |  | 9 |  |  | 15.25 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 5 |  |  | 12.20 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 17.65 |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  | 26 | 17.33 |  |  | 12 |  |  | 20.34 |  |  |  | 4 |  |  |  | 25.00 |  |  |  | 6 |  |  | 14.63 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 11.76 |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  | 24 | 16.00 |  |  | 8 |  |  | 13.56 |  |  |  | 3 |  |  |  | 18.75 |  |  |  | 9 |  |  | 21.95 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 11.76 |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表5、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （按完工月分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 區分 |  |  |  | 總 計 |  |  |  |  |  | 養護工程處 |  |  |  |  |  |  | 新建工程處 |  |  |  |  |  |  |  | 衛生下水道 工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  | 公園及路燈 工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 件數 |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  |  |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  | 104 |  | 100.00 |  |  |  | 54 |  |  | 100.00 |  |  |  | 8 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 4 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  | 2 |  | 1.92 |  |  |  | 1 |  |  | 1.85 |  |  |  | 1 |  |  |  | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  | 1 |  | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  | 9 |  | 8.65 |  |  |  | 4 |  |  | 7.41 |  |  |  | 3 |  |  |  | 37.50 |  |  |  | 1 |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.63 |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  | 92 |  | 88.46 |  |  |  | 48 |  |  | 88.89 |  |  |  | 4 |  |  |  | 50.00 |  |  |  | 3 |  |  | 75.00 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 97.37 |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表6、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結清經費統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （按驗收月分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 區分 |  |  |  | 總 計 |  |  |  |  |  | 養護工程處 |  |  |  |  |  |  | 新建工程處 |  |  |  |  |  |  |  | 衛生下水道 工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公園及路燈 工程處 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 件數 |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  |  |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  | 25 |  | 100.00 |  |  |  | 24 |  |  | 100.00 |  |  |  | 1 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  | 2 |  | 8.00 |  |  |  | 1 |  |  | 4.17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  | 1 |  | 4.00 |  |  |  | 1 |  |  | 4.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  | 10 |  | 40.00 |  |  |  | 10 |  |  | 41.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  | 12 |  | 48.00 |  |  |  | 12 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表7、臺北市公共工程發包底價分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 總計 |  |  | 未訂 底價 |  | 100萬元以下 |  |  |  | 100- 500萬元 |  |  |  |  | 500- 1,000萬元 |  |  |  |  | 1,000- 5,000萬元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000萬 -1億元 |  |  |  | 1億元以上 |  |  |  |
| 總計 | 小計 |  |  |  |  |  | 515 |  |  | 19 |  | 78 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 公開招標 |  |  |  |  |  | 489 |  |  | 17 |  | 63 |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 限制性招標議價 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限制性招標比價 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限制性招標公開評選 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 養工處 | 小計 |  |  |  |  |  | 155 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 公開招標 |  |  |  |  |  | 152 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 限制性招標議價 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限制性招標比價 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限制性招標公開評選 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新工處 | 小計 |  |  |  |  |  | 37 |  |  | 15 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 公開招標 |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 14 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 限制性招標議價 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限制性招標比價 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限制性招標公開評選 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 衛工處 | 小計 |  |  |  |  |  | 56 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 公開招標 |  |  |  |  |  | 56 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 限制性招標議價 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限制性招標比價 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限制性招標公開評選 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公園處 | 小計 |  |  |  |  |  | 267 |  |  | 1 |  | 68 |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公開招標 |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 59 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限制性招標議價 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限制性招標比價 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限制性招標公開評選 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表8、臺北市政府工務局公共工程決標件數統計表－－按金額分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |
| 區 分 |  | 總 計 |  | 養護工程處 |  | 新建工程處 |  | 衛生下水道 工程處 |  | 公園及路燈 工程處 |  |
|  |  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
|  | 合 計 | 515 | 100.00 | 155 | 100.00 | 37 | 100.00 | 56 | 100.00 | 267 | 100.00 |
| 1 | 100萬元以下 | 95 | 18.45 | 4 | 2.58 | 7 | 18.92 | 1 | 1.79 | 83 | 31.09 |
| 2 | 100-500萬元 | 247 | 47.96 | 61 | 39.35 | 7 | 18.92 | 7 | 12.50 | 172 | 64.42 |
| 3 | 500-1,000萬元 | 64 | 12.43 | 49 | 31.61 | 3 | 8.11 | 4 | 7.14 | 8 | 3.00 |
| 4 | 1,000-5,000萬元 | 65 | 12.62 | 30 | 19.35 | 7 | 18.92 | 24 | 42.86 | 4 | 1.50 |
| 5 | 5,000萬-1億元 | 24 | 4.66 | 6 | 3.87 | 3 | 8.11 | 15 | 26.79 |  |  |
| 6 | 1億元以上 | 20 | 3.88 | 5 | 3.23 | 10 | 27.03 | 5 | 8.93 |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表9、臺北市政府工務局公共工程決標與底價差額統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |  |  |  |
| 區 分 |  |  |  |  |  |  | 總 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 養護工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 衛生下水道工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公園及路燈 工程處 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  | 件數 |  | 百分比 |  |  |  |
|  | 合 計 |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 267 |  | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 超底價決標 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 5.24 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 5.36 |  |  |  |  |  | 19 |  | 7.12 |  |  |  |
| 0 | 0 元 |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  | 11.07 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 5.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 29.73 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 17.86 |  |  |  |  |  | 27 |  | 10.11 |  |  |  |
| 1 | 10萬元以下 |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 5.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 32.43 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 14.29 |  |  |  |  |  | 74 |  | 27.72 |  |  |  |
| 2 | 10-50萬元 |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  | 28.93 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 20.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 18.92 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 10.71 |  |  |  |  |  | 104 |  | 38.95 |  |  |  |
| 3 | 50-100萬元 |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 12.43 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 17.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 31 |  | 11.61 |  |  |  |
| 4 | 100-500萬元 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 18.06 |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  | 37.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 35.71 |  |  |  |  |  | 12 |  | 4.49 |  |  |  |
| 5 | 500-1,000萬元 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 3.69 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 7.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 8.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,000-5,000萬元 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5,000萬元以上 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表10、臺北市政府工務局公共工程變更設計件數統計表－－按金額分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |  |  |
| 區 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 總 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 養護工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 衛生下水道工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公園及路燈工程處 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  | 件數 |  |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  | 件數 |  |  |  |  |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 53 |  |  | 100.00 |  |
| 追加工程 |  | 小計 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 81.82 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 72.22 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 66.67 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 45 |  |  | 84.91 |  |
|  |  | 0元 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10萬元以下 |  |  |  |  | 1 |  | 24 |  |  |  |  |  | 31.17 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 66.67 |  |  |  | 20 |  |  | 37.74 |  |
|  |  | 10-50萬元 |  |  |  |  | 2 |  | 30 |  |  |  |  |  | 38.96 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 33.33 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 43.40 |  |
|  |  | 50-100萬元 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3.90 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.89 |  |
|  |  | 100-500萬元 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5.19 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.89 |  |
|  |  | 500-1,000萬元 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,000-5,000萬元 |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,000萬元以上 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追減工程 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 14 |  |  |  |  |  | 18.18 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 27.78 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 15.09 |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表11、臺北市政府工務局公共工程待工工期統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |  |  |  |
| 區 分 |  |  |  |  |  |  | 總 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 養護工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 衛生下水道工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公園及路燈工程處 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  | 件數 |  |  |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  | 件數 |  |  |  |  |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  | 467 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 243 |  |  | 100.00 |  |
| 0 |  | 0日 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2.04 |  |  |  | 2 |  |  | 0.82 |  |
| 1 |  | 15日以內 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  |  |  | 41.33 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 7.64 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 19.35 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 20.41 |  |  |  | 166 |  |  | 68.31 |  |
| 2 |  | 15-30日 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 18.42 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 18.06 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 9.68 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 34.69 |  |  |  | 40 |  |  | 16.46 |  |
| 3 |  | 30-45日 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 11.56 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 13.89 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 19.35 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 42.86 |  |  |  | 7 |  |  | 2.88 |  |
| 4 |  | 45-60日 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 15.28 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1.65 |  |
| 5 |  | 60-75日 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 15.28 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1.23 |  |
| 6 |  | 75-90日 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 6.85 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 11.81 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 4.94 |  |
| 7 |  | 90日以上 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 7.71 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 17.36 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 25.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1.23 |  |
| 8 |  | 其他 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 2.47 |  |
| 附註：1.待工工期為工程決標與開工日期之差距日數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.最大差距日數為207日，工期待工日數超過200日以上者計有1件，超過100日以上者計有24件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.已決標未開工工程共計48件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他-為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表12、臺北市政府工務局公共工程完工期程統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 區 分 |  |  |  | 總 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 養護工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 衛生下水道 工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  | 公園及路燈 工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  |  | 百分比 |  |  |  | 件數 |  |  |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  | 317 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 209 |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 60日以內 |  | 59 |  |  | 18.61 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8.24 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 60-120日 |  | 83 |  |  | 26.18 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 29.41 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 26.67 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 23.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 120-180日 |  | 49 |  |  | 15.46 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 18.82 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 13.33 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12.50 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 14.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 180-240日 |  | 40 |  |  | 12.62 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 240-300日 |  | 61 |  |  | 19.24 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 23.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12.50 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 19.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 300-360日 |  | 25 |  |  | 7.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 11.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附註：其他--為因應緊急需要等因素先行施工，再補辦發包作業以致完工日期在開工日期之前。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表13、臺北市政府工務局公共工程預定完工年份統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 區 分 |  |  | 總 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未填年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94年度完工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95年度完工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96年度（含） 以後完工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  |  |  | 件數 |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  | 515 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 7.18 |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  | 62.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  | 22.33 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 8.16 |  |  |  |  |  |  |
| 養護工程處 |  |  | 155 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 7.10 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 56.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  | 34.19 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2.58 |  |  |  |  |  |  |
| 新建工程處 |  |  | 37 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.70 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 35.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 45.95 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 16.22 |  |  |  |  |  |  |
| 衛生下水道 工程處 |  |  | 56 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.79 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 17.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 53.57 |  |  |  |  |  |  |
| 公園及路燈 工程處 |  |  | 267 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 79.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 11.24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表14、臺北市政府工務局公共工程 預定完工與實際完工工期差額日數統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |  |  |
| 區 分 |  |  |  |  |  | 總 計 |  |  |  |  | 養護工程處 |  |  |  | 新建工程處 |  |  |  | 衛生下水道 工程處 |  |  |  |  | 公園及路燈 工程處 |  |
|  |  |  |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  | 件數 |  | 百分比 |  | 件數 | 百分比 |  |  | 件數 |  | 百分比 |  |  | 件數 | 百分比 |
| 總 計 |  |  |  |  |  | 317 |  |  | 100.00 |  | 85 |  | 100.00 |  | 15 | 100.00 |  |  | 8 |  | 100.00 |  |  | 209 | 100.00 |
|  |  | 提早完工小計 |  |  |  | 136 |  |  | 42.90 |  | 28 |  | 32.94 |  | 3 | 20.00 |  |  | 2 |  | 25.00 |  |  | 103 | 49.28 |
| 1 |  | 提早180日以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 提早150-180日 |  |  |  | 1 |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.48 |
| 3 |  | 提早120-150日 |  |  |  | 5 |  |  | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2.39 |
| 4 |  | 提早90-120日 |  |  |  | 6 |  |  | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2.87 |
| 5 |  | 提早 60-90日 |  |  |  | 14 |  |  | 4.42 |  | 3 |  | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 5.26 |
| 6 |  | 提早 30-60日 |  |  |  | 27 |  |  | 8.52 |  | 4 |  | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 11.00 |
| 7 |  | 提早30日以內 |  |  |  | 83 |  |  | 26.18 |  | 21 |  | 24.71 |  | 3 | 20.00 |  |  | 2 |  | 25.00 |  |  | 57 | 27.27 |
| 8 |  | 0日 |  |  |  | 140 |  |  | 44.16 |  | 45 |  | 52.94 |  | 9 | 60.00 |  |  | 1 |  | 12.50 |  |  | 85 | 40.67 |
|  |  | 延遲完工小計 |  |  |  | 41 |  |  | 12.93 |  | 12 |  | 14.12 |  | 3 | 20.00 |  |  | 5 |  | 62.50 |  |  | 21 | 10.05 |
| 9 |  | 30日以內 |  |  |  | 23 |  |  | 7.26 |  | 10 |  | 11.76 |  |  |  |  |  | 1 |  | 12.50 |  |  | 12 | 5.74 |
| 10 |  | 30-60日 |  |  |  | 8 |  |  | 2.52 |  | 2 |  | 2.35 |  |  |  |  |  | 1 |  | 12.50 |  |  | 5 | 2.39 |
| 11 |  | 60-90日 |  |  |  | 2 |  |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 12.50 |  |  | 1 | 0.48 |
| 12 |  | 90-120日 |  |  |  | 1 |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.48 |
| 13 |  | 120-150日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 15-180日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 180日以上 |  |  |  | 7 |  |  | 2.21 |  |  |  |  |  | 3 | 20.00 |  |  | 2 |  | 25.00 |  |  | 2 | 0.96 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表15、臺北市政府工務局公共工程驗收日與完工日差距統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |
| 區 分 |  |  |  |  |  | 總 計 |  |  |  |  | 養護工程處 |  |  |  | 新建工程處 |  |  |  | 衛生下水道 工程處 |  |  |  |  | 公園及路燈 工程處 |  |
|  |  |  |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  | 件數 |  | 百分比 |  | 件數 | 百分比 |  |  | 件數 |  | 百分比 |  |  | 件數 | 百分比 |
| 合 計 |  |  |  |  |  | 213 |  |  | 100.00 |  | 31 |  | 100.00 |  | 7 | 100.00 |  |  | 4 |  | 100.00 |  |  | 171 | 100.00 |
| 0 |  | 0日 |  |  |  | 2 |  |  | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1.17 |
| 1 |  | 15日以內 |  |  |  | 53 |  |  | 24.88 |  | 1 |  | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 30.41 |
| 2 |  | 15-30日 |  |  |  | 45 |  |  | 21.13 |  | 3 |  | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 24.56 |
| 3 |  | 30-45日 |  |  |  | 37 |  |  | 17.37 |  | 8 |  | 25.81 |  | 1 | 14.29 |  |  | 1 |  | 25.00 |  |  | 27 | 15.79 |
| 4 |  | 45-60日 |  |  |  | 36 |  |  | 16.90 |  | 8 |  | 25.81 |  | 3 | 42.86 |  |  | 1 |  | 25.00 |  |  | 24 | 14.04 |
| 5 |  | 60-75日 |  |  |  | 17 |  |  | 7.98 |  | 4 |  | 12.90 |  | 2 | 28.57 |  |  | 1 |  | 25.00 |  |  | 10 | 5.85 |
| 6 |  | 75-90日 |  |  |  | 15 |  |  | 7.04 |  | 5 |  | 16.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 5.85 |
| 7 |  | 90日以上 |  |  |  | 8 |  |  | 3.76 |  | 2 |  | 6.45 |  | 1 | 14.29 |  |  | 1 |  | 25.00 |  |  | 4 | 2.34 |
| 附註：1.最大差距日數為 116日，差距日數超過100日以上者計有3件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.已完工未驗收的公共工程計有104件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表16、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |
| 區 分 |  |  |  | 總 計 |  |  |  |  |  | 養護工程處 |  |  |  | 新建工程處 |  |  | 衛生下水道 工程處 |  |  |  |  | 公園及路燈 工程處 |  |  |  |
|  |  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |  | 件數 |  | 百分比 |  | 件數 | 百分比 |  | 件數 |  |  | 百分比 |  | 件數 |  | 百分比 |  |
| 合 計 |  |  |  | 104 |  |  | 100.00 |  |  | 54 |  | 100.00 |  | 8 | 100.00 |  | 4 |  |  | 100.00 |  | 38 |  | 100.00 |  |
| 0 |  |  | 0日 | 49 |  |  | 47.12 |  |  | 27 |  | 50.00 |  | 1 | 12.50 |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 55.26 |  |
| 1 |  |  | 60日以內 | 52 |  |  | 50.00 |  |  | 25 |  | 46.30 |  | 6 | 75.00 |  | 4 |  |  | 100.00 |  | 17 |  | 44.74 |  |
| 2 |  |  | 60-120日 | 1 |  |  | 0.96 |  |  | 1 |  | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 120-180日 | 2 |  |  | 1.92 |  |  | 1 |  | 1.85 |  | 1 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 180-240日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 240-300日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 300-360日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附註：最大差距日數為150日（新工處）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表17、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (按決標金額及工程單位區分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 民國94年12月 |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |
| 區 分 |  |  | 總 計 |  |  |  | 養護工程處 |  | 新建工程處 |  | 衛生下水道 工程處 |  |  | 公園及路燈 工程處 |  |
|  |  |  | 件數 |  |  | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |  | 件數 | 百分比 |
| 合 計 |  |  | 104 |  |  | 100.00 | 54 | 100.00 | 8 | 100.00 | 4 | 100.00 |  | 38 | 100.00 |
| 1 | 100萬元以下 |  | 8 |  |  | 7.69 |  |  |  |  | 1 | 25.00 |  | 7 | 18.42 |
| 2 | 100-500萬元 |  | 48 |  |  | 46.15 | 15 | 27.78 | 2 | 25.00 | 3 | 75.00 |  | 28 | 73.68 |
| 3 | 500-1,000萬元 |  | 31 |  |  | 29.81 | 28 | 51.85 |  |  |  |  |  | 3 | 7.89 |
| 4 | 1,000-5,000萬元 |  | 15 |  |  | 14.42 | 10 | 18.52 | 5 | 62.50 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5,000萬-1億元 |  | 2 |  |  | 1.92 | 1 | 1.85 | 1 | 12.50 |  |  |  |  |  |
| 6 | 1億元以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表18、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (按決標金額分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件 |  |
| 區 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  | 0日 |  |  | 60日以內 |  | 60-120日 |  |  |  | 120-180日 |  |  |  | 180-240日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| 總 計 |  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  | 49 |  |  | 52 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100萬元以下 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-500萬元 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 48 |  |  | 22 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500-1,000萬元 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 31 |  |  | 17 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,000-5,000萬元 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,000萬-1億元 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1億元以上 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 養護 工程處 |  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  | 27 |  |  | 25 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100萬元以下 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-500萬元 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500-1,000萬元 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  | 16 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,000-5,000萬元 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,000萬-1億元 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1億元以上 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建 工程處 |  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100萬元以下 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-500萬元 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500-1,000萬元 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,000-5,000萬元 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,000萬-1億元 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1億元以上 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 衛生下水道 工程處 |  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100萬元以下 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-500萬元 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500-1,000萬元 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,000-5,000萬元 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,000萬-1億元 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1億元以上 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公園路燈 工程處 |  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  | 21 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100萬元以下 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-500萬元 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  | 13 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500-1,000萬元 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,000-5,000萬元 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,000萬-1億元 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1億元以上 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表19、臺北市政府工務局公共工程執行績效表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，日 |  |  |  |
| 單位 |  |  | 工程發包件數 | 開工績效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完工績效 |  |  |  |  |  |  | 驗收績效 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已開工件數 |  | 占總發包件數 ％ |  |  | 累計開工日數 |  |  |  | 平均待工日數 |  | 已完工件數 | 占總發包件數 ％ |  | 累計完工日數 |  | 平均完工日數 |  | 已驗收件數 |  | 占總發包件數 ％ |  | 累計驗收日數 |  | 平均驗收日數 |
| 總 計 |  |  | 515 | 467 |  | 90.68 |  |  | 15,188 |  |  |  | 32.52 |  | 317 | 61.55 |  | 49,332 |  | 155.62 |  | 213 |  | 41.36 |  | 7,687 |  | 36.09 |
| 養護 工程處 |  |  | 155 | 144 |  | 92.90 |  |  | 8,260 |  |  |  | 57.36 |  | 85 | 54.84 |  | 13,736 |  | 161.60 |  | 31 |  | 20.00 |  | 1,618 |  | 52.19 |
| 新建 工程處 |  |  | 37 | 31 |  | 83.78 |  |  | 1,998 |  |  |  | 64.45 |  | 15 | 40.54 |  | 878 |  | 58.53 |  | 7 |  | 18.92 |  | 415 |  | 59.29 |
| 衛生下水道工程處 |  |  | 56 | 49 |  | 87.50 |  |  | 1,095 |  |  |  | 22.35 |  | 8 | 14.29 |  | 882 |  | 110.25 |  | 4 |  | 7.14 |  | 251 |  | 62.75 |
| 公園及路燈工程處 |  |  | 267 | 243 |  | 91.01 |  |  | 3,835 |  |  |  | 15.78 |  | 209 | 78.28 |  | 33,836 |  | 161.89 |  | 171 |  | 64.04 |  | 5,403 |  | 31.60 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表20、臺北市政府工務局公共工程預算結餘統計表－－按金額分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |  |
| 區 分 |  |  |  | 總 計 |  | 養護工程處 |  |  |  | 新建工程處 |  |  |  | 衛生下水道 工程處 |  |  |  |  | 公園及路燈 工程處 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 件數 | 百分比 | 件數 |  | 百分比 |  | 件數 |  | 百分比 |  | 件數 |  |  | 百分比 |  | 件數 |  |  | 百分比 |  |
|  | 合計 |  |  | 188 | 100.00 | 68 |  | 100.00 |  | 21 |  | 100.00 |  | 37 |  |  | 100.00 |  | 62 |  |  | 100.00 |  |
| 0 | 0元 |  |  | 2 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3.23 |  |
| 1 | 10萬元以下 |  |  | 64 | 34.04 | 23 |  | 33.82 |  | 7 |  | 33.33 |  | 9 |  |  | 24.32 |  | 25 |  |  | 40.32 |  |
| 2 | 10-50萬元 |  |  | 67 | 35.64 | 23 |  | 33.82 |  | 10 |  | 47.62 |  | 13 |  |  | 35.14 |  | 21 |  |  | 33.87 |  |
| 3 | 50-100萬元 |  |  | 34 | 18.09 | 14 |  | 20.59 |  | 2 |  | 9.52 |  | 11 |  |  | 29.73 |  | 7 |  |  | 11.29 |  |
| 4 | 100-500萬元 |  |  | 16 | 8.51 | 5 |  | 7.35 |  | 2 |  | 9.52 |  | 3 |  |  | 8.11 |  | 6 |  |  | 9.68 |  |
| 5 | 500-1,000萬元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,000-5,000萬元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5,000萬元以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 預算不足 |  |  | 5 | 2.66 | 3 |  | 4.41 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.70 |  | 1 |  |  | 1.61 |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表21、臺北市政府工務局公共工程已驗收結算工程分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |  |  |  |  |  |
| 區 分 |  | 已驗收已結算件數（件） | 變更設計工程件數（件） |  | 變更設計占已結算件數百分比（％） | 施工預算數（新台幣萬元） |  |  | 決標金額（新台幣萬元） |  | 決標金額占預算百分比（％） |  | 工程決算金額（新台幣萬元） |  |  | 工程決算金額占預算百分比（％） |  | 預算結餘金額（新台幣萬元） |  |  | 預算結餘占預算金額百分比（％） |  |  |
| 總計 |  | 188 | 49 |  | 26.06 | 45,034 |  |  | 38,880 |  | 86.33 |  | 37,798 |  |  | 83.93 |  | 7,236 |  |  | 16.07 |  |  |
| 養護工程處 |  | 7 | 3 |  | 42.86 | 1,926 |  |  | 1,632 |  | 84.73 |  | 1,758 |  |  | 91.28 |  | 168 |  |  | 8.70 |  |  |
| 新建工程處 |  | 6 | 1 |  | 16.67 | 849 |  |  | 800 |  | 94.15 |  | 669 |  |  | 78.77 |  | 181 |  |  | 21.25 |  |  |
| 衛生下水道工程處 |  | 4 | 1 |  | 25.00 | 5,478 |  |  | 5,453 |  | 99.53 |  | 4,743 |  |  | 86.58 |  | 735 |  |  | 13.43 |  |  |
| 公園及路燈工程處 |  | 171 | 44 |  | 25.73 | 36,780 |  |  | 30,996 |  | 84.27 |  | 30,628 |  |  | 83.27 |  | 6,152 |  |  | 16.73 |  |  |
| 附註：已驗收未結算工程計25件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表22、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結算統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  | 單位：件 |  |
| 區 分 | 總計 | 15日 以內 | 15-30日 | 30-45日 | 45-60日 | 60-75日 | 75-90日 | 90- 105日 | 105- 120日 | 120日 以上 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 總計 | 25 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 |  | 2 |  |  |
| 養護工程處 | 24 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 |  | 1 |  |  |
| 新建工程處 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 衛生下水道工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公園及路燈工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表24、最近兩年臺北市政府工務局各項公共工程發包及執行情形比較表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件、萬元 |  |  |
| 項次 | 年 度 |  | 93年 |  |  |  |  | 94年 |  |  |  |  | 94年與93年比較增減 |  |  |  |
|  | 區 分 |  | 小計 | 已驗收已決算 |  | 未驗收 未決算 |  | 小計 | 已驗收已決算 |  | 未驗收 未決算 |  | 小計 |  | 已驗收已決算 | 未驗收未決算 |
| 1 | 公共工程 發包數量 |  | 603 | 197 |  | 406 |  | 515 | 188 |  | 327 |  | -88 |  | -9 | -79 |
| 2 | 施工預算金額 |  | 1,312,135 | 51,170 |  | 1,260,965 |  | 1,195,489 | 45,034 |  | 1,150,455 |  | -116,647 |  | -6,136 | -110,510 |
| 3 | 平均每件工 程預算金額 |  | 2,176 | 260 |  | 3,106 |  | 2,321 | 240 |  | 3,518 |  | 145 |  | -20 | 412 |
| 4 | 底價金額 |  | 1,193,583 | 41,734 |  | 1,151,849 |  | 1,161,536 | 38,880 |  | 1,122,656 |  | -32,048 |  | -2,854 | -29,194 |
| 5 | 決標金額 |  | 1,080,253 | 34,124 |  | 1,046,129 |  | 1,114,857 | 33,597 |  | 1,081,261 |  | 34,604 |  | -527 | 35,131 |
| 6 | 平均每件工 程決標金額 |  | 1,791 | 173 |  | 2,577 |  | 2,165 | 179 |  | 3,307 |  | 373 |  | 5 | 730 |
| 7 | 決標金額與 預算差額 7=2-5 |  | 231,882 | 17,046 |  | 214,836 |  | 80,631 | 11,437 |  | 69,194 |  | -151,251 |  | -5,609 | -145,642 |
| 8 | 決標金額與底價比較（％） 8=5/4 |  | 90.51 | 81.77 |  | 90.82 |  | 95.98 | 86.41 |  | 96.31 |  | 5.48 |  | 4.65 | 5.49 |
| 9 | 決標金額與預算金額比較（％）9=5/2 |  | 82.33 | 66.69 |  | 82.96 |  | 93.26 | 74.60 |  | 93.99 |  | 10.93 |  | 7.92 | 11.02 |
| 10 | 節約金額比較10=7/2 |  | 17.67 | 33.31 |  | 17.04 |  | 6.74 | 25.40 |  | 6.01 |  | -10.93 |  | -7.92 | -11.02 |
| 11 | 變更 設計 | 件數 | 107 | 40 |  | 67 |  | 77 | 49 |  | 28 |  | -30 |  | 9 | -39 |
| 12 |  | （％）12=11/1 | 17.74 | 20.30 |  | 16.50 |  | 14.95 | 26.06 |  | 8.56 |  | -2.79 |  | 5.76 | -7.94 |
| 13 |  | 增減 金額 | 12,325 | 1,016 |  | 11,308 |  | 3,886 | 389 |  | 3,496 |  | -8,439 |  | -627 | -7,812 |
| 14 |  | 占決標金額（％）14=13/5 | 1.14 | 2.98 |  | 1.08 |  | 0.35 | 1.16 |  | 0.32 |  | -0.79 |  | -1.82 | -0.76 |
| 15 | 工程結算金額 |  | 53,227 | 37,362 |  | 15,865 |  | 46,783 | 36,063 |  | 10,720 |  |  |  | -1,299 |  |
| 16 | 工程 決算 | 金額 |  | 38,406 |  |  |  |  | 37,798 |  |  |  |  |  | -608 |  |
| 17 |  | 與決標金額比較17=16-5 |  | 4,282 |  |  |  |  | 4,202 |  |  |  |  |  | -81 |  |
| 18 |  | 與決標金額比較（％）18=17/5 |  | 12.55 |  |  |  |  | 12.51 |  |  |  |  |  | -0.04 |  |
| 19 | 預算 結餘 | 金額19=2-16 |  | 12,764 |  |  |  |  | 7,236 |  |  |  |  |  | -5,528 |  |
| 20 |  | 占預算金額（％）20=19/2 |  | 24.94 |  |  |  |  | 16.07 |  |  |  |  |  | -8.88 |  |
| 附註：1.未訂底價以施工預算數視之，94年度共計19件，總金額為新台幣543,984萬元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.已驗收未決算視同未驗收，93年度共計34件、94年度共計25件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表26、94年度工務局所屬各工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非公共工程類發包及執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 件數 | 預算數 |  | 未定底價件數 |  | 底價金額 |  | 決標金額 |  | 決標金額與底價差額 |
| 總計 | 38 | 19,333.28 |  | 15 |  | 18,754.10 |  | 18,650.99 |  | 103.11 |
| 技術服務類 | 24 | 19,218.38 |  | 11 |  | 18,639.20 |  | 18,536.09 |  | 103.11 |
| 法律訴訟類 | 8 | 114.90 |  | 4 |  | 114.90 |  | 114.90 |  | 0.00 |
| 架設行動電話基地台契約案 | 6 | … |  | … |  | … |  | … |  | … |
|  | 已完工 |  |  | 已驗收 |  |  |  | 已結算 |  |  |
|  | 件數 | 占總件數％ |  | 件數 |  | 占總件數％ |  | 件數 |  | 占總件數％ |
| 總計 | 1 | 3.13 |  | 1 |  | 3.13 |  | 0 |  | － |
| 技術服務類 | 1 | 3.13 |  | 1 |  | 3.13 |  | 0 |  | － |
| 法律訴訟類 | 0 | － |  | 0 |  | － |  | 0 |  | － |
| 架設行動電話基地台契約案 | … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |
| 附註：架設行動電話基地台契約案係電信業者向新工處承租，以架設行動電話基地臺。由電信業者付費給新工處，故無施工預算、底價金額、決標金額，亦無開工、預定完工、完工、驗收日期填列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：工務局新建工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表27、臺北市政府工務局暨所屬工程處公共工程發包及執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （按決標月別分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 94年度 |  |  |  |  |  | 單位：件、％ |  |
|  | 發 包 方 式 |  |  |  |  |  |  | 變更設計 |  |
|  | 合計 |  | 公開招標 | 限制性招標 |  |  | 其他 | 有 | 無 |
|  |  |  |  | 議價 | 比價 | 公開評選 |  |  |  |
| 百分比 | 100.00 |  | 94.95 | 4.08 | 0.19 | 0.58 | 0.19 | 14.95 | 85.05 |
| 總計 | 515 |  | 489 | 21 | 1 | 3 | 1 | 77 | 438 |
| 1至6月小計 | 324 |  | 311 | 9 | 1 | 3 | 0 | 62 | 262 |
| 1月 | 44 |  | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 32 |
| 2月 | 45 |  | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 |
| 3月 | 97 |  | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 80 |
| 4月 | 50 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 41 |
| 5月 | 50 |  | 46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 41 |
| 6月 | 38 |  | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 33 |
| 7至12月小計 | 191 |  | 178 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 176 |
| 7月 | 28 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 8月 | 33 |  | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 9月 | 36 |  | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 |
| 10月 | 35 |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 |
| 11月 | 31 |  | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 12月 | 28 |  | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |

|  | 開工情形 |  |  |  |  | 完工情形 |  |  | 驗收情形 |  |  |  | 結算情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已開工 | 未開工 |  |  |  | 已完工 |  | 未完工 | 已驗收 |  | 未驗收 |  | 已結算 |  | 未結算 |  |  |
| 百分比 | 90.68 | 9.32 |  |  |  | 61.55 |  | 38.45 | 41.36 |  | 58.64 |  | 36.50 |  | 63.50 |  |  |
| 總計 | 467 | 48 |  |  |  | 317 |  | 198 | 213 |  | 302 |  | 188 |  | 327 |  |  |
| 1至6月小計 | 315 | 9 |  |  |  | 257 |  | 67 | 177 |  | 147 |  | 153 |  | 171 |  |  |
| 1月 | 44 | 0 |  |  |  | 38 |  | 6 | 27 |  | 17 |  | 25 |  | 19 |  |  |
| 2月 | 45 | 0 |  |  |  | 41 |  | 4 | 31 |  | 14 |  | 28 |  | 17 |  |  |
| 3月 | 95 | 2 |  |  |  | 82 |  | 15 | 50 |  | 47 |  | 41 |  | 56 |  |  |
| 4月 | 50 | 0 |  |  |  | 44 |  | 6 | 32 |  | 18 |  | 29 |  | 21 |  |  |
| 5月 | 45 | 5 |  |  |  | 29 |  | 21 | 24 |  | 26 |  | 19 |  | 31 |  |  |
| 6月 | 36 | 2 |  |  |  | 23 |  | 15 | 13 |  | 25 |  | 11 |  | 27 |  |  |
| 7至12月小計 | 152 | 39 |  |  |  | 60 |  | 131 | 36 |  | 155 |  | 35 |  | 156 |  |  |
| 7月 | 28 | 0 |  |  |  | 13 |  | 15 | 7 |  | 21 |  | 6 |  | 22 |  |  |
| 8月 | 33 | 0 |  |  |  | 14 |  | 19 | 13 |  | 20 |  | 13 |  | 20 |  |  |
| 9月 | 34 | 2 |  |  |  | 17 |  | 19 | 10 |  | 26 |  | 10 |  | 26 |  |  |
| 10月 | 29 | 6 |  |  |  | 10 |  | 25 | 5 |  | 30 |  | 5 |  | 30 |  |  |
| 11月 | 24 | 7 |  |  |  | 4 |  | 27 | 1 |  | 30 |  | 1 |  | 30 |  |  |
| 12月 | 4 | 24 |  |  |  | 2 |  | 26 | 0 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表28、臺北市政府工務局養護工程處公共工程發包及執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （按決標月別分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發 包 方 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 變更設計 |  |  |  |
|  | 合計 |  | 公開招標 |  | 限制性招標 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 有 |  | 無 |  |
|  |  |  |  |  | 議價 |  | 比價 |  |  | 公開評選 |  |  |  |  |  |  |  |
| 百分比 | 100.00 |  | 98.06 |  | 0.65 |  | 0.65 |  |  | 0.65 |  | 0.00 |  | 11.61 |  | 88.39 |  |
| 總計 | 155 |  | 152 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 18 |  | 137 |  |
| 1至6月小計 | 99 |  | 97 |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 18 |  | 81 |  |
| 1月 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2月 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |
| 3月 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 41 |  |
| 4月 | 12 |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 10 |  |
| 5月 | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 15 |  |
| 6月 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 11 |  |
| 7-12月小計 | 56 |  | 55 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56 |  |
| 7月 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 8月 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 9月 | 14 |  | 13 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 10月 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 11月 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 12月 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 開工情形 |  |  |  | 完工情形 |  |  |  |  | 驗收情形 |  |  |  | 結算情形 |  |  |  |
|  | 已開工 |  | 未開工 |  | 已完工 |  | 未完工 |  |  | 已驗收 |  | 未驗收 |  | 已結算 |  | 未結算 |  |
| 百分比 | 92.90 |  | 7.10 |  | 54.84 |  | 45.16 |  |  | 20.00 |  | 80.00 |  | 4.52 |  | 95.48 |  |
| 總計 | 144 |  | 11 |  | 85 |  | 70 |  |  | 31 |  | 124 |  | 7 |  | 148 |  |
| 1至6月小計 | 97 |  | 2 |  | 75 |  | 24 |  |  | 29 |  | 70 |  | 6 |  | 93 |  |
| 1月 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2月 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 6 |  |
| 3月 | 48 |  | 2 |  | 39 |  | 11 |  |  | 13 |  | 37 |  | 4 |  | 46 |  |
| 4月 | 12 |  |  |  | 11 |  | 1 |  |  | 4 |  | 8 |  | 1 |  | 11 |  |
| 5月 | 17 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 5 |  | 12 |  |  |  | 17 |  |
| 6月 | 12 |  |  |  | 9 |  | 3 |  |  | 3 |  | 9 |  | 1 |  | 11 |  |
| 7-12月小計 | 47 |  | 9 |  | 10 |  | 46 |  |  | 2 |  | 54 |  | 1 |  | 55 |  |
| 7月 | 15 |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  | 1 |  | 14 |  |  |  | 15 |  |
| 8月 | 10 |  |  |  | 1 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 9月 | 13 |  | 1 |  | 4 |  | 10 |  |  | 1 |  | 13 |  | 1 |  | 13 |  |
| 10月 | 6 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |
| 11月 | 3 |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表29、臺北市政府工務局新建工程處公共工程發包及執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （按決標月別分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發 包 方 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 變更設計 |  |  |  |  |
|  | 合計 | 公開招標 |  | 限制性招標 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 有 |  |  | 無 |  |
|  |  |  |  | 議價 |  |  |  | 比價 | 公開評選 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 百分比 | 100.00 | 70.27 |  | 24.32 |  |  |  | 0.00 | 2.70 |  | 2.70 |  | 8.11 |  |  | 91.89 |  |
| 總計 | 37 | 26 |  | 9 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  | 34 |  |
| 1至6月小計 | 19 | 14 |  | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 3 |  |  | 16 |  |
| 1月 | 4 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 2月 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3月 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 | 4 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 5月 | 5 | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 6月 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |
| 7-12月小計 | 18 | 12 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 18 |  |
| 7月 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8月 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 9月 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 10月 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 11月 | 6 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 12月 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 開工情形 |  |  | 完工情形 |  |  |  |  | 驗收情形 |  |  |  | 結算情形 |  |  |  |  |
|  | 已開工 | 未開工 |  | 已完工 |  |  |  | 未完工 | 已驗收 |  | 未驗收 |  | 已結算 |  |  | 未結算 |  |
| 百分比 | 83.78 | 16.22 |  | 40.54 |  |  |  | 59.46 | 18.92 |  | 81.08 |  | 16.22 |  |  | 83.78 |  |
| 總計 | 31 | 6 |  | 15 |  |  |  | 22 | 7 |  | 30 |  | 6 |  |  | 31 |  |
| 1至6月小計 | 17 | 2 |  | 10 |  |  |  | 9 | 7 |  | 12 |  | 6 |  |  | 13 |  |
| 1月 | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 2月 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 5月 | 4 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |
| 6月 | 4 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |
| 7-12月小計 | 14 | 4 |  | 5 |  |  |  | 13 | 0 |  | 18 |  | 0 |  |  | 18 |  |
| 7月 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 8月 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 9月 | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |
| 10月 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 11月 | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |
| 12月 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表30、臺北市政府工務局衛生下水道工程處公共工程發包及執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （按決標月別分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發 包 方 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 變更設計 |  |  |  |  |
|  | 合計 | 公開招標 |  | 限制性招標 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 有 |  |  | 無 |  |
|  |  |  |  | 議價 |  |  |  | 比價 | 公開評選 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 百分比 | 100.00 | 100.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 5.36 |  |  | 94.64 |  |
| 總計 | 56 | 56 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 53 |  |
| 1至6月小計 | 16 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 14 |  |
| 1月 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2月 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 5月 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 6月 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |
| 7-12月小計 | 40 | 40 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 39 |  |
| 7月 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 8月 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 9月 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 10月 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |
| 11月 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 12月 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 開工情形 |  |  | 完工情形 |  |  |  |  | 驗收情形 |  |  |  | 結算情形 |  |  |  |  |
|  | 已開工 | 未開工 |  | 已完工 |  |  |  | 未完工 | 已驗收 |  | 未驗收 |  | 已結算 |  |  |  | 未結算 |
| 百分比 | 87.50 | 12.50 |  | 14.29 |  |  |  | 85.71 | 7.14 |  | 92.86 |  | 7.14 |  |  |  | 92.86 |
| 總計 | 49 | 7 |  | 8 |  |  |  | 48 | 4 |  | 52 |  | 4 |  |  |  | 52 |
| 1至6月小計 | 16 | 0 |  | 5 |  |  |  | 11 | 4 |  | 12 |  | 4 |  |  |  | 12 |
| 1月 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |
| 5月 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 6月 | 9 |  |  | 2 |  |  |  | 7 | 2 |  | 7 |  | 2 |  |  |  | 7 |
| 7-12月小計 | 33 | 7 |  | 3 |  |  |  | 37 | 0 |  | 40 |  | 0 |  |  |  | 40 |
| 7月 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| 8月 | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |
| 9月 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 10月 | 9 | 1 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 11月 | 9 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |
| 12月 | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表31、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處公共工程發包及執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （按決標月別分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發 包 方 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 變更設計 |  |  |  |  |
|  | 合計 | 公開招標 |  | 限制性招標 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  | 有 |  |  | 無 |  |
|  |  |  |  | 議價 |  |  |  | 比價 | 公開評選 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 百分比 | 100.00 | 95.51 |  | 4.12 |  |  |  | 0.00 | 0.37 |  | 0.00 |  | 19.85 |  |  | 80.15 |  |
| 總計 | 267 | 255 |  | 11 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 53 |  |  | 214 |  |
| 1至6月小計 | 190 | 184 |  | 5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 39 |  |  | 151 |  |
| 1月 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 28 |  |
| 2月 | 38 | 37 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 30 |  |
| 3月 | 47 | 45 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 39 |  |
| 4月 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 25 |  |
| 5月 | 26 | 23 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 19 |  |
| 6月 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 10 |  |
| 7-12月小計 | 77 | 71 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 63 |  |
| 7月 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |
| 8月 | 14 | 10 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 12 |  |
| 9月 | 14 | 12 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 9 |  |
| 10月 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 13 |  |
| 11月 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 12月 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | 開工情形 |  |  | 完工情形 |  |  |  |  | 驗收情形 |  |  |  | 結算情形 |  |  |  |  |
|  | 已開工 | 未開工 |  | 已完工 |  |  |  | 未完工 | 已驗收 |  | 未驗收 |  | 已結算 |  |  | 未結算 |  |
| 百分比 | 91.01 | 8.99 |  | 78.28 |  |  |  | 21.72 | 64.04 |  | 35.96 |  | 64.04 |  |  | 35.96 |  |
| 總計 | 243 | 24 |  | 209 |  |  |  | 58 | 171 |  | 96 |  | 171 |  |  | 96 |  |
| 1至6月小計 | 185 | 5 |  | 167 |  |  |  | 23 | 137 |  | 53 |  | 137 |  |  | 53 |  |
| 1月 | 36 |  |  | 32 |  |  |  | 4 | 23 |  | 13 |  | 23 |  |  | 13 |  |
| 2月 | 38 |  |  | 34 |  |  |  | 4 | 28 |  | 10 |  | 28 |  |  | 10 |  |
| 3月 | 47 |  |  | 43 |  |  |  | 4 | 37 |  | 10 |  | 37 |  |  | 10 |  |
| 4月 | 31 |  |  | 29 |  |  |  | 2 | 24 |  | 7 |  | 24 |  |  | 7 |  |
| 5月 | 22 | 4 |  | 19 |  |  |  | 7 | 18 |  | 8 |  | 18 |  |  | 8 |  |
| 6月 | 11 | 1 |  | 10 |  |  |  | 2 | 7 |  | 5 |  | 7 |  |  | 5 |  |
| 7-12月小計 | 58 | 19 |  | 42 |  |  |  | 35 | 34 |  | 43 |  | 34 |  |  | 43 |  |
| 7月 | 9 |  |  | 8 |  |  |  | 1 | 6 |  | 3 |  | 6 |  |  | 3 |  |
| 8月 | 14 |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 13 |  | 1 |  | 13 |  |  | 1 |  |
| 9月 | 13 | 1 |  | 10 |  |  |  | 4 | 9 |  | 5 |  | 9 |  |  | 5 |  |
| 10月 | 13 | 2 |  | 8 |  |  |  | 7 | 5 |  | 10 |  | 5 |  |  | 10 |  |
| 11月 | 7 |  |  | 2 |  |  |  | 5 | 1 |  | 6 |  | 1 |  |  | 6 |  |
| 12月 | 2 | 16 |  | 1 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |