臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「第一果菜及魚類批發市場、環南市場、成功市場、南門市場及北投市場」第70次專案會議
2. 開會時間：111年1月21日（星期五）上午9時30分
3. 開會地點：視訊會議
4. 主 持 人：產業發展局林崇傑局長 工務局林志峯局長
5. 紀 錄：劉衡幫工程司
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 環南市場改建工程：
請水利處、市場處依預定計畫持續辦理，另有關環南市場周邊改善計畫，請都更處於第71次市場改建專案會議提報討論最新辦理情形。
  1. 成功中繼市場新建工程：
    1. 有關無預警停電議題，請新工處預排停電期程供各單位參考，並請市場處與攤商自治會協調用電事宜。另正式送電期程請新工處與台電緊密接洽協商，並請市場處協助處理。
    2. 為達成市長訂定之成功中繼市場開幕時間，請新工處與市場處密切聯繫排除施工困難，並請市場處與自治會輔導攤商搬遷及相關作業順利進行。
  2. 南門市場大樓改建統包工程：
請新工處依預定計畫持續辦理。
  1. 北投市場整修工程：
請市場處依預定計畫持續辦理。
  1. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程
    1. 有關農中繼零批場點交期程，因受天候因素造成工進受阻需延至3月15日，請市場處依此日期規劃搬遷期程，並於下次市長室會議提報。
    2. 有關拍賣場光纖網路挖斷一案，請道管中心主政勘查，避免光纖等管路再次被挖斷，造成無法營運。另有關備援網路方案請市場處再行檢討評估。
  2. 有關第一果菜市場及環南市場周邊改善計畫，請市場處另召開會議，並邀集都更處及及相關單位與會討論。
2. 散會（是日上午11時10分）