臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「第一果菜及魚類批發市場、環南市場、成功市場、南門市場及北投市場」第75次專案會議
2. 開會時間：111年6月15日（星期五）上午9時30分
3. 開會地點：視訊會議
4. 主 持 人：產業發展局王三中副局長代理 工務局林志峯局長
5. 紀 錄：劉衡幫工程司
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 環南市場改建工程：
        1. 有關環南一期屋頂層地坪防水及排水改善事宜，請啟達建築師事務所基於設計原意及現況問題，提出評估改善意見。另有關未來規劃設置太陽光電一事，請市場處先邀集產業局、攤商自治會、水利處及啟達建築師事務所等相關單位，研議可行方案。
        2. 依黃副市長指示，環南一期地坪損壞屬保固責任者，請水利處督導保固廠商於會後1個月內完成修繕。
        3. 有關環南一期地上3、4、5、6層停車場車道材質耐用性較差一事，建議先行施作活動式雨遮，減少雨水侵入停車場範圍，避免結構體長期吸附水分。另請物業管理單位及停車場營運單位加強維持停車場地坪乾燥。
        4. 同意環南二期停車場車道地坪材質，由塗布耐磨樹脂地坪透氣型變更為塗布環氧樹脂砂漿地坪粗糙面；同意增設地上3層至5層露台排水系統，並採高腳式落水頭，避免雜物堵塞落水頭。
        5. 請水利處、市場處確認調增環南市場改建工程總工程費之數額，並檢討修正連續預算之期程（含驗收），依序報府核定後，提送議會審議。
  1. 成功市場改建工程:
請新工處盡速確認施工廠商有無能力繼續履約？如已無力繼續履約則依約終止，並辦理後續事宜。
  1. 南門大樓暨市場改建統包工程：
請新工處及市場處確認調增總工程費之數額，依序報府核定後，再提送議會審議。
  1. 北投市場：
請市場處督商積極趲趕工進。
  1. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 依據新工處說明，目前總工程經費剩餘約8.1億餘元，足以支應「後續擴充、新增農產、漁產設備等需求」之結構體工程變更設計金額、112年及以前年度物價調整款，故請新工處督導PCM及統包廠商先行匡列預算辦理上述變更設計程序。
    2. 另因應「後續擴充、新增農產、漁產設備等需求」之其他工程變更設計金額、113年及以後年度物價調整款，請新工處及市場處於112年確認調增總工程費之數額，並檢討修正連續預算之期程（含驗收），依序報府核定後，提送議會審議。
    3. 有關連接環河快速道路匝道新建工程之基礎位置，與既有直徑1800mm排水管重疊，以原尺寸辦理遷移。
    4. 請臺北農產公司充分利用第一果菜中繼批發市場周圍外牆設置相關願景圖及市政宣傳。
  2. 東門市場改建工程
俟提報111年7月份市長室會議討論後，再依決議規劃。
散會（是日上午11時20分）