臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場、第一果菜及萬大魚類批發市場及北投市場」第83次專案會議
2. 開會時間：112年2月17日（星期五）上午9時30分
3. 開會地點：市府大樓11樓吳三連廳
4. 主 持 人：產業發展局陳俊安局長、工務局黃一平局長
5. 紀 錄：林欣圓約僱人員
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 環南市場改建工程：
    1. 請水利處依預定計畫持續趲趕工進。
  3. 成功市場改建工程：
    1. 請新工處於112年2月20日確認日富營造有無進場接續施作，倘仍無進場後續依契約規定處理。
    2. 鑒於後續本案產生履約爭議處理程序，請新工處先行召會邀集相關單位針對爭議處理攻防事項預為研商。
    3. 有關成功市場目前執行現況，請市場處及新工處安排於3月上旬提報市長室會議。
  4. 南門大樓暨市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 請新工處協助統包商於3月底完成使照申請掛件之作業。
    3. 有關攤商配電部分，原設計三相四線式380/220V共68攤，其中22攤庫體攤維持原設計，其餘46攤變更為單相三線220V/110V供電，另於自治會設戶設表申請三相四線式380/220V供電，總箱位置預定設置於B1，並於各樓層設置380V/220V分電箱。
  5. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫加速工進。
    2. 有關堤外魚類批發市場貨櫃遇颱風警報通知水門關閉前須撤離一事，因基地內市場改建工程目前施作地下室開挖及基礎結構施作，故無法提供足夠空間供貨櫃撤離，請市場處協助漁產公司另覓他處置放。
    3. 有關本工程須增編六樓以上等相關預算經費案，請市場處、新工處、專管及統包商詳細檢討增列項目及額度，並清楚論述與110年所提金額差異之各項原由，以利後續市場處提報議會說明。
  6. 北投市場整修工程：
    1. 北投市場因地層下陷造成外牆、階梯、通風管道及車道等附屬結構體受損部分，同意採設置伸縮縫蓋板處理。
    2. 請市場處申請委託工務局採購科駐點專業技師，針對周邊地層下陷問題協助評估諮詢。
  7. 臨時動議:無

散會（是日上午10時35分）