臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場及第一果菜及萬大魚類批發市場」第84次專案會議
2. 開會時間：112年3月17日（星期五）上午9時30分
3. 開會地點：市府大樓3樓S301會議室
4. 主 持 人：產業發展局陳俊安局長、工務局黃一平局長
5. 紀 錄：林欣圓臨僱技術師
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 成功市場改建工程：
    1. 成功市場於111年3月20日繼續主體二期施作，部分區域現供攤商停車使用，請市場處配合於4月10日點還該區域予新工處以利後續施工。另後續攤商停車替代方案請市場處及停管處研擬於周邊區域增劃停車格位或以補貼攤商停車費用方式處理。
    2. 本工程總工程費及112年施工費不足部分，後續由新工處及市場處研商各項所需金額及預算請增等事宜。
    3. 有關府管期程請市場處依照111年7月15日提報市長室相關期程辦理後續府管期程修正事宜。
    4. 主體工程建築許可竣工期限逾期部分，請市場處盡速辦理許可展延簽報事宜。
  3. 南門大樓暨市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 請新工處取得使照後場地點交予市場處，俾安排攤商進行裝修作業，並請新工處先行協助向台電申請送電，以利裝修作業。
    3. 本工程之賸餘款項，新工處目前初估約一億餘元，俟後續結算後將賸餘款移回。
    4. 另請新工處與市場處安排市長於5月至工地現場視察事宜。
  4. 環南市場改建工程：請水利處依預定計畫持續趲趕工進。
  5. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫加速工進。
    2. 針對本工程預算增編金額，請新工處及市場處按提報期程儘速確認詳細檢討項目及額度；另有關後續擴充營運必要設備及冷鏈相關預算，建議請農產公司及漁產公司向中央爭取相關預算。
    3. 有關農漁產公司用電分戶規劃案，原則同意，並請市場處和兩公司研商節省電費回饋市府比例。
    4. 有關農二期攤商於農一期安置規劃案，同意維持四分之一攤商分別安置於拍賣場北側及富民路臨時攤棚之規劃；另同意農產所提將2樓冷藏庫區規劃為拍賣場空間，並為卸貨及送貨之作業需求，將冷藏庫左側臨車道處之實牆在不影響防火區劃及載重之前提下改設防火捲門，以上工項請統包商配合辦理。
  6. 臨時動議:無

散會（是日上午10時30分）