臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場及第一果菜及萬大魚類批發市場」第86次專案會議
2. 開會時間：112年5月19日（星期五）上午9時30分
3. 開會地點：市府大樓2樓N202會議室
4. 主 持 人：產業發展局陳俊安局長、工務局黃一平局長
5. 紀 錄：林欣圓專案工程師
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 成功市場改建工程：
    1. 有關群賢、群英里針對施工期間車輛通行方式及動線與核定交維不一致部分，新工處已訂於112年5月25日邀集相關單位研商，請於施工車次尚未達到尖峰階段協商解決方案，以利後續施工。
    2. 施工廠商已訂112年5月22日開始施作導溝工項，請新工處於5月底提供相關資料以利市場處後續進行提報府管期程修正事宜。
    3. 有關整體經費請增金額以及112年預算支用方式，既經雙處召會確認執行無虞，請市場處及新工處依提報內容辦理後續作業，另今年物調款請新工處函知需求經費，後續請市場處配合籌措撥付。
  2. 南門大樓暨市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 請市場處與新工處確認本案後續各階段之細部期程並於議會財政委員會議員考察時簡報補充契約工期、使照取得及攤商精裝修等關係甘特圖，以利交接過渡期釐清說明。
  3. 環南市場改建工程：
    1. 請水利處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 有關本案多次變更設計議題，請水利處依契約釐清責任歸屬。
  4. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫加速工進。
    2. 有關C匝道基樁施工影響營運動線部分，請新工處督商於物料、機具設備進場之人車管制，另請市場處及農產公司協助電動車營運動線調整及冷藏庫分階段臨時遷移。
  5. 臨時動議:
    1. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：關於本案增編預算部份，請市場處及新工處盡速召開會議確認追加項目及其額度，以利向議會爭取經費事宜可持續推動。
8. 散會（是日上午10時15分）