臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場、第一果菜及萬大魚類批發市場及北投市場」第81次專案會議
2. 開會時間：111年12月13日（星期二）下午2時00分
3. 開會地點：視訊會議
4. 主 持 人：工務局林志峯局長、產業發展局王三中副局長
5. 紀 錄：林欣圓約僱人員
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 為期各工程預算執行率達80%之目標，環南預計可再移回憑證2.4億元，南門預計可再移回憑證1億元（含參建），請水利處、新工處督商戮力達成，並於12月底前將付款憑證移回市場處核銷。
  3. 環南市場改建工程：
        1. 請水利處依預定計畫持續積極趲趕工進。
        2. 市場處確認變更設計需求事項如下：
          1. 二期地上1樓攤位新增背牆（高度150CM）。
          2. 二期地上1樓走道材質變更為水泥混凝土壓花地坪（顏色另選）。另請水利處於驗收合格移交接管時，提供該地坪之管理維護應注意事項，明確註明保固責任。
          3. 二期地上2樓飲食攤取消內外場分隔牆。
          4. 二期地上2樓飲食攤與共食區之交界處增設排水溝。另請市場處與水利處會同研商該排水溝設計型式。
        3. 上述變更設計需求，請啟達建築師事務所於111年12月16日前提供預估經費及工期予水利處及市場處參辦。另涉及報府專案核定先行施工事宜，請市場處邀集建管處、消防局、水利處、啟達建築師事務所等，再行開會研議。
        4. 經設計單位確認二期地上2樓雜貨區已完成結構樓版未降版，故無法增設排水溝。
  4. 成功市場改建工程：
成功中繼市場長期使用方案及成功市場改建工程後續調整方向，仍請新工處及市場處向新市府報告及研議政策方向。
  1. 南門大樓暨市場改建統包工程：
請新工處督商依預定計畫持續趲趕工進。
  1. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 新工處督商依預定計畫持續趲趕工進。
    2. 配合農產公司112年春節前延長營運時間需要，請新工處督導統包廠商設置工程車輛專用車道及工區內部儲車空間，並與農產公司合作加派交維人員，管制車輛及人員進出，避免影響農產公司運作。如有影響實際施工進度，請新工處依約檢討。
  2. 北投市場整修工程：
請市場處依預定計畫持續積極趲趕工進。
散會（是日下午15時50分）