臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場、第一果菜及萬大魚類批發市場及北投市場」第82次專案會議
2. 開會時間：112年1月16日（星期一）下午2時00分
3. 開會地點：市府大樓11樓吳三連廳
4. 主 持 人：產業發展局陳俊安局長、工務局黃一平局長
5. 紀 錄：林欣圓約僱人員
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 環南市場改建工程：
    1. 請水利處依預定計畫持續趲趕工進。
  3. 成功市場改建工程：
    1. 有關成功市場改建工程案，應要求施工廠商依契約內容執行，倘不續行施作請依契約相關規定處理
    2. 請市場處、停管處及新工處針對預算支用項目、停車需求評估，以及中繼市場延續使用可行性彙整檢討後，儘速提報府級會議研商後續執行方案。
  4. 南門大樓暨市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 電梯車廂尺寸及貨梯尺寸依舊採第一次變更設計之方案，車廂內淨尺寸為寬(2000mm)、深(2500mm) 、高(2500mm)；出入口門尺寸為寬(1800mm)、高(2400mm)。
    3. 為確定相關配電需求與位置，請市場處112/2月底前完成攤位抽籤事宜，以利新工處辦理後續工程施工。
    4. 南門中繼用地一事，請市場處向國產署確認延租期限，原則配合主體完工時間112/5，用地延租至112/12/31；另用地租金增加之費用請市場處籌措經費。
  5. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫加速工進。
    2. 同意南側大門鄰路調整為四線道，並辦理都審設計變更事宜。
    3. 原則同意農一期2樓冷藏庫作為臨時零批場，併請農產公司務必確認，4分之1以上攤商同意於農一期時安置於2樓臨時零批場。
    4. 同意農一期中控室、拍賣場電腦機房(機房室及UPS設備)設備需求變更，改為永久設置，以減少二次工。
  6. 北投市場整修工程：
請市場處依預定計畫趲趕工進，並應掌握停車場進度。
  1. 臨時動議:
有關「第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程」新工處建議2.0細部設計以現有確認之需求部分先行核定，後續使用單位之需求調整以不影響建照、防火性能審查、都審及工進為原則，採工程階段性方式提出設計需求變更。
散會（是日下午15時30分）