臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場及第一果菜及萬大魚類批發市場」第90次專案會議
2. 開會時間：112年9月15日（星期五）上午10時00分
3. 開會地點：市府大樓3樓S301會議室
4. 主 持 人：產業發展局陳俊安局長、工務局黃一平局長
5. 紀 錄：林欣圓專案工程師
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 各市場改建預算執行、估驗進度、 府管進度、工程進度表：
        請水利處及新工處盡速移回憑證，俾利執行率達8成之目標。
  1. 成功市場改建工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 因應成功市場水電空調標施工廠商已來函確認無繼續履約意願，請新工處盡速完成解除契約程序後接續辦理重新發包作業，以利銜接後續土建進度進場施作。
    3. 有關配合施工交維改道部分，請新工處安排工務局局長親自拜會里長以瞭解其對和平東路三段1巷通行看法。
  2. 南門大樓暨市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 有關南門大樓行政中心入口大門加寬之里長建議案，因本工程將於112年9月21日完工報竣，已無法辦理變更設計，另本案尚需釐清必要性，故建議待各單位進駐後，依實際使用狀況再做討論。
    3. 南門大樓辦公樓層進駐單位需求用電量案，市場處預計於112年9月18日彙整完成並後續安排與新工處研商。
    4. 南門市場2樓供電之三相四線380V總盤至各樓層受電箱有關電路設置案，新工處預計於112年9月18日完成，後續將配合市場處之需求送電。
    5. 有關南門新大樓市場公共區域之機電室、資訊機房、消防管道等空間及樓層指示燈、緊急按鈕、電源插座等尚有部份缺失部分案，新工處將於112年9月23日前完成點交及修正，並於本案竣工後安排教育訓練。
    6. 南門市場飲食區18攤門框安裝案，攤商預計於112年10月1日搬遷完畢，請新工處及根基營造於攤商遷入後，以112年10月7日前為目標將門框及門裝設完成，俾利本案於預計期程內完成試營運。
  3. 環南市場改建工程：請水利處督商依預定計畫趲趕工進。
  4. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫加速工進。
    2. 有關農主體LINE_Y7處設計實牆，考量該處為人車往來密集處，原則同意1樓及2樓進行調整，經費需求先以流用檢討方式辦理。另請農產公司在提出減帳項目弭平本案金額前，不得再提出任何需求。
  5. 臨時動議:
    1. 東門市場改建市場處說明:
          1. 本案以特一做為東門中繼用地。
          2. 後續將研議中繼停車、接駁車及特二未施工前停車場續用等方案。
          3. 市場處預計將量體及需求提報財政局及主計處並簽府核示東門市場改建代辦機關。
    2. 舊環南高架(河濱一商場)耐震補強改善工程:
有關本案攤商搬遷至洛陽停車場旁中繼處事宜，請市場處協調商家於本案開工前搬遷完畢，俾利本工程順利於規劃期程內開工。
散會（是日上午11時20分）