臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場及第一果菜及萬大魚類批發市場」第91次專案會議
2. 開會時間：112年10月23日（星期一）上午9時30分
3. 開會地點：市府大樓3樓S301會議室
4. 主 持 人：產業發展局陳俊安局長、工務局黃一平局長
5. 紀 錄：林欣圓專案工程師
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 各市場改建預算執行、估驗進度、 府管進度、工程進度表：
        請水利處及新工處盡速移回憑證，俾利執行率達8成之目標。
  1. 成功市場改建工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 有關陳前議長協調自治會陳情中繼市場2樓男廁洩水坡度不佳部分，先請市場處以洗地機方式視其成效，倘洗地機無法進入或仍無法解決，請持續向攤商宣導避免大量用水沖洗方式，以免造成水往走廊漫流情形。
  2. 南門大樓暨市場改建統包工程：業於112年10月7日起辦理市場試營運，預計於112年11月初辦理初驗，市場處表示請在初驗前完成目前待改善之項目，並預計112年11月16日開幕後再討論有關邀請田園城市府級委員參觀相關事宜。
  3. 環南市場改建工程：
    1. 請水利處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 本次請增預算，市場處與水利處確認環南市場採第6次及第6-1次變更設計方式辦理，無第七次變更設計，預算預估需增編1.45億元。
  4. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫加速工進。
    2. 有關增編預算110年及112年之差異，請專案管理廠商及施工廠商對於本案項目內容再協助釐清說明。
    3. 有關都審及建照變更事宜，請廠商依預計期程辦理相關作業，並於後續專案會議持續列管追蹤。
    4. 有關農、漁兩公司分年償還必須營運設備案，由產發局另案邀集相關單位討論，不在雙處會議及雙首長會議討論。
    5. 有關113年漁產防汛期間貨櫃撤離案，請漁產公司依循今（112）年撤離之方案進行。
  5. 臨時動議:
    1. 南門市場試營運待處理問題討論：
      1. 三相電配置，目前經更換變壓器後已解決跳電問題，相關施工及設備費用，請專案管理廠商檢討釐清責任歸屬，後續再於雙處會議研議。
      2. 市場區域用電未分樓層設置開關，請市場處先行運行1至2周後與自治會討論，倘若須調整請新工處協助根據需求修改。
      3. 關於其他攤位招牌使用公共電與百貨攤招牌使用攤位用電，兩者用電不同的問題，請新工處於10月23日前完成改善。
      4. B1冷氣不均及百貨部、飲食部走道空調運轉聲太大，已經調整改善完成，百貨玻璃門不正常震動預計於10月23日加裝避震彈簧來避免，請市場處在施作完成後確認改善情況。
      5. 停車場出入口車輛進出不便的問題，停車場業者刻正評估原柵欄移設其他地點，請市場處與停車場業者協調，並在11月16日正式開幕以前擬定改善方案。
      6. 垃圾車旁之卸貨碼頭高度過高問題，預計以升降機來解決，請市場處盡快安排升降機之採購作業。
      7. 攔汙網卡在水溝無法拿起之問題，請新工處於2周內改善處理完成。
    2. 第一果菜及魚類批發市場增編預算問題討論:
請施工廠商協助提供1至2項依「臺北市政府工程採購物價指數調整計算規定」辦理之合約條款資料，作為有給付物調款予下包廠商或協力廠商之證明，俾利後續預算審查。
    1. 南門市場試營運期間若有面臨緊急問題，得向廠商及新工處工務所成立之緊急應變小組反應，以利儘早將問題排除。

散會（是日上午11時00分）