臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場及第一果菜及萬大魚類批發市場」第87次專案會議
2. 開會時間：112年6月16日（星期五）上午9時30分
3. 開會地點：市府大樓3樓S301會議室
4. 主 持 人：產業發展局陳俊安局長、工務局黃一平局長
5. 紀 錄：林欣圓專案工程師
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 成功市場改建工程：
    1. 有關成功市場請增總工程經費部分，原則同意所提金額，請市場處依程序辦理調增事宜，另請新工處針對追加項目提供詳細說明以及依項目重要性做先後排序調整。
  2. 南門大樓暨市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 本案原則以分段查驗之方式辦理驗收。
    3. 有關點交程序及時程表預定112年6月20日進行攤位丈量，6月30日市場攤位點交後進行裝修作業，7月15日進行公共區域點交，預計今年中秋節前搬遷試營運，中秋節後擇日開幕。
    4. 有關工地清潔部分，請新工處協助安排於合適時程完成，以利維護工地環境之安全。
  3. 環南市場改建工程：
    1. 請水利處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 環南市場增編總工程費案，請水利處就費用增編及調整項目再加強說明提供予市場處，以利後續市場處依程序辦理調增事宜。
  4. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫加速工進。
    2. 本案經預估總預算為247.26億餘元，惟考量後續擴充營運設備由農漁產公司負擔部分經費，及物調款配合農主體第一期階段工程先行計算至114年，故113年度總工程費由140億元調整為189億餘元，增編49億餘元之預算請市場處依程序辦理調增及編列事宜。另營運設備部分之處置方式，後續另請市場處提請府級確認。
  5. 臨時動議:無
8. 散會（是日上午11時15分）