臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場及第一果菜及萬大魚類批發市場」第88次專案會議
2. 開會時間：112年7月21日（星期五）上午9時30分
3. 開會地點：市府大樓3樓S301會議室
4. 主 持 人：產業發展局陳俊安局長、工務局黃一平局長
5. 紀 錄：林欣圓專案工程師
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 成功市場改建工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 有關成功市場因應里長反映，故調整大型工程車輛進出動線，造成後續工項施作工率降低部分，請新工處視後續連續壁實際施作情形，評估影響的期程再行提報。
  2. 南門大樓暨市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 依112年7月20日林奕華副市長視察南門市場，決議8月1日開放攤商進場裝修、8月11日開放百貨攤進場裝修，經市場處與自治會討論裝修時間將延到中秋節前，中秋節後停止營業辦理搬遷，預計10月7日南門新市場試營運，並規劃10月中下旬辦理市場開幕。
    3. 請新工處確認3~12樓辦公區何時點交，並請市場處協助確認各單位進駐期程。
    4. 有關本案預計112年7月31日完成供水，另台電已完成圖審，剩下受電室設計、施工等事宜，台電預計7月25日提供繳費單，請廠商先行繳費，受電室變壓器基礎部分，台電同意先行施作，請新工處督促廠商積極辦理完成內線檢查。
    5. 有關行政機關辦公區反映電量不足案，請市場處再度確認使用需求，另請新工處機電科協助審視合理性，倘真有必要調整後續採零星標方式處理，以不影響南門大樓主體工程為原則。
    6. 有關本案辦公區精裝修時間及內容是否會影響取得綠建築標章，請新工處協助統包商檢討並確認綠建築標章程序。
  3. 環南市場改建工程：
    1. 請水利處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 配合中繼市場電錶移設及空調箱搬遷增設制水閥部分（一、二期各6處），及後續維管考量於二期設置49處制水閥部份，市場處已確認施作需求，納入本案變更設計施作。另有關維管考量於一期設置16處制水閥部份，因逾保固期限，請市場處另案辦理後續發包作業。
    3. 一期冰水主機無熔絲開關損壞無材料可供替換一事，係因該原設計為針對效能採購整體設備訂定規格，並不會針對單一零件做性能審查，故釐清並無特殊規格一事。又一期工程已逾保固期限，故請市場處可洽該設備原廠商儘速改善。
    4. 請市場處儘早跟攤商溝通後續搬遷期程等相關配套措施，並提早因應搬遷作業。
    5. 環南市場增編總工程費案經確認需增編費用約1.45億元，其中物價調整費約1.2億元，變更設計費用不足約2,233萬餘元，增編之預算請市場處依程序辦理調增及編列事宜。
  4. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫加速工進。
    2. 有關C匝道基樁施工影響營運動線部分，請新工處督商於物料、機具設備進場之人車管制，另請市場處及農產公司協助電動車營運動線調整及冷藏庫分階段臨時遷移。

  1. 臨時動議:
請市場處準備東門市場移置特二區中繼的詳細資料，再由產發局安排與國有財產署討論後續配合事宜。
散會（是日上午10時45分）