臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場及第一果菜及萬大魚類批發市場」第92次專案會議
2. 開會時間：112年12月20日（星期三）上午9時30分
3. 開會地點：市府大樓3樓S301會議室
4. 主 持 人：產業發展局王三中副局長、工務局黃一平局長
5. 紀 錄：鄭雅云幫工程司
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 成功市場改建工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫趲趕工進。
    2. 機電標於112年8月23日解約，12月1日流標，有關機電標預算不足的部分，市場處已於12月19日發文向新工處說明已確認預算來源，新工處預計於113年1月10招標公告，113年3月前決標。
    3. 成功市場請增總經費內容有關義交所需編列金額，請新工處提供預計義交布設平面圖、數量及分配區間，以利市場處向財建委員說明其費用組成。
  1. 南門大樓暨市場改建統包工程：
    1. 有關停車場入口第一道轉彎牆面車輛易發生擦撞，自治會建議削減牆面10公分，請新工處協助評估可行性，另往後有關公用停車場的設計應考慮將安全使用的順暢性納入考量。
    2. 南門市場用電契約容量設定為500千瓦，但經今年10月試營運，10、11月皆超過契約容量200千瓦以上，自治會要求提升契約容量，市場處預計於1月份調整，調整款項由工程結餘款支應，請新工處協助評估須提升多少容量數為宜。
    3. 田園城市委員曾經會勘南門大樓綠屋頂提及數項建議事項，未來請市場處提供由大樓管委會依需求考量設置並管理。
    4. 有南門市場改建案於111年提起增編3.34億物調款預算並經議會核定通過，但明年結餘款尚餘約3億元，請新工處協助提供結餘款內項目組成的資料以利向議會說明。
    5. 後續市場改建工程請新工處須納入田園城市計畫思維。
  1. 環南市場改建工程：
        1. 請水利處督商依預定計畫趲趕工進。
        2. 請水利處盡速於112年12月29日移回112年度會計憑證。
        3. 目前預計於113年3月中取得使照，113年3-4月可進行攤商丈量及點交。
        4. 有關自治會於市長視察時提出環南改建後攤位面積比南門市場小一事，因各改建案原有基地面積大小及攤位數和營業性質不同，請市場處協助準備有關各市場改建案，基地改建前後攤位面積的差異以利未來說明。
  2. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫加速工進。
    2. 有關本次擴編總預算案，請新工處說明110年及本次提報金額差異之理由，以利後續向議會說明。
    3. 未來113年營運設備工程之執行情況、預算執行率等，請於雙處會議進行討論。
  3. 北投市場：
    1. 北投區公所目前中繼辦公室尚在媒合中，待市長裁示確認後續中繼方向，期配合原計畫於113年年底前搬遷完成。
    2. 有關北投新大樓增加地下第5層的可能性，新工處表示如需增建，則將增加總樓地板面積，原編預算總工程費55億元將不足以支應；若預算經費不增加，則地上樓層面積將予以縮減；請市場處確認各合署辦公單位若因此縮減面積，對空間使用上的需求是否足夠，另請市場處儘快完成需求計畫書確認，以免後續期程延誤。
2. 散會（是日上午11時20分）