第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會
會議紀錄
1. 會議時間：110年8月27日(星期五) 上午9時30分
2. 會議地點：視訊會議
3. 主持人：臺北市市場處張育瑋科長 紀錄:洪顯睿
4. 出席單位及人員：詳如簽到表
5. 建議事項辦理情形
序 / 號	前次說明會公會建議事項	權責 / 單位	主要辦理情形	主要結論
1	中繼市場零批場，靠近魚市場武聖殿處開設出入口。	市場處	營業出口： / 農中繼市場之西北側出口，漁產公司及漁商公會不同意設置，爰請中工暫定以1.5M寬度規劃，後續市場處將再與公司及公會協商。 / 市場處：本處於年前拜訪魚商公會協調出口設置事宜，惟尚未取得共識，將持續與公會協調。 / 請批發科提供109.8.12現勘決議之漁產理貨場周圍交通管制圖面及漁產車次調查數據，預計於開議前拜訪魚商公會。 / 請漁產公司提供開設出入口造成公會運作之困難點及需解決事項。 / 漁產公司於5/11提供，本處原訂5/20協同漁產公司、農產公司拜會魚商公會協調設置營業出入口，因疫情影響暫時取消。 / 本處於8/11協同農產董總、漁產公司拜會魚商公會，公會仍不同意，後續本處訂於9/2辦理說明會向魚商公會業者說明。	本處持續與漁產公司協調，持續列管。
2	建議於中繼市場增設遮風擋雨之遮蔽設施。	漁產公司	1.109年11月13日決標，第一階段工程預計110年2月底前完成。第二階段預計5月底完成。 / 2.因變更設計，調整施工內容如下： / (1)第一階段：原預計110年1月底前完成既有3橋孔材質更換及新增4橋孔，調整為於2月底前完成既有3橋孔材質更換及新增6橋孔遮雨設施。 / (2)第二階段：原預計110年5月底前完成餘10橋孔，調整為110年5月底前完成西側8橋孔。 / 3.漁產公司:第一階段工程已完成，漁產公司廠商刻進行第二階段工程安裝西側遮雨簾骨架作業，可於4月24日前完成，已要求廠商於5月31日前完成。 / 漁產公司：本工程已於110年5月28日竣工。	經與魚商公會確認無意見，本案解除列管。
3	業者騎乘機車往來A區冷凍庫常有滑倒情事發生。	漁產公司	漁產公司：已於兩側出入口設置標示警告，並持續向業者加強宣導。	經與魚商公會確認無意見，本案解除列管。
4	4/12進行理貨場前水溝清淤作業，清理後仍有排水問題。	中工/市場處	本處4/21辦理會勘，請中工協助將水溝阻塞部份之路面切除，並用鐵板鋪回，以利漁產公司自行清淤。 / 中工：已於4/26完成。 / 漁產公司：持續定期辦理水溝清淤作業。	經與魚商公會確認無意見，本案解除列管。
5	有關農產主體大樓蔬菜及水果改建後之攤位面積規劃增幅不一，請市場處與農產公司儘速與公會協商確認。	農產公司/中工	1.農產公司：青果公會原則同意同比例增加，蔬菜公會尚有疑義，仍需再與果菜兩公會協商。 / 2.農產公司：新建市場分二期工程施作，有關零批場、物流動線、攤位配置，正在妥適規劃中。 / 3.請農產公司於月底前提出攤位面積配置相關論述，後續請公司將攤位配置以圖面方式與公會溝通。 / 4.請農產公司於面積配置確認後盡速與公會溝通、說明。 / 農產公司：本公司已於4/23召開業者座談會，說明主體市場因法規規定公共設施占零批場面積達54%，攤位面積僅較原市場面積增加約10%，果菜公會表示希望增加攤位面積，本公司請統包商再規劃縮減公共空間，增加攤位面積。 / 中工：縮減公共空間後之攤位面積配置已於6/24第68次專技會議及8/6雙處會議提報說明。 / 蔬菜公會：蔬菜交易量比青果業者大，但是攤位面積卻比青果小，顯不合理，請以公平原則配置攤位面積。	1.有關蔬菜公會所提建議，請農產公司評估後，儘速與蔬菜、青果公會溝通、說明。 / 2.持續列管。
6	颱風帶來的風雨將對第二排傘柱營運造成影響，請協助提供因應措施。	中工/農產公司	1.請農產公司就現場營運面思考應對方案。 / 2.因應措施請中工協助提供解決方案並於專技會議中先行研議。 / 3.本處6/3辦理現勘，請中工於第二排傘柱設置黑網，並於颱風期間提供帆布予第二排傘柱業者，以減少業者損失。 / 中工：已於8/13完成黑網設置。 / 農產公司： / (1)7/24日烟花颱風帶來大雨，造成拍賣場、零批場積水，經8/2會勘決議防雨設施為：拍賣場採用上半部固定式黑紗網、下半部防水板，第一排傘柱拆除後，則設置施工架固定式黑紗網。 / (2)零批場的防雨設施為手動昇降黑紗網，於8/13設置完成。 / 青果公會： / (1)會勘後逾2個月才完成黑網設置，導致烟花颱風帶來之風雨造成業者損失，公會要求予以補償。 / (2)設置完成之黑網下方與既有施工鷹架仍有1米寬之間隙，大雨過後，雨水均從該間隙流入場內，建議改善設置方式，將雨水導至工區內。	1.請農產公司確認損失及研議可能補償方式，後續由市場處開會釐清責任歸屬。 / 2.有關公會建議黑網改善一事，市場處將安排會勘確認。 / 3.持續列管。
7	水果冷藏庫不足。	農產公司/中工	1.中工：甘蔗6區補建置冷藏庫部分，需約一個月，預計5/31前完成。 / 2.經新工處5/4會勘及5/5協調後確認，西瓜區冷藏庫預計5/31完成，甘蔗區預計6/30完成。 / 農產：本案經5/5劉耀仁議員協調後，甘蔗區冷藏庫原規劃設置於甘蔗區6區，面積約28坪，調整為設置區域含中間通道之區域，面積為約45坪。西瓜2區約19坪，冷藏庫面積已符合需求。 / 中工：西瓜區冷藏庫於6/22點交，甘蔗區於7/12點交。 / 青果公會：冷藏庫建置部份沒意見，但冷藏庫G庫庫內有漏水情形。另甘蔗區有閒置攤位，建議拆除部份牆面，供車輛通行。	1.有關冷藏庫漏水及建議拆除閒置攤位之部份牆面等事，市場處將安排會勘確認。 / 2.冷藏庫建置解除列管，另案列管冷藏庫漏水及甘蔗區牆面拆除案。
8	西瓜區積水問題。	農產公司/中工	請農產公司紀錄積水地點，後續請中工協助改善。 / 中工：遵照辦理。 / 農產：經查係因業者於零批場堆放木條、鐵條等物，阻礙水流，導致用水後無法順利排出，以致積水情形發生。 / 青果公會：積水主因排水設計不良，導致多處地方積水，而非業者堆放之物品所致。	1.市場處將安排會勘確認西瓜甘蔗區積水問題。 / 2.持續列管。
9	請於西瓜甘蔗區南側兩處車道之出口設置凸面鏡，以維行車安全。	農產公司	1.本處將邀交工處辦理會勘。 / 2.本處4/22會勘，請臺北市交通管制工程處評估於南側二處出口分別設置反射鏡，另槽化線請農產公司設立交通告示牌以利行車安全。 / 3.交工處表示已依序派工，因反射鏡需附掛於公燈處之路燈上，故4/28函請公燈處同意設置，以利反射鏡附掛作業。公燈處於5/4函覆交工處同意反射鏡附掛於其所屬路燈。 / 經5/13現場確認已完成反射鏡設置。 / 農產：本公司已於西瓜攤位靠槽化線之牆壁上設置交通告示牌。 / 青果公會：無意見。	解除列管。
10	冷藏大樓前鋼棚拆除後，卸貨如逢下雨將造成業者極大損失。	農產公司	已採購大型遮雨棚架，並沿原拍賣場南側進行搭設，可供業者卸貨。 / 蔬菜公會：無意見，但八米道架設重型圍籬處（臨原冷藏大樓）多有積水問題，建議挖設排水溝將水引入原冷藏大樓排水系統。	1.市場處將安排會勘確認八米道積水問題。 / 2.持續列管。
11	水快涵洞前七米道路不平，近日常有跌倒情事發生。	市場處/農 / 產公司	1.本處將會同公會、新工處及工程科辦理會勘。 / 2.本處於 4/22 辦理會勘，會中決議：水快涵洞前之七米道路路面坑洞請農產公司修補平整。 / 農產：七米道破損形成之路面坑洞，本公司獲通報，均予以修補。 / 蔬菜公會：路面修補後，破損問題仍持續發生，建議重新鋪設，以維安全。	1.七米道重新鋪設一事，市場處將安排會勘確認。 / 2.請農產公司翻修路面，並同時提送路面維修計畫予本處。 / 3.持續列管。

臨時動議：
青果公會：
      1. 建議農產公司將富民路中繼攤棚南側之機車停放區東移。
市場處：請農產公司與公會確認機車停放區東移範圍後，重新畫設停車區。
      1. 有關搬遷期程，請統包商務必如期完成。
散會