臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「第一果菜及魚類批發市場、環南市場、成功市場、南門市場及北投市場」第68次專案會議
2. 開會時間：110年11月19日（星期五）上午9時30分
3. 開會地點：視訊會議
4. 主 持 人：產業發展局王三中副局長代理 工務局林志峯局長
5. 紀 錄：劉衡幫工程司
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 有關改建個案預算執行率年底落後，請各代辦單位依照市場處所提報之憑證移回預定期程和金額辦理後續，另南門市場、環南市場、第一果菜等案依照市場處建議提報不可控，並於後續程序完成後於下次副市長會議討論不可控制因素說明。
  3. 環南市場改建工程：
請市場處及水利處在工程總預算內辦理二期變更設計，並請水利處檢討契約變更後之工期檢討提送至市場處。
  1. 成功中繼市場新建工程：
有關成功中繼市場2樓北側門開設位置變更請新工處重新檢討可行方案。另樓梯新增雨遮工程及市場招牌安裝，請新工處檢討是否會影響既有結構防水。
  1. 南門市場大樓改建統包工程：
請新工處依預定計畫持續辦理。
  1. 北投市場整修工程：
有關中繼市場D區坐落於大豐公園停車場上方之結構物設計安全性一案，請市場處檢據技師評估聲明予停管處確認。

  1. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程
    1. 請農產公司於111年2月15日前提供攤商位置資料供統包商，以利完成攤招製作。
    2. 請市場處與農產公司確認有關12月20日之簽約期程是否仍有檢討空間。
2. 散會（是日上午11時20分）