臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「第一果菜及魚類批發市場、環南市場、成功市場、南門市場及北投市場」第73次專案會議
2. 開會時間：111年4月19日（星期二）上午10時30分
3. 開會地點：視訊會議
4. 主 持 人：產業發展局林崇傑局長 工務局林志峯局長
5. 紀 錄：劉衡幫工程司
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 環南市場改建工程：
    1. 有關第一期之8攤臨時攤位遷移一事，先請市場處與攤商協商遷移位置及期程，並提供水利處施工廠商據以安排施作連通通道時程。另臨時攤位銜接水、電部分，由兩處自行協調。
    2. 因短延時強降雨之雨水沿第一期屋頂停車場逕流至6樓停車場，導致積水一事，請市場處、水利處邀集設計單位及施工廠商討論改善方案，並於下次專案會議報告。
    3. 有關第二期1樓市場走道地坪材質變更水泥混凝土壓花地坪一事，請市場處向攤商自治會說明，該類型地坪易積油污，日久影響外觀，且有防滑性能下降之虞。如攤商自治會充分明瞭原材質與變更材質之優劣，仍堅持變更材質，則同意變更，再請水利處依序辦理變更設計相關事宜。
  3. 有關更新處辦理環南市場周邊環境改善計畫，改由陳副秘書長督導，本會議不需重複列管。
  4. 成功市場改建工程:
請新工處依預定計畫持續積極趲趕工進。
  1. 南門大樓暨市場改建統包工程：
請新工處依預定計畫持續積極趲趕工進。
  1. 北投市場：
建議市場處針對臨時攤棚太子樓開口設置遮蔽風雨設施，避免強風引導雨勢進入攤棚內部。
  1. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 請市場處依新工處提供111年5月以後各月份配數，據以修正內控預算分配管制表。
    2. 有關第一果菜中繼批發市場增設武聖殿側出入口，對於萬大路及富民路之交通影響評估，因無法預估零批場攤商實際使用行為，故PCM僅就現況提供資料予市場處及農產公司參考。外部交通管制措施，則請市場處洽交工處討論。
    3. 近期原蔬菜零批場遇大雨積水一事，請新工處、市場處、農產公司及統包廠商再現場勘查確認原因。有關中繼批發市場屋頂及側向防制風雨侵入措施，請新工處督導統包廠商盡速完成改善。
  2. 東門市場：
請市場處於簡報內容補充特一區相關圖示，並請市場處於4月20日向彭副市長報告改建計畫。
散會（是日上午11時40分）