臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場、第一果菜及魚類批發市場及北投市場」第76次專案會議
2. 開會時間：111年7月25日（星期一）下午2時30分
3. 開會地點：視訊會議
4. 主 持 人：產業發展局林崇傑局長 工務局林志峯局長
5. 紀 錄：林欣圓約僱人員
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 有關各市場改建工程（除北投市場外）之111年及以後年度計畫期程及預算分配情形（含變更設計），請代辦機關水利處、新工處盡速送達市場處彙整，俾於辦理調整府管計畫事宜。
  3. 成功市場改建工程：
    1. 中繼市場空調電力盤容量不足一事，同意依新工處建議方案增設空調電力盤，並於111年8月8日前改善完成。
    2. 中繼市場臨四維路208巷側室內空調溫度偏高一事，請新工處立即會同施工廠商現場勘查原因，並提供解決方案。
    3. 中繼市場電力契約容量先維持現狀，俟累積觀察實際用電情形，滿1年後再檢討調整電力契約容量之必要性。
  4. 南門大樓暨市場改建統包工程：
請新工處依預定計畫持續積極趲趕工進。
  1. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
請新工處依預定計畫持續積極趲趕工進。
  1. 北投中繼市場：
    1. 請市場處積極趲趕工進。
    2. 為確認申請臨時建築使用、消防設備、污水設備竣工查驗等許可所需送審文件，請各主管機關盡速指派股長以上主管擔任聯繫窗口，並送交市場處主動聯繫溝通。
2. 散會（是日下午15時40分）