## 公園新建
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
	次月10日前編報					新建、水利工程處
月 報					表 號			20535-07-01-01
臺北市公園綠地新建工程
中華民國 107 年 1 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	總面積		土 木 工 程					園 藝 工 程		工期			施工進度
				計畫	已 / 開闢	廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆	排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	無障礙坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 / 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			51,426	19,421	-	773	388	4,589	93	1	-	61	149	-	71	20	3	-	-		8,215	55,054
大港墘(內湖106號)公園新建工程(106-194)	如附件一(1)	106	40,997	17,818	-	772.8	388.4	4,588.5	90	-	-	61.2	-	-	58	16	-	-	-	如附件一(1)	7,892	52,526	106.07.29	107.03.11	施工中	63.81%	63.99%
國順(大同388號)公園新建工程(107-008)	如附件一(2)	107	10,429	1,603	-	-	-	-	3	1	-	-	149	-	13	4	3	-	-	如附件一(2)	323	2,528	107.01.16	107.07.20	施工中	1.38%	8.45%

填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國107年2月5日編製
資料來源：公園路燈工程管理處工務科。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

## 附件一
附件一
	臺 北 市 公 園 綠 地 新 建 工 程
	中華民國 107 年 1 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備註
1	大港墘(內湖106號)公園新建工程(106-194)	內湖區港墘里瑞光路317號	拆除及運棄工程、滲透式陰井、集水式陰井、滲透式蓄水囊、集水式蓄水囊、地下儲水槽、化妝蓋板形式、PC拉毛、抿石子鑄鐵圖案、人工草、斬石子收邊、緣石、預鑄路緣石、抿石子緣石、地框、水泥鋪面、景觀設施工程、欄杆、雨水花園平台、環型平台、花台入口導覽牌、解說牌、指示牌、植栽牌、工具間、落葉堆肥設施、沙坑矮牆、沙桌、洗腳池沉沙區、遊戲洞穴、樓梯平台護欄、簡易遮陽設施、水龍頭、客土施放、電氣設備工程、給水設備工程等
2	國順(大同388號)公園新建工程(107-008)	昌吉街	收邊緣石、抿石子、貼砂岩緣石、砌古樸陶磚、造型牆、彩繪牆、解說牌、公園自治條例牌、公園入口意象、植物名牌、水池工程、景石、植栽給水設備、雨水回收系統、水池給水設備、PW控制箱配電盤設備等