## 公園改善
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
				水利工程處
月 報	次月10日前編報					表 號			20535-07-01-02
臺北市公園綠地改善工程
中華民國 107 年 2 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	土木工程					園 藝 工 程		工期			施工 / 進度
				廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆	排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	無障礙 / 坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			219,365	27,341	4,507	8,179	125	9	1	91	247	2	286	14	143	1	2		10,126	48,493
士林官邸公園資材室整修工程106-212)	如附件二(1)	106	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(1)	-	-	106.12.19	107.02.01	107.02.01	100.00%	100.00%
106年度園藝管理所所轄公園整建工程一士林區公園整建工程(106-165)	如附件二(2)	106	10,477	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(2)	-	-	106.06.09	107.02.01	107.02.01	100.00%	100.00%
106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程一中山區力行三號等公園整建工程(106-213)	如附件二(3)	106	1,978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	如附件二(3)	-	-	106.12.20	107.02.23	107.02.05	100.00%	100.00%
填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國107年3月5日編製
資料來源：公園路燈工程管理處工務科。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
椰城公園更新工程(105-192)	如附件二(4)	105	24,020	827	145	607	3	-	-	-	82	-	-	1	4	-	-	如附件二(4)	413	3,813	105.06.19	107.02.10	107.02.10	100.00%	100.00%
106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)(106-159)	如附件二(5)	106	10,931	-	561	-	5	-	-	-	-	-	-	5	2	-	1	如附件二(5)	-	-	106.09.05	107.03.31	施工中	87.00%	87.38%
106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第1期)(106-150)	如附件二(6)	106	24,696	-	2,830	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	-	-	如附件二(6)	-	-	106.09.12	107.03.31	施工中	85.00%	80.50%
106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一體健設施改善統包工程(106-169)	如附件二(7)	106	6,439	-	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	如附件二(7)	-	-	106.09.26	107.03.10	施工中	98.52%	96.01%
南港公園更新工程(第一期)(106-181)	如附件二(8)	106	43,235	2,464	120	3,583.00	17	5	-	-	-	-	284	-	-	-	1	如附件二(8)	2,187.34	248	106.07.08	107.03.19	施工中	77.73%	78.84%
106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一北投、士林區公園整建工程(106-177)	如附件二(9)	106	12,890	773.3	-	305.00	43	1	1	90.8	61	-	-	-	-	-	-	如附件二(9)	-	-	106.07.01	107.03.03	施工中	83.31%	83.31%
106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程一松山區西松公園整建工程(106-214)	如附件二(10)	106	1,662	187	167	139.2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(10)	-	3,932	107.01.04	107.03.20	施工中	74.49%	81.56%
榮華榮富公園整建工程(106-190)	如附件二(11)	106	21,441	23,016	99	3,185	-	1	-	-	104	-	-	-	3	-	-	如附件二(11)	1,651	22,741	106.08.05	107.03.28	施工中	88.58%	88.58%
木柵玉成公園游泳池修繕工程(106-206)	如附件二(12)	106	15,286	-	-	-	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	如附件二(12)	-	-	106.10.25	107.03.29	施工中	78.20%	73.40%
至善公園更新工程(106-185)	如附件二(13)	106	44,494	74	-	-	45	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	如附件二(13)	5,875	17,759	106.07.27	107.06.12	施工中	50.68%	61.02%
象山公園新設設施工程(107-036)	如附件二(14)	107	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(14)	-	-	107.02.08	107.04.23	施工中	5.36%	5.36%

## 附件二
附	件二
	臺 北 市 公 園 綠 地 改 善 工 程
	中華民國 107 年 ２ 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備 註
1	士林官邸公園資材室整修工程(106-212)	士林官邸公園	浪板屋頂、原有天花板拆除、磚牆拆除、窗戶拆除、鋼構及屋頂工程、裝修工程、電氣設備工程等
2	106年度園藝管理所所轄公園整建工程一士林區公園整建工程(106-165)	士林區各公園	木棧道工程、石橋欄杆工程、外圍欄杆、機房木平台及欄杆工程、垃圾清運、生態棧道面層工程、鄰里工程入口意象、抿石子砂漿粉刷、鍍鋅鋼板、格柵圍籬、舞臺棚架、客土施放、新設植草磚鋪面、抿石子收邊緣石、雲牆裝置藝術等
3	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程一中山區力行三號等公園整建工程(106-213)	中山區力行三號公園	體健標示牌面、水管燈、太陽能供電系統、開關箱設施、配管系統、配電系統等
4	椰城公園更新工程(105-192)	椰城公園	水泥整體粉光、安全護欄、無障礙護欄、戶外垃圾桶、全區導覽、竣工銘牌、公園自治條例牌、公園名牌、體健告示牌、體健設施使用說明牌、灌木地被植物名牌、喬木植物名牌、入口矮牆、解說地磚、毛毛蟲主體及裝修工程、戶外卷簾、玻璃卷門、客土施放、照明及供電工程、給水與雨水回收利用工程、洗手台、集水井、周邊道路AC復舊等
5	106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)(106-159)	南港區、內湖區、士林區、北投區公園	無縫軟鋪工程、人工草皮鋪面更新、竹子護欄更新、披覆樓梯、支柱除銹上漆更新、戰車護罩更新、管狀通道之前後護罩更新、弧形攀岩梯、新設遊戲場告示牌、擴增地坪、新增礫石沙鋪面、新增樹皮木片鋪面、新增緣石、更新進出口扶手、更新大象走道、更新告示牌內文、新設沙坑、新設架高洗手台、新設洗腳設備、新設沙桌、新設水景牆等	因大雨無法施作，已督商加派人員趕工。
6	106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第1期)(106-150)	三民公園、玉成公園、眷村文化公園、萬芳四號公園及立農公園等	草地復舊、給排水牽設、立體遊戲場、極限滑索、沙坑、洗腳池、兒童遊戲場告示牌更新、面鋪人工草地、面洩水坡度整理、木座椅平台、遊戲山丘、飛帆型遮陽棚、花朵造型遮陽棚等	因國外材料供應商出貨延宕，已督促廠商儘速進場施作。
7	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一體健設施改善統包工程(106-169)	士林區、北投區公園	人工草皮、遊戲場告示牌修改等
8	南港公園更新工程(第一期)(106-181)	南港公園	既有RC欄杆拆除運棄、植穴鋼板收邊、高壓磚收邊、懸臂步道欄杆、能量廣場欄杆、新增花台、收邊牆扶手欄杆、鋪設人工草、新設木平台、橋面鋪面更新、表面抿石子、手作步道、橋樑欄杆、既有墩柱重新施作、表面貼陶板磚、山區步道收邊、水舞台、拋石水岸、客土施放、水生植栽種植區、淨化水道、新設渠道淨化陰井、導覽牌、解說標示牌、方向指示牌等
9	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一北投、士林區公園整建工程(106-177)	北投243號公園、學園公園、士林福文公園、福華公園	天然石片鋪築、石材地坪收邊、預鑄生態槽護坡、新設欄杆、新設樓梯扶手、既有石桌椅遷移、既有石板步道拆除、陰刻造型石板、抿石子、入口意象、入口處造型鋼板、預鑄標準緣石、集水井、給水設備、客土施放、新設工具箱等
10	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程一松山區西松公園整建工程(106-214)	松山區公園	既有地坪機械敲除、收邊緣石等
11	榮華榮富公園整建工程(106-190)	榮華榮富公園	土木景觀工程、排水陰井施作、既有景石移設、新設收邊緣石、新設木平台、磨石子、原公園標名牆面整理、水泥漆塗裝施作、導覽牌、標名牌、禁止牌、方向指示牌、說明牌、客土施放、雨水回收系統工程等	辦理變更設計修正施工進度。
12	木柵玉成公園游泳池修繕工程(106-206)	木柵玉成公園	池畔溢水溝蓋、抿石子、垂直遮陽網及動力設備、看臺階梯磚原色修補、看臺鋼板屋頂刷耐侯塗料、過濾設備修繕工程、牆面整修工程、熱水系統工程、設施修繕工程等
13	至善公園更新工程(106-185)	士林至善公園	體健設施移設 、土木景觀工程、磨石子、洗二分總天然石、木屏風圍籬施作、收邊緣石、紅土跑道、集水槽、落水管安裝施作、雨撲滿安裝施作、平台矮墩、造型欄杆、西側水岸平台、西側涼亭雨遮、荷花景觀水池池畔護土墩、觀景平台、護岸擋土牆、休憩階梯、面貼人工草皮、串連棧道、親水棧道、水車造型意象、水車生態水池、生態水池機房、體健設施使用說明牌設立、導覽牌設立、新設垃圾桶、方向指示牌、植物解說牌、原公園標名牆面整理、銅像清理及立墩整修、廁所更新、噴灌工程、荷水池和鏡面倒影水池設備工程、水車生態池設備工程、雨水回收及電力設備工程、廁所照明及開關箱設備工程、添景照明工程等
14	象山公園新設設施工程(107-036)	象山公園	石材名牌、石材木座椅、棚架封版等