## 公園新建
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
	次月10日前編報					新建、水利工程處
月 報					表 號			20535-07-01-01
臺北市公園綠地新建工程
中華民國 106 年 8 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	總面積		土 木 工 程					園 藝 工 程		工期			施工進度
				計畫	已 / 開闢	廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆 / 阻車	排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	殘障 / 坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 / 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			51,022	19,575	-	1,105	622	4,908	99	1	-	-	72	-	64	19	2	-	-		8,470	53,172
敦化(大安149號)公園新建工程(106-132)	如附件一(1)	106	10,025	1,757	-	332	234	319	9	1	-	-	71.5	-	6	3	2	-	-	如附件一(1)	577.8	646	106.06.06	106.11.12	施工中	44.60%	47.31%
大港墘(內湖106號)公園新建工程(106-194)	如附件一(2)	106	40,997	17,818	-	772.8	388.4	4,588.5	90	-	-	-	-	-	58	16	-	-	-	如附件一(2)	7,892	52,526	106.07.29	107.03.11	施工中	6.30%	9.13%

填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國106年9月5日編製
資料來源：公園路燈工程管理處工務科。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

## 附件一
附件一
	臺 北 市 公 園 綠 地 新 建 工 程
	中華民國 106 年 8 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備註
1	敦化(大安149號)公園新建工程(106-132)	敦化南路一段236巷26號	細整地、砂坑、鋼板收邊、預鑄道路緣石、場鑄道路緣石、座台、草地座台、派出所牆面保留、洗手腳池、水龍頭柱、公園名牌立體字、工具箱、全區導覽圖、解說牌、公園自治條例牌、植物名牌、兒童遊戲場使用說明牌、客土施放、陰井、止滑水溝蓋板、新設道路邊溝集水井、預鑄混凝土溝蓋板、雨水回收設備、照明及機電工程、願景圖等
2	大港墘(內湖106號)公園新建工程(106-194)	內湖區港墘里瑞光路317號	拆除及運棄工程、滲透式陰井、集水式陰井、滲透式蓄水囊、集水式蓄水囊、地下儲水槽、化妝蓋板形式、PC拉毛、抿石子鑄鐵圖案、人工草、斬石子收邊、緣石、預鑄路緣石、抿石子緣石、地框、水泥鋪面、景觀設施工程、欄杆、雨水花園平台、環型平台、花台入口導覽牌、解說牌、指示牌、植栽牌、工具間、落葉堆肥設施、沙坑矮牆、沙桌、洗腳池沉沙區、遊戲洞穴、樓梯平台護欄、簡易遮陽設施、水龍頭、客土施放、電氣設備工程、給水設備工程等

## 公園新建編製說明
臺北市公園、綠地、廣場新建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫區內由公園處發包施工之公園、綠地、廣場新建工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：
以當月一日至月底之事實為準。
三、分類標準：
縱行以公園位址、預算年度、工程費、開闢面積、土木工程、園藝工程、施工進度為分類標準；橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計科目定義：
土木工程：建築工程。
園藝工程：栽種花、草和庭園建築的技藝工程。
工程費：工程所需成本費用，包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
施工進度：以施工進度報表之進度百分比為準。
開工日期：工程開始施工之日期。
預訂完工日期：工程預訂完工之日期。
實際完工日期：工程實際完工之日期。
備註：有停工或其他特殊狀況加以備註說明。
五、資料蒐集方法及編製程序：
公園路燈工程管理處依據有關公務登記之相關資料整理編製統計報表後，報送工務局。
六、編送對象：
本表一式五份，二份報送工務局(督導科、統計室各一份)，本處業務科、會計室、檔案室各存一份。