## 公園改善
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
				水利工程處
月 報	次月10日前編報					表 號			20535-07-01-02
臺北市公園綠地改善工程
中華民國 106 年 9 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	土木工程					園 藝 工 程		工期			施工 / 進度
				廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆 / 阻車	排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	殘障 / 坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			554,167	35,997	8,393	25,456	286	29	10	70	3,663	-	1,136	50	180	6	6		20,535	79,611
106年度本市公園廣場園路整平改善工程一青年公園管理所所轄園路改善工程(106-072)	如附件二(1)	106	3,351	-	-	2,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	如附件二(1)	-	-	106.03.14	106.08.10	106.08.07	100.00%	100.00%
106年度本市公園廣場園路整平改善工程一陽明山管理所所轄園路改善工程(106-069)	如附件二(2)	106	6,575	-	56.76	548	1		-	-	-	-	-	-	1	-	-	如附件二(2)	-	-	106.03.22	106.08.31	106.08.28	100.00%	100.00%
106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程一中山區大同區公園整建工程(106-161)	如附件二(3)	106	3,275	1,090	-	190	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	如附件二(3)	-	-	106.05.22	106.09.03	106.09.02	100.00%	100.00%
106年度南港公園管理所所轄公園整建工程一南港區、信義區公園整建工程(106-156)	如附件二(4)	106	8,879	311.23	-	567	-	-	1	-	238	-	-	-	-	1		如附件二(4)	-	-	106.05.13	106.08.30	106.09.05	100.00%	100.00%
北門廣場景觀工程(105-250)	如附件二(5)	105	110,575	-	-	-	21	-	-	-	545		502	-	-	-	-	如附件二(5)	2,197	11,945	105.12.13	106.09.20	106.09.19	100.00%	100.00%
105年度社區環境改造計畫局部改造工程一松山區鄰里公園局部改造工程(105-217)	如附件二(6)	105	6,200	2,370	45	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	如附件二(6)	-	-	105.08.01	106.09.21	106.09.21	100.00%	100.00%
106年度青年公園管理所所轄公園整建工程一中正區萬華區公園整建工程(106-141)	如附件二(7)	106	18,132	-	1,465	1,497.8	31	8	1	-	1,019	-	-	8	12	-	1	如附件二(7)	-	-	106.05.11	106.09.06	106.09.26	100.00%	100.00%
填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國106年10月3日編製
資料來源：公園路燈工程管理處工務科。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
富錦2號公園及泰順公園社區環境改造工程(106-166)	如附件二(8)	106	7,342	1,140	138.1	246.3	16	-	1	-	-	-	-	1	4	-	-	如附件二(8)	978.54	4,060	106.06.07	106.09.14	106.09.28	100.00%	100.00%
中強公園更新工程(105-208)	如附件二(9)	105	72,874	-	-	7,580.3	39	1	1	-	837.82	-	-	11	6	1		如附件二(9)	6,199.4	10,476	105.07.16	106.08.15	施工中	100.00%	99.20%
106年度北投公園公廁週邊環境改善工程(106-198)	如附件二(10)	106	992	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(10)	-	-	106.08.23	106.09.11	施工中	100.00%	97.36%
105年度北投公園1號公廁改善工程(105-212)	如附件二(11)	105	10,985	-	-	37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(11)	-	-	106.03.15	106.09.15	施工中	100.00%	97.36%
106年度花卉試驗中心所轄公園整建工程一陽明山區公園整建工程(106-179)	如附件二(12)	106	2,544	-	-	63	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(12)	-	-	106.07.01	106.09.30	施工中	100.00%	97.20%
106年度園藝管理所所轄公園整建工程一士林區公園整建工程(106-165)	如附件二(13)	106	9,191	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(13)	-	-	106.06.09	106.10.06	施工中	40.00%	40.00%
106年度南港公園管理所所轄公園整建工程一文山區公園整建工程(106-176)	如附件二(14)	106	5,321	45.36	151	29.43	7	-	1	-	11.35	-	-	2	1	-	-	如附件二(14)	-	-	106.06.24	106.10.11	施工中	80.00%	80.00%
敦化苗圃溫室花房工程(106-193)	如附件二(15)	106	2,670	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	如附件二(15)	-	-	106.07.24	106.10.11	施工中	31.53%	31.53%
東和公園更新工程(105-242)	如附件二(16)	105	55,230	1,613	-	1,220	5	2	-	-	749.32	-	348	-	4	1	1	如附件二(16)	-	5,112	105.11.14	106.10.15	施工中	96.40%	93.70%
椰城公園更新工程(105-192)	如附件二(17)	105	24,020	827	145	607	3	-	-	-	82	-	-	1	4	-	-	如附件二(17)	413	3,813	105.06.19	106.10.15	施工中	97.00%	94.47%
106年度青年公園管理所所轄公園整建工程一大安區公園整建工程(106-182)	如附件二(18)	106	11,246	-	526	1,830.00	14	-	-	-	6	-	-	8	10	1	-	如附件二(18)	-	-	106.07.13	106.10.20	施工中	60.00%	55.00%
106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程一松山區公園整建工程(106-192)	如附件二(19)	106	1,447	428	-	-	-	-	-	69.6	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(19)	-	-	106.07.24	106.10.26	施工中	30.00%	31.64%
北投238號公園擴建工程拆除案(106-200)	如附件二(20)	106	554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(20)	-	-	106.09.29	106.10.28	施工中	10.00%	10.00%
東明公園及明義公園設區環境改造工程(106-160)	如附件二(21)	106	9,231	1,545	86	279.3	7	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	如附件二(21)	628.6	3,457	106.06.01	106.10.31	施工中	70.00%	70.00%
106年度轄管公園公廁改善工程(106-195)	如附件二(22)	106	6,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(22)	-	-	106.07.31	106.11.07	施工中	37.89%	43.72%
106年度景觀公廁統包工程(106-173)	如附件二(23)	106	3,193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(23)	-	-	106.08.05	106.11.12	施工中	37.00%	37.20%
106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一北投、士林區公園整建工程(106-177)	如附件二(24)	106	8,382	773.3	-	305.00	43	1	1	-	61	-	-	-	-	-	-	如附件二(24)	-	-	106.07.01	106.11.27	施工中	39.41%	40.04%
106年度花卉試驗中心所轄公園整建工程一內湖區公園整建工程(106-191)	如附件二(25)	106	6,358	-	512	658	19	1	1	-	-	-	-	-	1		1	如附件二(25)	-	-	106.08.01	106.11.28	施工中	40.12%	41.00%
106年度共融式兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(106-131)	如附件二(26)	106	19,095	300	2,220	342	4	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	如附件二(26)	405	-	106.08.12	107.01.03	施工中	5.50%	7.60%
榮華榮富公園整建工程(106-190)	如附件二(27)	106	16,814	23,016	99	3,185	-	1	-	-	104	-	-	-	3	-	-	如附件二(27)	1,651	22,741	106.08.05	107.01.31	施工中	2.48%	1.36%
106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)(106-159)	如附件二(28)	106	10,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(28)	-	-	106.09.05	107.02.01	施工中	0.50%	0.50%
106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第1期)(106-150)	如附件二(29)	106	24,696	-	2,830	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	-	-	如附件二(29)	-	-	106.09.12	107.02.08	施工中	3.00%	3.00%
南港公園更新工程(第一期)(106-181)	如附件二(30)	106	40,504	2,464	120	3,583.00	17	5					284				1	如附件二(30)	2,187.34	248	106.07.08	107.02.12	施工中	18.52%	19.05%
106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一體健設施改善統包工程(106-169)	如附件二(31)	106	6,439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-	-	如附件二(31)	-	-	106.09.26	107.03.10	施工中	0.50%	0.50%
至善公園更新工程(106-185)	如附件二(32)	106	41,026	74	-	-	45	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	如附件二(32)	5,875	17,759	106.07.27	107.06.12	施工中	5.16%	6.31%

## 附件二
附	件二
	臺 北 市 公 園 綠 地 改 善 工 程
	中華民國 106 年 9 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備 註
1	106年度本市公園廣場園路整平改善工程一青年公園管理所所轄園路改善工程(106-072)	萬華區公園	預鑄高壓緣石、新設混凝土階梯、透水集水井、集水井連通管、原土整平、抿石子面層、抿琉璃石面層、溝牆提昇、既有樹木保護等
2	106年度本市公園廣場園路整平改善工程一陽明山管理所所轄園路改善工程(106-069)	北投區、士林區	鐵木棧道、鐵木平台、新設木平台、既有樹木保護、新設扶手欄杆等
3	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程一中山區大同區公園整建工程(106-161)	中山區、大同區公園	紅磚土鋪設、既有地坪機械敲除、車阻石椅、鍍鋅格蓋板等
4	106年度南港公園管理所所轄公園整建工程一南港區、信義區公園整建工程(106-156)	南港區、信義區公園	滲透陰井、鍍鋅格柵板、洗腳池改善、鋪設碎石、預鑄標準緣石、抿石收邊、矮墩、標線等
5	北門廣場景觀工程(105-250)	忠孝西路與延平北路路口南側	古蹟本體保護措施、路緣石打除、鋪面新作、花崗石路緣石、安山岩石材收邊處理、鋪面手工勾縫處理、集水陰井、透水管彎頭、滲透井、地嵌石材影雕解說牌、地嵌陶板燒製解說牌、地嵌自然石材切文案解說牌、地嵌臺北城地圖石材影雕解說牌、鐵道意象鋪面新作、不鏽鋼烤漆軌道意象、大屯山及七星山景石假山造景、造型景觀石組造景、解說牌工程、配石材飲水台、配電箱整合美化造景、給排水設備及配管工程、雨水貯留井溢排水管等
6	105年度社區環境改造計畫局部改造工程一松山區鄰里公園局部改造工程(105-217)	婦聯、吉仁、鵬程、新中公園等	自動噴灑控制系統、植栽移除、遊具拆除、公園椅移除、棚架拆除、ＬＥＤ跑馬燈移除、舞台頂棚、２分抿石子、混凝土粉刷等
7	106年度青年公園管理所所轄公園整建工程一中正區萬華區公園整建工程(106-141)	228公園、介壽公園萬華區青年東園、錦德及柳鄉等公園	新設體健設施使用說明牌、花崗岩界石、新設阻根板、化妝蓋板、新設陰井、告示牌內容排版及製作、既有設施遷移、地坪排水管埋設、屋頂防水層、混凝土裂縫修補、水舞噴泉設備、水舞噴泉控制櫃、水舞噴泉3D動畫、新設PU跑道地坪、AC路面標線、跑道里程數、標線、新設陰井、填紅土、鋼筋外露修復、內牆防水牆施作、外牆防水牆施作、排煙窗修繕、天窗採光罩修繕、水池淤泥清除處理、新設沉砂池、告示牌內容排版及製作、新設洗手台、既有花台清洗、公園景石及周邊花籬修繕、新設工具間等
8	富錦2號公園及泰順公園社區環境改造工程(106-166)	富錦2號公園及泰順公園	拆除整地工程、緣石、界石、天然花崗石踏片、鋪禁菸地磚、新作花台、抿石子預鑄花缽、入口既有座椅加設中央扶手、既有花台抿石子、現有園燈遷移、給水工程、滲透陰井、客土施放、既有樹木保護等
9	中強公園更新工程(105-208)	信義區等各公園	涼亭高壓水柱沖洗、鋼板收邊、車道緣石、緣石、樹蛙意象鋪面、象山指引銅製浮雕裝置、階梯、電力設施油漆彩繪、垃圾桶、座台、圓型廣場階梯、矮牆、圓型廣場矮牆、圓型廣場淺溝、現有塊石回收乾砌石牆、砌卵石牆、人行道欄杆、扶手欄杆、兒童遊戲場平臺及側牆、兒童遊戲場步道階梯、全區導覽牌、公園名牌、公園植物解說牌、解說牌、公園自治條例牌、兒童遊具使用說明牌、兒童遊戲場及籃球場使用說明牌、竣工名牌及遊戲場主題說明牌、方向指示牌、方向指示牌指向面板、自來水設施座台表面以同色系磁磚貼覆、木平台塑木、木平台鋼板收邊、標線、塑木欄杆、卵石鬆鋪、樹蛙區塑木護欄、樹蛙區塑木護欄鉸鍊及門閂、滲透井、陰井、排水管埋設、不鏽鋼化妝蓋板、排水箱涵人孔高程調整、既有溝渠局部加蓋、基地公共排水系統清淤、雨水回收再利用系統工程、雨水貯留設施、客土施放、公廁改造工程、木作粉刷及玻璃工程、、廁所搗擺工程、廁所設備工程、天花工程、中空板屋頂工程、標誌工程、弱電設備工程、給水設備工程、排水設備工程、電氣工程等	解說牌等因製作延宕，申請展延，其餘工項可申請部分竣工。
10	106年度北投公園公廁週邊環境改善工程(106-198)	北投公園	結構工程、水電工程、管線高壓清洗、貼平板磚、擋土座等	至今因北投公園1號公廁部分工項(屋瓦工程)未完成，施工架未拆卸，致戶外地坪地磚舖設及不銹鋼欄杆工項未能施作，影響工進 / 以督請承商加緊趕工作業中
11	105年度北投公園1號公廁改善工程(105-212)	北投公園	拆除工程、木結構工程、外牆加厚及粉光、外牆防水、外牆木飾板、室內止滑磚、抿2分石子、室內牆面自然塗料、室內裝修工程、導擺、小便斗隔屏、竹隔屏、木門、洗手台木櫃、小便斗無障礙扶手、無障礙拉門、水電工程、屋頂平台防水隔熱、木瓦、防水毯、景觀工程、混凝土花台、貼陶磚緣石、貼平板磚等	1.依修正後進度加緊趕工中 / 2.承商申辦建管程序中，影響實際應進行工程進度 / 3.因木材供貨商與木作工班間人力調度等問題，致整體木作工程落後，並影響屋瓦工程，已督請承商8.31起增派人力支援，因近期天雨因素，修正預計9.16完成 / 7月27日依建管程序已申辦一樓版勘驗 / 因部分文件補正中，承商106.9.19屋頂版勘驗掛件
12	106年度花卉試驗中心所轄公園整建工程一陽明山區公園整建工程(106-179)	士林區公園、花卉中心轄區公園	車棚、高壓混凝土磚、擋土牆、工作棚、磚砌矮牆、樹木保護、涼亭清洗、階梯更新等	未施作工項需待9/19疑義會後，方得確認如何施作，9/15已報部分竣工
13	106年度園藝管理所所轄公園整建工程一士林區公園整建工程(106-165)	士林區各公園	木棧道工程、石橋欄杆工程、外圍欄杆、機房木平台及欄杆工程、垃圾清運、生態棧道面層工程、鄰里工程入口意象、抿石子砂漿粉刷、鍍鋅鋼板、格柵圍籬、舞臺棚架、客土施放、新設植草磚鋪面、抿石子收邊緣石、雲牆裝置藝術等
14	106年度南港公園管理所所轄公園整建工程一文山區公園整建工程(106-176)	景美運動公園、萬芳11號公園、萬慶公園、坡內坑公園、芳寧公園、樟樹公園等	既有木平台拆除、新增木棧道、新增木欄杆、臨時擋水設施、既有棧道鋼構除鏽上漆、既有景觀牆表面清理及上漆、既有棚架拆除、既有花台改雲牆、表面抿石子、新設圍籬、新作洗手台等
15	敦化苗圃溫室花房工程(106-193)	敦化苗圃	花房整修、拌土場整修等
16	東和公園更新工程(105-242)	士林東和公園	既有欄杆拆除、臨時擋土設施、北側入口階梯更新、既有花崗石板再利用鋪面、透水磚鋪面、懸臂步道、步道欄杆、高架棧道面板、棧道欄杆、粗砂式地坪、遊戲板、傳聲筒、塗鴉牆、塗鴉牆木平台、飛石步道、階梯、新增導水、新增木棧道、新增木跨橋、石板鋪面修補、野餐平台、碎石鋪面、水岸欄杆、小階梯、河道清淤、砌石堰、水岸乾砌石邊坡修復、入口意象標示、解說標示牌、導覽牌、告示牌、方向指示牌、新增滲流井、透水管埋設、圍束格框、垃圾桶、入口牆、洗手台、水生植栽栽植區等	因議員、里長、居民之意見辦理變更設計中。
17	椰城公園更新工程(105-192)	椰城公園	水泥整體粉光、安全護欄、無障礙護欄、戶外垃圾桶、全區導覽、竣工銘牌、公園自治條例牌、公園名牌、體健告示牌、體健設施使用說明牌、灌木地被植物名牌、喬木植物名牌、入口矮牆、解說地磚、毛毛蟲主體及裝修工程、戶外卷簾、玻璃卷門、客土施放、照明及供電工程、給水與雨水回收利用工程、洗手台、集水井、周邊道路AC復舊等	因建照請領問題，導致相關工項無法施工。
18	106年度青年公園管理所所轄公園整建工程一大安區公園整建工程(106-182)	大安森林公園、永康公園、新龍公園、嘉興公園等	陰井、1分抿石子、化妝蓋板、抿石子面層、強化玻璃、座椅遷移、陰井高層調整、新設體健設施說明告示牌、樹穴緣石收邊、新設路緣石、排水溝鍍鋅格柵調整、新設花缽、樹穴改善、抿石子復舊、新設遊戲區使用說明告示牌、新設擋土牆、新設地坪排水孔、造型洗手台及給水管埋設等	已通知委外監造督促承商加派人手趕工，以利工進。
19	106年度圓山公園管理所所轄公園整建工程一松山區公園整建工程(106-192)	松山區公園	快走運動路線指示牌、快走運動路線里程牌、禁行自行車告示牌等	原契約工項完成，已於106.08.22辦理部份竣工。 / 辦理後續擴充中。 / 設計單位原則簽106.09.28會辦陳核。
20	北投238號公園擴建工程拆除案(106-200)	北投區中央南路二段6巷55號等	房屋廢方挖除及清理、客土施放、預鑄綠島緣石等
21	東明公園及明義公園設區環境改造工程(106-160)	東明公園及明義公園	拆除整地工程、緣石、界石、天然花崗石踏片、鋪禁菸地磚、新作花台、抿石子預鑄花缽、入口既有座椅加設中央扶手、既有花台抿石子、現有園燈遷移、給水工程、滲透陰井、客土施放、既有樹木保護等
22	106年度轄管公園公廁改善工程(106-195)	士林官邸公園、陽明公園	室內鋪地磚、屋頂防水層、屋頂隔熱工程、鋁企口天花板、掛牆式小便器、小便斗搗擺、四方燈具、隔間搗擺及廁間門施作、馬桶、衛生設備、無障礙廁所拉門施作、戶外洗手台、無障礙導引牌及廁所標示牌、戶外洗手台化妝鏡、雨遮更新、牆面及樓梯扶手油漆修補、戶外南方松屏風更新、既有屋頂排水系統復舊、給排水及燈具線路更新、室內壁地磚防水施作等
23	106年度景觀公廁統包工程(106-173)	沖洗溝綠地1號、中吉公園、五常公園	混凝土鋪面表面拉毛處理、男生廁所、性別友善兼無障礙廁所、集水陰井、工具間等
24	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一北投、士林區公園整建工程(106-177)	北投243號公園、學園公園、士林福文公園、福華公園	天然石片鋪築、石材地坪收邊、預鑄生態槽護坡、新設欄杆、新設樓梯扶手、既有石桌椅遷移、既有石板步道拆除、陰刻造型石板、抿石子、入口意象、入口處造型鋼板、預鑄標準緣石、集水井、給水設備、客土施放、新設工具箱等
25	106年度花卉試驗中心所轄公園整建工程一內湖區公園整建工程(106-191)	內湖區碧山公園等	平台更新、抗沖蝕網袋、護欄、洗石子緣石、阻根板、整地、透水式集水井等
26	105年度共融式兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(106-131)	花博公園美術園區	原有面層敲除及處理、草地復舊、給排水牽設、遊戲山丘、沙坑區、洗腳池、觀景台、無障礙護欄、遊戲牆、毛蟲造型玩沙台、花形盛沙桌、葉形流沙台、兒童遊戲場告示牌、遊戲場觸覺地圖指引系統、遮陽設施、無障礙木桌台、圍欄等
27	榮華榮富公園整建工程(106-190)	榮華榮富公園	土木景觀工程、排水陰井施作、既有景石移設、新設收邊緣石、新設木平台、磨石子、原公園標名牆面整理、水泥漆塗裝施作、導覽牌、標名牌、禁止牌、方向指示牌、說明牌、客土施放、雨水回收系統工程等
28	106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)(106-159)	南港區、內湖區、士林區、北投區公園	無縫軟鋪工程、人工草皮鋪面更新、竹子護欄更新、披覆樓梯、支柱除銹上漆更新、戰車護罩更新、管狀通道之前後護罩更新、弧形攀岩梯、新設遊戲場告示牌、擴增地坪、新增礫石沙鋪面、新增樹皮木片鋪面、新增緣石、更新進出口扶手、更新大象走道、更新告示牌內文、新設沙坑、新設架高洗手台、新設洗腳設備、新設沙桌、新設水景牆等
29	106年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第1期)(106-150)	三民公園、玉成公園、眷村文化公園、萬芳四號公園及立農公園等	草地復舊、給排水牽設、立體遊戲場、極限滑索、沙坑、洗腳池、兒童遊戲場告示牌更新、面鋪人工草地、面洩水坡度整理、木座椅平台、遊戲山丘、飛帆型遮陽棚、花朵造型遮陽棚等
30	南港公園更新工程(第一期)(106-181)	南港公園	既有RC欄杆拆除運棄、植穴鋼板收邊、高壓磚收邊、懸臂步道欄杆、能量廣場欄杆、新增花台、收邊牆扶手欄杆、鋪設人工草、新設木平台、橋面鋪面更新、表面抿石子、手作步道、橋樑欄杆、既有墩柱重新施作、表面貼陶板磚、山區步道收邊、水舞台、拋石水岸、客土施放、水生植栽種植區、淨化水道、新設渠道淨化陰井、導覽牌、解說標示牌、方向指示牌等
31	106年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程一體健設施改善統包工程(106-169)	士林區、北投區公園		統包工程尚未取得細部設計。
32	至善公園更新工程(106-185)	士林至善公園	體健設施移設 、土木景觀工程、磨石子、洗二分總天然石、木屏風圍籬施作、收邊緣石、紅土跑道、集水槽、落水管安裝施作、雨撲滿安裝施作、平台矮墩、造型欄杆、西側水岸平台、西側涼亭雨遮、荷花景觀水池池畔護土墩、觀景平台、護岸擋土牆、休憩階梯、面貼人工草皮、串連棧道、親水棧道、水車造型意象、水車生態水池、生態水池機房、體健設施使用說明牌設立、導覽牌設立、新設垃圾桶、方向指示牌、植物解說牌、原公園標名牆面整理、銅像清理及立墩整修、廁所更新、噴灌工程、荷水池和鏡面倒影水池設備工程、水車生態池設備工程、雨水回收及電力設備工程、廁所照明及開關箱設備工程、添景照明工程等