## 公園改善
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
				水利工程處
月 報	次月10日前編報					表 號			20535-07-01-02					2354-09-01-01
臺北市公園綠地改善工程
中華民國 107 年8 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	土木工程					園 藝 工 程		工期			施工 / 進度
				廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆	排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	無障礙 / 坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			351,528	6,177	4,213	11,280	448	6	2	1,754	2,239	0	165	38	46	2	6		29,782	66,916
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝管理所所轄園路改善工程(107-067)	如附件二(1)	107	2,659	-	-	432	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(1)	-	-	107.04.16	107.07.24	107.7.24	100.00%	100.00%
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所所轄園路改善工程(107-064)	如附件二(2)	107	3,805	-	-	1,118	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(2)	-	-	107.03.29	107.07.16	107.8.10	100.00%	100.00%
至善公園更新工程(106-185)	如附件二(3)	106	50,205	74	-	-	45	2	-	-	196	-	-	-	2	1	-	如附件二(3)	5,875	17,759	106.07.27	107.08.18	施工中	99.03%	96.64%
園藝管理所所轄辦公房舍整修工程(107-134)	如附件二(4)	107	1,882	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(4)	-	-	107.06.08	107.09.05	施工中	93.91%	98.21%
交八廣場擴建工程拆除案(107-156)	如附件二(5)	107	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(5)	-	-	107.07.31	107.10.03	施工中	45.73%	72.91%
北投生態博物館-公園綠地改善工程(107-123)	如附件二(6)	107	26,899	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(6)	247	18,592	107.05.14	107.10.10	施工中	46.07%	50.60%
107年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區、信義區公園整建工程(107-114)	如附件二(7)	107	9,227	250	392	999	8	1	1	1,463	141	-	-	6	4	-	-	如附件二(7)	-	-	107.05.16	107.10.22	施工中	40.00%	35.50%
填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國107年9月4日編製
				主辦統計人員

資料來源：公園路燈工程管理處
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所所轄園路改善工程(107-070)	如附件二(7)	107	3,775	-	-	2,327	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(7)	-	-	107.03.18	107.06.15	施工中	30.86%	26.53%
中正24號(交八)廣場景觀綠美化工程-土建工程(107-159)	如附件二(8)	107	8,932	1,610	-	-	14	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	如附件二(8)	-	-	107.8.17	107.10.30	施工中	1.56%	1.50%
107年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、松山區、大同區公園整建工程(107-125)	如附件二(9)	107	17,322	1,477	888	-	-	-	-	-	147	-	-	2	2	-	1	如附件二(9)	-	-	107.06.14	10.10.31	施工中	32.15%	32.15%
107年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程(107-124)	如附件二(10)	107	18,514	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(10)	-	-	107.06.07	107.11.03	施工中	34.62%	37.22%
圓山公園原兒育中心範圍戶外空間改善工程(107-113)	如附件二(11)	107	34,900	-	-	4,113	-	-	-	-	883	-	37	-	-	-	-	如附件二(11)	18,174	25,125	107.05.09	107.11.05	施工中	35.07%	30.07%
南興公園更新工程(107-143)	如附件二(12)	107	10,760	-	-	-	10	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	如附件二(12)	3,203	6	107.06.29	107.11.06	施工中	18.83%	24.32%
107年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-陽明山區公園整建工程(107-145)	如附件二(13)	107	3,507	-	-	1,224	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(13)	-	-	107.07.10	107.11.07	施工中	11.19%	27.69%
107年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程(107-139)	如附件二(14)	107	6,451	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	14	-	-	如附件二(14)	-	-	107.06.22	107.11.08	施工中	40.80%	40.80%
107年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程(107-144)	如附件二(15)	107	8,012	-	557	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	-	-	如附件二(15)	-	-	107.7.18	107.11.14	施工中	11.99%	13.87%
107年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(107-140)	如附件二(16)	107	12,572	-	-	700	36	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	如附件二(16)	-	-	107.06.15	107.11.21	施工中	22.00%	48.00%
107年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安區公園整建工程(107-146)	如附件二(17)	107	12,949	-	240	-	51	-	1	-	-	-	-	2	3	-	-	如附件二(17)	-	-	107.06.29	107.12.05	施工中	8.71%	6.07%
107年度景觀公廁設置工程(107-155)	如附件二(18)		7,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(18)	-	-	107.8.10	107.12.7	施工中	5.00%	5.00%
107年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區、萬華區公園整建工程(107-120)	如附件二(19)	107	14,527	2,049	161	-	228	-	-	152	-	-	-	-	5	-	5	如附件二(19)	-	-	107.05.24	107.12.17	施工中	12.00%	12.80%
空地美化工程-安東綠茵園(107-153)	如附件二(20)	107	2,350	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(20)	94	1,560	107.7.18	107.12.31	施工中	13.00%	13.01%
南港公園更新工程(第二期)(107-097)	如附件二(21)	107	71,950	425	1,683	800	_	1	_	82	853	_	110	15	_	_	_	如附件二(21)	2,189	3,874	107.04.26	108.02.25	施工中	20.12%	20.12%
107年度實驗性公園兒童遊戲場改善工程(107-157)	如附件二(22)		22,219	292	292	-	7	-	-	57	-	-	-	10	-	-	-	如附件二(22)	-	-	107.8.18	108.4.18	施工中	0.85%	0.88%

## 附件二
附	件二
	臺 北 市 公 園 綠 地 改 善 工 程
	中華民國 107 年 8 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備 註
1	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝管理所所轄園路改善工程(107-067)	士林官邸公園	施工測量、瀝青混凝土面層刨除、瀝青混凝土鋪面、機械拆除、餘方自行處理、人行道面層透水鋪面磚、木屑步道、新築側溝、勞工安全衛生管理費、廠商材料實驗費	因變更設計，進度予以調整。
2	107年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所所轄園路改善工程(107-064)	玉成公園、市民公園	施工測量、機械切割、機械拆除、剩餘土石方運棄、透水性鋪面高壓磚、伸縮縫、抿石子、新設阻根板、矮墩坐椅油漆、無收縮水泥砂漿抹平修補、樹木保護、抿石子鋪面、人行道高壓磚鋪面、緣石
3	至善公園更新工程(106-185)	士林至善公園	體健設施移設 、土木景觀工程、磨石子、洗二分總天然石、木屏風圍籬施作、收邊緣石、紅土跑道、集水槽、落水管安裝施作、雨撲滿安裝施作、平台矮墩、造型欄杆、西側水岸平台、西側涼亭雨遮、荷花景觀水池池畔護土墩、觀景平台、護岸擋土牆、休憩階梯、面貼人工草皮、串連棧道、親水棧道、水車造型意象、水車生態水池、生態水池機房、體健設施使用說明牌設立、導覽牌設立、新設垃圾桶、方向指示牌、植物解說牌、原公園標名牆面整理、銅像清理及立墩整修、廁所更新、噴灌工程、荷水池和鏡面倒影水池設備工程、水車生態池設備工程、雨水回收及電力設備工程、廁所照明及開關箱設備工程、添景照明工程等	因變更設計，進度予以調整。
4	園藝管理所所轄辦公房舍整修工程(107-134)	士林區園藝管理所	工程告示牌、廢棄物運棄處理、家具及機具搬遷及復歸、磚牆拆除、洗手台拆除、衛生設備拆除、天花拆除、門窗拆除、石英磚地磚及壁磚、水泥漆、系統櫃、人造石流理台、木作吊櫃、防水工程、衛生設備及弱電系統、職安衛生管理費、材料檢試驗費
5	交八廣場擴建工程拆除案(107-156)	中正區北平西路周遭建物及地坪	圍籬、施工圍籬、房屋廢方挖除及清理、餘方自行處理、切割瀝青混凝土或無筋混凝土、灌木類移除、瀝青混凝土面層刨除、人手孔高程調整及收邊處理、鷹架帆布防護網、告示牌、施工標誌、交通維持設施及執勤人員、環境保護洗車費、縮時攝影紀錄
6	北投生態博物館-公園綠地改善工程(107-123)	北投公園	施工測量及整地、草地清除及鬆土、既有鋪面敲除、既有結構拆除運棄、既有涼亭拆除運棄、既有水景機房石材頂蓋拆除、臨時排水等設施、花崗石鋪面、露骨材鋪面、瀝青混凝土、手湯設施、木座涼亭、涼亭中空版、木作圍籬、景石、景觀水池機房工程、水景結構、架高器、造霧區、文學鋪面雕刻、高燈外覆木作、排水工程、透水管、化妝蓋版截水溝、過濾系統、外環水景系統、外環噴泉燈光、造霧區噴泉系統、植栽工程、照明及機電工程、雜項工程、勞工安全衛生管理費等
7	107年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區信義區公園整建工程(107-114)	永吉公園、松德公園、三張里公園、雅祥公園、黎富公園、合樂公園、萬福公園、後山埤公園、永春崗公園、福德公園	拆除工程、橡膠地磚、彈性地墊、體健設施遷移及設置、兒童遊樂設施遷移及設置、抿石子、石材地坪、渠道開挖、收邊緣石、鍍鋅格柵蓋板、鋪單元磚、排水管溝、金屬材料弧形加工、水泥混凝土鋪面、天然碎木、洗手台、金檀木、鋼筋及高壓磚實驗、遊戲場檢驗、扶手及欄杆、RC立柱、匯流井、金屬構架雨庇、勞工安全衛生費等
8	中正24號(交八)廣場景觀綠美化工程-土建工程(107-159)	中正區24號(交八)廣場	假設工程、高壓透水磚、弧形座椅、方形座椅、給排水工程、水景工程、照明及機電工程、雜項工程、第一階段完工記者會、交通維持及安全措施費、材料檢驗勞工安全及品管等
9	107年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、松山區、大同區公園整建工程(107-125)	林森公園、三民公園、八二三炮戰紀念公園、富民生態公園、晴光公園、歸綏公園	緩衝地墊、體健設施、解說牌、混凝土地坪、新設溜滑梯、新設原木跳樁、新設無障礙轉盤、新設緣石座椅、新設排水溝、涼亭修繕、F-86戰機陳展、不鏽鋼欄杆、人行道舖高壓磚、營建廢棄物處理、安衛及交通維護設施、材料實驗、組合遊具、舞台屋頂版修繕、新設觀眾席頂棚
10	107年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程(107-124)	丹鳳公園、奇岩一公園、公館公園、開明公園、北投公園、天溪公園、蘭興公園、美崙公園、社子公園、海光公園、前港公園	機械拆除、普通模板、結構用混凝土、焊接鋼線網、人行道舖高壓磚、抿石子、花崗石地坪、水泥粉光、新設造型座牆、緣石、C型鋼、細木作、扶手及欄杆、瀝青混凝土鋪面、花台收邊矮牆、塑木座椅、砌排石工、鋪設PU及修補、既有兒童遊具改善、瀝青混凝土鋪面、彈性壓克力球場鋪面、塑木座椅、水泥磨石子、剩餘土石方運棄、施工圍籬、安衛及交通維護設施、材料實驗
11	圓山公園原兒育中心範圍戶外空間改善工程(107-113)	中山區玉門街33號、中山北路3段66號	假設工程、施工圍籬、剩餘土石方運棄、構造物回填、施工測量、臨時鋼板鋪面、喬木修剪、施工架、水泥混凝土鋪面、高壓透水磚鋪面、既有硬鋪面洗孔回填級配、木格柵、水塔木格柵更新、回填土、回填沃土、地形調整、擋土牆面清潔及修復、花台座椅、地坪修補、地坪防滑處理、涼亭及眺景平台修繕、石埤移置、牆面清潔、植栽工程、水電照明工程、安衛及交通維護設施、材料實驗
12	南興公園更新工程(107-143)	南興公園	假設及準備工程、拆除整地工程、鋪面工程、設施工程、照明工程、給水工程、排水工程、植栽工程、樹木保護措施、安衛及交通維護設施、材料實驗
13	107年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-陽明山區公園整建工程(107-145)	士林區花卉試驗中心	施工測量、機械拆除、鋼筋、場鑄結構混凝土用模板、結構用混凝土、底土夯實、結構物回填及夯實、餘方自行處理、抿石子、結構用鋼料、熔接鋼線網、水泥砂漿、高軋混凝土磚、金檀木料、不鏽鋼料、電動隔柵門、天然石片鋪築、南洋櫸木、伸縮縫、水泥砂漿粉光、鋁板含美編及印刷、金屬隔柵蓋板、鋁合金擠型柱、導覽牌、客土施放、皂土毯、職業安全衛生管理、材料試驗
14	107年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程(107-139)	景美運動公園、興泰公園、萬有2號公園	施工拆除開挖、體健設施拆除、橡膠地磚、格柵溝蓋修整、人行道舖高壓磚、抿石子、金檀木、鐵件油漆、野餐桌椅、體健設施、鋼筋混凝土緣石、不鏽鋼料、土石方運棄、試驗、勞安衛生、施工圍籬、鋪面打除、新設排水溝、新設滲流井、新設斜坡道、橡膠地磚、臨時擋土樁、構造物回填、雨水貯留滲透水箱、檢視井、抽水馬達
15	107年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程(107-144)	上灣公園、石潭公園、新明公園、康寧公園、東湖2號公園、內湖15號公園	施工測量、結構用混凝土、底土夯實、構造物開挖、餘方自行處理、熔接鋼線網、彈性地墊、遊具、油漆、磁磚、舞台封口設施、遮雨板修繕、告示牌、施工圍籬、職業安全衛生管理、材料檢驗、體健設施、結構用鋼料、熱浸鍍鋅處理、鋼筋、鋼模、底土夯實、單槓、抿石子、不鏽鋼格柵蓋、機械拆除、人工拆除、透水黏結層、兒童遊具部分更換、搖搖樂
16	107年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(107-140)	士林官邸公園、原住民文化主題公園	工地拆除、粗木作、鋼料、鋼構阻立、場鑄結構混凝土用模板、結構用混凝土、水簾片、遮光網棚架、電動伸縮門、抿石子、施工圍籬、施工架、臨時鋼板、施工警告燈號、安衛及交通維護設施、材料實驗、機械拆除、預鑄洗石子收邊緣石、透水鋪面、熊造型裝置藝術、結構用混凝土、瀝青混凝土鋪面、壓克力彈性運動鋪面
17	107年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安區公園整建工程(107-146)	大安森林公園、福州山公園、永康公園、群賢公園、通化公園、光信公園	既有鋼筋混泥土機械打除、抿石子、透水磚鋪面及收邊、新設木座椅、鋪設紅磚土及既有收邊柱重新利用(含整地、撿除石粒及雜物)、休憩涼亭頂棚耐力板更新、鋼構除鏽上漆、施工架，鋼管，框式，裝拆、既有涼亭屋頂更換加天溝、既有花架更新、既有碎石格框枕木更換、施工圍籬，移動式、剩餘土石方運棄費用、試驗費用、勞工安全衛生費、安全設施遷移、產品，貼面磚、新增體健設施、電視意象牆、沙發意象區、音響意象、直鋪遊戲場橡膠地墊、新增攀爬遊具
18	107年度景觀公廁設置工程(107-155)	南港區中研公園、士林區前港公園、後港公園、北投區榮富公園、中山區花博美術園區	基地及路幅開挖、餘方及自行處理、基地雜草移除、結構用混凝土、熔接鋼線網、既有景觀公園公廁改善、性別友善廁所兼無障礙廁所、集水陰井、一級技術工、既有電源及給水管線連接、汙水設備銜接至排水系統、成人照護平台、安全設施及告示費、材料檢驗費、安全衛生費、衛工管銜接申請作業費
19	107年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區萬華區公園整建工程(107-120)	228公園、艋舺公園、聚德公園、臨沂綠地、螢橋公園	機械拆除鋼筋混凝土、座椅拆除、既有水溝改暗溝、既有石塊牆面清洗、新增陰井、新設雨水收集系統、新設抽水馬達系統、新設取水馬達系統、抿石子鋪面、新設座椅基礎、新設木椅面、新設花台座椅、新設木平台、新設樹穴收邊、新設收邊欄杆、新設坡道出入口、新作鋪面、清水磚收邊、花台、施工架、防護PVC布、表面除鏽除漆及清潔、既有骨架上防鏽漆及表面漆、鋼筋試驗、勞工安全衛生費等、體健設施、緩衝地墊、透水磚鋪面、靠背座椅、木棧道拆除及更新、木圍籬、木欄杆、無障礙坡道等
21	南港公園更新工程(第二期)(107-097)	南港公園	既有鋼筋混凝土打除、既有排水溝溝底溝壁拆除面打除、原有地墊拆除運棄、既有高燈拆除、臨時工務所租金、施工測量放樣、施工圍籬、影片製作即時監控及履歷建構、縮時攝影、剩餘土石方運棄、透水磚步道、廣場鋪面更新、透水瀝青鋪面、能量廣場打坐平台、能量塔、無障礙斜坡、土固步道舖面、混凝土鋪面、活動廣場長亭、溫室、體健區雨遮、新增涼亭、植栽改善工程、排水改善工程、建築假設工程、服務中心棟、景觀廁所、建築機電工程、照明工程、遊戲場工程、雜項工程
20	空地美化工程-安東綠茵園(107-153)	中山區長安段2小段489地號	假設拆除工程、營建混合廢棄物處理、施工圍籬、新設花台、既有岩石座椅遷移、新設公園椅、碎石子鋪面、水龍頭安裝、新設給水管、新設阻車設備、花崗石鋪面、喬木移植、杜鵑、仙丹、草花、草皮、植樹、勞工安全衛生管理、材料檢驗
22	107年度實驗性公園兒童遊戲場改善工程(107-157)	臺北市中央藝文公園(中正區)	假設及準備工作、整地及放樣工作、抿石子及鐵軌意象鋪面、地墊、人工草皮、大肢體探索區、暈頭轉向體驗區、情境體驗區、遊戲雙塔及水沙世界遊戲區等、花台、矮敦、景石、造型座椅牆、木桌、低壓配電盤及幹管線設備工程、照明設備工程、給排水設備工程、材料實驗費、活動舉辦及工程紀錄影片、職業安全