## 公園新建
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
	次月10日前編報					新建、水利工程處
月 報					表 號			20535-07-01-01
臺北市公園綠地新建工程
	中華民國 110 年 6 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	總面積		土 木 工 程					園 藝 工 程		工期			施工進度
				計畫	已 / 開闢	廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆	排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	無障礙坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 / 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			92,677	37,845	-	330	795	6,320	73	-	3	76	1,020	-	60	12	4	-	-	-	9,431	236,200
北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)公1公園及綠地1、2、5綠地新建工程(G-108-09-108154)	如附件一(3)	108	92,677	37,845	-	330	795	6,320	73	-	3	76	1,020	-	60	12	4	-	-	如附件一(3)	9,431	236,200	108.12.19	110.07.16	施工中	99.00%	99.18%

填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國110年6月5日編製
				主辦統計人員

資料來源：公園路燈工程管理處
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

## 附件一
附件一
臺 北 市 公 園 綠 地 新 建 工 程
中華民國 110 年 6 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備註
1	北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)公1公園及綠地1、2、5綠地新建工程(G-108-09-108154)	承德路六段與文林北路交叉口	基地及路堤填築，借土，運土<5km、臨時辦公場所、古厝結構鑑定計畫與執行、高壓透水磚鋪面(紙模)、碎石鋪面、標誌(公園導覽)、花崗岩座椅、步道座椅、金屬棚架、現鋪式橡膠地墊、沙坑遊戲區、洗手台、香草植物園花台、屋頂綠化及防水、清水板模，(建築，建築物)、平頂批土整平+刷水性水泥漆、電源出線口、太陽能供電設備系統	1.公1公園部份已於110年6月29日辦理開放點交完成。 / 2.綠5綠地因污水管線工程（本市新工處所屬工程）遭遇管線障礙問題，經與新工處會勘，至110年6月17日仍無法排除，已前將該範圍區域，由本處本案原工程契約範圍，變更為新工處代為施作。 / 2. 綠5綠地本案承商已進場施工，預計110年7月16日完工報竣。