## 公園改善
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
				水利工程處
月 報	次月10日前編報					表 號			20535-07-01-02
臺北市公園綠地改善工程
中華民國 111 年 2 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	土木工程					園 藝 工 程		工期			施工 / 進度
				廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆	排水溝	游泳池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	無障礙 / 坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			506,002	6,747.35	5,791.99	22,136.27	258	3	1	366.27	632.94	0	315	56	25	1	8		15,416.95	314,747
榮光、致遠公園整建工程(G-110-09-110147)	如附件二(1)	110	20,880	-	-	297.8	9	-	-	12	157.2	-	31	-	3	-	1	如附件二(1)	1,005.3	19,330	110.08.17	111.02.11	111.02.11	100.00%	100.00%
花博公園新生園區臺北玫瑰園擴建二期工程(G-110-09-110149)	如附件二(2)	110	19,804	-	-	1,770	1	-	-	-	36	-	46	-	-	-	-	如附件二(2)	-	1,500	110.08.17	111.02.04	111.02.04	100.00%	100.00%
老松公園改善工程(G-110-09-110126)	如附件二(3)	110	11,522	237.06	234.19	466.31	8				19		10	3	4			如附件二(3)	460.76	6,390	110.06.29	111.02.05	111.02.05	100.00%	100.00%
110年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(G-110-09-110135)	如附件二(4)	110	11,189	-	100	85	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	如附件二(4)	-	-	110.07.05	111.03.15	111.02.14	99.00%	100.00%
110年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港、信義區公園整建工程(G-110-09-110133)	如附件二(5)	110	13,327	1,824	321	1,169	10	-	-	18	13	-	-	5	5	-	-	如附件二(5)	-	-	110.06.01	111.02.10	施工中	100.00%	99.80%
110年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程(G-110-09-110134)	如附件二(6)	110	11,607	-	88	1,542	-	1	-	-	59	-	-	-	3	-	-	如附件二(6)	-	-	110.06.28	111.03.31	施工中	98.20%	98.20%
臺北市市政大樓及市府周邊景觀改善工程(G-110-09-110004)	如附件二(7)	110	156,825	1,709.4	-	5,494.3	13	-	-	-	211.7	-	43	-	-	-	3	如附件二(7)	3,536.6	157,159	110.01.18	111.10.03	施工中	55.29%	58.28%
110年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程(G-110-09-110138)	如附件二(8)	110	10,083	-	522.4	373	4	-	1	29	-	-	53	2	-	-	-	如附件二(8)	-	-	110.07.22	111.03.06	施工中	91.86%	95.04%
填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國111年3月7日編製
資料來源：公園路燈工程管理處
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
敦中公園整體更新工程(G-110-09-110139)	如附件二(9)	110	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(9)	-	-	110.07.20	111.03.15	施工中	94.43%	96.12%
110年特色兒童遊戲場改善工程(G-110-09-110148)	如附件二(10)	110	21,922	-	743	-	16	-	-	49.67	65	-	-	13	3	-	-	如附件二(10)	-	-	110.08.17	111.04.17	施工中	48.22%	46.22%
蘭興、克強公園整建改善工程(G-110-09-110151)	如附件二(11)	110	56,873	691.2	904.8	2,929.3	170	-	-	-	3.4	-	80	9	1	-	-	如附件二(11)	5,242	57,821	110.08.27	111.05.20	施工中	59.22%	59.57%
109年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(110年續約) / (G-109-09-109043-1)	如附件二(12)	109	19,850	104	1,173	-	1	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-	如附件二(12)	-	-	110.09.03	111.03.14	施工中	79.50%	79.50%
興國(中山46號)公園擴建工程(G-110-09-110143)	如附件二(13)	110	38,396	571.89	531.51	1,623.92	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	如附件二(13)	3,594.29	109	110.09.27	111.05.28	施工中	29.25%	29.31%
海光公園整建改善工程(G-110-09-110155)	如附件二(14)	110	34,268	218	615.1	550.7	10	-	-	-	37.2	-	32	3	-	1.00	-	如附件二(14)	1,197	47,032	110.09.11	111.04.07	施工中	37.05%	37.28%
110年艋舺公園星象廣場工程(G-110-09-110158)	如附件二(15)	110	11,320	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(15)	-	-	110.10.22	111.03.24	施工中	87.04%	87.04%
捷運圓山站至民族西路段線形公園景觀優化工程(G-110-09-110159)	如附件二(16)	110	28,105	938	-	3,328	2	-	-	159	10.8	-	20	-	-	-	-	如附件二(16)	381	25,406	110.11.06	111.06.07	施工中	20.82%	27.95%
110年度福順等4座公園兒童遊戲場設施統包工程(G-110-09-110145)	如附件二(17)	110	7,728	-	559	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	如附件二(17)	-	-	110.11.22	111.03.25	施工中	74.00%	74.00%
士林官邸公園房舍整修工程(G-111-09-111038)	如附件二(18)	111	7,640	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	如附件二(18)	-	-	111.03.03	111.06.30	施工中	0.01%	0.30%
111年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所、青年公園管理所、園藝管理所所轄園路改善工程(G-111-09-111052)	如附件二(19)	111	8,723	-	-	2,506.94	10	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-	如附件二(19)	-	-	111.02.22	111.07.21	施工中	0.10%	0.10%
111年度本市公園、廣場園路整平改善工程-陽明山公園管理所暨花卉試驗中心所轄園路改善工程(G-111-09-111053)	如附件二(20)	111	6,400	-	-	1,330.9	-	-	-	98.6	6.46	-	-	-	-	-	4	如附件二(20)	-	-	111.02.23	111.07.22	施工中	2.50%	2.50%
111年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所暨園藝工程隊所轄園路改善工程(G-111-09-111054)	如附件二(21)	111	8,570	138.8	-	1,399.98	4	-	-	-	8.7	-	-	-	-	-	-	如附件二(21)	-	-	111.02.19	111.07.18	施工中	0.35%	0.35%
填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國111年3月7日編製
資料來源：公園路燈工程管理處
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

## 附件二
附	件二
	臺 北 市 公 園 綠 地 改 善 工 程
中華民國 111 年 2 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備 註
1	榮光、致遠公園整建工程(G-110-09-110147)	榮光、致遠公園	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm、施工圍籬，組合式活動，2.4m ≦高度、開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨時作為舖面用，厚15mm、施工警告燈號、基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)、既有滲透井清淤(含運棄)、臨時設施，雜項工程，新舊工程銜接復舊(榮光公園)、原木地坪(新設結構層)、座椅TYPE A(結構更新)、既有涼亭/牌坊清整及油漆粉刷(含高空作業車、牌坊裂縫修補等)、滲透井化妝蓋板65x65cm(上鋪卵石)、管線材料設備，綠色PVC電線 600V 2.0mm2
2	花博公園新生園區臺北玫瑰園擴建二期工程(G-110-09-110149)	中山區花博公園新生園區	機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費、餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車、地下排水，透水管包複濾網，D=150mm，含接頭，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等、噴花地坪面層花紋，含模具製作及放樣、花崗石溝蓋板，W=70cm、機房屋頂及牆面更新、廣場照明設備，崁燈，含安裝、道路照明，路燈，用電申請，含既設回路清查檢測繪製暨檢測資料登錄及回報、臨時設施，雜項工程，新舊工程銜接復舊
3	老松公園改善工程(G-110-09-110126)	萬華區老松公園	工區結構物及設施復原，人工復原，含運費，景觀回復費、構造物回填，回填及夯實(實際)、現場預鑄混凝土構件，場鑄陰井，滲透集水井、平卵石鋪面施作、兒童遊戲場設備，組合遊具，複合材料，攀爬網，樹塔攀爬網、兒童遊戲場設備，梅花樁，夾環及配件(圓柱用)，(吊索式)、植草，舖植，草皮，鋪植草皮，假儉草、公廁既有外牆美化施作、道路照明，管溝，泥土路面，0.3×0.55×1m，人工挖，B5、職業安全衛生，職業安全衛生管理計畫。
4	110年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(G-110-09-110135)	士林區士林官邸公園、福中公園	人行道底層，路基整理、機械拆除，無筋混凝土，未含運費、透水性舖面，人行道，高壓混凝土透水磚T=6CM、既有鋁窗拆除、防水水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，牆面，面層粉光、機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費、告示牌拆除、移位及復舊、粗木作，實木、體健設施告示牌、工程告示牌及工地標示，工程告示牌，鋁質，長=120cm，寬=75cm、剩餘土石方運棄費用(B8類)，含運費、職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋、職業安全衛生，飲水及休息設備、品質管理，試驗規範及標準，非鐵金屬冶煉類檢驗，H2025熱浸法鍍鋅檢驗法
5	110年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港、信義區公園整建工程(G-110-09-110133)	南港區、信義區	人工拆除，細部拆除、工區結構物及設施復原，市民廣場、機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，混凝土、運動、休閒活動及復健設備，健身器材，腰背按摩器、體健告示牌，含基座安裝、公園告示板，含基座安裝、既有公園座椅拆裝、工區結構物及設施復原，中全公園、工區結構物及設施復原，中研公園、運動、休閒活動及復健設備，健身器材，三人壓腿器、人行道面層，鋪面磚(透水高壓)，厚6cm，鋼線網混凝土結構層、品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗、品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅鋼料鍍鋅量試驗、產品，職業安全衛生，保護器材，手部，工作手套、勞工安全衛生，飲水及休息設備。	因天候因素，進度落後。
6	110年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程(G-110-09-110134)	文山區	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，混凝土、人行道面層，鋪面磚(透水高壓)，厚6cm，鋼線網混凝土結構層、抿石子，地坪、金屬材料，不銹鋼料，造型切割安裝，樹木組，工料漆、透水砂層填築，襯墊砂、雨水貯留滲透水箱底板(含安裝)、新舊銜接界面處理、膜結構解析放樣裁斷圖繪製、鋼構現場安裝費用、人工拆除，細部拆除、萬芳１１號公園棚架使用執照申請、廁所附屬設備，平台，含配件，落柱型兒童座椅及安裝、品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，高壓連鎖磚抗壓試驗、職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱。	因承商缺工，故進度落後。
7	臺北市市政大樓及市府周邊景觀改善工程(G-110-09-110004)	臺北市信義區市府路1號(東北景觀區、東門廣場、東南景觀區)	機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費、廢棄物運離工地及棄置，一般廢棄物清運處理費、路基整理(機械整地)、粗木作，木棧道、屋頂防水工程（採光罩拆除防水）、樹影意象光盒子、機具人力工程(停車場樓梯出入口A型)、∮12"PVC排水管埋設、溢水口,樣式配合現場另定,尺寸如圖示、給水閥、閥箱、閘閥、零附件及安裝、植栽，客土，砂質壤土、機械切割，鋼筋混凝土、工地拆除，拆除材料回收利用與儲存，含運費(排水格柵蓋板拆卸並繳回)、施工輔助設施，施工架及防護網、清除及掘除，雜草雜木、既有地坪及矮墩抿石子	第1階段：開工110.01.18，竣工110.12.20 / 第2階段：開工111.01.03，竣工111.10.03
8	110年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程(G-110-09-110138)	台北市內湖區湖興公園、碧湖公園	施工放樣、工程告示牌及工地標示，工程告示牌，鋁質，長=120cm，寬=75cm、既有鋪面打除、既有預鑄緣石拆除、無縫橡膠地墊、電氣管線、既有仿木欄杆打除(含運棄)、產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用、品質管理，CNS，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗、品質管理，CNS ，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗、品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法、品質管制，透水高壓磚外觀、尺度、許可差、抗壓係數、透水係數試驗
9	敦中公園整體更新工程(G-110-09-110139)	台北市松山區敦中公園	產品，施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m、工程告示牌及工地標示，工程告示牌，鋁質，長=120cm，寬=75cm、機械拆除，鋼筋混凝土，含運費、人行道面層，鋪面磚(高壓混凝土磚)、場鑄混凝土280kgf/cm2，抿石子花台，H20xW15cm、工區結構物及設施復原，復原，設施復舊、排水管溝，礫石溝，H＜400mm，W=200mm，含排水管、景觀灌溉，自動給水閥，閥組、品質管理，試驗規範及標準，遊戲場檢驗、品質管理，CNS，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法、品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2160不銹鋼包層鋼檢驗法
10	110年特色兒童遊戲場改善工程(G-110-09-110148)	南昌公園、永昌公園、糖廍文化園區公園、大稻埕公園	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌、工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌，鋁質、餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車、品質管理，教育訓練及督導稽核費、勞工安全衛生，其它安全衛生設施、產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心、施工安全衛生及管理，安全衛生管理，教育訓練之規劃
11	蘭興、克強公園整建改善工程(G-110-09-110151)	克強路10巷底、磺溪街55巷	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300*寬170cm、機械拆除，設施物移設，流動廁所(1組)、景石(1組)、禁行機車告示牌(含安裝)、兒童遊戲場設備，滑梯組合遊具A、廣場照明設備，新設景觀高燈、道路照明，路燈，線燈、照明控制開關，新設分電箱"L2"、照明控制開關，新設分電箱"L3"、道路照明，量測作業，管線資料格式製作、道路照明，量測作業，管線資料格式製作、PVC管線(含耗材及五金另料)
12	109年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(110年續約) / (G-109-09-109043-1)	松山區慶城、敦化、大同區玉泉及萬華區錦德等4座公園兒童遊戲場	產品,簡易式格網圍籬,組合式活動,1.8m≦高度＜2.1m、無障礙旋轉盤、共融式恐龍造型遊具組、造型恐龍蛋休憩椅、新增水泥地坪、1.5cm造型人工草皮、曲型單槓、7.5cm布丁緩衝地墊、原有遊具及告示牌等拆除後自行處理、森林塔塔屋遊具組、共融式旋轉椅、4cm軟質緩衝地墊、體健設施遷移至業主指定位置、兒童遊戲場設備及鋪面現場檢查(出具檢測報告四份)、產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心
13	興國(中山46號)公園擴建工程(G-110-09-110143)	中山區	施工圍籬，組合式活動，2.4m ≦高度，含防溢座、工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌、臨時設施，工程用電、瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機2.2m寬、原有公園設施拆除及清運、人工草皮+SBR橡膠顆粒(T=11cm)、無縫地墊(T=14+1cm)、鋼籠座椅牆收邊、造型抿石子座椅牆、三向轉換扶手柱、組合遊具-雙人鞦韆(H=3M)、移植，咖啡樹，80cm≦冠幅＜150cm，80cm≦植株高度＜150cm、RCP管配管另料及接頭(含不織布)、給水配管工程專業技術工資、二次戶外不銹鋼防水烤漆控制櫃
14	海光公園整建改善工程(G-110-09-110155)	臺北市士林區	施工測量，放樣，平面測量、廢棄物運離工地及棄置，一般廢棄物清運處理費(B8類)、兒童遊具遷移及安裝、塑木座椅沿用(小)，混凝土固定座、彩色橡膠顆粒鋪面，無縫，t=3cm(透水)、移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm、彩葉山漆莖，25≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜25cm、滲透陰井(內徑40×40×100㎝)，含蓋板、結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2、人工安裝及運費、產品，照明燈具，PVC管E管41mmψ(1-1/2"),含尼龍繩及安裝工資、PVC管線(含耗材及五金另料)、水泥漆，牆面油漆<一底一度>
15	110年艋舺公園星象廣場工程(G-110-09-110158)	萬華區艋舺公園	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌、臨時設施，臨時水電費、石材及鋪設，(鋪設3cm厚花崗石材，配合現場高程順平鋪貼)、導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，標稱16mm，厚2.7mm(4分管PVC電管4分管,B16管,管厚2.7m/m,管徑22m/m)(4m)、室內配線、配電線路裝修技術工，地下室電纜支撐架安裝工資、產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心、施工警告燈號，閃光燈號，折舊，(LED閃光燈號，太陽能供電式移動型電源，折舊)、品質管理，教育訓練之規劃
16	捷運圓山站至民族西路段線形公園景觀優化工程(G-110-09-110159)	捷運圓山站至民族西路段線形公園	工程告示牌，長120x寬75cm、工地臨時建築設施，貨櫃屋(2只，租用)、工地拆除，拆除材料回收利用與儲存(公園告示牌拆除並繳回)、工地拆除，拆除材料回收利用與儲存(既有燈具拆卸並移設或繳回)、金屬製品，捷運立柱裝飾包覆板(金屬板-圖案)，製作及安裝(含基礎)、金屬製品，捷運立柱裝飾包覆板(金屬網)，製作及安裝(含基礎)、工具箱，製作及安裝，LxWxH=60x80x150cm,實木面板，鍍鋅鋼結構，烤漆色另訂、集水陰井, 內徑60*60*H100cm；細目型鍍鋅格柵蓋;上方鋪不織布及碎石(深>10cm)、路燈就近遷移(不含重新配線及基座重作)、生產體力工，臨時指揮執勤人員費、職業安全衛生(夜間照明燈具，500W含伸縮角架)、品質管理，試驗規範及標準，化學工業類檢驗，氟碳烤漆膜厚檢驗(含附著性試驗)
17	110年度福順等4座公園兒童遊戲場設施統包工程(G-110-09-110145)	士林區	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌、設計規劃構想說明願景圖、原有遊具及設施拆除、原地墊拆除、面鋪人工草(3.5cm複合草)、橡膠顆粒斜收邊、原有遊具及設施拆除、原水泥座椅移置、橡膠顆粒斜坡、原地墊拆除、環境保護，工地清潔費、平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm
18	士林官邸公園房舍整修工程(G-111-09-111038)	臺北市士林區	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌、工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌，裝拆及維護、施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬安裝，鋼板，連工帶料(工期≦180天)、產品，碳纖維包覆補強，碳纖維貼片(一層)、屋頂防水層，塑膠薄片防水層、產品，不銹鋼防落葉罩、產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心、品質管理，材料設備檢驗費，化學工業類檢驗，K61029碳纖維強化塑膠抗拉性能試驗法、品質管理，材料設備檢驗費，纖維補強積層樹脂試驗
19	111年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所、青年公園管理所、園藝管理所所轄園路改善工程(G-111-09-111052)	士林區、萬華區、信義區	舖設鋼板臨時作為舖面用，租金、工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm、機械拆除，鋼筋混凝土，含裝車未含運費、既有座椅遷移復舊（含鐵件補漆）、機械整地<平均30公分>(含細整地)、新設抿石子路緣(樹穴擴大)、既有花台新設1-1/2"排水孔、塑木座椅，含中間扶手及安裝、機械拆除，鋼筋混凝土，含裝車未含運費、機械整地<平均30公分>(含細整地)、細骨材透水混凝土面層、乙種安全圍籬安裝，鋼板，連工帶料(工期≦180天)、餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車
20	111年度本市公園、廣場園路整平改善工程-陽明山公園管理所暨花卉試驗中心所轄園路改善工程(G-111-09-111053)	內湖區、北投區、士林區	乙種安全圍籬安裝，鋼板，連工帶料(工期≦180天)、工程告示牌及工地標示，工程告示牌，鋁質，長=120cm，寬=75cm、工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌、既有樹木保護、餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車、透水磚-透水混凝土地坪、鋪面增築，表面抿石子、油漆，現場設施整修油漆，含護木泥作等油漆，油漆施作一底二度(底漆+合成樹脂型調和漆)、餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車、既有陰井頂部結構更新，鑄鐵蓋板復舊、產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用、產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心
21	111年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所暨園藝工程隊所轄園路改善工程(G-111-09-111054)	北投區、中山區、松山區、大同區	型鋼護欄，含警示燈、工程告示牌及工地標示，工程告示牌，鋁質，長=120cm，寬=75cm、工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌、機械整地<平均30公分>(含細整地)、舖面，人行道，高壓混凝土磚T=6CM(底層混凝土鋪設鋼線網)、伸縮縫，(保麗龍，厚小於3.0cm)、施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬安裝，鋼板，連工帶料(工期≦180天)、工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌、太陽能警示燈、職業安全衛生管理人員、環境保護，工地清潔