## 公園新建
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
	次月10日前編報					新建、水利工程處
月 報					表 號			20535-07-01-01					2354-09-01-01
臺北市公園綠地新建工程
中華民國 111 年 3 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	總面積		土 木 工 程					園 藝 工 程		工期			施工進度
				計畫	已 / 開闢	廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆	排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	無障礙坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 / 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			9,600	101	-	-	-	114	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111年度立農公園公廁及沖洗溝綠地景觀公廁新建工程(G-111-09-111065)	附件 / 一(1)	111	9,600	101.01	-	-	-	114	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	111.03.16	111.09.06	施工中	1.99%	6.02%
填表				審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國111年4月1日編製

資料來源：公園路燈工程管理處
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

## 附件一
附件一
	臺 北 市 公 園 綠 地 新 建 工 程
中華民國 111 年 3 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備註
1	111年度立農公園公廁及沖洗溝綠地景觀公廁新建工程(G-111-09-111065)	北投區立農公園、士林區沖洗溝綠地	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm、施工安全衛生及管理，安全衛生設施，臨水臨電設置(含管線及施工)、10mmPC耐力板,不銹鋼收邊框,色另選、裝修基本材料及施工方法，連工帶料,地板止滑劑、廁所附屬設備，含配件,尿布台,含固定安裝、扶手及欄杆,L型扶手落地型,不鏽鋼製、乳化塑膠漆，連工帶料，一底二度,具綠建材標章,色另選、導線管，聚氯乙烯塑膠硬質管，E管，(標稱20mm，厚1.8mm)，含管配件、壁式各暗開關含大型彩色面蓋板附夜間指示燈、沉水式揚水泵浦2HP(含配管配電)、防水型1.2mm不鏽鋼配電箱含內部設備、產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用