## 公園改善
公開類					編製機關			公園路燈工程管理處、
				水利工程處
月 報	次月10日前編報					表 號			20535-07-01-02
臺北市公園綠地改善工程
中華民國 110 年 8 月
工程名稱	公園地址	預算 / 年度	工程費	土木工程					園 藝 工 程		工期			施工 / 進度
				廣場	遊戲 / 地坪	園路 / 人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆	排水溝	游泳池	園燈	兒童 / 遊具	體健 設施	球場 / (運動場)	無障礙 / 坡道	其他	舖植 / 草皮	栽植 / 樹花木	開工	預定 完工	實際 / 完工	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(平方 / 公尺)	(座)	(座)	(處)	(公尺)	(公尺)	(處)	(座)	(座)	(座)	(處)	(座)		(平方 / 公尺)	(株)	年月	年月	年月	(%)	(%)
總計			533,340	6,941.87	5,095.34	38,247.65	416.7	2	2	2,300.5	1,715.31	-	284	43	33	3	5		11,287.28	245,926
紫陽綠地遮雨棚工程(G-110-09-110085)	如附件二(1)	110	5,603	108.51	-	12.34	-	1	-	-	27.34	-	-	-	-	-	-	如附件二(1)	-	-	110.03.15	110.08.11	施工中	100.00%	98.00%
109年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、松山區、大同區公園整建工程(G-109-09-109141)	如附件二(2)	109	9,630	-	141	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	如附件二(2)	-	-	109.07.08	111.01.31	施工中	82.20%	82.20%
小觀音山木棧道工程(G-109-09-109160)	如附件二(3)	109	18,380	219		477	10	-	-	955	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(3)			109.11.07	110.09.03	施工中	98.15%	99.30%
臺北市市政大樓及市府周邊景觀改善工程(G-110-09-110004)	如附件二(4)	110	156,600	1,709.4	-	5,494.3	13	-	-	-	211.7	-	43	-	-	-	3	如附件二(4)	3,537	157,159	110.01.18	110.10.20	施工中	30.47%	28.95%
110年本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所、青年公園管理所、園藝管理所所轄園路改善工程(G-110-09-110047)	如附件二(5)	110	8,600	746.5	-	3,517.9	-	-	-	389	20.8	-	-	-	-	-	1	如附件二(5)	-	-	110.02.17	110.08.15	施工中	100.00%	92.38%
110年本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所暨園藝工程隊所轄園路改善工程(G-110-09-110049)	如附件二(6)	110	6,590	-	-	1,930	1	-	-	-	91.7	-		-	-	-	-	如附件二(6)	-	-	110.02.17	110.09.30	施工中	70.20%	70.25%
磺港溪A段等公園改善工程(G-110-09-110094)	如附件二(7)	110	57,054	1,311	711.4	2,142	38	-	-	119.6	696	-	36	4	2	2	-	如附件二(7)	1,110	57	110.03.30	110.11.29	施工中	28.83%	33.41%
填表			審核					業務主管人員 / 主辦統計人員					機關首長					中華民國110年9月6日編製

資料來源：公園路燈工程管理處
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
109年度公園公廁改善工程(G-110-09-110116)	如附件二(8)	110	13,960	-	-	371.22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(8)	-	-	110.04.29	110.10.25	施工中	73.82%	77.16%
芝山至明德站線形公園工程(G-110-09-110119)	如附件二(9)	110	10,899	-	397.64	-	2	-	-	-	90.3	-	-	2	3	-	-	如附件二(9)	-	-	110.05.19	110.10.15	施工中	15.15%	27.20%
110年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程(G-110-09-110124)	如附件二(10)	110	6,502	-	124	177.78	60	-	-	443	-	-	-	1	-	-	1	如附件二(10)	38.5	-	110.05.25	110.10.21	施工中	26.47%	41.00%
110年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區、萬華區及大安區公園整建工程(G-110-09-110122)	如附件二(11)	110	6,701	-	297	-	-	-	-	344.23	-	-	-	2	-	-	-	如附件二(11)	-	-	110.05.24	110.10.20	施工中	41.90%	43.11%
老松公園改善工程(G-110-09-110126)	如附件二(12)	110	10,499	237.06	234.19	466.31	8				19	-	10	3	4	-	-	如附件二(12)	461	6,390	110.06.29	110.12.25	施工中	15.28%	12.87%
110年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山、松山、大同區公園整建工程(G-110-09-110128)	如附件二(13)	110	9,122	874	93.32	2,118.8	20	-	-	-	2	-	-	-	6	-	-	如附件二(13)	55.32	-	110.06.01	110.09.28	施工中	77.11%	77.48%
二二八和平公園整體舖面排水改善工程（G-110-09-110131)	如附件二(14)	110	27,880	-	-	13,905.6	-	-	-	-	142.5	-	-	-	-	-	-	如附件二(14)	824	3,669	110.06.17	111.01.02	施工中	31.92%	31.96%
110年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港、信義區公園整建工程(G-110-09-110133)	如附件二(15)	110	9,122	540	533	100.00	3	-	-	-	30	-	-	4	3	-	-	如附件二(15)	-	-	110.06.01	110.09.28	施工中	32.24%	34.32%
110年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程(G-110-09-110134)	如附件二(16)	110	11,607	-	88	1,542	-	1	-	-	59	-	-	-	3	-	-	如附件二(16)	-	-	110.06.28	110.11.24	施工中	5.30%	5.30%
110年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(G-110-09-110135)	如附件二(17)	110	11,189	-	100	85	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	如附件二(17)	-	-	110.07.05	110.12.21	施工中	10.00%	14.00%
110年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程(G-110-09-110138)	如附件二(18)	110	8,978	-	522.4	373	-	-	1	-	-	-	53	1	-	-	-	如附件二(18)	-	-	110.07.22	111.01.17	施工中	13.30%	29.83%
敦中公園整體更新工程(G-110-09-110139)	如附件二(19)	110	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(19)	-	-	110.07.20	110.10.17	施工中	3.66%	4.12%
110年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-陽明山區公園整建工程(G-110-09-110140)	如附件二(20)	110	7,280	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(20)	20.1	-	110.07.26	110.12.22	施工中	10.00%	10.00%
青年、大安森林公園兒童遊戲場遮陽設施工程(G-110-09-110141)	如附件二(21)	110	9,360	-	206	835.1	6	-	1	-	220.6	-	16	2	2	-	-	如附件二(21)	-	-	110.07.19	111.01.14	施工中	11.90%	20.01%
芝山公園整建工程(G-110-09-110146)	如附件二(22)	110	12,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(22)	-	-	110.08.13	111.01.09	施工中	0.76%	1.14%
榮光、致遠公園整建工程(G-110-09-110147)	如附件二(23)	110	20,880	-	-	-	66.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	如附件二(23)	-	19,330	110.08.17	111.02.11	施工中	1.79%	3.20%
110年特色兒童遊戲場改善工程(G-110-09-110148)	如附件二(24)	110	16,927	-	742.99	-	16	-	-	49.67	64.98	-	-	13	-	-	-	如附件二(24)	-	-	110.08.17	111.04.17	施工中	0.49%	0.67%
花博公園新生園區臺北玫瑰園擴建二期工程(G-110-09-110149)	如附件二(25)	110	19,804	-	-	1,770	1	-	-	-	36	-	46	-	-	-	-	如附件二(25)	-	1,500	110.08.17	111.01.07	施工中	4.10%	5.29%
蘭興、克強公園整建改善工程(G-110-09-110151)	如附件二(26)	110	56,873	691.2	904.8	2,929.3	170.2	-	-	-	3.4	-	80	9	1	-	-	如附件二(26)	5,242	57,821	110.08.27	111.05.20	施工中	0.10%	0.99%%

## 附件二
附	件二
	臺 北 市 公 園 綠 地 改 善 工 程
中華民國 110 年 8 月
項次	工 程 名 稱	公 園 地 址	其 他	備 註
1	紫陽綠地遮雨棚工程(G-110-09-110085)	紫陽綠地	柔性告示牌，鋁質、機械拆除，鋼筋混凝土，含運費、高壓磚鋪面、膜結構裁剪、放樣、表面塗裝費用(含界面漆)、零星工料(含現場補漆費)、投射燈B，LED 24W、專業技術工資(含測試、調整)、開挖、回填及細砂復原，含警示帶及防蝕帶處理、品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3343新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法、品質管理，試驗規範及標準，鋼構塗料，乾膜厚試驗、產品，臨時指揮設施，哨子、環境保護，其他環境保護措施、職業安全設施維護費、交通安全設施維護費、品質管理，教育訓練及督導稽核費	因疫情期間，鋼棚製作延誤，以致施工進度落後。
2	109年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、松山區、大同區公園整建工程(G-109-09-109141)	中山區、松山區、大同區	柔性告示牌、新設集水井、管涵清淤、新設立柱告示牌、新設籃球場地坪、新設花崗岩步道、籃球場地坪修繕、既有木平台復舊、高壓磚鋪設、新設擺盪設施(含基座)、8P不銹鋼開關箱、膜材構分析、放樣、裁斷圖、膜材施工費(含零星工料)、吊、運輸及相關費用、鋼管及鋼材(含耗材)	目前向建管處申請開工許可，待申請完成後，方可繼續進行工程。
3	小觀音山木棧道工程(G-109-09-109160)	臺北市中正區汀洲路3段230巷內自來水園區非收費區	鋼筋，SD280、鍍鋅格柵蓋板，40cm*65cm、普通模板，丙種、步道雙向指向牌(太平洋鐵木)、木材，太平洋鐵木及組立，(含製作損耗)、施工中縮時攝影費、機具暫置場地租用費、品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，透水黏結層檢驗費、施工警告燈號、工程告示牌及工地標誌，工程告示牌、職業安全衛生，教育訓練，職業安全衛生管理員、職業安全衛生，器材設備(施工人員基本安全防護、降溫設施、門禁管制及警示標語)
4	臺北市市政大樓及市府周邊景觀改善工程(G-110-09-110004)	臺北市信義區市府路1號(東北景觀區、東門廣場、東南景觀區)	機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費、廢棄物運離工地及棄置，一般廢棄物清運處理費、路基整理(機械整地)、粗木作，木棧道、屋頂防水工程（採光罩拆除防水）、樹影意象光盒子、機具人力工程(停車場樓梯出入口A型)、∮12"PVC排水管埋設、溢水口,樣式配合現場另定,尺寸如圖示、給水閥、閥箱、閘閥、零附件及安裝、植栽，客土，砂質壤土、機械切割，鋼筋混凝土、工地拆除，拆除材料回收利用與儲存，含運費(排水格柵蓋板拆卸並繳回)、施工輔助設施，施工架及防護網、清除及掘除，雜草雜木、既有地坪及矮墩抿石子	因變更設計及人力不足，以致進度落後。
5	110年本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所、青年公園管理所、園藝管理所所轄園路改善工程(G-110-09-110047)	臺北市信義區、萬華區及士林區轄管公園	施工測量，放樣、施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬安裝，鋼板，連工帶料(工期≦180天)、工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌、無障礙坡道拆除、路面切割，單側水平長度、高壓透水磚,TH=6cm(新作透水混凝土底層)、新設坡道、工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌、抿石子面層、既有陰井增高、新設抿石子階梯(青年)、路面切割，單側水平長度、伸縮縫，(保麗龍，厚小於3.0cm)、既有檢修蓋收邊、品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3343新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法
6	110年本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所暨園藝工程隊所轄園路改善工程(G-110-09-110049)	松山區、大同區、中山區	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬安裝，鋼板，連工帶料(工期≦180天)、工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌、機械整地<平均30公分>(含細整地)、工程告示牌及工地標示，工程告示牌，鋁質，長=120cm，寬=75cm、伸縮縫，(保麗龍，厚小於3.0cm)、工程告示牌及工地標示，工程告示牌，鋁質，長=120cm，寬=75cm、抿石子鋪面、工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌、警示磚，TH=6cm、產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用、品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	因變更設計及工期檢討，修正預定竣工日及進度。
7	磺港溪A段等公園改善工程(G-110-09-110094)	磺港溪加蓋段A段、長安公園	施工測量，放樣，導線測量、機械拆除，無筋混凝土，未含運費、既有設施拆除、地下排水箱涵監測、PC地坪(粉光處理)、切割縫、氟碳烤漆，厚度40μ以上、結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2、結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2、不鏽鋼滾輪式羽球柱、受保護樹木(樹木編號2755)保護措施、RC雨水貯留槽、分電箱，電源開關箱，室外不銹鋼烤漆控制開關箱含控制開關,24Hr定時器及配件、產品，LED屋外投光燈具(非對稱型配光)，≧130Lm/W，≧50,000Lm，高色温(羽球場投光燈具)、職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱、品管人員設置費用(領有合格結業及有效回訓資格認可之承商人員)
8	109年度公園公廁改善工程(G-110-09-110116)	臺北市東華公園及全市蹲式廁間改座式等	施工護欄及圍籬，金屬安全圍籬安裝、公共空間包覆或保護、舖地磚，(陶質地磚，內裝用，一級品)，六角地磚地磚,≧17cm*15cm,含UT箱,色另選、產品，廁所附屬設備，無障礙用坐式馬桶，自動沖水、小便斗花崗岩置物檯面、南港公園新舊設備銜接復原工程(含既有搗擺隔間、機電設備、插座、線路、銜接、查修及復原)、工地拆除,拆除地坪墊高處、地磚等,詳施工圖、鋪貼壁磚，300x600mm,色另選、坐式馬桶(無障礙用)，落地式、扶手，不銹鋼管,L型扶手,不鏽鋼製、廁間緊急求救鈴、低壓配電盤,不銹鋼製,含斷路器更新、檯面自動水龍頭五金配件全
9	芝山至明德站線形公園工程(G-110-09-110119)	北投區東華街一段52號對面線形公園	施工圍籬，伸縮式拉大門、柔性告示牌，鋁質、餘方自行處理(含水土保持)，就地平衡、原有體健設施、座椅拆卸、繳庫、搬運、無縫地墊(T=6.5+1cm)、木屑鋪面(T=10CM)、造型座椅A、站立搖晃設備、五金配件、繩網隧道、產品，級配粒料底層，碎石級配、結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2、產品，級配粒料底層，碎石級配、品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀檢查 CNS560。	因變更設計，修正預定進度。
10	110年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程(G-110-09-110124)	北投、士林區公園	既有欄杆拆除、既有座椅拆除、粗木作，實木、既有座椅拆除、銲接鋼線網，D=7.00mm，15x15cm、結構用混凝土，泵送及澆注費、機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費、結構用混凝土，泵送及澆注費、切割瀝青混凝土或無筋混凝土，10cm≦切割深度、結構用混凝土，泵送及澆注費、既有地墊拆除、開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨時作為舖面用，厚15mm、職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩、職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱。
11	110年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區、萬華區及大安區公園整建工程(G-110-09-110122)	大安森林公園、青年公園、華江八號公園、龍陣二號公園	施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m，含(頂部)警告燈、交通錐，高70cm，含連桿、既有矽利康剔除、施工測量，測量放樣、餘方自行處理(含水土保持)，總重15-15.9t傾卸貨車、不銹鋼螺栓及配件、不銹鋼欄杆，#304不銹鋼，t=5mm、人工草皮，鋪設、結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2、兒童遊戲場設備，組合遊具，複合材料、職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶，背負式安全帶、品質管理，試驗規範及標準，木業類檢驗，樹種鑑定，木材分等。
12	老松公園改善工程(G-110-09-110126)	萬華區老松公園	工區結構物及設施復原，人工復原，含運費，景觀回復費、構造物回填，回填及夯實(實際)、現場預鑄混凝土構件，場鑄陰井，滲透集水井、平卵石鋪面施作、兒童遊戲場設備，組合遊具，複合材料，攀爬網，樹塔攀爬網、兒童遊戲場設備，梅花樁，夾環及配件(圓柱用)，(吊索式)、植草，舖植，草皮，鋪植草皮，假儉草、公廁既有外牆美化施作、道路照明，管溝，泥土路面，0.3×0.55×1m，人工挖，B5、職業安全衛生，職業安全衛生管理計畫。	因移植計畫書需會審，已訂於110年9月9日會審，待移植計畫書核定，廠商才能進行樹木斷根，故影響本工程工進。
13	110年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山、松山、大同區公園整建工程(G-110-09-110128)	中山區、松山區、大同區	工程告示牌及工地標示，工程告示牌，鋁質，長=120cm，寬=75cm、餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車、新設排水溝，含面層抿石子、新設入口意象(含底座打除、高壓沖洗、配電、既有意象面板拆除保留)、既有木棧道面板拆除、新設投射燈(含電源供應器)、新設混凝土地坪(th=15cm，焊接鋼線網)、產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用、產品，職業安全衛生，保護器材，手部，工作手套、品質管制，CNS，彈性地墊，抗拉強度試驗、硬度、撕裂強度、加熱體積變化率、視密度、浸水體積膨脹率、品質管制，CNS，兒童遊戲場檢測。
14	二二八和平公園整體舖面排水改善工程（G-110-09-110131)	中正區二二八和平公園	機械拆除，鋼筋混凝土，含裝車未含運費、選擇性回填材料，再生粒料、鋼筋混凝土緣石，場鑄、既有排水暗管(含與其相接之陰井)清淤、植栽維護，喬木類，施作導根板、品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，多孔隙瀝青混凝土篩分析試驗、品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，客土土壤分類試驗、工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm、職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱。
15	110年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港、信義區公園整建工程(G-110-09-110133)	南港區、信義區	人工拆除，細部拆除、工區結構物及設施復原，市民廣場、機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，混凝土、運動、休閒活動及復健設備，健身器材，腰背按摩器、體健告示牌，含基座安裝、公園告示板，含基座安裝、既有公園座椅拆裝、工區結構物及設施復原，中全公園、工區結構物及設施復原，中研公園、運動、休閒活動及復健設備，健身器材，三人壓腿器、人行道面層，鋪面磚(透水高壓)，厚6cm，鋼線網混凝土結構層、品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗、品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅鋼料鍍鋅量試驗、產品，職業安全衛生，保護器材，手部，工作手套、勞工安全衛生，飲水及休息設備。	因天候因素影響，故施工進度落後。
16	110年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程(G-110-09-110134)	文山區	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，混凝土、人行道面層，鋪面磚(透水高壓)，厚6cm，鋼線網混凝土結構層、抿石子，地坪、金屬材料，不銹鋼料，造型切割安裝，樹木組，工料漆、透水砂層填築，襯墊砂、雨水貯留滲透水箱底板(含安裝)、新舊銜接界面處理、膜結構解析放樣裁斷圖繪製、鋼構現場安裝費用、人工拆除，細部拆除、萬芳１１號公園棚架使用執照申請、廁所附屬設備，平台，含配件，落柱型兒童座椅及安裝、品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，高壓連鎖磚抗壓試驗、職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱。
17	110年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(G-110-09-110135)	士林區士林官邸公園、福中公園	人行道底層，路基整理、機械拆除，無筋混凝土，未含運費、透水性舖面，人行道，高壓混凝土透水磚T=6CM、既有鋁窗拆除、防水水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，牆面，面層粉光、機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費、告示牌拆除、移位及復舊、粗木作，實木、體健設施告示牌、工程告示牌及工地標示，工程告示牌，鋁質，長=120cm，寬=75cm、剩餘土石方運棄費用(B8類)，含運費、職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋、職業安全衛生，飲水及休息設備、品質管理，試驗規範及標準，非鐵金屬冶煉類檢驗，H2025熱浸法鍍鋅檢驗法
18	110年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程(G-110-09-110138)	台北市內湖區湖興公園、碧湖公園	施工放樣、工程告示牌及工地標示，工程告示牌，鋁質，長=120cm，寬=75cm、既有鋪面打除、既有預鑄緣石拆除、無縫橡膠地墊、電氣管線、既有仿木欄杆打除(含運棄)、產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用、品質管理，CNS，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗、品質管理，CNS ，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗、品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法、品質管制，透水高壓磚外觀、尺度、許可差、抗壓係數、透水係數試驗
19	敦中公園整體更新工程(G-110-09-110139)	台北市松山區敦中公園	產品，施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m、工程告示牌及工地標示，工程告示牌，鋁質，長=120cm，寬=75cm、機械拆除，鋼筋混凝土，含運費、人行道面層，鋪面磚(高壓混凝土磚)、場鑄混凝土280kgf/cm2，抿石子花台，H20xW15cm、工區結構物及設施復原，復原，設施復舊、排水管溝，礫石溝，H＜400mm，W=200mm，含排水管、景觀灌溉，自動給水閥，閥組、品質管理，試驗規範及標準，遊戲場檢驗、品質管理，CNS，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法、品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2160不銹鋼包層鋼檢驗法
20	110年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-陽明山區公園整建工程(G-110-09-110140)	花卉試驗中心轄區公園	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m(工期≦180天)、展覽館既有鐵門拆除、茶花溫式屋頂浪板拆除、多肉植物區既有窗戶紗窗拆除、混凝土鋪面、多肉植物區屋頂通風球(20吋)、植草，舖植，草皮，鋪植草皮，地毯草(熱帶地毯草)、枯木移除，喬木類，20㎝＜米高直徑≦30㎝、平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm、職業安全衛生，其他、品質管理，試驗規範及標準，木業類檢驗，樹種鑑定，木材分等、材料檢試驗，透水混凝土，孔隙率
21	青年、大安森林公園兒童遊戲場遮陽設施工程(G-110-09-110141)	青年公園、大安森林公園	遮陽網不銹鋼構及組立、遮陽網、遮陽網A不銹鋼構及組立(含漆)、遮陽網B不銹鋼構及組立(含漆)、電動遮陽網鋼構及組立(含漆)、電動遮陽網、電源配管拉線、大工、小工
22	芝山公園整建工程(G-110-09-110146)	臺北市士林區	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬安裝，鋼板，連工帶料(工期≦180天)、工程告示牌及工地標示，工程告示牌，鋁質，長=120cm，寬=75cm、既有水池清淤處理、廢棄物運離工地及棄置，營建混合廢棄物清運處理費、鋼索，調整拉緊、職業安全衛生，安全衛生管理人員費、職業安全衛生，一般器材，夜間警告燈具、職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱、品管人員設置費用(領有合格結業及有效回訓資格認可之承商人員)、品質管理，試驗規範及標準，塑木防滑性能試驗、品質管理，試驗規範及標準，塑木基本物性衝擊試驗
23	榮光、致遠公園整建工程(G-110-09-110147)	榮光、致遠公園	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm、施工圍籬，組合式活動，2.4m ≦高度、開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨時作為舖面用，厚15mm、施工警告燈號、基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機)、既有滲透井清淤(含運棄)、臨時設施，雜項工程，新舊工程銜接復舊(榮光公園)、原木地坪(新設結構層)、座椅TYPE A(結構更新)、既有涼亭/牌坊清整及油漆粉刷(含高空作業車、牌坊裂縫修補等)、滲透井化妝蓋板65x65cm(上鋪卵石)、管線材料設備，綠色PVC電線 600V 2.0mm2
24	110年特色兒童遊戲場改善工程(G-110-09-110148)	南昌公園、永昌公園、糖廍文化園區公園、大稻埕公園	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌、工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌，鋁質、餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車、品質管理，教育訓練及督導稽核費、勞工安全衛生，其它安全衛生設施、產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心、施工安全衛生及管理，安全衛生管理，教育訓練之規劃
25	花博公園新生園區臺北玫瑰園擴建二期工程(G-110-09-110149)	中山區花博公園新生園區	機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費、餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車、地下排水，透水管包複濾網，D=150mm，含接頭，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等、噴花地坪面層花紋，含模具製作及放樣、花崗石溝蓋板，W=70cm、機房屋頂及牆面更新、廣場照明設備，崁燈，含安裝、道路照明，路燈，用電申請，含既設回路清查檢測繪製暨檢測資料登錄及回報、臨時設施，雜項工程，新舊工程銜接復舊
26	蘭興、克強公園整建改善工程(G-110-09-110151)	克強路10巷底、磺溪街55巷	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300*寬170cm、機械拆除，設施物移設，流動廁所(1組)、景石(1組)、禁行機車告示牌(含安裝)、兒童遊戲場設備，滑梯組合遊具A、廣場照明設備，新設景觀高燈、道路照明，路燈，線燈、照明控制開關，新設分電箱"L2"、照明控制開關，新設分電箱"L3"、道路照明，量測作業，管線資料格式製作、道路照明，量測作業，管線資料格式製作、PVC管線(含耗材及五金另料)