## 發包及執行情形
105年度工務局公園路燈工程管理處各項公共工程發包及執行情形
					金額單位：新臺幣元
項次	合約編號	發包工程名稱	性質 / 別分 / (請填入A1、A2、A3、A4、A5)	施工 / 預算 / (含工程費、 / 管理費及 / 其他費用)	底價 / 金額	決標 / 金額	變更 / 設計 / 次數	變更設 / 計增減 / 金 額	工程 / 結算 / 金額	工程 / 決算 / 金額	預算 / 結餘 / 金額	發包 / 方式	決標 / 日期	開工 / 日期	預定 / 完工 / 日期	實際 / 完工 / 日期	驗收完 / 成日期	承包廠商

1	G-105-12-105041	105年度花博公園臺北典藏植物維護暨營運管理案	A4	14,500,000	14,500,000	14,500,000	1	+3,625,000	…	…	…	限制性 / 招標	105.01.12	105.01.12	106.03.31	未完工		綠園實業有限公司
2	G-105-12-105043	105年度圓山公園管理所所轄花博公園新生園區等委託維護管理服務	A1	432,350	432,000	431,286	-	-	397,974	397,974	34,376	限制性 / 招標	105.01.12	105.01.12	105.01.31	105.01.31	105.02.03	里仁園藝有限公司
3	G-105-12-105036	本市鄰里公園105年1月至105年3月委外清潔維護管理-大安區	A1	306,433	306,433	306,433	-	-	177,422	177,422	129,011	限制性 / 招標	105.01.12	105.01.12	105.03.31	105.03.31	105.07.04	順達實業社
4	G-105-12-105033	本市鄰里公園105年1月至105年3月委外清潔維護管理-中山區	A1	692,500	692,500	692,500	1	-460,884	231,616	231,616	460,884	限制招標	105.01.12	105.01.12	105.03.31	105.03.31	105.05.27	勁勇企業社
5	G-105-12-105038	本市鄰里公園105年1月至105年3月委外清潔維護管理-中正區	A1	207,503	207,503	207,503	-	-	131,651	131,651	75,852	限制招標	105.01.12	105.01.12	105.03.30	105.03.31	105.04.29	順達實業社
6	G-105-12-105035	本市鄰里公園105年1月至105年3月委外清潔維護管理-內湖區	A1	543,988	543,988	543,988	-	-	257,849	257,849	286,139	限制招標	105.01.12	105.01.12	105.03.31	105.03.11	105.05.04	晨楓工程有限公司
7	G-105-12-105034	本市鄰里公園105年1月至105年3月委外清潔維護管理-文山區	A1	478,835	478,835	478,835	-	-	302,088	302,088	176,747	限制性 / 招標	105.01.12	105.01.12	105.03.31	105.03.31	105.05.13	信實環保清潔企業社
8	G-105-12-105037	本市鄰里公園105年1月至105年3月委外清潔維護管理-信義區	A1	231,368	231,368	231,368	-	-	201,796	201,796	29,572	限制性 / 招標	105.01.12	105.01.12	105.03.31	105.03.31	105.06.02	齊樂家有限公司
9	G105-12-105040	中正23號(交六)廣場景觀綠美化工程委託設計及監造技術服務	A4	3,476,484	3,220,000	3,220,000	2	+2,436,541	…	…	…	限制性 / 招標	105.01.12	105.01.12	106.04.30	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
10	G-105-08-105011	105年度西南區代辦路燈預約工程	A1	7,000,000	5,940,000	5,428,000	1	+2,000,000	…	…	…	公開招標	105.01.12	105.01.13	105.12.31	未完工		宜昌電氣工程有限公司
11	G-105-08-105052	105年度西區分隊路燈修復A標預約工程	A1	5,700,000	5,373,024	5,171,000	1	+195,122	…	…	…	公開招標	105.01.12	105.01.13	105.12.31	未完工		億燈工程有限公司
12	G-105-08-105005	105年度西區分隊路燈修復B標預約工程	A1	4,800,000	4,540,000	4,436,000	2	+780,803	…	…	…	公開招標	105.01.12	105.01.13	105.12.31	未完工		進宏企業有限公司
13	G-105-08-105010	105年度東北區代辦路燈預約工程	A1	7,000,000	5,950,000	5,456,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.01.12	105.01.13	105.12.31	未完工		將祐工程有限公司
14	G-105-08-105001	105年度東區分隊路燈修復Ａ標預約工程	A1	7,700,000	7,280,000	6,949,000	-	-	7,361,413	…	…	公開招標	105.01.12	105.01.13	105.12.31	105.12.19	未驗收	殼郁水電工程有限公司
15	G-105-08-105002	105年度東區分隊路燈修復B標預約工程	A1	7,700,000	7,240,000	7,050,000	2	+620,134	…	…	…	公開招標	105.01.12	105.01.13	105.12.31	未完工		紀緯企業有限公司
16	G-105-08-105006	105年度南區分隊路燈修復A標預約工程	A1	7,100,000	6,700,000	5,740,000	1	+400,586	…	…	…	公開招標	105.01.12	105.01.13	105.12.31	未完工		詠勝水電工程有限公司
17	G-105-08-105007	105年度南區分隊路燈修復B標預約工程	A1	7,100,000	6,710,000	5,820,000	3	+1,288,390	…	…	…	公開招標	105.01.12	105.01.13	105.12.31	未完工		殼郁水電工程有限公司
18	G-105-08-105003	105年度北區分隊路燈修復Ａ標預約工程	A1	6,500,000	6,150,000	6,130,000	1	+468,979	6,338,921	6,483,382	16,618	公開招標	105.01.12	105.01.15	105.12.31	105.11.25	105.12.19	浩登工程有限公司
19	G-105-08-105004	105年度北區分隊路燈修復B標預約工程	A1	6,934,783	6,110,000	6,110,000	1	+434,783	6,775,506	6,929,326	5,457	公開招標	105.01.12	105.01.15	105.12.31	105.12.16	106.01.03	首銳工程有限公司
20	G-105-12-105019	105年度中山北路4~5段及福林路周邊綠美化工程	A3	3,177,455	2,320,500	1,890,000	1	-11,769	1,878,231	1,921,806	1,255,649	公開招標	105.01.12	105.01.20	105.12.31	105.11.07	105.11.22	奇根景觀工程有限公司
21	G-105-12-105017	105年度湖山路、至善路等道路綠美化工程	A3	4,283,305	3,903,500	3,200,000	1	-265,896	2,934,104	3,002,175	1,281,130	公開招標	105.01.12	105.01.20	105.12.31	105.10.29	105.11.10	大佳園藝行
22	G-105-12-105018	105年度自強隧道口圓環及北安路等安全島美化工程	A3	4,208,208	3,436,500	3,200,000	1	+70,873	3,270,873	3,346,757	861,451	公開招標	105.01.12	105.01.21	105.12.31	105.09.12	105.10.12	大佳園藝行
23	G-105-12-105028	105年度中山南路、愛國東西路等道路綠美化工程	A3	4,475,974	4,155,000	3,188,624	1	-45,067	3,143,557	3,216,488	1,259,486	公開招標	105.01.12	105.01.23	105.11.14	105.11.14	105.11.28	澍園工程有限公司
24	G-105-12-105029	105年度環河北路、重慶北路等道路綠美化工程	A3	3,506,301	3,005,000	2,433,187	1	+2,286	2,435,473	2,491,976	1,014,325	公開招標	105.01.12	105.01.24	105.12.31	105.10.18	105.11.02	澍園工程有限公司
25	G-105-12-105027	105年度仁愛路等安全島美化工程	A3	2,875,685	2,485,000	2,320,000	1	-49,053	2,270,947	2,323,633	552,052	公開招標	105.01.12	105.01.25	105.10.09	105.10.09	105.10.20	川竹景觀工程有限公司
26	G-105-12-105012	105年度忠誠路、中山北路6-7段及承德路等道路綠美化工程	A3	5,925,737	5,500,000	4,280,535	1	-254,131	4,026,404	4,119,817	1,805,920	公開招標	105.01.12	105.01.25	105.12.31	105.11.24	105.12.13	澍園工程有限公司
27	G-105-12-105013	105年度艋舺大道及環河南路等道路綠美化工程	A3	3,196,006	3,115,000	2,421,000	1	-342,229	2,078,771	2,126,998	1,069,008	公開招標	105.01.12	105.01.25	105.10.01	105.10.01	105.10.21	兆森園藝有限公司
28	G-105-12-105016	105年度三民圓環、民權東路及敦化北路等安全島美化工程	A3	4,077,722	3,155,000	2,596,000	1	-81,250	2,514,750	2,573,092	1,504,630	公開招標	105.01.12	105.01.27	105.12.31	105.10.16	105.11.01	俊祥實業有限公司
29	G-104-09-104019	104年度本市公園綠地安全島廣場苗圃等土木設施維護預約工程(園藝工程隊)(續約)	A1	7,765,640	7,765,640	7,765,640	-	-	7,450,193	7,675,113	90,527	限制性 / 招標	105.01.12	105.01.30	105.12.31	105.12.17	105.12.28	佳緯營造有限公司
30	G-104-09-104016	104年度陽明山公園管理所及園藝管理所所轄公園整建工程-士林區土木設施維護預約工程（Ａ）(續約)	A3	7,991,433	7,773,011	7,773,011	-	-	7,285,655	7,508,240	483,193	限制性 / 招標	105.01.12	105.02.01	105.12.31	105.12.05	105.12.15	協坤營造有限公司
31	G-105-08-105009	105年度河濱公園路燈新設預約工程	A4	4,487,242	4,292,368	4,292,368	-	-	4,255,336	未決算	…	公開招標	105.01.12	105.02.01	105.07.12	105.07.01	105.09.12	宜昌電氣工程有限公司
32	G-104-09-104017	105年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區土木設施維護預約工程(續約)	A3	4,617,078	4,485,068	4,485,068	-	-	4,378,613	4,507,632	109,446	限制性 / 招標	105.01.12	105.02.01	105.12.31	105.11.24	105.12.08	登煌營造有限公司
33	G-105-13-105042	105年度艋舺公園景觀噴泉等機電設施委外維護	A5	1,300,606	970,000	920,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.01.12	105.02.01	106.02.28	未完工		億燈工程有限公司
34	G104-13-104004	105年度青年公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程(續約)	A3	1,480,752	1,434,417	1,434,417	-	-	1,434,414	1,479,789	963	限制性 / 招標	105.01.12	105.02.05	105.12.31	105.11.24	105.12.08	立成水電行
35	G-104-09-104093	104年度各管理所所轄公園天然災害搶修預約工程(土木標)(續約)	A1	23,000,157	3,898,505	3,898,505	1	+18,150,410	22,544,077	23,000,157	0	限制性 / 招標	105.01.12	105.02.15	105.12.31	105.12.28	106.01.03	超然營造工程有限公司
36	G-105-12-105031	105年度忠孝東路及研究院路等綠美化工程	A3	3,508,685	2,867,800	2,340,000	1	-27,005	2,312,995	2,366,656	1,142,029	公開招標	105.01.12	105.02.15	105.12.31	105.11.12	105.12.07	奇根景觀工程有限公司
37	G-105-12-105039	本市鄰里公園105年1月至105年3月委外清潔維護管理-士林及北投區	A1	307,695	307,695	307,695	-	-	257,116	257,116	50,579	限制性 / 招標	105.01.12	105.02.15	105.03.31	105.03.31	105.06.07	順達實業社
38	G-105-12-105015	105年度康寧路、成功路及內湖交流道等美化工程	A3	3,935,786	3,295,000	2,749,000	1	-31,607	2,717,393	2,780,437	1,155,349	公開招標	105.01.12	105.02.16	105.12.31	105.11.15	105.12.01	俊祥實業有限公司
39	G-105-12-105014	105年度羅斯褔路、辛亥路及新光路等道路綠地美化工程	A3	3,199,957	3,118,000	2,631,975	1	-88,507	2,543,468	2,602,476	597,481	公開招標	105.01.12	105.02.16	105.12.31	105.11.15	105.12.07	澍園工程有限公司
40	G-105-12-105030	105年度臺北車站特定專用區廣場綠美化工程	A3	1,995,630	1,730,500	1,730,500	1	-100,930	1,629,570	1,667,376	328,254	公開招標	105.01.12	105.02.17	105.12.31	105.11.02	105.11.12	川竹景觀工程有限公司
41	G-105-12-105026	105年度舊宗路民權東路及堤頂大道等美化工程	A3	3,261,603	2,445,000	2,180,000	1	+27,977	2,207,977	2,259,202	1,002,401	公開招標	105.01.12	105.02.18	105.12.31	105.11.12	105.12.01	昕大園園藝有限公司
42	G-105-09-105032	105年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-陽明山區土木設施預約維護工程	A3	2,061,712	1,670,000	1,473,000	-	-	1,991,337	2,058,378	3,334	公開招標	105.01.12	105.02.19	105.12.31	105.11.17	105.12.09	佳翰營造有限公司
43	G-105-09-105023	105年度本市公園、廣場園路整平改善工程-花卉中心、園藝管理所所轄園路改善工程(D)	A3	6,060,195	4,870,000	4,227,000	2	+1,622,981	5,890,547	6,060,195	0	公開招標	105.01.12	105.02.22	105.07.24	105.07.24	105.08.31	登煌營造有限公司
44	G-105-09-105022	105年度本市公園、廣場園路整平改善工程-青年公園管理所所轄園路改善工程(C)	A3	4,974,699	4,280,000	3,090,000	1	+51,280	3,284,781	3,388,142	1,586,557	公開招標	105.01.12	105.02.22	105.06.27	105.06.27	105.08.12	宏振營造有限公司
45	G-105-09-105020	105年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所所轄園路改善工程	A3	10,373,698	6,900,000	6,123,000	1	+2,496,017	8,486,131	8734359	1,639,339	公開招標	105.01.12	105.02.22	105.08.08	105.08.05	105.10.24	宏震營造事業股份有限公司
46	G-105-09-105025	105年度本市公園、廣場園路整平改善工程-陽明山公園管理所所轄園路改善工程(F)	A3	5,670,169	4,870,000	4,420,000	1	+544,154	4,511,593	4,641,527	1,028,642	公開招標	105.01.12	105.02.22	105.06.20	105.06.27	105.08.31	宏震營造事業股份有限公司
47	G-105-09-10502	105年度本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝工程隊所轄園路改善工程	A3	6,473,666	5,580,000	3,840,000	1	+136,007	3,976,007	4,160,507	2,313,159	公開招標	105.01.12	105.02.22	105.06.13	105.06.10	105.08.10	宏振營造有限公司
48	G-105-09-105021	105年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所所轄園路改善工程(B)	A3	4,779,651	3,950,000	3,427,000	1	+123,196	3,550,196	3,661,908	1,117,743	公開招標	105.01.12	105.02.22	105.06.06	105.07.14	105.08.10	登煌營造有限公司
49	G-105-08-105008	105年度南區路燈新設預約工程	A4	8,929,368	8,568,629	8,568,629	1	+1,490,000	8,609,529	…	…	公開招標	105.01.12	105.02.25	106.04.30	105.12.28	未驗收	凱勗工程有限公司
50	G-105-08-105055	105年度北區路燈新設預約工程	A4	8,929,368	8,568,629	8,568,629	1	+486,050	未結算	…	…	公開招標	105.01.13	105.02.15	106.03.31	105.12.26	106.01.11	鍵發工程有限公司
51	G-105-08-105054	105年度西區路燈新設預約工程	A4	8,929,368	8,568,629	8,568,629	1	-208,319	8,360,310	8,371,137	558,231	公開招標	105.01.13	105.02.15	106.03.31	105.12.21	105.12.28	尚昱企業有限公司
52	G-105-08-105053	105年度東區路燈新設預約工程	A4	8,929,368	8,568,629	8,568,629	1	-16,815	8,551,814	8,562,588	366,780	公開招標	105.01.13	105.02.15	106.03.31	105.12.05	105.12.23	健昌工程有限公司
53	G-104-12-104024	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程-綠化預約維護工程(續約)	A3	4,421,260	3,800,000	3,800,000	1	+498,097	4,298,097	4,419,303	1,957	限制性 / 招標	105.01.14	105.02.18	105.12.31	105.11.22	105.12.06	和信景觀有限公司
54	G-104-12-104002	105年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-綠化維護預約工程(續約)	A3	7,736,537	5,736,538	5,736,538	1	+1,999,999	7,734,533	7,734,533	2,004	限制性 / 招標	105.01.14	105.03.01	105.12.31	105.12.02	105.12.14	竺園景觀設計有限公司
55	G-104-12-104009	105南港公園管理所所轄公園整建工程-綠化預約維護工程(續約)	A3	3,069,389	2,500,000	2,500,000	1	+500,000	2,983,289	3,068,909	480	限制性 / 招標	105.01.14	105.03.01	105.12.31	105.12.07	105.12.20	滿福家企業有限公司
56	G-105-12-105057	105年度西區花木綠化預約工程	A1	4,937,851	3,506,500	3,207,020	1	+1,088,042	5,856,548	未決算	…	公開招標	105.01.15	105.02.19	105.12.31	105.12.19	105.12.21	昇楊土木包工業有限公司
57	G-105-12-105056	105年度東區花木綠化預約工程	A1	4,937,851	4,786,000	4,786,000	1	+1,000,000	5,514,488	未決算	…	公開招標	105.01.15	105.03.01	105.12.31	105.12.16	105.12.28	海棠園藝有限公司
58	G-105-12-105058	105年度南區花木綠化預約工程	A1	7,180,841	3,505,600	3,245,000	1	+3,741,595	6,971,411	7,180,841	0	公開招標	105.01.15	105.03.17	105.12.31	105.12.10	105.12.23	和倉園藝有限公司
59	G-105-12-105059	105年度北區花木綠化預約工程	A1	4,937,851	3,506,500	3,250,000	2	+800,000	5,499,070	未決算	…	公開招標	105.01.15	105.03.21	105.12.31	105.12.02	105.12.15	大佳園藝行
60	G105-12-105062	105年度田園基地工程-信義415號公園田園基地委託設計及監造技術服務	A4	1,900,560	1,900,560	1,900,560	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.01.19	105.01.19	105.01.20	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
61	G-105-12-105061	105年度中山北路1-3段、民族東路、松江路等道路綠美化工程	A3	4,532,134	3,805,500	3,750,000	1	+14,926	3,614,727	3,698,589	833,545	公開招標	105.01.19	105.03.02	105.12.31	105.12.22	105.12.27	川竹景觀工程有限公司
62	105-12-105060	105年度園藝管理所所轄公園暨花卉試驗中心所轄公園整建工程-綠化預約維護工程	A3	3,799,130	2,920,500	2,449,000	-	-	3,677,213	3,790,157	8,973	公開招標	105.01.19	105.2.19	105.12.31	105.11.30	105.12.23	和倉園藝有限公司
63	G105-12-105063	大同388號公園新建工程委託先期規劃暨大安149號公園新建工程委託設計及監造技術服務案	A4	3,732,603	3,732,603	3,732,603	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.01.25	105.01.26	107.12.31	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
64	G-105-12-105064	105年度和平東西路安全島等美化工程	A3	6,279,825	4,890,428	4,890,428	1	+160,517	5,050,945	5,168,127	1,111,698	公開招標	105.01.25	105.02.24	105.11.17	105.11.17	105.12.02	大佳園藝行
65	G-105-12-105066	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程-花博公園綠美化工程	A3	8,437,811	6,383,601	5,640,000	1	-695,863	4,944,137	5,083,562	3,354,249	公開招標	105.01.25	105.03.01	105.12.31	105.11.29	105.12.20	葉營景觀有限公司
66	G-105-12-105065	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園綠美化工程	A3	3,775,509	2,636,000	2,280,000	1	-34,853	2,245,147	2,308,236	1,467,273	公開招標	105.01.25	105.03.15	105.04.13	105.05.03	105.05.23	久誼土木包工業有限公司
67	105-12-105067	105年度園藝管理所所轄公園暨花卉試驗中心所轄公園整建工程-園區綠美化工程	A3	2,583,799	2,055,000	1,670,000	2	-98,713	1,522,518	1,568,803	1,014,996	公開招標	105.01.25	105.2.25	105.12.31	105.12.18	105.12.27	奇根景觀有限公司
68	G-105-12-105068	105年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄公園等綠美化工程	A3	6,110,074	4,444,330	4,152,000	3	-137,348	3,862,255	3,971,557	2,138,517	公開招標	105.01.26	105.02.24	105.12.31	105.12.10	105.12.30	俊祥實業有限公司
69	G-105-13-105070	105南港、胡適、玉成、市民廣場、興隆等公園電動噴水池設施委外維護	A1	749,539	709,932	520,448	1	+95,032	579,156	579,156	170,383	公開招標	105.01.27	105.02.01	105.12.31	105.12.31	106.01.03	進宏企業有限公司
70	G-105-13-105069	105年度本市綠地安全島廣場電動噴水池設施委託維護	A1	1,867,413	1,768,607	1,296,559	-	-	1,194,250	1,194,250	673,163	公開招標	105.01.27	105.02.02	105.12.31	105.12.29	105.12.29	進宏企業有限公司
71	G-105-13-105071	105年度康樂、榮星等公園電動噴水池設施委外維護園電動噴水池設施委外維護	A1	349,979	331,461	242,993	-	-	242,993	242,993	106,986	公開招標	105.01.27	105.02.02	105.12.31	105.12.15	105.12.28	進宏企業有限公司
72	G-105-12-105072	105年度園藝工程隊代辦綠化預約工程	A1	5,000,000	2,365,000	2,010,000	-	-	1,844,865	1,923,022	3,076,978	公開招標	105.01.27	105.03.11	105.12.31	105.12.15	105.12.19	聖麗景觀園藝工程行
73	G-105-08-105074	105年度臺北市LED照明裝設預約工程	A3	42,740,064	30,063,000	22,480,000	-	-	40,778,301	40,808,275	1,931,789	公開招標	105.01.29	105.02.25	105.10.14	105.10.14	105.12.23	凱勗工程有限公司
74	G-105-08-105073	105年度路燈配合道路挖掘施作等預約工程	A1	15,000,000	13,170,731	10,660,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.01.29	105.02.26	106.03.31	未完工		景業水電工程有限公司
75	G-105-12-105075	105年度圓山公園管理所所轄花博公園等委託維護	A1	7,162,089	6,989,122	6,989,122	2	+2,434,708	…	…	…	公開招標	105.01.30	105.02.01	106.03.31	未完工		里仁園藝有限公司
76	G-105-12-105076	105年度大業路、石牌路2段等安全島美化工程	A3	3,492,930	2,809,000	2,420,000	1	-69,581	235,419	2,404,949	1,087,981	公開招標	105.02.01	105.02.19	105.12.31	105.10.01	105.10.18	大佳園藝行
77	G-105-09-105085	105年度臺北市信義區鄰里公園土木及水電設施預約維護工程（Ｅ1）	A1	5,825,766	4,223,509	3,818,918	-	-	5,702,428	未決算	…	公開招標	105.02.02	105.03.21	105.1231.	105.11.18	105.12.05	百吉營造有限公司
78	G-105-09-105089	萬華408號公園拆除及簡易綠美化工程-拆除工程	A3	3,166,252	2,446,267	1,765,760	1	+122,147	1,887,907	1,943,612	1,222,640	公開招標	105.02.02	105.03.29	105.05.10	105.05.06	105.06.06	坤益營造工程有限公司
79	G-105-09-105086	105年度臺北市文山區鄰里公園土木及水電設施預約維護工程（Ｅ2）	A1	7,903,752	5,729,987	5,181,082	-	-	7,434,036	7,434,036	469,716	公開招標	105.02.02	105.03.31	105.12.31	105.11.08	105.11.29	百吉營造有限公司
80	G-105-09-105078	105年度臺北市士林區鄰里公園土木及水電設施預約維護工程（Ａ2）	A2	6,309,955	4,253,600	3,342,800	-	-	5,876,720	5,974,891	335,064	公開招標	105.02.02	105.04.06	105.12.31	105.11.23	105.12.16	協坤營造有限公司
81	G-105-09-105087	105年度臺北市中正區鄰里公園土木及水電設施預約維護工程（Ｆ1）	A1	3,358,642	2,309,105	2,091,303	1	+500,000	3,326,117	未決算	…	公開招標	105.02.02	105.04.08	105.12.31	105.12.14	105.12.26	冠品營造工程有限公司
82	G-105-09-105088	105年度臺北市萬華區鄰里公園土木及水電設施預約維護工程（Ｆ2）	A1	2,945,726	2,217,895	2,008,697	1	+200,000	2,938,045	未決算	…	公開招標	105.02.02	105.04.08	105.12.31	105.12.14	105.12.23	冠品營造工程有限公司
83	G-105-09-105077	105年度臺北市北投區鄰里公園土木及水電設施預約維護工程（Ａ1）	A1	5,261,191	3,546,618	2,787,200	-	-	5,122,570	5,207,830	53,361	公開招標	105.02.02	105.04.12	105.12.31	105.11.18	102.12.19	協坤營造有限公司
84	G-105-09-105082	105年度臺北市大安區鄰里公園土木及水電設施預約維護工程（Ｃ2）	A1	14,462,542	11,135,930	10,749,695	-	-	13,879,520	未決算	…	公開招標	105.02.02	105.04.20	105.12.31	105.12.23	105.12.29	瑞臻營造有限公司
85	G-105-09-105084	105年度臺北市大同區鄰里公園土木及水電設施預約維護工程	A1	5,147,232	3,385,533	3,385,533	-	-	5,057,260	未決算	…	公開招標	105.02.02	105.04.22	106.12.31	105.12.15	105.12.23	國興營造有限公司
86	G-105-09-105083	105年度臺北市中山區鄰里公園土木及水電設施預約維護工程（Ｄ1）	A1	18,345,290	13,014,388	12,814,467	1	+1,800,000	19,805,122	未決算	…	公開招標	105.02.02	105.04.22	105.12.31	105.12.15	105.12.23	國興營造有限公司
87	G-105-09-105081	105年度臺北市松山區鄰里公園土木及水電設施預約維護工程（Ｃ1）	A1	9,304,945	7,164,808	6,916,305	1	+914,829	9,879,051	未決算	…	公開招標	105.02.02	105.04.22	105.12.31	105.12.20	105.12.26	瑞臻營造有限公司
88	G-105-09-105079	105年度臺北市內湖區鄰里公園土木及水電設施預約維護工程	A1	12,998,812	12,757,692	10,200,000	-	-	12,108,157	未決算	…	公開招標	105.02.02	105.05.06	105.12.31	105.11.30	105.12.22	陞麥國際工程股份有限公司
89	G-105-09-105090	萬華408號公園拆除及簡易綠美化工程-綠美化工程	A3	2,663,397	1,953,733	1,410,240	1	+776	1,411,016	1,514,192	1,149,205	公開招標	105.02.02	105.05.16	105.07.01	105.06.28	105.08.26	坤益營造工程有限公司
90	G-105-09-105079	105年度臺北市內湖區鄰里公園土木及水電設施預約維護工程（Ｂ1）	A1	12,757,692	9,151,092	8,150,918	-	-	12,108,157	12,108,157	649,535	公開招標	105.02.02	105.05.05	105.12.31	105.12.15	105.12.22	陞麥國際工程股份有限公司
91	G-105-09-10580	105年度臺北市南港區鄰里公園土木及水電設施預約維護工程（Ｂ2）	A1	3,206,571	2,300,519	2,049,082	1	+937	3,206,571	3,206,571	0	公開招標	105.02.02	105.04.15	105.12.31	105.11.29	105.12.08	陞麥國際工程股份有限公司
92	G-105-12-105093	105年度西北區行道樹補增植預約工程	A3	3,931,816	3,220,000	2,694,584	1	-95,581	3,698,628	未決算	…	公開招標	105.02.03	105.02.23	106.01.15	105.11.30	105.12.13	滿福家企業有限公司
93	G-105-12-105092	105年度東南區行道樹補增植預約工程	A3	3,931,816	3,220,000	2,650,000	1	-368,416	3,426,773	未決算	…	公開招標	105.02.03	105.03.01	106.01.31	105.11.03	105.12.22	金川園藝設計有限公司
94	G-105-12-105094	105年度市民廣場暨市府周邊美化工程	A3	3,596,034	3,438,000	3,219,000	1	+93,456	…	…	…	公開招標	105.02.03	105.03.21	106.01.31	未完工		川竹景觀工程有限公司
95	G-105-08-105091	105年度路燈新設工程委託規劃設計技術服務	A4	954,614	935,500	935,500	-	-	…	…	…	公開招標	105.02.03	105.04.14	105.12.31	未完工		技嘉電機工業技師事務所
96	G-104-09-104021	105年度青年公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程（A）(續約)	A3	4,586,797	4,448,450	4,448,450	-	-	4,448,427	4,460,883	125,914	限制性 / 招標	105.02.16	105.02.25	105.12.31	105.11.07	105.12.06	登煌營造有限公司
97	G-104-09-104023	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程（C）(續約)	A3	7,569,999	6,481,800	6,481,800	1	+891,300	7,344,047	7,569,999	0	限制性 / 招標	105.02.16	105.03.07	105.12.31	105.08.24	105.10.11	佳緯營造有限公司
98	G-104-09-104022	105南港公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程（B）(續約)	A3	6,017,477	5,750,098	5,750,098	-	-	5,750,081	5,757,748	259,729	限制性 / 招標	105.02.16	105.03.11	105.12.31	105.11.20	105.12.08	協坤營造有限公司
99	G-104-09-104032	105花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程─土木設施維護預約工程（D）(續約)	A3	2,860,339	1,993,024	1,993,024	-	-	2,768,921	2,860,073	266	限制性 / 招標	105.02.16	105.03.25	105.12.31	105.11.22	105.12.22	啟紘營造有限公司
100	G-105-12-105095	105年度青年公園管理所所轄公園整建工程-綠化預約維護工程	A3	3,856,314	2,992,000	2,655,400	-	-	3,737,614	3,843,388	12,926	公開招標	105.02.17	105.03.18	105.12.31	105.11.18	105.12.16	滿福家企業有限公司
101	G-105-12-105096	105南港公園管理所所轄公園整建工程-南港信義區公園等綠美化工程	A3	3,288,081	2,964,000	2,685,600	1	-23,882	2,494,747	2,566,346	721,735	公開招標	105.02.17	105.03.28	105.12.31	105.12.08	105.12.23	兆森園藝有限公司
102	G105-12-105097	北門廣場景觀工程委託設計及監造技術服務	A4	14,064,800	13,064,800	13,064,800	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.02.17	105.12.13	106.07.15	未完工		徐裕健建築師事務所
103	G-105-09-105098	105年度青年公園管理所所轄公園整建工程-艋舺公園整建工程	A3	5,049,177	4,236,500	3,527,000	1	+777,099	4,300,159	4,304,099	745,078	公開招標	105.02.18	105.03.08	105.07.09	105.07.09	105.08.15	登煌營造有限公司
104	G-105-12-105107	105年度臺北市信義區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購	A5	6,594,390	5,827,452	4,857,864	1	-1,619,290	…	…	…	公開招標	105.02.23	105.03.30	106.03.31	未完工		昇楊土木包工業有限公司
105	G-105-12-105109	105年度臺北市文山區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購	A5	9,338,499	7,953,885	6,879,356	-	-	…	…	…	公開招標	105.02.23	105.03.31	106.03.31	未完工		海棠園藝有限公司
106	105-12-105101	105年度士林區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購案(綠化預約部份)	A1	4,286,281	4,005,617	3,109,153	-	-	4,184,585	4,254,871	31,410	公開招標	105.02.23	105.04.06	105.12.31	105.11.17	105.12.16	和倉園藝有限公司
107	G-105-12-105103	105年度大安區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購案	A1	10,634,594	9,783,827	7,125,178	1	+2,300,000	9,313,905	9,325,639	1,308,955	公開招標	105.02.23	105.04.15	105.12.31	105.12.19	105.12.27	昇楊土木包工業有限公司
108	G-105-12-105113	105年度臺北市南港區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購	A5	3,346,407	2,774,938	2,468,185	1	-821,729	2,044,466	2,053,231	1,293,176	公開招標	105.02.23	105.04.15	106.03.31	未完工		和信景觀有限公司
109	G-105-12-105099	105年度臺北市北投區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購	A1	4,958,991	4,344,753	3,729,645	-	-	3,593,277	3,657,996	1,300,995	公開招標	105.02.23	105.04.18	105.12.31	105.11.30	105.12.19	海棠園藝有限公司
110	G-105-12-105103	105年度臺北市大安區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購案	A5	9,579,165	9,356,646	9,356,646	-	0	…	…	…	公開招標	105.02.23	105.04.20	106.03.31	未完工		昇楊土木包工業有限公司
111	G-105-12-105119	105年度臺北市中正區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購	A1	4,017,286	3,464,195	2,530,016	1	+790,000	3,158,804	3,201,301	815,985	公開招標	105.02.23	105.04.20	105.12.31	105.12.13	105.12.27	葉營景觀有限公司
112	G-105-12-105105	105年度松山區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購案	A5	10,623,370	9,649,587	7,724,104	-	-	…	…	…	公開招標	105.02.23	105.04.22	106.03.31	未完工		和信景觀有限公司
113	G-105-12-105117	105年度臺北市大同區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購案	A5	5,072,000	5,072,000	5,072,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.02.23	105.04.22	106.03.31	未完工		竹楓環境有限公司
114	G-105-12-105115	105年度臺北市中山區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購案	A5	6,884,943	6,884,943	6,556,722	-	-	…	…	…	公開招標	105.02.23	105.04.22	106.03.31	未完工		竹楓環境有限公司
115	G-105-12-105111	105年度臺北市內湖區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購	A1	9,859,397	8,917,908	6,646,892	-		8,686,123	8,686,123	1,173,274	公開招標	105.02.23	105.05.05	105.12.31	105.12.16	105.12.22	和倉園藝有限公司
116	G-105-12-105111	105年度臺北市內湖區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購案	A1	9,859,397	8,917,908	7,263,083	-	-	7,233,482	7,354,885	2,504,512	公開招標	105.02.23	105.05.05	105.12.31	105.11.30	105.12.22	和倉園藝有限公司
117	G-105-08-105121	105年度興南街60巷25號前等處路燈整建工程	A3	11,090,000	10,803,122	9,849,889	1	-25,597	9,800,181	10,021,301	1,068,699	公開招標	105.02.25	105.03.10	105.11.22	105.11.15	105.12.21	承昌水電行
118	G-105-08-105122	105年度廣州街等處路燈整建工程	A3	6,990,000	6,650,000	6,120,000	1	-960,778	4,955,383	4,963,543	2,026,457	公開招標	105.02.25	105.03.15	105.09.30	105.11.18	105.12.27	尹正電氣工程有限公司
119	G-105-12-105123	105年度行道樹等褐根病預約維護工程	A1	3,997,858	3,862,665	3,862,665	-	-	3,401,748	未決算	…	公開招標	105.02.25	105.04.20	105.12.31	105.11.23	105.12.06	中華廣益企業有限公司
120	G-105-12-105125	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園喬木疏枝修剪工程	A3	3,409,758	2,909,758	1,950,000	1	+308,124	2,252,982	2,316,516	1,093,242	公開招標	105.03.02	105.03.23	105.05.23	105.05.23	105.06.14	海棠園藝有限公司
121	G-105-12-105128	105年度公園樹木褐根病防治預約工程	A1	3,000,000	2,315,500	1,880,000	-	-	2,819,448	2,827,563	172,437	公開招標	105.03.02	105.04.01	105.12.31	105.11.17	105.12.19	中華廣益企業有限公司
122	G-105-12-105127	105南港公園管理所所轄公園整建工程-樹木修剪工程	A3	2,963,902	2,330,000	2,289,138	2	+584,175	2,864,062	2,946,261	17,641	公開招標	105.03.02	105.04.08	105.06.03	105.06.03	105.07.18	綠園實業有限公司
123	G-105-09-105124	碧湖公園閱覽室建物修繕工程	A3	14,357,000	12,250,420	12,080,000	1	+93,072	12,173,072	12,570,690	1,786,310	公開招標	105.03.02	105.04.22	105.09.18	105.09.30	105.11.25	興富營造有限公司
124	G-105-12-105126	105年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-公園樹木修剪工程	A3	3,650,917	3,220,000	2,640,000	1	+300,598	2,940,598	3,023,229	627,688	公開招標	105.03.03	105.04.18	105.06.25	105.06.25	105.07.28	海棠園藝有限公司
125	G-104-09-104088	105年度本市公園、廣場園路整平改善工程-委託規劃設計技術服務	A3	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	…	…	…	…	限制性 / 招標	105.03.04	105.03.04	105.12.31	未完工		永築工程顧問有限公司
126	G-105-09-105130	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程	A3	2,739,379	2,350,000	2,110,000	1	+19,131	2,129,131	2,194,850	544,529	公開招標	105.03.08	105.03.30	105.06.15	105.06.15	105.07.14	冠品營造工程有限公司
127	G-105-09-105129	福州山公園等登山步道擴建工程	A3	12,710,414	11,397,860	9,547,000	1	+27,591	9,574,591	9,902,680	2,807,734	公開招標	105.03.08	105.03.30	105.11.01	105.08.16	105.09.30	隆盛營造有限公司
128	G-105-09-105151	105年度臺北市北投、士林及內湖區鄰里公園預約工程委託設計暨監造技術服務案(A項)	A3	3,255,504	3,255,504	3,255,504	1	+79,695	…	…	…	限制性 / 招標	105.03.11	105.03.25	106.03.31	未完工		城拓工程顧問有限公司
129	G-105-09-105132	105年度臺北市大同、中山及松山區鄰里公園預約工程委託設計暨監造技術服務案(B項)	A3	3,840,180	3,840,180	3,840,180	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.03.11	105.04.15	106.03.31	未完工		象形設計工程顧問股份有限公司
130	G-105-09-105134	105年度臺北市信義、南港及文山區鄰里公園預約工程委託設計暨監造技術服務案(D項)	A3	2,700,102	2,565,097	2,565,097	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.03.11	105.04.15	106.03.31	未完工		鴻宥工程技術顧問有限公司
131	G-105-09-105133	105年度臺北市萬華、中正及大安區鄰里公園預約工程委託設計暨監造技術服務案(C項)	A3	2,984,656	2,650,000	2,650,000	1	+334,656	…	…	…	限制性 / 招標	105.03.11	105.04.15	106.03.31	未完工		亞源建築師事務所
132	G-105-12-105135	105年度全市行道樹病蟲害防治工程	A3	6,596,009	3,256,500	3,256,500	-	-	3,256,500	3,370,477	3,225,532	公開招標	105.03.15	105.04.18	105.12.31	105.12.20	105.12.28	中華廣益企業有限公司
133	G-105-12-105136	105南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園等綠美化工程	A3	2,796,730	2,203,000	1,849,797	-	-	1,708,046	1,757,067	1,039,663	公開招標	105.03.15	105.04.25	105.12.31	105.10.21	105.11.17	澍園工程有限公司
134	G-105-12-105137	105年度青年所所轄中正區公園等委託維護管理服務	A5	8,408,844	7,399,783	7,310,699	-	-	…	…	…	公開招標	105.03.16	105.04.01	106.03.31	未完工		淳記企業社
135	G-105-12-105138	105年度臺北市萬華區鄰里公園綠化預約工程暨委外維護採購	A1	3,069,207	2,639,784	2,639,784	1	+690,000	2,654,283	…	…	公開招標	105.03.18	105.04.22	105.12.31	105.11.29	105.12.22	澍園工程有限公司
136	G104-12-1040471	105年度青年所所轄大安區公園等委託維護管理服務	A5	7,383,812	7,383,812	7,383,812	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.03.21	105.04.01	106.03.31	未完工		達鑫有限公司
137	G104-12-1040581	105年度福州山公園等委託維護管理服務	A5	3,996,666	3,996,666	3,996,666	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.03.21	105.04.01	106.03.31	未完工		達鑫有限公司
138	G-105-09-105140	105年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄中正區等公園土木整建工程	A3	5,136,134	4,664,000	3,868,350	1	+380,488	4,248,838	4,379,396	756,738	公開招標	105.03.21	105.04.09	105.07.17	105.09.05	105.12.02	拓盛營造有限公司
139	G-105-09-105141	華山公園更新工程-二期工程	A3	28,046,166	18,500,000	15,900,000	1	+12,146,166	21,183,917	…	…	公開招標	105.03.21	105.04.28	106.01.17	106.01.17	未驗收	超然營造工程有限公司
140	G-105-12-105143	105年度民權東路6段、松山路等安全島整理預約工程	A3	3,705,700	3,705,700	3,635,477	1	+4,237,816	7,724,371	…	…	公開招標	105.03.22	105.04.22	106.01.05	106.01.05	106.01.16	滿福家企業有限公司
141	G-105-12-105144	105年度大業路、中山北路1段等安全島整理預約工程	A3	4,873,293	4,873,293	4,873,293	1	+3,000,000	2,350,419	2,404,949	2,468,344	公開招標	105.03.22	105.04.25	105.12.31	105.10.01	105.12.06	俊祥實業有限公司
142	G-105-09-105142	105年度園藝管理所所轄公園整建工程-園藝管理所公園設施修復工程	A3	13,498,625	10,300,000	9,582,000	1	+2,173,531	11,755,531	12,144,247	1,354,378	公開招標	105.03.22	105.04.29	105.10.21	105.10.20	105.11.11	湧成營造工程有限公司
143	G-105-12-105149	105年度大度路等道路安全島委託維護	A5	7,344,224	6,830,128	6,648,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.03.23	105.04.01	106.03.31	未完工		逸婕企業有限公司
144	G-105-12-105148	105年度文山信義等道路安全島委託維護	A5	7,532,433	7,003,853	6,670,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.03.23	105.04.01	106.03.31	未完工		原騰企業社
145	G-105-12-105147	105年度民權東西路等道路安全島委託維護	A5	4,937,218	4,542,241	4,542,241	-	-	…	…	…	公開招標	105.03.23	105.04.01	106.03.31	未完工		紅亮企業社
146	G-105-12-105145	105年度青年所所轄萬華區公園等委託維護管理服務	A5	12,477,349	12,227,802	9,844,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.03.23	105.04.01	106.03.31	未完工		聖亞景觀設計有限公司
147	G-105-12-105146	105年度南港區等道路安全島委託維護	A5	6,419,645	5,980,088	5,980,088	-	-	…	…	…	公開招標	105.03.23	105.04.01	106.03.31	未完工		祥益興企業有限公司
148	G-105-12-105151	105年度南港公園管理所所轄文山區等公園委託維護管理服務	A5	9,624,448	8,950,737	7,080,000	1	+345,283	…	…	…	公開招標	105.03.24	105.04.01	106.03.31	未完工		大億清潔社
149	G-105-12-105150	105年度南港公園管理所所轄信義、南港區等公園委託維護管理服務	A5	7,487,618	7,038,361	6,011,644	2	+4,211,144	…	…	…	公開招標	105.03.24	105.04.08	106.03.31	未完工		禾園企業有限公司
150	G-105-08-105153	105年度興隆路2段等處路燈整建工程	A3	7,804,878	7,804,000	7,420,000	1	-754,153	6,665,464	6,671,613	1,133,265	公開招標	105.03.25	105.04.13	105.12.05	105.12.05	105.12.27	尚昱企業有限公司
151	G-105-09-105152	105年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區公園整建工程	A3	13,084,858	9,705,790	9,190,000	-	-	12,549,430	12,935,534	149,324	公開招標	105.03.25	105.04.15	105.08.12	105.09.10	105.11.09	超然營造工程有限公司
152	G-105-12-105154	105年度北區行道樹修剪工程及整體委託專業管理維護	A3	14,105,140	13,145,542	13,145,542	1	+959,598	13,027,968	13,347,098	758,042	公開招標	105.03.28	105.05.01	105.12.31	105.12.31	106.01.03	綠園實業有限公司
153	G-105-12-105155	105年度東區行道樹修剪工程及整體委託專業管理維護	A3	15,805,013	13,875,490	13,875,490	1	+1,292,312	14,138,647	14,465,590	1,339,423	限制性 / 招標	105.03.28	105.05.01	105.12.31	105.12.31	106.01.05	竹楓環境有限公司
154	G-105-08-105157	105年度仁愛國小周邊等處路燈新設工程	A4	6,870,129	6,460,000	5,750,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.03.29	105.04.27	105.09.23	105.09.23	未驗收	鍵發工程有限公司
155	G-105-08-105158	105年度重慶北路4段等處路燈整建工程	A3	7,466,357	7,466,000	6,950,000	1	+195,190	7,145,000	7,163,723	302,634	公開招標	105.03.29	105.04.27	106.03.31	105.10.18	105.12.22	首銳工程有限公司
156	G-105-09-105156	105南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區公園整建工程	A3	6,653,785	5,700,000	4,370,000	1	+262,323	4,632,323	4,667,284	1,986,501	公開招標	105.03.29	105.04.28	105.08.23	105.08.23	105.10.17	宏振營造有限公司
157	G-105-12-105160	105年度內湖區等道路安全島委託維護	A5	7,032,865	6,605,000	6,590,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.03.30	105.04.01	106.03.31	未完工		祥益興企業有限公司
158	G-105-12-105159	105年度陽明所暨花卉試驗中心所轄公園維護外包士林3號東和公園等委託維護管理服務	A5	8,133,671	7,320,304	7,200,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.03.30	105.04.01	106.03.31	未完工		昱鑫園藝有限公司
159	105-09-105161	至善公園更新工程委託規劃設計及監造暨榮華、榮富公園整建工程委託規劃設計及監造技術服務	A3	7,407,997	7,400,000	7,400,000	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.03.30	105.04.06	107.12.31	未完工		衍生工程顧問有限公司
160	G-105-12-105165	105年度花卉試驗中心所轄公園委託維護管理服務	A5	9,258,220	9,258,220	9,258,220	-	-	…	…	…	公開招標	105.04.01	105.04.02	106.03.31	未完工		達鑫有限公司
161	G-105-12-105164	105年度南港公園管理所所轄玉成、松德、信義、安康等公園委託維護管理服務	A5	6,403,744	6,403,744	6,403,744	-	-	…	…	…	公開招標	105.04.01	105.04.02	106.03.31	未完工		禾園企業有限公司
162	G-105-12-105163	105年度圓山公園管理所所轄民生、民權、三民、富民等公園委託維護管理服務	A5	5,894,176	5,893,744	5,893,744	-	-	…	…	…	公開招標	105.04.01	105.04.02	106.03.31	未完工		里仁園藝有限公司
163	G-105-09-105162	105年度公園處所轄辦公房舍整修工程委託設計及監造技術服務	A3	1,653,150	1,653,150	1,653,150	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.04.01	105.04.15	106.12.31	未完工		王元亨建築師事務所
164	105-12-105166	105年度園藝管理所所轄士林區公園等委託維護管理服務	A5	8,700,000	8,700,000	8,700,000	1	+546,703	…	…	…	公開招標	105.04.01	105.04.02	106.3.31	未完工		逸婕企業有限公司
165	G-105-12-105169	105年度圓山公園管理所所轄內湖區公園等委託維護管理服務	A5	10,086,416	9,380,367	8,555,752	-	-	…	…	…	公開招標	105.04.07	105.04.08	106.03.31	未完工		晨楓工程有限公司
166	G-105-12-105171	105年度中山北路等道路安全島等委託維護	A1	6,875,125	6,399,129	6,399,129	-	-	…	…	…	公開招標	105.04.07	105.04.09	106.3.31	未完工		信實環保清潔企業社
167	G-105-12-105168	105年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林、北投區公園綠美化工程	A3	5,980,995	4,681,923	3,600,000	1	+764,977	4,364,977	4,487,633	1,493,362	公開招標	105.04.07	105.05.02	105.10.17	105.10.16	105.10.27	大佳園藝行
168	G-105-12-105167	105年度臺北市西區行道樹及綠地廣場等天然災害搶修預約工程	A1	2,185,008	1,266,000	1,260,000	1	+6,918	2,123,931	2,166,410	18,598	公開招標	105.04.07	105.05.13	105.12.31	105.10.26	105.12.05	麒旺營造有限公司
169	G-105-09-105170	105南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程	A3	6,031,284	5,605,000	5,168,350	1	+312,583	5480486	未決算		公開招標	105.04.08	105.05.08	105.09.10	105.10.28	106.01.17	拓盛營造有限公司
170	G-105-09-105175	天狗庵史蹟公園整建工程委託設計監造技術服務案	A3	970,000	970,000	970,000	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.04.12	105.04.13	106.04.26	未完工		中冶環境造形顧問有限公司
171	G-105-09-105174	105年度本市綠地安全島廣場等土木設施整修工程	A3	8,088,509	7,135,000	6,967,400	1	+392,536	7,359,936	7,591,528	496,981	公開招標	105.04.12	105.05.02	105.08.29	105.08.29	105.10.07	佳緯營造有限公司
172	G-105-09-105172	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區公園整建工程	A3	5,791,504	5,380,000	4,368,000	1	-11,470	4,356,530	4,481,544	1,309,960	公開招標	105.04.12	105.05.09	105.08.07	105.08.05	105.09.19	冠品營造工程有限公司
173	G-105-09-105173	105年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程	A3	8,655,053	7,040,000	6,526,000	1	+891,922	7,417,922	7,646,147	1,008,906	公開招標	105.04.12	105.05.10	105.08.17	105.08.10	105.11.14	上溢營造股份有限公司
174	G-105-09-105178	老舊眷舍拆除工程委託拆除執照(含監造)技術服務案	A3	190,000	186,200	175,000	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.04.14	105.04.14	105.12.31	未完工		陳振國建築師事務所
175	G-105-09-105179	105年度兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程委託監造技術服務	A3	1,180,000	1,121,000	1,121,000	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.04.14	105.04.15	106.12.31	未完工		鴻宥工程技術顧問有限公司
176	G-105-09-105181	105年度鄰里公園社區環境局部改造工程委託設計監造技術服務A項	A3	1,618,452	1,330,000	1,330,000	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.04.14	105.04.15	106.12.31	未完工		鴻宥工程技術顧問有限公司
177	G-105-09-105211	105年度鄰里公園社區環境局部改造工程委託設計監造技術服務B項	A3	1,618,452	1,350,000	1,350,000	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.04.14	105.04.15	106.12.31	未完工		昱林設計顧問有限公司
178	105-12-105167	105年度臺北市北區行道樹及綠地廣場等天然災害搶修預約工程	A1	3,840,879	1,266,000	1,252,273	1	+2,480,764	3,747,648	3,822,601	18,278	公開招標	105.04.14	105.05.04	105.12.31	105.12.05	105.12.10	麒旺營造有限公司
179	G-105-12-105177	105年度陽明山公園管理所暨花卉試驗中心所轄公園天然災害搶修預約工程	A1	7,065,294	1,266,000	1,260,000	1	+7,026,146	6,798,386	6,934,354	130,940	公開招標	105.04.14	105.05.05	105.12.31	105.10.27	105.12.05	超然營造工程有限公司
180	G-105-12-105184	105年度臺北站前廣場等道路安全島委託維護	A5	5,660,138	5,284,101	5,284,101	-	-	…	…	…	公開招標	105.04.19	105.04.22	106.03.31	未完工		兆森園藝有限公司
181	G-105-12-105182	105年度臺北市東南區行道樹及公園綠地等天然災害搶修預約工程(機具標)	A1	2,081,446	1,245,600	1,245,600	1	+39	2,040,633	2,081,446	0	公開招標	105.04.19	105.05.09	105.12.31	105.12.12	105.12.30	超然營造工程有限公司
182	G-105-12-105183	105年度臺北市西北區行道樹及公園綠地等天然災害搶修預約工程(機具標)	A1	1,249,999	1,245,600	1,183,000	-	-	573,697	585,171	664,828	公開招標	105.04.19	105.05.20	105.12.31	105.10.07	105.12.16	國興營造有限公司
183	G-105-12-105186	105年度西區行道樹修剪工程及整體委託專業管理維護	A1	16,306,438	14,675,794	14,533,400	1	+1,366,197	14,528,477	14,853,523	1,452,915	公開招標	105.04.21	105.05.03	105.12.31	105.12.31	106.01.03	東昕環境工程有限公司
184	G-105-12-105185	105年度南區行道樹修剪工程及整體委託專業管理維護	A1	19,032,041	16,781,435	16,781,435	1	+1,270,223	16,185,281	16,507,125	2,524,916	公開招標	105.04.21	105.05.20	105.12.31	105.12.31	106.01.06	原騰企業社
185	G-105-09-105187	105年度園藝管理所所轄公園整建工程-苗圃溫室修復工程	A3	9,515,330	6,600,000	4,470,000	1	-1,018,906	3,451,094	3,558,845	5,956,485	公開招標	105.04.22	105.05.24	105.08.31	105.08.31	105.11.15	大亞營造有限公司
186	G-105-09-105188	公園、綠地、廣場園路透水鋪面效能委託技術服務案	A3	950,000	950,000	950,000	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.04.26	105.06.01	106.05.31	未完工		國立臺灣大學
187	G-105-09-105189	105年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第1期)	A3	18,843,540	18,843,540	18,835,196	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.04.27	105.07.25	105.12.31	105.12.10	未驗收	康鼎造景股份有限公司
188	G-105-09-105193	南港公園更新委託設計監造技術服務案	A3	9,310,000	9,310,000	9,310,000	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.05.03	105.05.03	106.12.31	未完工		惇陽工程顧問有限公司
189	G-105-12-105191	文山(景美)28號綠地簡易綠美化工程	A3	1,282,865	1,132,000	870,000	1	+273,391	1,143,391	1,169,918	112,947	公開招標	105.05.03	105.05.20	105.06.23	105.06.23	105.08.10	樹花圓有限公司
190	G-105-09-105190	105年度青年公園管理所所轄公園整建工程-萬華區公園整建工程	A3	8,957,738	8,200,000	7,900,000	3	-	9,102,365	…	…	公開招標	105.05.03	105.05.30	105.11.03	105.12.08	未驗收	超然營造工程有限公司
191	G-105-09-105192	椰城公園更新工程	A3	24,977,672	22,410,000	22,380,000	1	+1,111,697	…	…	…	公開招標	105.05.03	105.06.19	106.02.27	未完工		益廣營造有限公司
192	G105-12-105194	公園綠地系統策略規劃委託技術服務案	A3	15,680,000	15,680,000	15,680,000	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.05.04	105.05.05	106.12.31	未完工		經典工程顧問有限公司
193	G105-09-105196	公園整建及更新工程測量規劃委託技術服務案	A3	2,241,421	2,241,421	2,241,421	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.05.04	105.05.05	105.12.31	未完工		詮華國土測繪有限公司
194	G105-12-105195	田園城市推廣計畫策略規劃技術服務案	A3	6,800,000	6,800,000	6,800,000	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.05.04	105.05.05	107.12.31	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
195	G-105-08-10597	臺北市路燈、號誌桿件附掛設施共桿整合專業服務	A4	750,000	741,000	741,000		-	…	…	…	公開招標	105.05.06	105.05.07	105.12.31	未完工		技嘉電機工業技師事務所
196	G-105-09-10598	105年度本市公園、廣場園路整平改善工程-衛理公園園路改善工程	A3	823,000	621,000	489,000	2	+309,377	798,377	823,000	0	公開招標	105.05.12	105.06.12	105.09.15	105.09.14	105.11.30	大侑土木包工業
197	G-105-09-105200	105南港公園管理所所轄公園整建工程-信義區公園整建工程	A3	4,829,354	4,101,000	3,488,000	1	+35,383	3,523,383	3,624,504	1,204,850	公開招標	105.05.13	105.06.02	105.09.09	105.09.09	105.11.15	富庭園藝景觀有限公司
198	G-105-09-105199	105年度兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)	A3	16,800,000	16,800,000	16,800,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.05.13	105.11.01	106.03.06	未完工		集仕股份有限公司
199	G-105-12-105201	105年度圓山公園管理所所轄公園天然災害搶修預約工程	A1	2,311,211	1,583,811	1,583,000	1	+660,534	2,243,534	2,288,405	22,806	公開招標	105.05.17	105.06.13	105.12.31	105.11.25	105.11.25	綠園實業有限公司
200	G-105-09-105203	105年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄大安區等公園土木整建工程	A3	7,111,769	6,110,000	5,527,000	1	+107,499	5,184,346	…	…	公開招標	105.05.17	105.06.16	105.09.23	105.12.02	未驗收	登煌營造有限公司
201	105-12-105202	105年度園藝管理所所轄公園天然災害搶修預約工程	A1	1,638,294	1,583,811	1,564,532	-	-	577,944	595,802	1,042,492	公開招標	105.05.17	105.06.15	105.12.31	105.12.12	105.12.27	麒旺營造有限公司
202	G-105-09-105204	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區及大同區公園整建工程	A3	5,208,854	4,322,000	3,327,000	1	+1,713,754	5,040,754	5,185,856	22,998	公開招標	105.05.19	105.06.13	105.11.10	105.11.18	105.12.14	登煌營造有限公司
203	G105-12-105205	北投22號公園委託先期規劃技術服務案	A4	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.05.23	105.05.23	106.03.31	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
204	G-105-09-105206	老舊眷舍拆除工程案	A3	1,939,751	1,650,000	1,549,000	1	+282,879	1,831,879	1,902,101	37,650	公開招標	105.05.26	105.07.04	105.08.12	105.08.12	105.10.05	中境土木包工業有限公司
205	G-105-12-105207	105年度臺北市東區行道樹及綠地廣場暨南港公園管理所所轄公園等天然災害搶修預約工程	A1	3,929,317	1,583,871	1,580,000	1	+3,811	3,785,100	3,860,802	68,515	公開招標	105.05.31	105.06.20	105.12.31	105.12.12	105.12.09	台正營造有限公司
206	G-105-09-105209	105年度本市公園、廣場園路整平改善工程-後山埤公園園路改善工程	A3	3,498,542	3,010,000	3,010,000	-	-	…			公開招標	105.06.07	105.06.27	105.10.04	105.11.18	未驗收	聯礪營造工程有限公司
207	G-105-09-105208	中強公園更新工程	A3	90,051,433	88,250,404	68,660,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.06.07	105.07.16	106.05.17	未完工		佳翰營造有限公司
208	G-105-13-150210	公園處所轄公園綠地廣場等服務式雲端影像監錄系統	A3	4,243,578	4,080,000	4,080,000	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.06.07	105.08.26	109.12.31	未完工		皇輝科技股份有限公司
209	G105-12-105211	105年度社區環境改造工程委託規劃設計暨監造技術服務案	A3	1,719,790	1,719,790	1,719,790	-	-	…	…	…	限制性 / 招標	105.06.14	105.06.15	107.12.31	未完工		昱林設計顧問有限公司
210	G-105-12-105213	105年度臺北市南區行道樹及綠地廣場暨青年公園管理所所轄公園等天然災害搶修預約工程	A1	2,156,096	1,583,811	1,568,000	1	+549,377	2,113,820	2,156,096	0	公開招標	105.06.21	105.07.06	105.12.31	105.12.20	105.12.29	佳翰營造有限公司
211	G-105-08-105214	105年度熱點路段架空線下地預約工程	A3	18,000,000	17,010,000	16,858,000	-	-	13,736,984	14,191,516	3,808,484	公開招標	105.06.21	105.07.08	105.12.28	105.12.19	105.12.29	鍵發工程有限公司
212	G-105-09-105212	105年度北投公園1號公廁改善工程	A3	11,021,372	9,510,000	7,600,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.06.21	未開工				宏振營造有限公司
213	G-105-09-105215	105年度丹鳳公園公廁改善工程	A3	4,291,690	3,944,000	3,586,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.06.22	105.10.01	106.02.28	未完工		超然營造工程有限公司
214	G-105-09-105216	105年度景觀公廁統包工程	A3	4,126,375	3,981,450	3,981,450	-	-	…	…	…	公開招標	105.06.24	105.10.01	105.02.15	未完工		富陽營造工程有限公司
215	G-105-09-105217	105年度社區環境改造計畫局部改造工程-松山區鄰里公園局部改造工程	A3	9,316,788	6,810,000	5,677,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.06.28	105.08.01	106.09.05	未完工		正岳營造股份有限公司
216	G-105-09-105218	105年度公園處所轄辦公房舍整修工程(第一期)	A3	8,414,252	7,480,000	6,860,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.06.30	105.08.01	106.02.02	未完工		宏振營造有限公司
217	G-105-09-105221	105年度本市公園、廣場園路整平改善工程-合心、秀山、天美等園路改善工程	A3	4,247,642	3,630,000	3,240,000	2	+705,446	…	…	…	公開招標	105.07.05	105.08.04	105.12.01	105.12.16	未驗收	冠品營造工程有限公司
218	G-105-09-105220	105年度社區環境改造計畫局部改造工程-士林區、內湖區鄰里公園局部改造工程	A3	8,416,003	6,000,900	5,980,000	1	+647,164	…	…	…	公開招標	105.07.05	105.08.04	106.01.05	未完工		冠品營造工程有限公司
219	G-105-09-105219	105年花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-中心、園區、溫室、苗圃、公園等設施整建工程	A3	7,452,522	7,039,490	6,751,463	-	-	…	…	…	公開招標	105.07.05	105.08.05	105.12.07	105.12.02	106.01.13	啟紘營造有限公司
220	G-105-12-105222	中正23號(交六)廣場景觀綠美化工程-綠化工程	A3	6,497,149	6,320,000	5,819,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.07.05	105.11.01	106.01.29	106.02.10	未驗收	綠園實業有限公司
221	G-105-09-105223	中正23號(交六)廣場景觀綠美化工程-土建工程	A3	27,846,509	25,110,000	23,960,000	1	+399,101	…	…	…	公開招標	105.07.11	105.11.01	106.01.29	106.02.10	未驗收	瑞健營造有限公司
222	G-105-09-105224	105年度社區環境改造計畫局部改造工程-中山區、大同區鄰里公園局部改造工程	A3	7,032,231	6,680,000	5,980,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.07.19	105.08.19	106.01.05	未完工		湧成營造工程有限公司
223	G-105-09-105225	天狗庵史蹟公園整建工程	A3	6,029,730	5,402,392	4,900,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.07.26	105.12.28	106.04.26	未完工		三鼎綜合工程有限公司
224	G-105-09-105226	105年度信義區黎雙公園環境改造工程	A3	2,948,107	2,835,000	2,660,000	1	+446,520	3,106,520	未決算	…	公開招標	105.07.27	105.08.16	105.11.03	105.10.27	105.12.21	富庭園藝景觀有限公司
225	G-105-09-105227	105年度大安森林公園7號公廁新建工程	A3	5,809,956	5,620,000	5,620,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.07.28	105.12.01	106.04.05	未完工		威盛營造有限公司
226	G-105-09-105228	忠誠公園銘牌施作工程	A3	1,437,580	1,231,200	1,231,200	1	+206,380	1,425,010	…	…	限制性 / 招標	105.08.01	105.08.24	105.11.01	105.11.01	106.01.20	昌譽營造股份有限公司
227	G-105-09-105229	105年度中山區朱厝崙公園環境改造工程	A3	2,453,867	2,404,000	2,147,000	1	-69,488	2,077,512	未決算		公開招標	105.08.03	105.08.22	105.10.29	105.10.28	105.12.07	宏震營造事業股份有限公司
228	G-105-09-105230	105年度內湖區東湖4號公園環境改造工程	A3	3,209,008	2,458,000	2,420,000	1	+1,164,626	1,789,932	…	…	公開招標	105.08.03	105.09.12	106.01.15	106.01.06	未驗收	捷輝土木包工業
229	G-105-09-105232	105年度社區環境改造計畫局部改造工程-南港區、信義區、文山區鄰里公園局部改造工程	A3	8,107,666	6,965,000	6,880,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.08.30	105.09.29	106.01.06	未完工		冠品營造工程有限公司
230	G-105-09-105233	105年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-東華、名山等公園整建工程	A3	6,414,096	5,900,000	4,230,000	1	+3,995,438	…	…	…	公開招標	105.09.06	105.10.05	106.01.02	未完工		國興營造有限公司
231	G-105-09-105234	105年度本市綠地安全島廣場等土木設施整修工程第2標	A3	3,208,665	2,863,000	2,513,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.09.06	105.11.28	106.02.25	未完工		宏震營造事業股份有限公司
232	G-105-09-105236	信義415號公園田園基地工程	A4	18,082,726	15,110,000	14,000,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.09.07	105.10.01	106.01.18	未完工		廣聯營造有限公司
233	G-105-09-105235	105年園藝管理所所轄公園土木整修工程	A3	2,113,192	1,810,000	1,467,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.09.07	105.10.07	105.12.05	105.12.16	未驗收	登煌營造有限公司
234	G-105-09-105237	天和及天和一號公園更新工程	A3	43,880,770	38,710,000	32,580,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.09.10	105.11.04	106.05.08	未完工		京林營造有限公司
235	G-105-09-105239	本處所轄大安森林等公園整建工程	A3	4,626,097	4,237,000	3,412,300	-	-	…	…	…	公開招標	105.09.13	105.10.02	105.12.15	未完工		佳緯營造有限公司
236	G-105-09-105238	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程-苗圃等公園整建工程	A3	5,194,295	3,730,000	3,680,000	1	+24,733	…	…	…	公開招標	105.09.13	105.10.03	105.12.31	105.12.31	未驗收	台碩營造有限公司
237	G-105-12-105240	105年度台北市道路綠地等樹木綠美化工程	A3	4,930,309	4,324,000	2,400,000	-	-	2,400,000	2,455,680	2,474,629	公開招標	105.09.13	105.10.18	105.12.31	105.12.21	106.01.04	承佑園藝有限公司
238	G-105-09-105242	東和公園更新工程	A3	64,516,666	55,510,000	48,125,800	-	0	…	…	…	公開招標	105.09.14	105.11.04	106.06.07	未完工		京林營造有限公司
239	G-105-09-105243	105南港公園管理所所轄公園整建工程-興隆公園拱橋等整修工程	A3	11,561,809	7,800,000	6,350,000	-	1	…	…	…	公開招標	105.09.20	105.10.17	106.02.03	未完工		協坤營造有限公司
240	G-105-09-105244	105年度南港62公園用地簡易綠美化工程	A3	8,762,336	8,160,000	5,818,000	-	-	6,440,169	…	…	公開招標	105.10.04	105.10.20	105.12.18	105.12.18	未驗收	竺園景觀設計有限公司
241	G-105-12-105245	105年度配合菊展加強綠美化工程	A3	2,402,520	2,340,000	2,218,800	-	-	2,185,547	2,186,001	216,519	公開招標	105.10.05	105.10.07	105.12.31	105.12.23	105.12.28	綠橙紅空間規劃設計有限公司
242	G-105-09-105246	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程第二期(續約)	A3	501,362	380,000	326,838	-	-	479,439	481,120	20,242	限制性 / 招標	105.10.12	105.11.17	105.12.31	105.11.27	105.12.15	佳緯營造有限公司
243	G-105-12-105248	105年士林官邸公園玫瑰園美化工程	A3	1,996,705	1,932,000	1,930,000	1	+31,040	…	…	…	公開招標	105.10.25	105.11.13	106.01.03	106.01.03	未驗收	綠園實業有限公司
244	G-105-09-105247	105年圓山公園管理所所轄公園整建工程-花博、富民等公園整建工程	A3	6,813,436	4,717,000	3,080,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.10.25	105.11.14	106.01.12	未完工		三鼎綜合工程有限公司
245	G-105-08-105249	大湖、復興及228公園再生能源建設工程	A4	582,714	549,000	538,682	-	-	未結算	…	…	公開招標	105.11.15	105.11.21	105.12.30	105.12.29	106.01.20	安捷照明科技有限公司
246	G-105-09-105250	北門廣場景觀工程	A3	111,144,954	102,500,000	102,500,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.11.18	105.12.13	106.07.31	未完工		福清營造股份有限公司
247	G-105-12-105251	105年度建國北路等綠美化工程	A3	1,119,103	1,090,000	870,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	105.11.29	105.12.19	106.01.17	106.01.17	106.02.08	昇楊土木包工業有限公司
248	G-106-08-106006	106年度北區分隊路燈修復Ａ標預約工程	A2	6,300,000	5,730,000	5,300,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.12.30	106.01.01	106.12.31	未完工		國豐水電工程有限公司
249	G-106-08-10607	106年度北區分隊路燈修復B標預約工程	A2	6,300,000	5,720,000	5,500,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.12.30	106.01.01	106.12.31	未完工		首銳工程有限公司
250	G-106-08-106003	106年度西區分隊路燈修復預約工程	A2	9,900,000	9,002,000	8,242,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.12.30	106.01.01	106.12.31	未完工		殼郁水電工程有限公司
251	G-106-08-106001	106年度東區分隊路燈修復Ａ標預約工程	A2	7,500,000	6,800,000	6,534,225	-	-	…	…	…	公開招標	105.12.30	106.01.01	106.12.31	未完工		殼郁水電工程有限公司
252	G-106-08-106002	106年度東區分隊路燈修復B標預約工程	A2	7,500,000	6,790,000	5,815,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.12.30	106.01.01	106.12.31	未完工		紀緯企業有限公司
253	G-106-08-106004	106年度南區分隊路燈修復Ａ標預約工程	A2	7,200,000	6,400,000	5,580,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.12.30	106.01.01	106.12.31	未完工		尚昱企業有限公司
254	G-106-08-106005	106年度南區分隊路燈修復B標預約工程	A2	7,200,000	6,390,000	5,582,000	-	-	…	…	…	公開招標	105.12.30	106.01.01	106.12.31	未完工		殼郁水電工程有限公司

填表說明：1.「性質別分」─ A1：105年預約維護；A2：106年預約維護；A3：整建工程；A4：新建工程；A5：105-106年預約維護。
2.「發包方式」：請註明「公開招標」、「議價」、「比價」、「公開評選」等。

填表		審核				主辦業務人員					機關長官
					主辦統計人員

## 填表說明
公共工程執行概況填表說明：
一、	注意要點：
1.	標題列：104年度工務局 工程處各項公共工程發包及執行情形 ，請填入填表單位之工程處名稱。
2.	「發包工程名稱」、「承包廠商」的內容，不要分開為兩列，直接鍵在同一儲存格讓它自動換列即可。
3.	輸入金額時，請應將數值輸入至個位數（元），不要輸入千位數。若無該項數值，請輸入「-」；「...」表示未知數。
4.	日期請以 6 碼輸入如105.01.01。含月、日區隔點共9碼，未滿2位數之月、日，前面請補 0。					見工程費決算書的【決算金額】欄位
5.	所有的資料輸入完畢後，請將整張工作表的字體設定為標楷體。					見工程費決算書的【節餘】欄位
6.	使用A3紙張，橫式列印。
二、	表內儲存格格式皆已設定，如因插入欄位或其他，致格式改變，請依下列方式重設：					見工程開標紀錄表的【招標方式】欄位
1.	設定「變更設計金額」、「預算結餘金額」等兩欄的儲存格格式。
	設定方式：格式→儲存格→數字→自訂：：輸入：+#,##0,;-#,##0,;_-* "-"					見工程開標紀錄表的【時間】欄位
	此格式代表：
	數值如為正數，則在數值前面出現「+」號；
	數值如為負數，則在數值前面出現「-」號；					見工程開標紀錄表的【決標原則、得標廠商及決標金額】欄位
	數值如為0或不足千元，則在數值前面出現「-」號。
2.	「決標日期」、「開工日期」、「完工日期」、「驗收日期」等4欄的儲存格格式：
	請直接輸入：eee.mm.dd，例如民國104年1月1日輸入方式為104.01.01

三、	各欄位相關說明：
	發包工程名稱	性質 / 別分	施工 / 預算	底價 / 金額	決標 / 金額	變更設計次數	變更設計增減金額	工程結 / 算金額	工程決算金額	預算結餘金額	發包 / 方式	決標 / 日期	開工 / 日期	預定完工日期	實際完工日期	驗收完 / 成日期	承包 / 廠商

1.	性質別分：請填入A1、A2、A3、A4、A5。A1-104年預約維護；A2-105年預約維護；A3-整建工程；A4-新建工程；A5：104-105年預約維護。
2.	施工預算-工程決算金額=預算結餘金額
3.	如有變更設計，則變更後金額-決標金額=變更後增減金額
4.	決標金額+變更後增減金額不一定等於工程結算金額(因完工後還有實作數量及物價指數調整款需做修正)					見工程結算驗收證明書的【結算總價】欄位
5.	如有決算金額則必有結算金額，而工程已結算尚未決算時，請於「工程決算金額」欄註明「未決算」。
6.	有驗收--正常應有結算金額，但有結算金額則不一定有驗收，請於驗收日期欄註明「未驗收」；如已驗收但未完成結算，則於結算金額欄註明未結算。
7.	公共工程預約維護工程，合約簽至12月31日，但工程實際未完工時，以最後工程之工單施工完工為預定完工日期。
					見工程結算驗收證明書的【增減價款】欄位			見工程結算驗收證明書的【增減價款】欄位
	見工程開標紀錄表的【標的名稱及數量摘要】欄位
				見施工預算書的【總工程費】欄位			見工程開標紀錄表的【審標結果】欄位		見工程開標紀錄表的【審標結果】欄位