## 104公園處公共工程發包及執行情形
104年度工務局公園路燈工程管理處各項公共工程發包及執行情形
					金額單位：新臺幣元
項次	合約編號	發包工程名稱	性質 / 別分 / (請填入A1、A2、A3、A4、A5)	施工 / 預算 / (含工程費、管理費及其他費用)	底價 / 金額	決標 / 金額	變更設計次數	變更設 / 計增減 / 金 額	工程結 / 算金額	工程決 / 算金額	預算結 / 餘金額	發包 / 方式	決標 / 日期	開工 / 日期	預定 / 完工 / 日期	實際 / 完工 / 日期	驗收完 / 成日期	承包廠商
1	G-104-12-104001	104年度大業路、石牌路2段等安全島美化工程	A3	3,361,179	2,507,000	2,430,000	1	+92,063	2,455,813	2,511,560	849,619	公開招標	104.01.06	104.01.28	104.12.31	104.11.08	104.11.25	大佳園藝行
2	G-104-12-104002	104年陽明山公園管理所所轄公園整建工程-綠化維護預約工程	A3	8,942,293	3,315,500	2,828,000	2	+4,184,939	8,690,548	8,942,293	0	公開招標	104.01.06	104.01.30	104.12.31	104.11.20	104.12.08	竺園景觀設計有限公司
3	G-104-12-104003	104年度園藝管理所所轄公園暨花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-綠化預約維護工程	A3	3,876,194	2,580,000	2,049,000	1	+579,486	3,738,070	3,864,037	12,157	公開招標	104.01.06	104.02.26	104.12.31	104.12.10	104.12.17	和倉園藝有限公司
4	G-104-13-104004	104青年公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	1,766,078	1,220,000	1,000,000	1	+280,000	1,714,399	1,766,078	0	公開招標	104.01.06	104.01.28	104.12.31	104.11.20	104.12.02	立成水電行
5	G-104-08-104005	104年度東區分隊代辦路燈拆遷預約工程	A1	5,000,000	4,750,000	3,680,000	-	-	結案中	終止契約	…	公開招標	104.01.07	104.01.27	104.09.30	104.09.01	104.10.15	紹益科技工程有限公司
6	G-104-08-104006	104年度南區分隊代辦路燈拆遷預約工程	A1	7,000,000	4,750,000	3,760,000	1	+2,000,000	…	…	…	公開招標	104.01.07	104.01.27	105.06.30	未完工		將祐工程有限公司
7	G-104-08-104007	104年度西區分隊代辦路燈拆遷預約工程	A1	6,058,323	1,900,000	1,458,000	2	+4,058,363	…	…	…	公開招標	104.01.07	104.01.27	105.06.30	未完工		宜昌電氣工程有限公司
8	G-104-08-104008	104年度北區分隊代辦路燈拆遷預約工程	A1	2,000,000	1,880,000	1,540,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	104.01.07	104.01.27	105.06.30	105.01.08	105.01.18	國豐水電工程有限公司
9	G-104-12-104009	104南港公園管理所所轄公園整建工程-綠化預約維護工程	A3	2,880,948	2,183,000	1,810,000	1	-662	2,791,473	2,872,426	8,522	公開招標	104.01.13	104.02.11	104.12.31	104.11.28	104.12.11	滿福家企業有限公司
10	G-104-12-104010	104年度東南區花木零星預約工程	A1	9,981,481	7,810,880	5,076,886	-	-	9,515,696	9,799,372	182,109	公開招標	104.01.14	104.02.12	104.12.31	104.11.28	104.12.16	加州國際股份有限公司
11	G-104-12-104011	104年度西北區花木零星預約工程	A1	9,981,481	7,795,000	5,620,000	-	-	9,395,257	9,676,153	305,328	公開招標	104.01.14	104.02.17	104.12.31	104.11.30	104.12.17	滿福家企業有限公司
12	G-104-09-104012	中強公園更新工程委託設計及監造技術服務	A3	10,829,729	6,770,732	6,770,732	-	-	…	…	…	限制性招標	104.01.15	104.01.16	106.12.31	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
13	G-104-13-104013	104年圓山公園管理所所轄公園整建工程---水電設施預約維護工程	A3	3,770,367	2,570,000	1,724,500	1	+3,661,725	3,661,725	3,770,367	0	公開招標	104.01.16	104.02.12	104.12.31	104.11.14	104.12.08	陞麥國際工程股份有限公司
14	G-104-13-104014	104年度本市綠地安全島廣場苗圃等水電設施維護預約工程	A1	1,540,443	1,132,000	950,000	-	-	1,454,034	1,499,513	40,930	公開招標	104.01.16	104.01.26	104.12.31	104.11.23	104.12.09	立成水電行
15	G-104-13-104015	104年南港、胡適、玉成、市民廣場、興隆等公園電動噴水池設施委外維護	A1	749,517.00	700,000	643,218	-	-	569,644	569,644	179,873	公開招標	104.01.16	104.01.21	104.12.31	104.12.31	104.12.31	承昌水電行
16	G-104-09-104016	104年度陽明山公園管理所及園藝管理所所轄公園整建工程-士林區土木設施維護預約工程	A3	7,515,527	4,070,000	3,048,000	2	+999,977	7,242,195	7,464,942	50,585	公開招標	104.01.20	104.02.11	104.12.31	104.11.17	104.11.30	協坤營造有限公司
17	G-104-09-104017	104年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區土木設施維護預約工程	A3	5,654,109	2,200,000	2,072,700	1	+1,999,980	5,379,686	5,536,382	117,727	公開招標	104.01.20	104.02.11	104.12.31	104.11.27	104.12.15	登煌營造有限公司
18	G-104-09-104018	104年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-陽明山區土木設施維護預約工程	A3	2,055,962	1,230,000	1,220,000	-	-	1,968,065	2,028,679	27,283	公開招標	104.01.20	104.02.11	104.12.31	104.11.11	104.11.16	鼎上營造有限公司
19	G-104-09-104019	104年度本市公園綠地安全島廣場苗圃等土木設施維護預約工程(園藝工程隊)	A1	8,019,975	4,390,000	3,220,447	1	+1,000,000	7,623,461	7,853,892	166,083	公開招標	104.01.20	104.02.04	104.12.31	104.11.10	104.12.03	佳緯營造有限公司
20	G-104-13-104020	104年度本市綠地安全島廣場電動噴水池設施委託維護	A1	1,470,831	1,250,000	1,250,000	1	+81,412	1,159,790	1,159,790	311,041	公開招標	104.01.20	104.01.22	104.12.31	104.12.29	104.12.30	進宏企業有限公司
21	G-104-09-104021	104年度青年公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	4,624,887	2,891,000	2,327,000	-	-	4,448,401	4,580,051	44,836	公開招標	104.01.20	104.02.17	104.12.31	104.11.30	104.12.15	登煌營造有限公司
22	G-104-09-104022	104南港公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	8,835,098	5,142,000	3,600,000	1	+102,014	8,835,059	未決算	…	公開招標	104.01.20	104.02.05	104.12.31	104.11.17	104.12.03	協坤營造有限公司
23	G-104-09-104023	104年圓山公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	7,343,982	4,142,000	3,122,856	1	+756,521	7,124,777	7,343,982	0	公開招標	104.01.20	104.02.17	104.10.12	104.10.08	104.11.17	佳緯營造有限公司
24	G-104-12-104024	104年圓山公園管理所所轄公園整建工程-綠化預約維護工程	A3	4,652,564	3,307,000	3,300,000	1	+442,147	4,525,400	4,652,564	0	公開招標	104.01.20	104.02.17	104.12.31	104.11.20	104.12.03	和信景觀有限公司
25	G-104-12-104025	104年度行道樹等樹木褐根病預約維護工程	A1	2,683,088	2,020,000	1,980,000	-	-	2,549,144	2,637,271	45,817	公開招標	104.01.21	104.04.02	104.12.31	104.11.27	104.12.10	中華廣益企業有限公司
26	G-104-12-104026	104年度公園等樹木褐根病預約維護工程	A1	3,498,614	2,630,000	2,630,000	-	-	3,126,988	3,235,628	262,986	公開招標	104.01.21	104.04.01	104.12.31	104.12.07	104.12.15	加州國際股份有限公司
27	G-104-12-104027	104年度東南區樹木修剪工程	A3	6,961,237	6260000	4,860,000	-	-	6,536,546	6,744,408	216,829	公開招標	104.01.21	104.03.13	104.06.18	104.06.18	104.07.28	海棠園藝有限公司
28	G-104-12-104028	104年度西北區樹木修剪工程	A3	7,235,378	6,290,000	5,756,860	1	+1,239,902	6,996,762	7,219,259	16,119	公開招標	104.01.21	104.03.05	104.05.22	104.05.22	104.07.07	東昕環境工程有限公司
29	G-104-08-104029	104年度代辦路燈新設預約工程	A1	5,999,999	5,389,900	4,126,000	1	+2,000,000	…	…	…	公開招標	104.01.21	104.03.16	105.06.30	未完工		宜昌電氣工程有限公司
30	G-104-13-104030	艋舺公園高壓模鑄式變壓器等電器設備更新工程	A3	983,738	810,000	642,000	-	-	642,000	660,104	323,634	公開招標	104.01.21	104.01.27	104.03.03	104.03.02	104.03.24	智景有限公司
31	G-104-13-104031	104年康樂、榮星等公園電動噴水池設施委外維護	A1	349,979.00	310,000	283,000	-	-	283,000	283,000	66,979	公開招標	104.01.23	104.02.10	104.12.15	104.12.15	104.12.28	國豐水電工程有限公司
32	G-104-09-104032	104花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程─土木設施維護預約工程	A3	4,704,183	1,609,000	1,609,000	2	+2,973,572	4,582,371	4,704,183	0	公開招標	104.01.27	104.02.25	104.12.31	104.11.19	104.11.26	啟紘營造有限公司
33	G-104-12-104033	104年度園藝管理所所轄公園整建工程-園區綠美化工程	A3	1,969,316	1,610,000	1,459,400	-	-	1,380,431	1,428,780	540,536	公開招標	104.01.27	104.03.15	104.12.31	104.12.21	104.12.28	昇楊土木包工業有限公司
34	G-104-12-104034	104年度青年公園等綠化預約維護工程	A1	3,325,330	2,570,000	1,950,000	-	-	3,225,343	3,321,498	3,832	公開招標	104.01.27	104.03.02	104.12.31	104.12.04	104.12.15	大佳園藝行
35	G-104-12-104035	104年度園藝工程隊代辦綠化預約工程	A1	3,022,356	2,402,000	1,960,000	-	-	676,249	698,605	2,323,751	公開招標	104.01.27	104.03.01	104.12.31	104.12.08	104.12.15	大佳園藝行
36	G-104-12-104036	104年度和平東西路安全島等美化工程	A3	5,503,063	4,200,000	3,500,000	1	-3,803	3,427,789	3,505,600	1,997,463	公開招標	104.01.27	104.03.04	104.12.31	104.11.07	104.11.24	大佳園藝行
37	G-104-13-104037	104年度艋舺公園景觀噴泉等機電設施委外維護	A1	1,300,606	854,000	848,000	1	+68,254	916,254	916,254	384,352	公開招標	104.01.27	104.02.01	105.01.31	105.01.31	105.02.01	國豐水電工程有限公司
38	G-104-09-104038	華山公園更新工程-二期工程委託設計監造技術服務	A3	2,736,250	2,736,250	2,736,250	-	-	…	…	…	限制性招標	104.01.30	104.01.30	105.12.31	未完工		木三方規劃設計顧問有限公司
39	G-104-09-104039	東和公園暨天和及天和一號公園更新工程委託設計及監造技術服務	A3	10,829,729	10,829,729	10,829,729	-	-	…	…	…	限制性招標	104.01.30	104.01.31	106.12.31	未完工		惇陽工程顧問有限公司
40	G-104-12-104040	104年度園藝管理所所轄公園整建工程-園藝管理所轄區公園喬木修剪工程	A3	1,556,514	1,150,000	600,000	-	-	600,000	613,630	942,884	公開招標	104.02.03	104.03.24	104.05.07	104.05.07	104.06.10	金川園藝設計有限公司
41	G-104-08-104041	104年度西區路燈零星新設預約工程	A4	15,178,362	9,400,000	9,400,000	2	+4,999,998	…	…	…	公開招標	104.02.03	104.03.05	105.06.30	未完工		尚昱企業有限公司
42	G-104-09-104042	104年度辦公室耐震補強工程-玉成公園辦公室建築物修復工程	A3	17,043,262	14,657,029	11,820,000	2	+4,645,860	16,548,232	17,043,262	0	公開招標	104.02.06	104.03.02	104.11.19	104.11.19	104.12.15	元強營造股份有限公司
43	G-104-12-104043	104年度東南區行道樹補增植預約工程	A1	5,479,781	4,100,300	3,600,000	-	-	5,041,323	未決算	…	公開招標	104.02.10	104.03.31	104.12.31	104.12.16	104.12.31	龍昇工程行
44	G-104-12-104044	104年度西北區行道樹補增植預約工程	A1	5,479,781	4,100,300	3,947,096	-	-	5,288,801	未決算	…	公開招標	104.02.10	104.03.27	104.12.31	104.11.30	104.12.21	泓葉造園工程有限公司
45	G-104-08-104045	104年度江南街71巷60號等處路燈整建工程	A3	8,839,309	8,278,187	8,158,888	1	-417,299	未結算	…	…	公開招標	104.02.10	104.02.24	105.06.30	104.12.10	105.01.28	承昌水電行
46	G-104-12-104046	104年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄公園等綠美化工程	A3	6,220,000	4,725,000	4,607,755	1	-125,212	4,372,943	4,372,943	1,847,057	公開招標	104.02.13	104.03.07	104.12.31	104.12.02	104.12.28	昇楊土木包工業有限公司
47	G-104-12-104047	104年度青年所所轄大安區公園等委託維護管理服務	A1	12,281,377	10,850,596	7,930,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.03.31	未完工		達鑫有限公司
48	G-104-12-104048	104年度陽明所暨花卉試驗中心所轄公園維護外包北投96號永欣綠地等委託維護管理服務	A1	9,437,433	8,606,939	7,568,000	1	+2,765,081	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.03.31	未完工		逸婕企業有限公司
49	G-104-12-104049	104年度圓山公園管理所所轄大同、中山、松山區公園委託維護管理服務	A1	8,021,438	7,315,488	6,558,867	2	+2,264,869	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.05.31	未完工		晨楓工程有限公司
50	G-104-12-104050	104年度南港公園管理所所轄信義、南港區等公園委託維護管理服務	A1	11,004,380	7,867,996	6,614,308	4	+4,390,072	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.03.31	未完工		荷記工程行
51	G-104-12-104051	104年度圓山公園管理所所轄內湖區公園委託維護管理服務	A1	8,547,093	7,876,109	6,667,960	2	+2,576,510	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.03.31	未完工		逸婕企業有限公司
52	G-104-12-104052	104年度文山信義等道路安全島委託維護	A1	6,055,281	5,636,960	5,437,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.03.31	未完工		祥益興企業有限公司
53	G-104-12-104053	104年度辛亥路等道路安全島委託維護	A1	5,976,219	5,496,000	4,780,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.03.31	未完工		原騰企業社
54	G-104-12-104054	104年度成功路等道路安全島委託維護	A1	5,825,633	5,312,000	5,312,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.06	105.03.31	未完工		大方園藝行
55	G-104-12-104055	104年度仁愛路等道路安全島委託維護	A1	5,653,563	5,262,000	4,494,305	-	-	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.03.31	未完工		東昕環境工程有限公司
56	G-104-12-104056	104年度大度路等道路安全島委託維護	A1	5,630,283	5,134,000	4,726,800	-	-	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.03.31	未完工		逸婕企業有限公司
57	G-104-12-104057	104年度陽明所暨花卉試驗中心所轄公園維護外包北投45號前山公園等委託維護管理服務	A1	6,195,428	5,709,000	4,930,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.03.01	未完工		達鑫有限公司
58	G-104-12-104058	104年度福州山公園等委託維護管理服務	A1	6,709,344	6,055,000	4,330,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.03.31	未完工		達鑫有限公司
59	G-104-12-104059	104年度陽明所暨花卉試驗中心所轄公園維護外包士林3號東和公園等委託維護管理服務	A1	5,545,748	5,110,000	4,941,000	1	+1,985,936	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.03.31	未完工		昱鑫園藝有限公司
60	G-104-12-104060	104年度南港公園管理所所轄文山區等公園委託維護管理服務	A1	5,994,482	5,466,000	4,442,593	3	+1,654,915	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.03.31	未完工		伍一企業社
61	G-104-12-104061	104年度青年所所轄萬華區公園等委託維護管理服務	A1	8,479,795	8,055,805	6,920,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.04.01	105.03.31	未完工		綠廾院實業有限公司
62	G-104-12-104062	104年度園藝所所轄士林區公園等委託委託維護管理服務	A1	7,716,856	7,253,800	7,150,000	1	+530,738	…	…	…	公開招標	104.02.16	104.03.01	105.02.29	未完工		原騰企業社
63	G-104-09-104063	104本市公園、廣場園路整平改善工程-桃源公園等園路改善工程	A3	13,345,239	11,088,423	10,023,000	-	-	10,295,825	10,615,682	2,729,557	公開招標	104.02.25	104.03.26	104.08.22	104.08.22	104.10.13	宏震營造事業股份有限公司
64	G-104-09-104064	104本市公園、廣場園路整平改善工程-成功公園等園路改善工程	A3	7,962,328	6,469,100	6,400,000	1	-112,788	6,279,244	6,461,877	1,500,451	公開招標	104.02.25	104.03.23	104.06.30	104.07.03	104.09.16	山華行營造股份有限公司
65	G-104-12-104065	104年度台北站前廣場等道路安全島委託維護	A1	5,563,335	5,179,000	5,070,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.02.25	104.03.01	105.03.31	未完工		紅亮企業社
66	G-104-09-104066	椰城公園更新委託規劃設計及監造技術服務案	A3	1,895,850	1,895,850	1,895,850	-	-	…	…	…	限制性招標	104.02.25	104.02.25	105.12.31	未完工		鴻宜工程顧問有限公司
67	G-104-12-104067	104年度南港公園管理所所轄玉成公園委託維護管理服務	A1	3,905,712	3,900,000	3,900,000	1	+5,712	…	…	…	限制性招標	104.02.25	104.03.01	105.03.31	未完工		荷記工程行
68	G-104-12-104068	104年度陽明所暨花卉試驗中心所轄公園維護外包北投119號大豐公園及61號磺港公園委託維護管理服務	A1	2,591,839	2,591,836	2,398,323	1	+3,428	…	…	…	限制性招標	104.02.25	104.03.31	105.03.31	未完工		綠園實業有限公司
69	G-104-12-104069	104年圓山公園管理所所轄公園整建工程-花博公園綠美化工程	A3	9,763,720	7,640,000	6,200,000	2	-951,545	5,248,455	5,395,937	4,367,783	公開招標	104.03.03	104.03.30	104.12.31	104.11.16	104.12.17	大佳園藝行
70	G-104-12-104070	104年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園喬木疏枝修剪工程	A3	2,690,654	2,349,000	1,300,000	1	+377,891	1,677,891	1,725,040	965,614	公開招標	104.03.03	104.03.30	104.06.30	104.06.29	104.08.04	金川園藝設計有限公司
71	G-104-12-104071	104南港公園管理所所轄公園整建工程-樹木修剪工程	A3	496,592	466,000	280,000	-	-	280,000	288,120	208,472	公開招標	104.03.10	104.04.15	104.05.04	104.05.04	104.05.29	金川園藝設計有限公司
72	G-104-09-104072	士林區延平北路5段257巷4弄老舊警察宿舍拆除工程	A3	1,022,758	985,000	985,000	-	-	985,000	1,022,758	0	限制性招標	104.03.12	104.03.16	104.03.30	104.03.25	104.04.30	超然營造工程有限公司
73	G-104-08-104073	104年臺北市路燈新設工程委託規劃設計技術服務	A4	974,186	952,900	952,900	-	-	…	…	…	公開招標	104.03.13	104.03.30	105.03.31	未完工		技嘉電機工業技師事務所
74	G-104-12-104074	104年度市府周邊廣場田園綠美化工程	A3	3,999,207	3,650,000	3,420,000	2	+180,602	3,573,948	3,671,165	328,042	公開招標	104.03.16	104.04.01	104.12.31	104.10.11	104.11.04	樹花圓有限公司
75	G-104-12-104075	104南港公園管理所所轄公園整建工程-南港公園等綠美化工程	A3	2,878,595	2,510,890	2,080,000	1	-114,852	1,965,148	2,022,137	856,458	公開招標	104.03.17	104.04.02	104.12.31	104.10.21	104.11.12	辰龍工程有限公司
76	G-104-12-104076	104南港公園管理所所轄公園整建工程-興隆公園等綠美化工程	A3	2,722,479	2,130,000	1,822,000	1	-128,761	1,693,239	1,742,343	980,136	公開招標	104.03.20	104.04.09	104.12.31	104.10.17	104.11.17	兆森園藝有限公司
77	G-104-09-104077	陽明公園更新工程委託監造技術服務	A3	2,324,870	2,300,000	2,300,000	-	-	…	…	…	限制性招標	104.03.20	104.07.14	105.04.28	未完工		中冶環境造形顧問有限公司
78	G-104-09-104078	木柵公園更新工程委託監造技術服務	A3	2,321,161	2,321,161	2,321,161	-	-	…	…	…	限制性招標	104.03.20	104.06.22	105.02.21	未完工		行遠國際工程開發股份有限公司
79	G-104-09-104079	104年度所轄兒童遊戲場及附屬設施改善工程-委託規劃設計及監造技術服務案	A3	2,250,000	1,500,000	1,500,000	-	-	…	…	…	限制性招標	104.03.20	104.03.20	105.12.31	未完工		鴻宥工程技術顧問有限公司
80	G-104-09-104080	104本市公園、廣場園路整平改善工程-太原廣場等園路改善工程	A3	2,997,808	2,700,000	2,645,000	-	-	2,611,426	2,692,552	305,256	公開招標	104.03.24	104.04.11	104.06.29	104.09.09	104.10.07	捷輝土木包工業
81	G-104-12-104081	104年陽明山公園管理所所轄公園整建工程-公園樹木修剪工程	A3	2,921,599	2,125,000	1,550,000	1	+315,099	1,856,902	1,909,081	1,012,518	公開招標	104.03.24	104.05.08	104.07.06	104.07.19	104.09.07	金川園藝設計有限公司
82	G-104-08-104082	104年度環山路3段等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	A3	11,500,000	10,258,616	6,650,000	-	-	6,614,925	終止契約		公開招標	104.03.24	104.04.22	104.09.18	104.08.25	104.10.26	紹益科技工程有限公司
83	G-104-12-104083	104年度圓山公園管理所所轄榮星花園公園委託維護管理服務	A1	4,857,312	4,857,304	4,857,304	1	+22,848	…	…	…	公開招標	104.03.27	104.04.01	105.03.31	未完工		里仁園藝有限公司
84	G-104-08-104084	104年度新生南路1段100號等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	A3	9,521,000	9,200,000	5,818,000	2	+119,365	5,892,020	6,079,179	3,441,821	公開招標	104.03.31	104.04.29	104.10.16	104.10.16	104.11.19	鍵發工程有限公司
85	G-104-12-104085	104年度青年所所轄中正區公園等委託維護管理服務	A1	5,853,835	4,975,759	4,230,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.03.31	104.04.01	105.03.31	未完工		大億清潔社
86	G-104-08-104086	104年度溫泉路58巷口等處路燈整建工程	A3	4,037,026	4,000,000	4,000,000	1	-1,031,028	…	…	…	公開招標	104.04.08	104.04.22	105.06.30	未完工		首銳工程有限公司
87	G-104-09-104087	104年圓山公園管理所所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程	A3	8,343,752	7,355,000	6,580,000	-	-	6,735,816	6,927,358	1,416,394	公開招標	104.04.08	104.04.30	104.08.17	104.08.18	104.11.24	湧成營造工程有限公司
88	G-104-09-104088	104年度本市公園、廣場園路整平改善工程-委託規劃設計技術服務	A3	2,750,000	2,750,000	2,750,000	-	-	…	…	…	限制性招標	104.04.08	104.04.08	105.12.31	未完工		永築工程顧問有限公司
89	G-104-09-104089	104年度辦公室耐震補強工程-青年公園管理所辦公室建築物修復工程	A3	8,699,861	7,445,600	6,760,000	2	-438,577	5,595,594	5,762,751	2,937,110	公開招標	104.04.14	104.05.12	104.09.05	104.09.05	104.10.27	元強營造股份有限公司
90	G-104-12-104090	104年陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林、北投區公園綠美化工程	A3	4,873,971	3,610,000	2,747,000	1	-80	2,764,635	2,843,282	2,030,689	公開招標	104.04.14	104.05.11	104.06.24	104.06.22	104.07.09	竺園景觀設計有限公司
91	G-104-08-104091	104年度浦城街11號等處路燈整建工程	A3	4,873,744	4,660,000	4,650,000	-	-	677,582	終止契約		公開招標	104.04.14	104.04.28	105.06.30	104.09.01	104.10.14	紹益科技工程有限公司
92	G-104-09-104092	碧湖公園閱覽室建物修繕工程委託規畫設計暨監造技術服務	A3	1,255,100	1,255,100	1,255,100	-	-	…	…	…	限制性招標	104.04.14	104.04.27	105.12.31	未完工		謝一田建築師事務所
93	G-104-08-104097	104年度全市LED照明裝設預約工程	A4	29,990,000	19,077,773	12,950,755	-	-	28,566,537	29,435,088	554,912	公開招標	104.04.20	104.05.18	104.12.31	104.12.01	104.12.14	中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司
94	G-104-09-104093	104年度各管理所所轄公園天然災害搶修預約工程(土木標)	A1	29,999,527	2,880,000	2,800,000	+1	+17,058,234	19,673,722	20,041,480	9,958,047	公開招標	104.04.21	104.05.12	104.11.14	104.11.14	104.12.07	超然營造工程有限公司
95	G-104-08-104094	104年度內湖運動公園-園燈管線代辦工程	A3	3,085,170	2,610,000	2,340,000	2	+469,370	2,673,284	2,675,026	410,144	公開招標	104.04.21	104.07.22	104.10.29	104.10.29	104.12.14	國豐水電工程有限公司
96	G-104-12-104095	104年度內湖路、復興南路等綠地安全島整理預約工程	A1	8,045,399	4,400,000	3,408,000	1	+2,000,000	7,782,802	7,960,570	84,829	公開招標	104.04.24	104.06.05	104.12.31	104.12.17	104.12.29	俊祥實業有限公司
97	G-104-09-104096	104陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區公園整建工程	A3	10,776,189	7,100,000	6,845,000	2	+3,625,284	10,470,087	10,776,189	0	公開招標	104.04.28	104.05.22	104.10.06	104.10.06	104.12.03	國興營造有限公司
98	G-104-12-104098	104年度臺北市西區行道樹及公園綠地天然災害搶修預約工程	A1	11,510,741	2,879,000	2,841,000	2	+8,403,929	11,303,880	11,510,741	0	公開招標	104.04.28	104.05.11	104.12.31	104.11.09	104.11.24	滿福家企業有限公司
99	G-104-12-104099	104年度臺北市南區行道樹及公園綠地天然災害搶修預約工程	A1	7,895,729	2,885,000	2,885,000	2	+4,853,883	7,753,834	7,895,729	0	公開招標	104.04.28	104.06.02	104.12.31	104.11.07	104.11.26	俊祥實業有限公司
100	G-104-09-104100	104年度青年公園管理所所轄公園整建工程－青年所所轄萬華區等公園土木整建工程	A3	5,999,746	5,123,000	4,436,000	2	+190,592	4,135,332	4,262,976	1,736,770	公開招標	104.04.28	104.06.15	104.09.22	104.09.22	104.12.01	迪揚工程有限公司
101	G-104-09-104101	104年度園藝管理所所轄公園整建工程-園藝管理所園區及溫室修復工程	A3	7,599,676	6,310,000	5,942,000	2	+28,735	5,859,424	6,046,130	1,553,546	公開招標	104.04.28	104.05.27	104.09.08	104.09.08	104.10.23	竺園景觀設計有限公司
102	G-104-09-104102	104年圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區公園整建工程	A3	4,980,061	4,560,000	3,666,000	-	-	4,186,058	4,313,462	666,599	公開招標	104.04.28	104.05.18	104.08.20	104.08.31	104.11.09	冠品營造工程有限公司
103	G-104-09-104103	忠誠公園更新工程委託監造技術服務	A3	1,588,888	1,588,888	1,588,888	-	-	…	…	…	限制性招標	104.04.28	104.08.28	105.04.23	未完工		惇陽工程顧問有限公司
104	G-104-09-104104	民族景觀苗圃大苗區結構安全鑑定及補強委託技術服務	A3	140,000	140,000	140,000	-	-	…	…	…	限制性招標	104.04.28	104.04.28	105.03.31	未完工		陳柏元建築師事務所
105	G-104-12-104031	104年度臺北市北區行道樹及公園綠地天然災害搶修預約工程	A1	22,757,400	2,890,000	2,890,000	2	+19,448,473	22,348,424	22,757,400	0	公開招標	104.05.05	104.05.20	104.12.31	104.12.04	104.12.07	麒旺營造有限公司
106	G-104-09-104106	104南港公園管理所所轄公園整建工程-興隆公園整建工程	A3	4,650,468	4,090,000	3,327,000	1	+117,371	3,443,022	3,551,742	1,098,726	公開招標	104.05.05	104.05.25	104.08.27	104.09.18	104.12.11	登煌營造有限公司
107	G-104-09-104107	104南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區公園整建工程	A3	7,577,452	5,780,000	5,700,000	2	+1,465,612	7,344,865	7,577,452	0	公開招標	104.05.05	104.05.20	104.10.24	104.10.18	104.11.05	超然營造工程有限公司
108	G-104-09-104108	104富生公園園路收邊等工程	A3	927,121	820,000	774,900	1	-32,139	756,747	780,761	146,360	限制性招標	104.05.05	104.05.20	104.07.03	104.07.20	104.10.27	中境土木包工業有限公司
109	G-104-12-104109	104年度建國北路、承德路等綠地安全島整理預約工程	A1	7,022,699	4,400,000	3,730,000	1	+1,000,000	6,784,163	未決算	…	公開招標	104.05.07	104.06.08	104.12.31	104.12.09	104.12.22	滿福家企業有限公司
110	G-104-09-104110	104南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程	A3	3,342,427	2,970,000	2,863,500	1	+10,585	2,857,592	2,941,791	400,636	公開招標	104.05.07	104.05.25	104.08.12	104.10.22	104.11.23	拓盛營造有限公司
111	G-104-12-104111	104年度塔悠路等道路安全島委託維護	A1	5,789,448	5,789,448	5,600,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.05.13	104.05.16	105.03.31	未完工		祥益興企業有限公司
112	G-104-12-104112	104年度中山北路等道路安全島委託維護	A1	5,700,767	5,700,767	4,995,209	-	-	…	…	…	公開招標	104.05.13	104.05.20	105.03.31	未完工		信實環保清潔企業社
113	G-104-09-104113	104陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程	A3	11,618,713	7,120,000	6,370,000	2	+3,123,902	…	…	…	公開招標	104.05.15	104.06.12	104.11.30	104.11.30	未驗收	國興營造有限公司
114	G-104-09-104114	104年花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-中心、園區、溫室、苗圃等設施整建工程	A3	4,842,361	4,390,000	3,580,000	1	+56,681	3,636,681	3,757,892	1,084,469	公開招標	104.05.15	104.06.07	104.08.25	104.08.25	104.11.03	宏振營造有限公司
115	G-104-09-104115	104年度辦公室耐震補強工程-公園處處本部及青年公園辦公室等建築物修復工程	A3	17,159,676	14,239,651	11,880,000	4	+2,868,302	14,758,109	未決算	…	公開招標	104.05.19	104.06.18	104.12.07	104.12.25	未驗收	昶祐營造工程有限公司
116	G-104-09-104116	木柵公園更新工程	A3	60,581,457	55,829,146	51,800,000	1	+5,477,381	…	…	…	公開招標	104.05.20	104.06.22	105.02.21	未完工		廣聯營造有限公司
117	G-104-09-104117	104年圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區及大同區公園（含苗圃）整建工程	A3	3,024,166	2,720,000	2,390,000	2	-138,219	2,263,413	未決算	…	公開招標	104.05.20	104.06.10	104.11.02	104.11.04	105.01.14	三鼎綜合工程有限公司
118	G-104-12-104118	104年度臺北市東區行道樹及公園綠地天然災害搶修預約工程	A1	18,058,359	3,990,488	2,880,000	2	+14,826,337	17,726,288	18,058,359	0	公開招標	104.05.26	104.06.12	104.12.31	104.11.10	104.11.19	超然營造工程有限公司
119	G-104-09-104119	104南港公園管理所所轄公園整建工程-信義區公園整建工程	A3	4,833,405	4,326,000	3,270,000	1	+227,379	3,496,789	3,606,898	1,226,507	公開招標	104.05.26	104.06.14	104.09.20	104.11.23	104.12.18	登煌營造有限公司
120	G-104-08-104120	104年度汀州路3段2號等處路燈整建工程	A3	4,604,020	4,460,000	4,450,000	2	-1,036,753	…	…	…	公開招標	104.05.26	104.06.09	105.05.31	未完工		健昌工程有限公司
121	G-104-09-104121	內湖安康公園無障礙設施新建工程	A4	12,813,679	11,560,000	10,280,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.05.26	104.07.13	104.12.27	105.01.15	未驗收	暐聯營造股份有限公司
122	G-104-09-104122	仙樹公園周邊邊坡整體改善工程委託規劃設計暨監造技術服務	A3	2,780,000	2,780,000	2,780,000	-	-	…	…	…	限制性招標	104.05.26	104.06.04	105.06.30	未完工		亞柏技術顧問股份有限公司
123	G-104-09-104123	104年度青年公園管理所所轄公園整建工程－青年所所轄大安區等公園土木整建工程	A3	5,137,777	4,600,000	3,770,000	2	+305,998	4,271,987	未決算	…	公開招標	104.06.02	104.06.22	104.10.15	104.11.16	105.01.15	宏振營造有限公司
124	G-104-09-104124	104年本市綠地安全島廣場等土木設施整修工程	A3	8,321,440	7,523,739	6,700,000	2	+86,016	…	…	…	公開招標	104.06.02	104.07.01	104.10.31	104.11.20	未驗收	湧成營造工程有限公司
125	G-104-09-104125	玉成公園更新委託先期規劃案	A3	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	…	…	…	限制性招標	104.06.02	104.06.02	105.12.31	未完工		境群國際規劃設計顧問股份有限公司
126	G-104-09-104126	104年度延平北路5段257巷4弄田園整理工程	A3	2,095,563	1,620,000	1,620,000	1	+195,986	1,835,258	2,095,563	0	公開招標	104.06.03	104.06.12	104.07.16	104.07.17	104.11.03	超然營造工程有限公司
127	G-104-09-104127	陽明公園一期更新工程	A3	59,294,053	58,108,015	47,830,000	2	+5,655,307	…	…	…	公開招標	104.06.08	104.07.14	105.04.28	未完工		佳翰營造有限公司
128	G-104-09-104128	104陽明山公園管理所所轄公園整建工程-陽明、前山、七星等公園整建工程	A3	5,073,486	4,400,000	4,233,000	1	+697,299	4,930,299	5,073,486	0	公開招標	104.06.09	104.07.14	104.10.16	104.10.16	104.12.14	瑞晨營造有限公司
129	G-104-09-104129	104年圓山公園管理所所轄公園整建工程-美術公園羽球場周邊排水溝高程整建工程	A3	309,004	280,000	280,000	1	-5,507	264,852	273,656	35,348	公開招標	104.06.16	104.06.22	104.07.05	104.07.05	104.10.16	承都有限公司
130	G-104-08-104130	104年度知行路210巷等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	A3	4,451,300	3,880,000	2,348,000	1	+186,518	2,509,245	2,587,533	1,863,767	公開招標	104.07.01	104.07.20	104.10.17	104.10.17	104.12.15	添喜水電行
131	G-104-09-104131	士林120綠地更新暨敦化北路安全島園路整建工程	A3	3,984,410	3,570,000	2,876,000	1	+868,392	3,744,388	3,858,398	126,012	公開招標	104.07.17	104.08.10	104.10.27	104.10.26	104.12.08	冠品營造工程有限公司
132	G-104-09-104132	忠誠公園更新工程	A3	40,833,974	37,808,000	35,620,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.07.21	104.08.28	105.04.30	未完工		昌譽營造股份有限公司
133	G-104-09-104133	青年所轄管公園遊戲場更新工程	A3	7,999,979	7,772,457	7,600,000	-	-	7,176,582	7,804,660	195,319	公開招標	104.07.21	104.08.29	104.11.08	104.11.26	104.12.18	集仕股份有限公司
134	G-104-09-104134	內湖106號公園地質鑽探及地下水調查工作	A4	471,030	448,000	448,000	-	-	448,000	448,000	23,030	限制性招標	104.07.28	104.07.29	104.10.31	104.11.20	104.12.03	開巨技術顧問有限公司
135	G-104-09-104135	104年圓山公園管理所所轄公園整建工程-榮星、三民等公園整建工程	A3	8,376,496	7,010,000	6,368,800	1	+21,589	6,341,367	未決算	…	公開招標	104.08.04	104.09.01	104.11.29	104.11.29	105.01.11	冠品營造工程有限公司
136	G-104-09-104136	104年度轄管公園公廁-委託規劃設計及監造技術服務案	A3	2,401,000	2,401,000	2,401,000	-	-	…	…	…	限制性招標	104.08.06	104.08.20	105.12.31	未完工		謝惠忠建築師事務所
137	G-104-09-104137	104年園藝管理所所轄公園土木整修工程	A3	3,021,265	2,712,000	2,150,440	1	+106,181	2,256,621	2,331,269	689,996	公開招標	104.08.11	104.09.01	104.10.20	104.10.20	104.11.24	啟紘營造有限公司
138	G-104-09-104138	228和平公園懷寧街側人行空間改善工程	A3	6,799,890	5,815,000	5,200,000	1	+650,368	…	…	…	公開招標	104.08.18	104.11.02	105.01.20	105.01.07	未驗收	聯礪營造工程有限公司
139	G-104-09-104139	104年度前港公園及沖洗溝綠地景觀公廁設置工程	A3	5,943,941	4,889,000	4,627,000	1	+622,231	…	…	…	公開招標	104.08.25	104.09.15	104.11.18	105.01.15	未驗收	登煌營造有限公司
140	G-104-09-104140	104年度所轄兒童遊戲場及附屬設施改善工程(第一期)	A3	8,242,337	7,249,733	7,000,000	1	+247,399	…	…	…	公開招標	104.08.27	104.09.30	105.01.31	未完工		集仕股份有限公司
141	G-104-09-104141	社子公園更新工程	A3	39,390,302	36,130,720	35,980,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.09.01	104.10.07	105.07.17	未完工		昌譽營造股份有限公司
142	G-104-09-104156	路燈北區房舍牆板整修工程	A3	554,800	552,000	552,000	-	-	552,000	552,000	2,800	限制性招標	104.09.01	104.09.01	104.09.30	104.09.21	104.12.02	宏振營造有限公司
143	G-104-09-104142	內湖106號公園新建工程委託規劃、設計及監造技術服務	A4	4,106,845	4,106,845	4,106,845	-	-	…	…	…	限制性招標	104.09.04	104.09.05	105.12.31	未完工		經典工程顧問有限公司
144	G-104-09-104143	社子公園更新工程委託監造技術服務	A3	1,251,412	1,251,412	1,251,412	-	-	…	…	…	限制性招標	104.09.04	104.10.07	105.07.17	未完工		吳昱廷土木技師事務所
145	G-104-09-104144	104南港公園管理所所轄公園整建工程-萬慶公園等設施整修工程	A3	4,300,000	3,860,000	3,530,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	104.09.08	104.09.28	104.12.27	105.01.04	105.02.01	三鼎綜合工程有限公司
146	G-104-09-104145	市政大樓1至3樓露台綠化工程結構安全鑑定作業	A3	120,000	120,000	120,000	-	-	…	…	…	限制性招標	104.09.08	104.09.09	105.01.31	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
147	G-104-12-104146	104年大安森林公園鬆土施肥暨排水改善工程	A3	4,581,708	4,426,487	4,426,000	-	-	4,361,810	4,490,715	90,993	公開招標	104.09.15	104.10.19	104.12.07	104.12.07	104.12.28	綠園實業有限公司
148	G-104-12-104147	104年度民權東路六段等褐根病預約維護工程	A1	999,997	890,000	890,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.09.18	104.11.05	105.04.30	未完工		廣榮綠化有限公司
149	G-104-09-104148	104年度所轄兒童遊戲場及附屬設施改善工程(第二期)	A3	7,903,325	6,670,000	6,300,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.09.22	104.10.20	105.01.02	105.01.08	未驗收	集仕股份有限公司
150	G-104-09-104149	104年青年公園管理所所轄公園整建工程－青年所所轄402號及艋舺公園等土木整建工程	A3	3,899,584	3,671,000	3,123,000	2	+162,500	3,286,315	未決算	…	公開招標	104.09.22	104.10.12	105.01.13	104.12.30	105.01.30	宏震營造事業股份有限公司
151	G-104-12-104150	104年度陽明所所轄大豐、磺港等公園蘇迪勒颱風緊急災害搶修工程	A3	1,136,411	1,105,000	1,105,000	-	-	1,105,000	1,125,222	11,189	限制性開標	104.08.12	104.08.12	104.08.21	104.08.21	104.12.04	綠園實業有限公司
152	G-104-09-104151	104年度復興公園公廁改善工程	A3	8,181,923	7,700,000	6,260,000	1	+506,345	…	…	…	公開招標	104.10.01	104.11.01	105.01.29	未完工		富陽營造工程有限公司
153	G-104-09-104152	北投134號綠地加強美化工程	A3	2,000,000	1,819,000	1,560,000	1	+351,347	1,908,579	1,958,266	41,734	公開招標	104.10.20	104.11.02	104.12.11	104.12.03	104.12.28	超然營造工程有限公司
154	G-104-09-104153	南北鄰里公園工務所辦公室整修委託規劃設計監造服務案	A3	150,800	149,300	135,000	-	-	…	…	…	公開取得	104.10.20	104.10.20	105.01.05	終止契約		洪新發建築師事務所
155	G-104-09-104154	仙樹公園周邊邊坡整體改善工程	A3	33,599,326	28,808,517	24,600,000	-	-	…	…	…	公開招標	104.10.26	104.11.20	105.03.03	未完工		瑞健營造有限公司
156	G-104-09-104155	和平東路4段66巷口(原軍功路188巷)北側改善工程	A3	994,471	915,000	869,000	1	-1,825	871,510	未決算	…	公開取得	104.11.09	104.11.29	104.12.28	104.12.28	105.01.26	展溢土木包工業
157	G-104-09-104157	臺北市田園城市全面推廣志工訓練及示範點建置委託專業服務案	A4	500,000	500,000	500,000	-	…	…	…	…	公開取得	104.12.11	104.12.12	105.08.31	未完工		草根意識工作室
158	G-104-09-104158	104年圓山公園管理所所轄公園整建工程-三民及碧湖游泳池整建工程	A3	881,214	845,600	845,600	-	-	…	…	…	限制性開標	104.12.30	105.02.05	105.05.04	未完工		桑斯伯國際有限公司
填表說明：1.「性質別分」─ A1：104年預約維護；A2：105年預約維護；A3：整建工程；A4：新建工程；A5：104-105年預約維護。
2.「發包方式」：請註明「公開招標」、「議價」、「比價」、「公開評選」等。

填表		審核					主辦業務人員					機關長官
					主辦統計人員