## 1040324修正後給局
103年度工務局公園路燈工程管理處各項公共工程發包及執行情形
					金額單位：新臺幣元
項次	合約編號	發包工程名稱	性質 / 別分 / (請填入A1、A2、A3、A4、A5)	施工 / 預算 / (含工程費、管理費及其他費用)	底價 / 金額	決標 / 金額	變更設計次數	變更設計增減金額	工程結 / 算金額	工程決 / 算金額	預算結 / 餘金額	發包 / 方式	決標 / 日期	開工 / 日期	預定 / 完工 / 日期	實際 / 完工 / 日期	驗收完 / 成日期	承包廠商
1	G-103-12-103001	103年度文山信義等道路安全島委託維護	A1	4,687,630	3,750,000	3,550,000	2	+687,482	…	…	…	公開招標	103.01.07	103.01.08	104.02.28	未完工		祥益興企業有限公司
2	G-103-12-103002	103年度辛亥路等道路安全島委託維護	A1	4,325,712	3,600,000	3,500,000	2	+1,045,894	…	…	…	公開招標	103.01.07	103.01.08	104.02.28	未完工		原騰企業社
3	G-103-12-103003	103年度中山北路等道路安全島委託維護	A1	4,502,529	4,000,000	3,820,000	2	+1,273,546	…	…	…	公開招標	103.01.07	103.01.09	104.02.28	未完工		祥益興企業有限公司
4	G-103-12-103004	103年度臺北站前廣場等道路安全島委託維護	A1	5,014,708	4,760,000	4,190,000	2	+1,519,517	…	…	…	公開招標	103.01.07	103.01.08	104.02.28	未完工		滿福家企業有限公司
5	G-103-13-103005	103年康樂、榮星等公園電動噴水池設施委外維護	A1	349,979	275,000	275,000	-	-	275,000	275,000	74,979	公開招標	103.01.07	103.01.22	103.12.31	103.12.15	103.12.24	國豐水電工程有限公司
6	G-103-13-103006	103南港、胡適、玉成、市民廣場、景華、興隆等公園電動噴水池設施委外維護	A1	749,297	659,000	659,000	1	+45,861	670,542	670,542	78,755	公開招標	103.01.07	103.01.08	103.12.31	103.12.31	103.12.31	治良工程有限公司
7	G-103-08-103007	103年度東區分隊路燈零星修復A標預約工程	A1	7,000,000	6,572,000	6,490,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	103.01.08	103.01.09	104.01.15	104.01.15	104.02.09	殼郁水電工程有限公司
8	G-103-08-103008	103年度南區分隊路燈零星修復A標預約工程	A1	6,500,000	6,110,000	6,100,000	1	+2,000,000	未結算	…	…	公開招標	103.01.08	103.01.09	104.01.15	104.01.15	104.02.10	尚昱企業有限公司
9	G-103-08-103009	103年度南區分隊路燈零星修復B標預約工程	A1	6,500,000	6,111,000	6,050,000	1	+950,000	未結算	…	…	公開招標	103.01.08	103.01.09	104.01.15	104.01.15	104.02.02	殼郁水電工程有限公司
10	G-103-08-103010	103年度東北區路燈零星新設預約工程	A4	5,598,405	4,890,000	3,978,888	-	-	…	…	…	公開招標	103.01.21	103.02.25	104.03.31	104.01.12	未驗收	承昌水電行
11	G-103-08-103011	103年度西南區路燈零星新設預約工程	A4	5,598,405	4,888,000	3,978,888	-	-	4,862,623	5,013,320	585,085	公開招標	103.01.21	103.03.05	104.03.31	103.11.18	103.12.30	承昌水電行
12	G-103-12-103012	103年度塔悠路等道路安全島委託維護	A1	4,505,553	3,940,000	3,886,000	2	+1,249,978	…	…	…	公開招標	103.01.21	103.01.25	104.02.28	未完工		昱鑫園藝有限公司
13	G-102-12-103013	經國七海文化園區樹木褐根病防治工程	A3	2,406,947	1,580,000	1,519,658	1	+82,768	1,602,426	1,607,767	799,180	公開招標	103.01.28	103.04.08	103.07.31	103.07.21	103.08.27	加州國際股份有限公司
14	G-103-12-103014	103年度湖山路、至善路等道路美化工程	A3	6,249,543	4,400,000	3,650,000	-	-	3,799,991	3,886,251	2,363,292	公開招標	103.01.28	103.02.21	103.12.31	103.10.18	103.11.06	聖蜂營造有限公司
15	G-103-08-103015	103年度東區燈桿與開關箱共桿零星預約工程	A1	5,398,835	4,710,000	3,950,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.01.28	103.03.01	104.03.31	未完工		健昌工程有限公司
16	G-103-08-103016	103年度南區燈桿與開關箱共桿零星預約工程	A1	5,398,835	4,710,000	3,947,888	-	-	4,071,529	4,190,796	1,208,039	公開招標	103.01.28	103.03.01	104.03.31	103.11.20	103.12.23	承昌水電行
17	G-103-08-103017	103年度北區燈桿與開關箱共桿零星預約工程	A1	5,398,835	4,710,000	3,888,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.01.28	103.02.28	104.03.31	未完工		首銳工程有限公司
18	G-103-12-103018	103年度青年所所轄中正、萬華區公園等委託維護	A1	6,526,144	5,221,000	4,260,000	2	+2,401,299	…	…	…	公開招標	103.01.28	103.02.10	103.12.31	未完工		大億清潔社
19	G-103-12-103019	103年度圓山公園管理所所轄金泰公園等委託維護	A1	1,302,459	1,170,000	997,693	1	+160,378	…	…	…	公開招標	103.01.28	103.01.30	104.02.28	未完工		荷記工程行
20	G-103-09-103020	富民生態公園音樂台地下室整修工程委託設計技術服務	A3	212,000	202,000	150,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.01.28	103.01.29	104.01.22	104.01.22	未驗收	陳柏元建築師事務所
21	G-103-09-103021	103年度本市綠地安全島廣場苗圃等土木設施修復預約工程	A1	7,014,677	5,100,000	3,150,000	-	-	6,725,731	6,942,629	72,048	公開招標	103.02.06	103.02.17	103.12.31	103.11.14	103.12.19	佳緯營造有限公司
22	G-103-13-103022	103南港公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	1,441,263	1,213,000	1,100,000	-	-	1,395,084	1,440,045	1,218	公開招標	103.02.06	103.03.14	103.12.31	103.11.14	103.12.12	朝裕水電工程有限公司
23	G-103-12-103023	103年度中山南路、愛國東西路等道路綠美化工程	A3	5,397,856	5,250,000	4,300,000	2	+77,168	4,313,747	4,411,669	986,187	公開招標	103.02.07	103.03.04	103.12.31	103.11.30	103.12.15	田富園藝企業有限公司
24	G-103-12-103024	103年度艋舺大道及環河南路等道路綠美化工程	A3	4,500,000	4,100,000	3,168,000	-	-	3,150,351	3,221,864	1,278,136	公開招標	103.02.07	103.02.26	103.12.31	103.11.20	103.12.09	田富園藝企業有限公司
25	G-103-08-103025	103年度東區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A1	6,000,000	5,130,000	5,130,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.02.11	103.03.20	104.06.30	未完工		健昌工程有限公司
26	G-103-08-103026	103年度南區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A1	6,000,000	5,400,000	5,360,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.02.11	103.03.20	104.06.30	未完工		將祐工程有限公司
27	G-103-08-103027	103年度西區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A1	4,000,000	3,380,000	3,000,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.02.11	103.04.11	104.06.30	未完工		進宏企業有限公司
28	G-103-08-103028	103年度北區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A1	4,000,000	3,380,000	3,380,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.02.11	103.04.10	104.06.30	未完工		鍵發工程有限公司
29	G-103-09-103029	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	4,394,693	3,001,000	2,050,000	-	-	4,223,028	4,350,707	43,986	公開招標	103.02.14	103.03.10	103.12.31	103.11.23	103.12.17	協坤營造有限公司
30	G-103-12-103030	103年度忠誠路、中山北路6〜7段及承德路等道路綠美化工程	A3	6,839,690	6,600,000	4,668,000	2	-22,822	4,476,549	4,578,167	2,261,523	公開招標	103.02.14	103.03.15	103.12.31	103.12.19	103.12.26	田富園藝企業有限公司
31	G-103-12-103031	103年度羅斯福路、辛亥路及新光路等道路綠美化工程	A3	4,049,278	3,948,589	2,953,000	2	-631,513	2,321,487	2,374,185	1,675,093	公開招標	103.02.14	103.03.18	103.12.31	103.11.11	103.11.27	兆森園藝有限公司
32	G-103-12-103032	103年度臺北車站特定專用區廣場綠美化工程	A3	2,694,447	2,355,000	1,792,000	-	-	1,724,225	1,763,365	931,082	公開招標	103.02.14	103.03.04	103.12.31	103.12.02	103.12.17	俊祥實業有限公司
33	G-103-09-103033	青年公園一樓閱覽室整修工程	A3	6,424,720	6,048,157	5,121,706	1	+988,515	6,132,440	6,338,850	85,870	公開招標	103.02.14	103.02.15	103.03.31	103.03.31	103.08.19	協坤營造有限公司
34	G-103-09-103034	青年公園閱覽室新設空調等工程	A4	949,500	871,843	738,294	1	+168,078	906,372	938,238	11,262	公開招標	103.02.14	103.02.15	103.03.28	103.03.28	103.09.26	協坤營造有限公司
35	G-103-13-103035	103年度本市綠地安全島廣場苗圃等水電設施預約維護工程	A1	1,405,891	1,175,000	1,087,000	-	-	1,307,221	1,348,308	57,583	公開招標	103.02.14	103.03.07	103.12.31	103.12.05	103.12.19	國豐水電工程有限公司
36	G-103-09-103036	103花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-土木設施預約維護工程	A3	1,319,645	1,100,000	800,000	-	-	1,272,367	1,319,360	285	公開招標	103.02.18	103.03.12	103.12.31	103.11.25	103.12.10	協坤營造有限公司
37	G-103-12-103037	103年度花博公園等新生園區綠美化工程	A3	12,978,031	9,629,180	7,143,000	-	-	5,693,162	5,813,319	7,164,712	公開招標	103.02.18	103.03.26	103.08.25	103.08.12	103.09.12	俊祥實業有限公司
38	G-103-12-103038	103年度環河北路、重慶北路等道路綠美化工程	A3	4,769,026	3,970,000	3,049,000	-	-	2,848,427	2,913,086	1,855,940	公開招標	103.02.18	103.03.14	103.12.31	103.12.21	103.12.27	俊祥實業有限公司
39	G-103-08-103039	103年度代辦路燈零星新設預約工程	A4	6,694,843	4,360,000	4,360,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.02.18	103.03.22	104.06.30	103.10.03	103.12.17	宜昌電氣工程有限公司
40	G-103-13-103040	103年陽明山公園管理所、園藝管理所及花卉試驗中心所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	3,859,679	3,289,000	2,188,000	-	-	3,859,459	3,859,459	220	公開招標	103.02.18	103.03.20	103.12.31	103.11.14	103.12.15	立成水電行
41	G-103-13-103041	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	1,112,203	906,000	738,000	-	-	1,077,129	1,111,851	352	公開招標	103.02.18	103.03.20	103.12.31	103.11.19	103.11.28	立成水電行
42	G-103-12-103042	103年度全市行道樹病蟲害防治工程	A3	2,955,461	2,685,000	2,680,000	-	-	2,680,000	2,767,100	188,361	公開招標	103.02.25	103.03.17	103.10.07	103.10.07	103.11.13	中華廣益企業有限公司
43	G-103-12-103043	103年度仁愛路等安全島美化工程	A3	3,777,816	3,300,000	2,560,000	1	+6,017	2,493,409	2,550,009	1,227,807	公開招標	103.02.25	103.03.10	103.12.31	103.11.08	103.12.04	辰龍工程有限公司
44	G-103-12-103044	103年度中山北路1-3段、民族東路、松江路等道路綠美化工程	A3	5,669,949	4,000,000	3,820,000	1	+32,465	3,696,522	3,780,433	1,889,516	公開招標	103.02.25	103.03.20	103.12.31	103.12.13	103.12.26	辰龍工程有限公司
45	G-103-13-103045	103年度艋舺公園景觀噴泉等機電設施委外維護	A1	1,196,994	897,746	783,000	1	+62,969	845,969	845,969	351,025	公開招標	103.02.25	103.03.01	103.12.31	104.01.31	104.02.03	國豐水電工程有限公司(延作1個月)
46	G-103-12-103046	103年度西北區花木零星綠化預約工程	A1	5,662,381	3,280,000	3,167,000	1	+1,192,500	5,421,020	5,590,920	71,461	公開招標	103.02.26	103.03.10	103.12.31	103.12.09	103.12.18	泓葉造園工程有限公司
47	G-103-12-103047	103年度中山北路4-5段及福林路周邊綠美化工程	A3	2,840,855	2,230,000	1,980,000	-	-	1,934,613	1,978,529	862,326	公開招標	103.02.27	103.03.14	103.12.31	103.11.02	103.11.24	辰龍工程有限公司
48	G-103-12-103048	103年度大業路、石牌路2段等安全島美化工程	A3	3,291,214	2,420,000	2,048,000	-	-	1,969,693	2,014,405	1,276,809	公開招標	103.02.27	103.03.14	103.12.31	103.11.30	103.12.15	俊祥實業有限公司
49	G-103-13-103054	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	2,530,148	2,100,000	1,540,000	-	-	2,451,942	2,527,201	2,947	公開招標	103.03.03	103.03.27	103.12.31	103.11.21	103.12.18	陞麥國際工程股份有限公司
50	G-103-13-103055	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-花博公園新生、美術及圓山園區機電設施預約維護工程	A3	2,057,039	1,890,000	1,250,000	-	-	1,994,374	2,055,580	1,459	公開招標	103.03.03	103.03.27	103.12.31	103.11.21	103.12.18	陞麥國際工程股份有限公司
51	G-103-09-103056	103南港公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	5,100,484	2,904,000	1,727,000	1	+970,000	4,948,698	5,100,484	0	公開招標	103.03.03	103.03.31	103.12.31	103.12.07	103.12.22	登煌營造有限公司
52	G-103-09-103057	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-花博公園新生、美術及圓山園區土木設施預約維護工程	A3	2,492,502	1,760,000	980,000	-	-	2,348,997	2,422,622	69,880	公開招標	103.03.03	103.03.28	103.11.23	103.11.23	103.12.02	毅昌營造有限公司
53	G-103-09-103058	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	4,045,039	2,490,000	1,388,000	1	+600,000	3,932,568	4,045,039	0	公開招標	103.03.03	103.04.08	103.12.31	103.12.02	103.12.18	協坤營造有限公司
54	G-103-12-103050	103年園藝管理所所轄公園整建工程-園藝管理所園區綠美化工程	A3	1,798,954	1,480,000	1,231,408	1	-21,131	1,158,090	1,195,960	602,994	公開招標	103.03.04	103.03.24	103.12.31	103.12.25	103.12.31	里仁園藝有限公司
55	G-103-12-103051	103年度市民廣場暨市府周邊美化工程	A3	3,581,117	2,740,000	2,470,000	1	-255,189	未結算	…	…	公開招標	103.03.04	103.03.17	104.01.31	104.01.03	104.01.20	滿福家企業有限公司
56	G-103-12-103052	103年度三民圓環、民權東路及敦化北路等安全島美化工程	A3	4,487,559	3,700,000	2,900,000	-	-	2,769,757	2,832,631	1,654,928	公開招標	103.03.04	103.03.24	103.12.31	103.12.11	103.12.29	田富園藝企業有限公司
57	G-103-12-103053	103年度康寧路、成功路及內湖交流道等美化工程	A3	4,289,591	3,691,000	2,950,000	-	-	2,848,061	2,912,712	1,376,879	公開招標	103.03.04	103.03.20	103.12.31	103.12.20	103.12.30	田富園藝企業有限公司
58	G-103-09-103060	103年內湖運動公園預約維護工程	A1	1,342,693	970,000	617,639	-	-	1,336,509	1,336,509	6,184	公開招標	103.03.05	103.04.10	103.12.31	103.10.20	103.11.13	山華行營造股份有限公司
59	G-103-12-103059	103年度舊宗路、民權東路及堤頂大道等美化工程	A3	4,154,682	3,201,000	2,648,000	2	-278,979	2,354,083	2,407,521	1,747,161	公開招標	103.03.05	103.03.20	103.12.31	103.11.14	103.12.10	俊祥實業有限公司
60	G-103-09-103063	103年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規劃設計技術服務-A標	A3	3,061,999	3,061,999	3,061,999	1	+662,000	…	…	…	限制性招標	103.03.06	103.03.21	103.12.31	103.12.31	未驗收	惇陽工程顧問有限公司
61	G-103-09-103064	103年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規劃設計技術服務-B標	A3	2,491,131	2,491,131	2,491,131	1	+570,000	…	…	…	限制性招標	103.03.06	103.03.07	104.03.31	未完工		中冶環境造形顧問有限公司
62	G-103-12-103061	103年度自強隧道口圓環及北安路等安全島美化工程	A3	5,355,842	4,260,000	3,320,000	-	-	3,187,195	3,259,544	2,096,298	公開招標	103.03.07	103.04.01	103.12.31	103.11.09	103.11.27	田富園藝企業有限公司
63	G-103-12-103062	103陽明山公園管理所所轄公園整建工程-綠化預約維護工程	A3	5,869,599	3,750,000	2,953,250	1	+972,478	5,708,061	5,869,599	0	公開招標	103.03.07	103.04.03	103.12.31	103.11.30	103.12.19	竺園景觀設計有限公司
64	G-103-09-103072	文山(木柵)87號公園新建工程	A4	4,251,210	3,885,000	2,980,000	1	-7,865	…	…	…	公開招標	103.03.07	103.04.08	103.10.27	103.11.13	未驗收	龍昇工程行
65	G-103-12-103065	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	3,377,942	2,090,000	2,090,000	1	+550,000	3,284,019	3,377,942	0	公開招標	103.03.11	103.04.08	103.12.31	103.11.14	103.12.16	綠園實業有限公司
66	G-103-12-103066	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	3,019,178	1,816,000	1,770,000	1	+505,431	2,934,375	3,019,178	0	公開招標	103.03.11	103.03.28	103.12.31	103.12.23	103.12.27	滿福家企業有限公司
67	G-103-12-103067	103花卉試驗中心所轄溫室、苗圃暨園藝管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	2,366,048	1,750,000	1,553,388	1	+220,798	2,284,667	2,366,048	0	公開招標	103.03.11	103.04.16	103.12.31	103.12.10	103.12.16	綠園實業有限公司
68	G-103-12-103068	103年度忠孝東路及研究院路等綠美化工程	A3	4,049,707	3,030,000	2,430,000	1	+62,896	2,366,250	2,419,964	1,629,743	公開招標	103.03.11	103.03.26	103.12.31	103.12.08	103.12.25	滿福家企業有限公司
69	G-103-12-103069	103年度圓山公園管理所代管內湖污水處理廠回饋公園(內湖運動公園)委託維護	A1	1,975,811	1,500,000	1,445,600	1	+106,794	…	…	…	公開招標	103.03.11	103.03.13	104.01.31	104.01.31	104.02.03	逸婕企業有限公司
70	G-103-12-103070	103年度圓山公園管理所代辦文化局經國七海文化園區委託維護	A1	599,835	565,000	489,000	-	-	488,698	488,698	111,137	公開招標	103.03.11	103.03.17	103.06.30	103.06.30	103.07.08	千賀環保工程有限公司
71	G-103-12-103071	103南港公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	2,571,815	2,019,000	1,780,000	-	-	2,491,024	2,564,758	7,057	公開招標	103.03.12	103.04.14	103.12.31	103.11.04	103.11.20	滿福家企業有限公司
72	G-103-12-103073	103年度公園等樹木褐根病零星預約維護工程	A1	3,613,210	2,395,000	2,389,000	1	-	3,357,225	3,467,697	145,513	公開招標	103.03.12	103.05.16	103.12.31	103.11.21	103.12.17	廣容綠化有限公司
73	G-103-09-103079	103年度士林北投區土木設施預約維護工程(第1標) ( 士林區含園藝所)	A1	7,269,591	4,100,000	2,460,000	1	+1,192,504	7,053,326	7,269,591	0	公開招標	103.03.17	103.04.02	103.12.31	103.12.19	103.12.25	國興營造有限公司
74	G-103-12-103074	103年度東南區花木零星綠化預約工程	A1	5,662,381	3,280,000	3,159,888	1	+1,192,500	5,115,489	5,275,894	386,487	公開招標	103.03.18	103.04.10	103.12.31	103.11.29	103.12.18	加州國際股份有限公司
75	G-103-12-103075	103年度園藝工程隊代辦綠化預約工程	A1	3,000,000	2,260,000	2,176,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.03.18	103.04.14	104.04.30	未完工		綠竹軒景觀綠化工程有限公司
76	G-103-12-103076	103年度行道樹等褐根病零星預約防治工程	A1	3,611,378	2,625,000	2,190,000	-	-	2,335,597	2,411,951	1,199,427	公開招標	103.03.18	103.05.19	103.11.27	103.11.27	103.12.09	加州國際股份有限公司
77	G-103-12-103077	103年度和平東西路安全島等美化工程	A3	6,094,392	4,590,000	3,750,000	1	-565,547	3,056,637	3,126,023	2,968,369	公開招標	103.03.18	103.04.02	103.12.31	103.12.11	103.12.22	辰龍工程有限公司
78	G-103-12-103078	北投士林科技園區Ｄ25受保護樹木移植工程	A3	457,147	407,000	399,999	-	-	…	…	…	公開招標	103.03.20	103.06.16	104.02.21	未完工		綠園實業有限公司
79	G-103-09-103082	民族公園景觀苗圃整建工程建照變更及使照請領相關事項委託技術服務	A3	152,000	149,000	148,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.03.24	103.03.24	104.12.31	未完工		陳柏元建築師事務所
80	G-103-12-103080	103年度西北區樹木修剪工程	A3	6,760,691	6,400,000	4,897,890	1	+1,396,821	6,294,711	6,495,512	265,179	公開招標	103.03.25	103.05.07	103.07.22	103.07.22	103.08.21	東昕環境工程有限公司
81	G-103-12-103081	103年度東南區樹木修剪工程	A3	6,750,420	5,990,000	4,500,000	1	+1,752,117	6,252,117	6,451,560	298,860	公開招標	103.03.25	103.04.30	103.08.14	103.08.14	103.09.16	金川園藝設計有限公司
82	G-103-08-103083	103年度西區燈桿與開關箱共桿零星預約工程	A4	7,233,964	4,710,000	4,710,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.03.26	103.05.09	104.06.30	未完工		凱勗工程有限公司
83	G-103-09-103085	103本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝管理所轄園路改善工程	A3	1,900,000	1,665,000	1,390,000	-	-	1,461,931	1,462,230	437,770	公開招標	103.04.01	103.05.05	103.07.03	103.07.03	103.08.18	捷輝土木包工業
84	G-103-09-103089	103年度士林北投區土木設施預約維護工程(第2標) ( 北投區)	A1	4,897,617	2,580,000	1,616,341	1	+1,000,000	4,757,955	4,897,617	0	公開招標	103.04.01	103.04.10	103.12.31	103.12.10	103.12.24	鼎上營造有限公司
85	G-103-12-103084	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄公園等綠美化工程	A3	2,985,977	2,430,000	1,930,000	2	+966,297	2,848,738	2,931,066	54,911	公開招標	103.04.01	103.04.16	103.12.31	103.11.27	103.12.23	辰龍工程有限公司
86	G-103-12-103086	103年度南區行道樹補增植工程	A3	3,081,466	2,260,000	2,207,000	1	+776,582	2,983,582	3,081,466	0	公開招標	103.04.01	103.04.05	103.05.19	103.05.28	103.07.31	泓葉造園工程有限公司
87	G-103-12-103087	103年度西區行道樹補增植工程	A3	2,429,768	1,947,000	1,947,000	1	-23,182	1,882,806	1,943,621	486,147	公開招標	103.04.01	103.04.30	103.06.13	103.06.17	103.07.16	樹花圓有限公司
88	G-103-12-103088	103年度北區行道樹補增植工程	A3	2,168,670	1,720,000	1,572,000	-	-	1,389,082	1,434,888	733,782	公開招標	103.04.01	103.05.21	103.07.04	103.06.30	103.07.18	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
89	G-103-12-103090	103年度花博公園圓山園區等綠美化工程	A3	8,250,311	6,050,000	4,872,300	2	-899,367	3,970,024	4,054,359	4,195,952	公開招標	103.04.08	103.05.20	103.12.31	103.11.23	103.12.12	兆森園藝有限公司
90	G-103-12-103091	103陽明所暨花卉試驗中心所轄公園維護外包北投68號丹鳳公園等委託維護	A1	1,159,769	1,050,000	975,000	1	+231,026	…	…	…	公開招標	103.04.09	103.05.01	104.02.28	未完工		昱鑫園藝有限公司
91	G-103-08-103092	103年度臺北市LED照明換裝預約工程A標	A1	40,027,471	33,140,428	25,800,000	-	-	38,906,855	39,610,453	417,018	公開招標	103.04.10	103.06.10	103.12.31	103.10.29	103.12.03	健昌工程有限公司
92	G-103-08-103093	103年度臺北市LED照明換裝預約工程B標	A1	40,027,471	33,140,428	25,360,053	-	-	38,467,705	39,163,164	864,307	公開招標	103.04.10	103.06.10	103.12.31	103.10.29	103.12.01	億光固態照明股份有限公司
93	G-103-08-103094	103年度臺北市LED照明換裝預約工程C標	A1	40,027,471	33,140,428	25,490,123	-	-	37,850,334	38,535,347	1,492,124	公開招標	103.04.10	103.06.09	103.12.31	103.10.29	103.12.02	宜昌電氣工程有限公司
94	G-103-08-103095	103年度臺北市LED照明換裝預約工程D標	A1	40,027,471	33,140,428	24,300,000	-	-	38,126,919	38,815,102	1,212,369	公開招標	103.04.10	103.06.10	103.12.31	103.10.29	103.12.02	鍵發工程有限公司
95	G-103-09-103096	103年度本市公園、廣場園路整平改善工程-委託規劃設計技術服務	A3	3,488,400	3,488,400	3,488,400	-	-	…	…	…	限制性招標	103.04.14	103.04.14	104.12.31	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
96	G-103-09-103098	103年度士林北投區土木設施預約維護工程(第3標) (陽明山區)	A1	1,953,540	1,450,000	917,571	-	-	1,876,657	1,932,825	20,715	公開招標	103.04.15	103.05.05	103.12.31	103.12.11	103.12.23	佳緯營造有限公司
97	G-103-12-103097	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園喬木疏枝修剪工程	A3	1,995,441	1,640,000	1,000,000	1	+525,127	1,456,215	1,501,196	494,245	公開招標	103.04.15	103.05.12	103.07.22	103.08.03	103.09.03	金川園藝設計有限公司
98	G-103-08-103100	八德路3段199巷1弄11號等處路燈新設工程	A4	3,803,327	3,300,000	3,290,000	1	+201,591	未結算	…	…	公開招標	103.04.22	103.05.09	103.12.31	103.12.04	104.01.29	紀緯企業有限公司
99	G-103-08-103101	103年度環山路2段50巷3弄16號等處路燈整建工程	A3	8,812,713	8,195,000	8,080,000	1	-752,675	…	…	…	公開招標	103.04.22	103.05.06	104.03.31	104.01.15	未驗收	紀緯企業有限公司
100	G-103-09-103102	103年度轄管公園公廁總體檢委託規劃設計技術服務案	A3	2,850,000	2,850,000	2,110,000	-		…	…	…	限制性招標	103.04.22	103.04.22	104.12.31	未完工		楊雪雲建築師事務所
101	G103-09-103103	石牌暨復興公園更新二期工程委託設計及監造技術服務	A3	3,236,037	3,195,000	3,195,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.04.22	103.04.22	104.07.31	未完工		行遠國際工程開發股份有限公司
102	G-103-09-103104	大湖公園環境改造工程後續改善工程（消防、無障礙及汙水等）	A3	494,982	490,000	490,000	-	-	484,942	485,146	9,836	議價	103.04.22	103.03.14	103.03.27	103.03.27	103.06.04	豪昱營造股份有限公司
103	G-103-12-103099	103南港公園管理所所轄公園整建工程-興隆公園等綠美化工程	A3	2,254,697	1,650,000	1,460,000	-	-	1,434,402	1,476,860	777,837	公開招標	103.04.22	103.05.08	103.12.31	103.12.11	103.12.24	萊藝園藝有限公司
104	G-103-08-103106	103年度立功街等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	A3	9,310,000	8,825,300	8,500,000	1	+350,737	8,848,531	9,116,641	193,359	公開招標	103.04.25	103.05.09	104.09.25	103.09.23	103.11.13	國豐水電工程有限公司
105	G-103-12-103105	103年度臺北市北區行道樹及公園綠地天然災害搶修零星預約工程	A1	3,999,995	3,788,000	3,788,000	-	-	836,827	863,354	3,136,641	公開招標	103.04.25	103.05.27	103.12.31	103.09.23	103.10.28	麒旺營造有限公司
106	G-103-08-103109	103年德行東路378巷等處路燈整建工程	A3	4,100,742	3,605,000	3,605,000	1	-32,131	…	…	…	公開招標	103.04.29	103.05.12	104.01.14	104.01.14	未驗收	首銳工程有限公司
107	G-103-09-103110	萬華411號公園委託先期規劃技術服務案	A4	634,691	634,691	634,691	-	-	…	…	…	限制性招標	103.04.29	103.04.30	104.03.31	未完工		經典工程顧問有限公司
108	G-103-12-103107	103南港公園管理所所轄公園整建工程-南港公園等綠美化工程	A3	2,401,668	1,980,000	1,720,000	1	-30,134	1,646,093	1,694,817	706,851	公開招標	103.04.29	103.05.19	103.12.31	103.11.28	103.12.15	辰龍工程有限公司
109	G-103-12-103108	103陽明山公園管理所所轄公園整建工程-公園樹木修剪工程	A3	1,692,841	1,440,000	1,300,000	1	+509,168	1,598,939	1,644,189	48,652	公開招標	103.04.29	103.06.28	103.09.13	103.09.13	103.11.03	金川園藝設計有限公司
110	G-103-09-103111	榮星花園公園生態池復育整體委託規劃	A3	550,000	550,000	550,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.05.05	103.05.06	104.04.30	未完工		太禾工程顧問股份有限公司
111	G-103-08-103113	103年度辛亥車行地下道等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	A3	10,727,989	10,266,239	8,818,888	-	-	8,883,596	9,152,769	1,575,220	公開招標	103.05.06	103.05.20	103.10.13	103.10.13	103.12.10	承昌水電行
112	G-103-12-103112	103年度臺北市東區行道樹及公園綠地天然災害搶修零星預約工程	A1	2,500,000	2,367,000	2,367,000	-	-	1,024,474	1,056,950	1,443,050	公開招標	103.05.06	103.06.20	103.12.31	103.09.26	103.10.31	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
113	G-103-09-103114	103本市公園、廣場園路整平改善工程-花卉試驗中心園路改善工程	A3	1,421,307	1,205,000	1,162,415	-	-	1,167,846	1,203,003	218,304	公開招標	103.05.07	103.06.09	103.08.07	103.08.07	103.08.29	啟紘營造有限公司
114	G-103-12-103115	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園綠美化工程	A3	2,059,814	1,910,000	1,635,628	1	-270,177	1,311,995	未決算	…	公開招標	103.05.07	103.06.18	103.09.30	103.12.31	104.01.22	綠園實業有限公司
115	G-103-08-103117	103年度文山、北投及士林等區配合電力桿下地裝設自備路燈桿工程	A4	7,481,588	6,549,980	6,549,980	2	-1,382,249	…	…	…	公開招標	103.05.13	103.06.11	104.06.30	未完工		尚昱企業有限公司
116	G-103-12-103116	103年度臺北市西區行道樹及公園綠地天然災害搶修零星預約工程	A1	3,499,999	3,314,000	3,314,000	-	-	1,195,549	1,242,285	2,257,714	公開招標	103.05.13	103.06.01	103.12.31	103.09.22	103.10.27	海棠園藝有限公司
117	G-103-09-103118	103年度本市公園廣場園路等整平改善工程-陽明山公園管理所轄園路改善工程	A3	6,912,413	5,200,000	4,120,000	-	-	4,074,647	4,211,258	2,701,155	公開招標	103.05.16	103.06.16	103.09.03	103.09.03	103.10.02	宏振營造有限公司
118	G-103-08-103121	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園水電設施整建工程	A3	1,063,654	940,000	876,000	-	-	876,000	901,054	162,600	公開招標	103.05.27	103.06.15	103.07.24	103.07.24	103.08.19	廣多工程有限公司
119	G-103-09-103119	北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)-公2公園新建工程	A4	14,078,079	12,090,854	9,690,000	2	+335,070	…	…	…	公開招標	103.05.27	103.12.21	104.04.24	未完工		冠品營造工程有限公司
120	G-103-12-103120	103年度東區行道樹補增植工程	A3	2,628,870	2,130,000	1,749,000	1	-10,653	1,741,807	1,799,207	829,663	公開招標	103.05.27	103.07.28	103.09.05	103.10.17	103.12.09	俊祥實業有限公司
121	G-103-09-103122	103年度本市公園、廣場園路等整平改善工程-園藝工程隊轄管園路改善工程	A3	7,585,160	5,850,000	5,777,000	1	+236,669	5,396,229	5,566,506	2,018,654	公開招標	103.05.28	103.07.10	103.09.17	103.09.24	103.11.12	正岳營造股份有限公司
122	G-103-09-103123	103本市公園、廣場園路整平改善工程-青年公園管理所轄園路改善工程	A3	7,503,677	6,150,000	6,150,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.06.04	103.07.09	103.10.26	103.10.28	未驗收	宏震營造事業股份有限公司
123	G-103-09-103125	胡適公園更新工程	A3	39,327,475	32,445,173	32,445,173	-	-	…	…	…	公開招標	103.06.10	103.07.26	104.03.27	未完工		廣聯營造有限公司
124	G-103-09-103126	103年園藝管理所所轄公園整建工程-園藝管理所園區及溫室修復工程	A3	3,406,833	2,690,000	2,627,000	1	+72,965	2,709,086	2,800,072	606,761	公開招標	103.06.10	103.07.07	103.11.22	103.11.22	103.12.19	登煌營造有限公司
125	G-103-09-103127	103年度中正區福和段二小段251-12地號等土地簡易美化工程	A3	1,300,000	1,160,000	974,900	1	+75,660	1,042,060	1,082,006	217,994	公開招標	103.06.10	103.07.18	103.08.29	103.08.29	103.11.17	中境土木包工業有限公司
126	G-103-12-103128	103陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林、北投區公園綠美化工程	A3	4,847,019	3,290,000	3,130,000	1	+23,419	3,153,419	3,244,202	1,602,817	公開招標	103.06.10	103.07.10	103.08.23	103.08.23	103.10.06	樹花圓有限公司
127	G-103-09-103129	103年度南區綠地安全島廣場等土木設施整修工程	A3	2,995,248	2,728,000	2,627,000	1	+158,782	2,773,733	2,866,724	128,524	公開招標	103.06.17	103.07.06	103.09.07	103.10.03	104.01.06	登煌營造有限公司
128	G-103-09-103130	103本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所轄園路改善工程	A3	7,694,987	6,600,000	6,327,000	-	-	6,297,180	6,494,781	1,200,206	公開招標	103.06.17	103.07.13	103.10.30	103.10.30	104.01.06	登煌營造有限公司
129	G-103-09-103131	北投242號綠地新建工程	A4	18,501,661	16,220,000	13,780,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.06.17	103.08.13	104.03.15	未完工		友全營造有限公司
130	G-103-09-103132	文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程	A3	27,480,790	23,049,000	21,280,000	1	+276,296	…	…	…	公開招標	103.06.20	103.08.01	104.01.28	104.01.26	未驗收	暐聯營造股份有限公司
131	G-103-09-103133	103陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區公園整建工程	A3	8,307,069	6,800,000	5,870,000	1	+498,550	6,330,678	未決算	…	公開招標	103.06.20	103.07.15	103.11.19	103.11.11	103.12.16	頡笙營造有限公司
132	G-103-09-103134	1103南港公園管理所所轄公園整建工程-信義區公園整建工程	A3	4,514,382	3,935,000	3,397,000	1	+393,948	…	…	…	公開招標	103.06.24	103.07.24	103.10.31	103.11.25	未驗收	玖信營造有限公司
133	G-103-12-103135	103年度基隆路等林蔭大道綠美化工程	A3	2,493,257	1,945,000	1,299,000	-	-	1,299,000	1,328,487	1,164,770	公開招標	103.06.24	103.09.11	103.09.30	103.09.30	103.10.20	俊祥實業有限公司
134	G-103-09-103137	103本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所轄園路改善工程	A3	6,224,716	5,200,000	5,130,000	2	+31,154	5,476,375	未決算	…	公開招標	103.06.25	103.07.28	103.10.07	103.10.08	104.01.21	冠品營造工程有限公司
135	G-103-12-103136	103年度臺北市南區行道樹及公園綠地天然災害搶修零星預約工程	A1	2,500,000	2,367,000	2,360,000	-	-	1,340,658	1,383,157	1,116,843	公開招標	103.06.25	103.07.04	103.12.31	103.09.22	103.10.28	滿福家企業有限公司
136	G-103-09-103138	文德三號公園更新工程委託先期規劃技術服務	A3	440,000	440,000	440,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.06.26	103.06.27	104.06.30	未完工		欣域工程顧問有限公司
137	G-103-09-103139	103南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區公園整建工程	A3	5,622,408	4,825,000	4,366,000	1	+198,574	…	…	…	公開招標	103.06.30	103.07.25	103.11.21	103.11.21	未驗收	冠品營造工程有限公司
138	G-103-09-103140	103陽明山公園管理所所轄公園整建工程-陽明、前山、七星等公園整建工程	A3	3,904,879	3,200,000	3,200,000	1	+688,572	3,903,690	未決算	…	公開招標	103.06.30	103.09.02	103.12.30	103.12.20	104.01.28	宏振營造有限公司
139	G-103-09-103141	北區綠地安全島廣場等土木設施整修工程	A3	3,747,342	3,069,000	3,069,000	1	+22,338	未結算	…	…	公開招標	103.06.30	103.08.05	103.10.23	103.11.21	104.02.11	宏震營造事業股份有限公司
140	G-103-09-103142	103南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程	A3	8,278,984	7,503,000	5,827,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	103.06.30	103.07.24	103.10.31	103.12.05	104.02.09	登煌營造有限公司
141	G-103-12-103143	103年度和平西路3段及環河南北路等林蔭大道綠美化工程	A3	6,493,382	6,174,900	3,060,000	2	+65,132	…	…	…	公開招標	103.06.30	103.09.30	103.11.28	103.12.30	未驗收	惍星工程有限公司
142	G-103-09-103144	萬寧街上下邊坡整體改善工程委託監造技術服務	A3	1,400,902	1,131,751	1,129,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.07.07	103.07.08	104.03.31	未完工		亞柏技術顧問股份有限公司
143	G-103-08-103147	103年度昌吉街110巷32號等處路燈整建工程	A3	5,673,015	5,417,900	5,400,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.07.08	103.07.22	104.06.30	未完工		健昌工程有限公司
144	G-103-09-103145	103陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程	A3	8,310,912	7,420,000	6,800,000	1	+169,248	6,969,248	未決算	…	公開招標	103.07.08	103.08.05	103.11.02	103.12.02	104.01.26	國興營造有限公司
145	G-103-09-103146	103年度本市公園周邊人行道整修工程	A3	30,458,920	28,008,060	27,990,000	1	+3,083,549	…	…	…	公開招標	103.07.08	103.08.25	104.03.03	未完工		佑盈營造有限公司
146	G-103-09-103148	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄園路、廣場等改善工程	A3	10,172,211	8,886,000	8,620,000	1	-749,556	7,037,031	未決算	…	公開招標	103.07.09	103.08.08	103.12.14	103.12.31	104.02.16	宏震營造事業股份有限公司
147	G-103-09-103149	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄公園等整建工程	A3	10,988,114	9,870,000	9,213,000	1	+620,330	9,438,065	未決算	…	公開招標	103.07.09	103.08.08	103.12.07	103.12.31	104.02.12	宏震營造事業股份有限公司
148	G-103-09-103150	富台公園更新工程	A3	5,071,839	4,393,000	4,220,000	1	+673,969	…	…	…	公開招標	103.07.09	103.08.08	103.11.15	103.12.10	未驗收	工井營造有限公司
149	G-103-09-103151	石牌公園更新工程-二期工程	A3	19,357,065	17,438,000	17,438,000	1	+1,270,681	…	…	…	公開招標	103.07.15	103.09.25	104.02.26	未完工		超然營造工程有限公司
150	G-103-09-103152	復興公園更新工程-二期工程	A3	14,230,382	12,587,676	12,587,676	1	+663,652	…	…	…	公開招標	103.07.15	103.08.25	104.01.29	104.01.29	未驗收	超然營造工程有限公司
151	G-103-12-103153	103年度新生南北路等林蔭大道綠美化工程	A3	1,969,063	1,459,000	1,017,600	-	-	1,017,717	1,040,819	928,244	公開招標	103.07.15	103.09.02	103.10.01	103.09.30	103.10.28	惍星工程有限公司
152	G-103-09-103154	永春崗公園更新工程	A3	14,663,422	13,226,595	12,658,800	1	+616,326	…	…	…	公開招標	103.07.22	103.08.22	104.01.10	104.01.06	未驗收	冠品營造工程有限公司
153	G-103-09-103155	公廁無障礙廁間等設施改善工程-B標	A3	3,764,441	3,540,000	3,360,000	-	-	3,350,493	3,474,375	290,066	公開招標	103.07.29	103.08.30	103.11.12	103.11.11	103.12.16	富陽營造工程有限公司
154	G-103-12-103156	103年度光復南路等綠地安全島整理工程	A3	3,145,409	2,280,000	1,677,000	1	+4,632	1,697,788	1,736,328	1,409,081	公開招標	103.07.29	103.08.21	103.09.19	103.09.19	103.10.24	和倉園藝有限公司
155	G-103-12-103157	103年度東新綠地等綠地安全島整理工程	A3	3,245,426	2,500,000	2,148,000	1	+517,196	2,701,488	2,762,812	482,614	公開招標	103.07.29	103.09.17	103.10.16	103.10.24	103.12.03	和倉園藝有限公司
156	G-103-12-103158	103年度杭州南路等綠地安全島整理工程	A3	4,500,984	4,350,000	3,150,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.07.29	廠商未定約(廢標)				田富園藝企業有限公司
157	G-103-08-103161	臺北市路燈工程第四類交通維持計畫委託技術服務案	A4	600,000	576,000	570,000	-	-	570,000	570,000	30,000	公開招標	103.08.05	103.08.06	103.12.30	103.12.19	103.12.23	創奕工程顧問股份有限公司
158	G-103-09-103159	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-內湖區整建工程	A3	8,261,023	7,328,000	7,328,000	2	+850,674	…	…	…	公開招標	103.08.05	103.08.22	103.11.29	未完工		國興營造有限公司
159	G-103-12-103160	103年度天母東路等綠地安全島整理工程	A3	3,017,630	2,349,000	1,738,888	-	-	1,738,888	1,778,361	1,239,269	公開招標	103.08.05	103.09.10	103.10.09	103.10.07	103.10.24	綠佑綠有限公司
160	G-103-09-103162	103年青年公園管理所所轄公園整建工程委託設計及藍造技術服務	A3	2,976,350	2,976,350	2,976,350	-	-	…	…	…	限制性招標	103.08.11	103.08.25	104.12.31	未完工		一方工程技術顧問有限公司
161	G-103-09-103163	公廁無障礙廁間等設施改善工程-A標	A3	2,027,516	1,880,000	1,847,000	-	-	1,837,025	1,902,021	125,495	公開招標	103.08.12	103.09.10	103.11.23	103.11.17	103.12.22	富陽營造工程有限公司
162	G-103-09-103164	富民生態公園音樂台地下室整修工程	A3	2,073,773	1,985,000	1,980,000	1	+157,516	1,821,628	1,885,783	187,990	公開招標	103.08.19	103.09.15	103.11.13	103.11.12	103.12.23	友全營造有限公司
163	G-103-12-103165	103年度花博公園美術園區等園藝景觀改善工程	A3	13,556,500	12,095,450	11,878,900	1	+160,274	未結算	…	…	公開招標	103.08.19	103.09.09	103.11.07	103.11.10	104.01.27	綠園實業有限公司
164	G-103-08-103166	安和路與仁愛路口等處路燈新設工程	A4	3,752,062	3,560,000	3,450,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.08.19	103.09.17	104.06.30	未完工		凱勗工程有限公司
165	G-103-09-103167	美崙公園更新工程	A3	42,737,494	40,437,000	39,550,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.08.26	103.10.01	104.06.02	未完工		中華威霸營造有限公司
166	G-103-12-103168	103年度花博公園新生園區園藝景觀改善工程	A3	8,988,182	7,580,000	7,580,000	2	+1,990,112	9,544,327	未決算	…	公開招標	103.08.26	103.09.15	103.11.13	103.12.20	104.01.22	兆森園藝有限公司
167	G-103-12-103169	103年度新生南路3段(和平東路-臺大大門)等林蔭大道綠美化工程	A3	2,892,612	2,398,000	1,720,000	1	-73,914	1,646,086	1,683,452	1,209,160	公開招標	103.08.26	103.11.15	103.12.09	103.11.27	103.12.22	竺園景觀設計有限公司
168	G-103-09-103170	北投公園溜冰場及周邊改善工程	A3	6,489,359	5,990,000	5,180,000	1	+811,606	…	…	…	公開招標	103.08.26	103.09.24	104.01.28	104.01.28	未驗收	上溢營造股份有限公司
169	G-103-09-103173	復興游泳池建物拆除工程	A3	1,479,697	1,280,000	679,000	1	-45,977	633,023	656,176	823,521	公開招標	103.08.27	103.09.24	103.11.22	103.10.29	103.12.25	鍵鴻營造工程有限公司
170	G-103-09-103171	青年公園6號公廁更新工程	A3	4,171,299	4,001,000	3,820,000	1	+961,265	…	…	…	公開招標	103.08.28	103.09.15	103.12.13	104.01.09	未驗收	威盛營造有限公司
171	G-103-09-103172	103本市公園、廣場、園路整平改善工程-廣慈公園園路改善工程	A3	4,175,845	3,910,000	3,120,000	1	+6,048	3,102,186	3,199,539	976,306	公開招標	103.09.02	103.09.11	103.10.25	103.10.25	103.12.22	捷輝土木包工業
172	G-103-09-103174	北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)-公5公園、綠3、綠4綠地新建工程	A4	66,239,934	64,654,098	59,490,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.09.10	103.10.28	104.06.09	未完工		瑞健營造有限公司
173	G-103-09-103175	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區及大同區公園(含苗圃)整建工程	A3	5,380,424	5,115,390	4,950,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.09.10	103.09.30	104.01.07	104.01.12	未驗收	協坤營造有限公司
174	G-103-09-103176	103本市公園、廣場園路整平改善工程-東華公園園路改善工程	A3	2,483,703	2,260,000	2,034,000	-	-	2,209,729	2,278,572	205,131	公開招標	103.09.16	103.10.06	103.11.24	103.11.17	103.12.16	華上土木包工業
175	G-103-09-103177	103年陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程-圓山所所轄公廁改善工程	A3	952,006	890,000	890,000	1	+51,171	891,105	未決算	…	公開招標	103.09.23	103.10.20	103.12.23	103.12.19	104.01.12	富陽營造工程有限公司
176	G-103-09-103178	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區公園整建工程	A3	6,170,261	5,920,900	5,411,252	1	+51,473	…	…	…	公開招標	103.09.23	103.10.20	104.01.17	104.01.06	未驗收	遠征營造有限公司
177	G-103-09-103180	文山(景美)41號公園歷史建物-賴氏萬壽塔修復再利用先期規劃技術服務案	A3	900,000	890,000	890,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.09.23	103.09.24	104.04.30	未完工		中國科技大學
178	G-103-09-103181	林安泰古厝民俗文物館園區建物-閩式庭園申請永久使用許可委託案	A3	490,000	490,000	490,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.09.23	103.09.23	104.03.31	未完工		徐裕健建築師事務所
179	G-103-12-103179	103年度仁愛路四段等綠美化工程	A3	2,533,947	1,850,000	1,528,888	1	+149,727	1,678,615	1,716,720	817,227	公開招標	103.09.23	103.10.06	103.10.25	103.10.21	103.11.05	田富園藝企業有限公司
180	G-103-09-103184	103年園藝管理所所轄公園土木整修工程	A3	755,126	650,000	650,000	-	-	650,000	671,588	83,538	公開招標	103.09.30	103.10.20	103.11.23	103.11.23	103.12.19	登煌營造有限公司
181	G-103-12-103182	103年度南港四分綠地等綠美化工程	A3	3,996,881	3,819,000	2,490,000	1	-48,373	2,347,235	2,400,517	1,596,364	公開招標	103.09.30	103.10.20	103.11.18	103.11.18	103.12.15	葉營景觀有限公司
182	G-103-12-103183	103年度延平北路5段等綠美化工程	A3	999,976	779,000	580,000	-	-	580,000	593,166	406,810	公開招標	103.09.30	103.10.20	103.11.18	103.11.14	103.12.04	葉營景觀有限公司
183	G-103-09-103185	103花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程─中心、園區、溫室、苗圃等設施整建工程	A3	3,844,127	3,650,000	3,630,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	103.10.07	103.10.28	104.01.10	104.01.10	104.02.12	啟紘營造有限公司
184	G-103-12-103186	配合2015臺北花卉展綠美化工程	A3	2,999,474	2,700,000	2,488,888	-	-	未結算	…	…	公開招標	103.10.07	103.11.22	104.01.13	104.01.13	104.02.10	里仁園藝有限公司
185	G-103-08-103189	103年度彩虹河濱公園等處路燈整建工程	A3	5,500,000	5,227,000	4,976,500	-	-	未結算	…	…	公開招標	103.10.14	103.10.28	103.12.26	103.12.26	104.02.11	致幃工程有限公司
186	G-103-09-103187	103南港公園管理所所轄公園整建工程-南港公園等設施整修工程	A3	4,430,192	3,996,000	3,727,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.10.14	103.11.03	104.01.11	104.01.19	未驗收	登煌營造有限公司
187	G-103-09-103188	復興公園設置廣場及綠美化工程	A3	7,533,928	6,820,820	6,440,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.10.14	104.01.14	104.04.18	未完工		宏振營造有限公司
188	G-103-12-103190	103年度花博公園節點等綠美化工程	A3	2,906,715	2,690,000	2,689,791	1	+57,596	…	…	…	公開招標	103.10.21	103.11.12	104.01.14	104.01.14	未驗收	勇生企業有限公司
189	G-103-09-103191	103年度本市南港區等公園周邊人行道整修工程	A3	1,701,108	1,512,031	1,257,773	-	-	1,251,374	1,294,072	407,036	公開招標	103.10.28	103.11.06	103.12.05	103.12.05	104.01.07	佳緯營造有限公司
190	G-103-09-103192	103年度景聯廣場等土木設施整修工程	A3	1,154,977	1,037,969	863,427	-	-	855,086	887,251	267,726	公開招標	103.10.28	103.11.06	103.12.05	103.12.05	104.01.07	佳緯營造有限公司
191	G-103-12-103193	103年度愛國西路等綠美化工程	A3	2,545,156	1,980,000	1,630,000	1	+443,699	2,082,902	2,136,184	408,972	公開招標	103.11.04	103.11.26	103.12.25	103.12.25	103.12.29	樹花圓有限公司
192	G-103-12-103194	103年度杭州南路等綠地安全島整理工程	A3	4,148,412	3,840,000	3,030,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.11.07	103.12.08	104.01.21	104.01.23	未驗收	樹花圓有限公司
193	G-103-09-103195	瑠公圳公園更新工程後續改善工程	A3	595,446	540,000	540,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.11.11	103.12.05	104.02.06	未完工		正岳營造股份有限公司
194	G-103-09-103196	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄公園遊戲場等整建工程	A3	2,571,031	2,290,000	2,290,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.11.18	103.12.08	104.01.26	104.01.30	未驗收	登煌營造有限公司
195	G-103-09-103197	體健設施安裝工程-A標	A3	510,164	450,000	450,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.11.19	103.12.25	104.01.28	104.01.28	未驗收	體之喆有限公司
196	G-103-12-103198	103年度迪化公園跨堤景觀平台下方綠美化工程	A3	518,016	455,000	450,000	-	-	484,776	未決算	…	公開招標	103.11.21	103.12.11	103.12.17	103.12.17	104.01.15	上造國際工程有限公司
197	G-103-12-103199	103年度大安森林公園暨228公園加強綠美化工程	A3	3,474,622	2,710,000	1,960,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	103.12.02	103.12.19	104.01.07	104.01.06	104.01.28	辰龍工程有限公司
198	G-104-09-103200	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-碧湖、石潭公園整建工程	A3	1,937,892	1,730,000	1,630,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.02	104.01.05	104.03.10	未完工		承都有限公司
199	G-104-09-103201	104本市公園、廣場園路整平改善工程-介壽公園等園路改善工程	A3	5,622,208	4,543,000	4,177,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.09	未開工				盛吉營造股份有限公司
200	G-104-09-103202	104本市公園、廣場園路整平改善工程-雙溪公園等園路改善工程	A3	4,058,656	3,300,000	3,300,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.09	104.01.02	104.03.07	未完工		鼎上營造有限公司
201	G-103-09-103203	南港公園更新委託先期規劃案	A3	1,377,500	1,377,500	1,377,500	-	-	…	…	…	限制性招標	103.12.10	103.12.10	104.12.31	未完工		惇陽工程顧問有限公司
202	G-104-09-103204	104年度本市公園、綠地、廣場等設施整建工程-委託規劃設計技術服務A項	A3	2,126,289	2,126,289	2,126,289	-	-	…	…	…	限制性招標	103.12.10	103.12.25	104.12.31	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
203	G-104-09-103205	104年度本市公園、綠地、廣場等設施整建工程-委託規劃設計技術服務B項	A3	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.12.10	103.12.11	104.12.31	未完工		惇陽工程顧問有限公司
204	G-104-12-103207	104年度湖山路、至善路等道路綠美化工程	A3	5,466,795	4,317,000	3,300,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.16	104.01.25	104.12.31	未完工		大佳園藝行
205	G-104-12-103208	104年度臺北車站特定專用區廣場綠美化工程	A3	2,499,963	2,389,000	1,589,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.16	104.01.26	104.12.31	未完工		俊祥實業有限公司
206	G-104-09-103209	104本市公園、廣場園路整平改善工程-後山埤、140高地公園等園路改善工程	A3	6,998,749	6,154,000	6,127,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.16	104.01.15	104.05.09	未完工		登煌營造有限公司
207	G-104-12-103210	104年度三民圓環、民權東路及敦化北路等安全島美化工程	A3	5,057,120	3,747,000	2,913,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.16	未開工				俊祥實業有限公司
208	G-101-09-103211	行義苗圃-管理室改建工程	A3	3,609,694	3,310,000	2,680,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.16	104.01.29	104.06.02	未完工		瑞晨營造有限公司
209	G-104-08-103212	104年度東區分隊路燈修復Ａ標預約工程	A2	7,200,000	6,839,100	6,620,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		將祐工程有限公司
210	G-104-08-103213	104年度北區分隊路燈修復Ａ標預約工程	A2	5,200,000	4,926,000	4,920,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		浩登工程有限公司
211	G-104-08-103214	104年度東區分隊路燈修復B標預約工程	A2	7,200,000	6,839,098	6,750,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		紀緯企業有限公司
212	G-104-08-103215	104年度北區分隊路燈修復B標預約工程	A2	6,000,000	5,683,100	5,680,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		首銳工程有限公司
213	G-104-08-103216	104年度西區分隊路燈修復A標預約工程	A2	5,200,000	4,939,300	4,939,200	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		尹正電氣工程有限公司
214	G-104-08-103217	104年度南區分隊路燈修復A標預約工程	A2	6,600,000	6,268,260	6,050,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		尚昱企業有限公司
215	G-104-08-103218	104年度南區分隊路燈修復B標預約工程	A2	6,600,000	6,268,265	5,376,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		殼郁水電工程有限公司
216	G-104-12-103219	104年度康寧路、成功路及內湖交流道等美化工程	A3	4,913,691	3,733,000	2,960,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	未開工				辰龍工程有限公司
217	G-104-12-103220	104年度艋舺大道及環河南路等道路綠美化工程	A3	4,000,000	3,900,000	2,698,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	104.01.20	104.12.31	未完工		俊祥實業有限公司
218	G-104-12-103221	104年度忠誠路、中山北路6-7段及承德路等道路綠美化工程	A3	7,598,838	5,705,000	4,460,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	未開工				辰龍工程有限公司
219	G-104-12-103222	104年度環河北路、重慶北路等道路綠美化工程	A3	4,497,168	3,595,000	2,620,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	未開工				大佳園藝行
220	G-104-12-103223	104年度羅斯福路、辛亥路及新光路等道路綠美化工程	A3	4,199,961	3,970,000	2,860,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	104.02.04	104.12.31	未完工		辰龍工程有限公司
221	G-104-12-103224	104年度中山南路愛國東西路等道路綠美化工程	A3	5,599,923	4,928,259	3,450,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	104.01.26	104.12.31	未完工		辰龍工程有限公司
222	G-104-12-103225	104年度仁愛路等安全島美化工程	A3	3,491,896	2,584,000	2,130,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	未開工				辰龍工程有限公司
223	G-104-09-103226	104本市公園、廣場園路整平改善工程-港富廣場等園路改善工程	A3	2,999,744	2,480,000	2,457,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.24	未開工				京莊營造股份有限公司
224	G-104-13-103227	104陽明山公園管理所、園藝管理所及花卉試驗中心所轄整建工程--水電設施維護預約工程	A3	3,500,678	2,700,000	2,140,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.24	104.01.15	104.12.31	未完工		國豐水電工程有限公司
225	G-104-12-103228	104年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園綠美化工程	A3	3,036,156	2,850,000	1,748,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.26	未開工				和倉園藝有限公司
226	G-104-12-103229	104年度全市行道樹病虫害防治工程	A3	3,854,427	3,560,000	2,890,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.26	未開工				加州國際股份有限公司
227	G-104-12-103230	104年度中山北路1-3段、民族東路、松江路等道路美化工程	A3	5,663,430	4,518,000	3,420,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.26	未開工				辰龍工程有限公司
228	G-104-12-103231	104年度中山北路4-5段及福林路週邊綠美化工程	A3	3,629,794	3,000,000	1,978,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.26	104.01.15	104.12.31	未完工		和倉園藝有限公司
229	G-104-12-104003	104年度園藝管理所所轄公園暨花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-綠化預約維護工程	A3	3,629,794	3,000,000	1,978,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.26	104.02.26	104.12.31	未完工		和倉園藝有限公司
230	G-104-08-103232	104年度西區分隊路燈修復B標預約工程	A2	4,300,000	4,080,000	4,080,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.30	104.01.01	105.01.15	未完工		進宏企業有限公司
231	G-104-13-103233	104南港公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	1,395,085	1,210,000	1,039,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.30	104.01.30	104.12.31	未完工		治良工程有限公司
232	G-104-08-103234	104年度東區路燈零星新設預約工程	A4	10,500,000	8,977,317	8,900,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.30	104.01.27	104.06.30	未完工		健昌工程有限公司
233	G-104-08-103235	104年度南區路燈零星新設預約工程	A4	10,500,000	8,977,317	8,180,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.30	104.01.27	104.06.30	未完工		紹益科技工程有限公司
234	G-104-08-103236	104年度北區路燈零星新設預約工程	A4	10,500,000	8,977,317	8,900,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.30	104.01.27	104.06.30	未完工		首銳工程有限公司
235	G-103-09-103238	陽明所辦公室整修工程	A3	7,698,968	7,200,000	5,560,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.31	未開工				富陽營造工程有限公司
236	G-104-12-103239	104年度舊宗路民權東路及堤頂大道等美化工程	A3	3,905,443	2,940,000	2,200,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.31	未開工				大佳園藝行
237	G-104-12-103240	104年度忠孝東路及研究院路等綠美化工程	A3	4,493,103	3,680,000	2,792,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.31	104.02.05	104.12.31	未完工		俊祥實業有限公司
238	G-104-12-103241	104年度自強隧道口圓環及北安路等安全島美化工程	A3	5,354,877	4,400,000	2,960,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.31	104.02.03	104.12.31	未完工		大佳園藝行
239	G-104-12-103242	104年度市民廣場暨市府周邊美化工程	A3	3,296,337	2,620,000	2,620,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.31	未開工				滿福家企業有限公司
240	G-104-08-103243	104新工處等道路改善第一期路燈拆遷預約工程	A2	6,000,000	5,342,100	5,342,100	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.31	104.01.30	105.06.30	未完工		宜昌電氣工程有限公司

填表說明：1.「性質別分」─ A1：103年預約維護；A2：104年預約維護；A3：整建工程；A4：新建工程；A5：103-104年預約維護。
2.「發包方式」：請註明「公開招標」、「議價」、「比價」、「公開評選」等。

## 未修正時呈現結餘負數部份
103年度工務局公園路燈工程管理處各項公共工程發包及執行情形
					金額單位：新臺幣元
項次	合約編號	發包工程名稱	性質 / 別分 / (請填入A1、A2、A3、A4、A5)	施工 / 預算 / (含工程費、管理費及其他費用)	底價 / 金額	決標 / 金額	變更設計次數	變更設計增減金額	工程結 / 算金額	工程決 / 算金額	預算結 / 餘金額	發包 / 方式	決標 / 日期	開工 / 日期	預定 / 完工 / 日期	實際 / 完工 / 日期	驗收完 / 成日期	承包廠商
1	G-103-12-103001	103年度文山信義等道路安全島委託維護	A1	4,687,630	3,750,000	3,550,000	2	+687,482	…	…	…	公開招標	103.01.07	103.01.08	104.02.28	未完工		祥益興企業有限公司
2	G-103-12-103002	103年度辛亥路等道路安全島委託維護	A1	4,325,712	3,600,000	3,500,000	2	+1,045,894	…	…	…	公開招標	103.01.07	103.01.08	104.02.28	未完工		原騰企業社
3	G-103-12-103003	103年度中山北路等道路安全島委託維護	A1	4,502,529	4,000,000	3,820,000	2	+1,273,546	…	…	…	公開招標	103.01.07	103.01.09	104.02.28	未完工		祥益興企業有限公司
4	G-103-12-103004	103年度臺北站前廣場等道路安全島委託維護	A1	5,014,708	4,760,000	4,190,000	2	+1,519,517	…	…	…	公開招標	103.01.07	103.01.08	104.02.28	未完工		滿福家企業有限公司
5	G-103-13-103005	103年康樂、榮星等公園電動噴水池設施委外維護	A1	349,979	275,000	275,000	-	-	275,000	275,000	74,979	公開招標	103.01.07	103.01.22	103.12.31	103.12.15	103.12.24	國豐水電工程有限公司
6	G-103-13-103006	103南港、胡適、玉成、市民廣場、景華、興隆等公園電動噴水池設施委外維護	A1	749,297	659,000	659,000	1	+45,861	670,542	670,542	78,755	公開招標	103.01.07	103.01.08	103.12.31	103.12.31	103.12.31	治良工程有限公司
7	G-103-08-103007	103年度東區分隊路燈零星修復A標預約工程	A1	7,000,000	6,572,000	6,490,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	103.01.08	103.01.09	104.01.15	104.01.15	104.02.09	殼郁水電工程有限公司
8	G-103-08-103008	103年度南區分隊路燈零星修復A標預約工程	A1	6,500,000	6,110,000	6,100,000	1	+2,000,000	未結算	…	…	公開招標	103.01.08	103.01.09	104.01.15	104.01.15	104.02.10	尚昱企業有限公司
9	G-103-08-103009	103年度南區分隊路燈零星修復B標預約工程	A1	6,500,000	6,111,000	6,050,000	1	+950,000	未結算	…	…	公開招標	103.01.08	103.01.09	104.01.15	104.01.15	104.02.02	殼郁水電工程有限公司
10	G-103-08-103010	103年度東北區路燈零星新設預約工程	A4	5,598,405	4,890,000	3,978,888	-	-	…	…	…	公開招標	103.01.21	103.02.25	104.03.31	104.01.12	未驗收	承昌水電行
11	G-103-08-103011	103年度西南區路燈零星新設預約工程	A4	5,598,405	4,888,000	3,978,888	-	-	4,862,623	5,013,320	585,085	公開招標	103.01.21	103.03.05	104.03.31	103.11.18	103.12.30	承昌水電行
12	G-103-12-103012	103年度塔悠路等道路安全島委託維護	A1	4,505,553	3,940,000	3,886,000	2	+1,249,978	…	…	…	公開招標	103.01.21	103.01.25	104.02.28	未完工		昱鑫園藝有限公司
13	G-102-12-103013	經國七海文化園區樹木褐根病防治工程	A3	2,406,947	1,580,000	1,519,658	1	+82,768	1,602,426	1,607,767	799,180	公開招標	103.01.28	103.04.08	103.07.31	103.07.21	103.08.27	加州國際股份有限公司
14	G-103-12-103014	103年度湖山路、至善路等道路美化工程	A3	6,249,543	4,400,000	3,650,000	-	-	3,799,991	3,886,251	2,363,292	公開招標	103.01.28	103.02.21	103.12.31	103.10.18	103.11.06	聖蜂營造有限公司
15	G-103-08-103015	103年度東區燈桿與開關箱共桿零星預約工程	A1	5,398,835	4,710,000	3,950,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.01.28	103.03.01	104.03.31	未完工		健昌工程有限公司
16	G-103-08-103016	103年度南區燈桿與開關箱共桿零星預約工程	A1	5,398,835	4,710,000	3,947,888	-	-	4,071,529	4,190,796	1,208,039	公開招標	103.01.28	103.03.01	104.03.31	103.11.20	103.12.23	承昌水電行
17	G-103-08-103017	103年度北區燈桿與開關箱共桿零星預約工程	A1	5,398,835	4,710,000	3,888,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.01.28	103.02.28	104.03.31	未完工		首銳工程有限公司
18	G-103-12-103018	103年度青年所所轄中正、萬華區公園等委託維護	A1	6,526,144	5,221,000	4,260,000	2	+2,401,299	…	…	…	公開招標	103.01.28	103.02.10	103.12.31	未完工		大億清潔社
19	G-103-12-103019	103年度圓山公園管理所所轄金泰公園等委託維護	A1	1,302,459	1,170,000	997,693	1	+160,378	…	…	…	公開招標	103.01.28	103.01.30	104.02.28	未完工		荷記工程行
20	G-103-09-103020	富民生態公園音樂台地下室整修工程委託設計技術服務	A3	212,000	202,000	150,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.01.28	103.01.29	104.01.22	104.01.22	未驗收	陳柏元建築師事務所
21	G-103-09-103021	103年度本市綠地安全島廣場苗圃等土木設施修復預約工程	A1	7,014,677	5,100,000	3,150,000	-	-	6,725,731	6,942,629	72,048	公開招標	103.02.06	103.02.17	103.12.31	103.11.14	103.12.19	佳緯營造有限公司
22	G-103-13-103022	103南港公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	1,441,263	1,213,000	1,100,000	-	-	1,395,084	1,440,045	1,218	公開招標	103.02.06	103.03.14	103.12.31	103.11.14	103.12.12	朝裕水電工程有限公司
23	G-103-12-103023	103年度中山南路、愛國東西路等道路綠美化工程	A3	5,397,856	5,250,000	4,300,000	2	+77,168	4,313,747	4,411,669	986,187	公開招標	103.02.07	103.03.04	103.12.31	103.11.30	103.12.15	田富園藝企業有限公司
24	G-103-12-103024	103年度艋舺大道及環河南路等道路綠美化工程	A3	4,500,000	4,100,000	3,168,000	-	-	3,150,351	3,221,864	1,278,136	公開招標	103.02.07	103.02.26	103.12.31	103.11.20	103.12.09	田富園藝企業有限公司
25	G-103-08-103025	103年度東區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A1	6,000,000	5,130,000	5,130,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.02.11	103.03.20	104.06.30	未完工		健昌工程有限公司
26	G-103-08-103026	103年度南區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A1	6,000,000	5,400,000	5,360,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.02.11	103.03.20	104.06.30	未完工		將祐工程有限公司
27	G-103-08-103027	103年度西區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A1	4,000,000	3,380,000	3,000,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.02.11	103.04.11	104.06.30	未完工		進宏企業有限公司
28	G-103-08-103028	103年度北區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A1	4,000,000	3,380,000	3,380,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.02.11	103.04.10	104.06.30	未完工		鍵發工程有限公司
29	G-103-09-103029	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	4,394,693	3,001,000	2,050,000	-	-	4,223,028	4,350,707	43,986	公開招標	103.02.14	103.03.10	103.12.31	103.11.23	103.12.17	協坤營造有限公司
30	G-103-12-103030	103年度忠誠路、中山北路6〜7段及承德路等道路綠美化工程	A3	6,839,690	6,600,000	4,668,000	2	-22,822	4,476,549	4,578,167	2,261,523	公開招標	103.02.14	103.03.15	103.12.31	103.12.19	103.12.26	田富園藝企業有限公司
31	G-103-12-103031	103年度羅斯福路、辛亥路及新光路等道路綠美化工程	A3	4,049,278	3,948,589	2,953,000	2	-631,513	2,321,487	2,374,185	1,675,093	公開招標	103.02.14	103.03.18	103.12.31	103.11.11	103.11.27	兆森園藝有限公司
32	G-103-12-103032	103年度臺北車站特定專用區廣場綠美化工程	A3	2,694,447	2,355,000	1,792,000	-	-	1,724,225	1,763,365	931,082	公開招標	103.02.14	103.03.04	103.12.31	103.12.02	103.12.17	俊祥實業有限公司
33	G-103-09-103033	青年公園一樓閱覽室整修工程	A3	6,424,720	6,048,157	5,121,706	1	+988,515	6,132,440	6,338,850	85,870	公開招標	103.02.14	103.02.15	103.03.31	103.03.31	103.08.19	協坤營造有限公司
34	G-103-09-103034	青年公園閱覽室新設空調等工程	A4	949,500	871,843	738,294	1	+168,078	906,372	938,238	11,262	公開招標	103.02.14	103.02.15	103.03.28	103.03.28	103.09.26	協坤營造有限公司
35	G-103-13-103035	103年度本市綠地安全島廣場苗圃等水電設施預約維護工程	A1	1,405,891	1,175,000	1,087,000	-	-	1,307,221	1,348,308	57,583	公開招標	103.02.14	103.03.07	103.12.31	103.12.05	103.12.19	國豐水電工程有限公司
36	G-103-09-103036	103花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-土木設施預約維護工程	A3	1,319,645	1,100,000	800,000	-	-	1,272,367	1,319,360	285	公開招標	103.02.18	103.03.12	103.12.31	103.11.25	103.12.10	協坤營造有限公司
37	G-103-12-103037	103年度花博公園等新生園區綠美化工程	A3	12,978,031	9,629,180	7,143,000	-	-	5,693,162	5,813,319	7,164,712	公開招標	103.02.18	103.03.26	103.08.25	103.08.12	103.09.12	俊祥實業有限公司
38	G-103-12-103038	103年度環河北路、重慶北路等道路綠美化工程	A3	4,769,026	3,970,000	3,049,000	-	-	2,848,427	2,913,086	1,855,940	公開招標	103.02.18	103.03.14	103.12.31	103.12.21	103.12.27	俊祥實業有限公司
39	G-103-08-103039	103年度代辦路燈零星新設預約工程	A4	6,694,843	4,360,000	4,360,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.02.18	103.03.22	104.06.30	103.10.03	103.12.17	宜昌電氣工程有限公司
40	G-103-13-103040	103年陽明山公園管理所、園藝管理所及花卉試驗中心所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	3,859,679	3,289,000	2,188,000	-	-	3,859,459	3,859,459	220	公開招標	103.02.18	103.03.20	103.12.31	103.11.14	103.12.15	立成水電行
41	G-103-13-103041	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	1,112,203	906,000	738,000	-	-	1,077,129	1,111,851	352	公開招標	103.02.18	103.03.20	103.12.31	103.11.19	103.11.28	立成水電行
42	G-103-12-103042	103年度全市行道樹病蟲害防治工程	A3	2,955,461	2,685,000	2,680,000	-	-	2,680,000	2,767,100	188,361	公開招標	103.02.25	103.03.17	103.10.07	103.10.07	103.11.13	中華廣益企業有限公司
43	G-103-12-103043	103年度仁愛路等安全島美化工程	A3	3,777,816	3,300,000	2,560,000	1	+6,017	2,493,409	2,550,009	1,227,807	公開招標	103.02.25	103.03.10	103.12.31	103.11.08	103.12.04	辰龍工程有限公司
44	G-103-12-103044	103年度中山北路1-3段、民族東路、松江路等道路綠美化工程	A3	5,669,949	4,000,000	3,820,000	1	+32,465	3,696,522	3,780,433	1,889,516	公開招標	103.02.25	103.03.20	103.12.31	103.12.13	103.12.26	辰龍工程有限公司
45	G-103-13-103045	103年度艋舺公園景觀噴泉等機電設施委外維護	A1	1,196,994	897,746	783,000	1	+62,969	845,969	845,969	351,025	公開招標	103.02.25	103.03.01	103.12.31	104.01.31	104.02.03	國豐水電工程有限公司(延作1個月)
46	G-103-12-103046	103年度西北區花木零星綠化預約工程	A1	5,662,381	3,280,000	3,167,000	1	+1,192,500	5,421,020	5,590,920	71,461	公開招標	103.02.26	103.03.10	103.12.31	103.12.09	103.12.18	泓葉造園工程有限公司
47	G-103-12-103047	103年度中山北路4-5段及福林路周邊綠美化工程	A3	2,840,855	2,230,000	1,980,000	-	-	1,934,613	1,978,529	862,326	公開招標	103.02.27	103.03.14	103.12.31	103.11.02	103.11.24	辰龍工程有限公司
48	G-103-12-103048	103年度大業路、石牌路2段等安全島美化工程	A3	3,291,214	2,420,000	2,048,000	-	-	1,969,693	2,014,405	1,276,809	公開招標	103.02.27	103.03.14	103.12.31	103.11.30	103.12.15	俊祥實業有限公司
49	G-103-13-103054	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	2,530,148	2,100,000	1,540,000	-	-	2,451,942	2,527,201	2,947	公開招標	103.03.03	103.03.27	103.12.31	103.11.21	103.12.18	陞麥國際工程股份有限公司
50	G-103-13-103055	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-花博公園新生、美術及圓山園區機電設施預約維護工程	A3	2,057,039	1,890,000	1,250,000	-	-	1,994,374	2,055,580	1,459	公開招標	103.03.03	103.03.27	103.12.31	103.11.21	103.12.18	陞麥國際工程股份有限公司
51	G-103-09-103056	103南港公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	4,110,452	2,904,000	1,727,000	1	+970,000	4,948,698	5,100,484	-990,032	公開招標	103.03.03	103.03.31	103.12.31	103.12.07	103.12.22	登煌營造有限公司
52	G-103-09-103057	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-花博公園新生、美術及圓山園區土木設施預約維護工程	A3	2,492,502	1,760,000	980,000	-	-	2,348,997	2,422,622	69,880	公開招標	103.03.03	103.03.28	103.11.23	103.11.23	103.12.02	毅昌營造有限公司
53	G-103-09-103058	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	3,500,000	2,490,000	1,388,000	1	+600,000	3,932,568	4,045,039	-545,039	公開招標	103.03.03	103.04.08	103.12.31	103.12.02	103.12.18	協坤營造有限公司
54	G-103-12-103050	103年園藝管理所所轄公園整建工程-園藝管理所園區綠美化工程	A3	1,798,954	1,480,000	1,231,408	1	-21,131	1,158,090	1,195,960	602,994	公開招標	103.03.04	103.03.24	103.12.31	103.12.25	103.12.31	里仁園藝有限公司
55	G-103-12-103051	103年度市民廣場暨市府周邊美化工程	A3	3,581,117	2,740,000	2,470,000	1	-255,189	未結算	…	…	公開招標	103.03.04	103.03.17	104.01.31	104.01.03	104.01.20	滿福家企業有限公司
56	G-103-12-103052	103年度三民圓環、民權東路及敦化北路等安全島美化工程	A3	4,487,559	3,700,000	2,900,000	-	-	2,769,757	2,832,631	1,654,928	公開招標	103.03.04	103.03.24	103.12.31	103.12.11	103.12.29	田富園藝企業有限公司
57	G-103-12-103053	103年度康寧路、成功路及內湖交流道等美化工程	A3	4,289,591	3,691,000	2,950,000	-	-	2,848,061	2,912,712	1,376,879	公開招標	103.03.04	103.03.20	103.12.31	103.12.20	103.12.30	田富園藝企業有限公司
58	G-103-09-103060	103年內湖運動公園預約維護工程	A1	1,342,693	970,000	617,639	-	-	1,336,509	1,336,509	6,184	公開招標	103.03.05	103.04.10	103.12.31	103.10.20	103.11.13	山華行營造股份有限公司
59	G-103-12-103059	103年度舊宗路、民權東路及堤頂大道等美化工程	A3	4,154,682	3,201,000	2,648,000	2	-278,979	2,354,083	2,407,521	1,747,161	公開招標	103.03.05	103.03.20	103.12.31	103.11.14	103.12.10	俊祥實業有限公司
60	G-103-09-103063	103年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規劃設計技術服務-A標	A3	3,061,999	3,061,999	3,061,999	1	+662,000	…	…	…	限制性招標	103.03.06	103.03.21	103.12.31	103.12.31	未驗收	惇陽工程顧問有限公司
61	G-103-09-103064	103年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規劃設計技術服務-B標	A3	2,491,131	2,491,131	2,491,131	1	+570,000	…	…	…	限制性招標	103.03.06	103.03.07	104.03.31	未完工		中冶環境造形顧問有限公司
62	G-103-12-103061	103年度自強隧道口圓環及北安路等安全島美化工程	A3	5,355,842	4,260,000	3,320,000	-	-	3,187,195	3,259,544	2,096,298	公開招標	103.03.07	103.04.01	103.12.31	103.11.09	103.11.27	田富園藝企業有限公司
63	G-103-12-103062	103陽明山公園管理所所轄公園整建工程-綠化預約維護工程	A3	4,884,417	3,750,000	2,953,250	1	+972,478	5,708,061	5,869,599	-985,182	公開招標	103.03.07	103.04.03	103.12.31	103.11.30	103.12.19	竺園景觀設計有限公司
64	G-103-09-103072	文山(木柵)87號公園新建工程	A4	4,251,210	3,885,000	2,980,000	1	-7,865	…	…	…	公開招標	103.03.07	103.04.08	103.10.27	103.11.13	未驗收	龍昇工程行
65	G-103-12-103065	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	2,849,999	2,090,000	2,090,000	1	+550,000	3,284,019	3,377,942	-527,943	公開招標	103.03.11	103.04.08	103.12.31	103.11.14	103.12.16	綠園實業有限公司
66	G-103-12-103066	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	2,506,021	1,816,000	1,770,000	1	+505,431	2,934,375	3,019,178	-513,157	公開招標	103.03.11	103.03.28	103.12.31	103.12.23	103.12.27	滿福家企業有限公司
67	G-103-12-103067	103花卉試驗中心所轄溫室、苗圃暨園藝管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	2,145,653	1,750,000	1,553,388	-	-	2,284,667	2,366,048	-220,395	公開招標	103.03.11	103.04.16	103.12.31	103.12.10	103.12.16	綠園實業有限公司
68	G-103-12-103068	103年度忠孝東路及研究院路等綠美化工程	A3	4,049,707	3,030,000	2,430,000	1	+62,896	2,366,250	2,419,964	1,629,743	公開招標	103.03.11	103.03.26	103.12.31	103.12.08	103.12.25	滿福家企業有限公司
69	G-103-12-103069	103年度圓山公園管理所代管內湖污水處理廠回饋公園(內湖運動公園)委託維護	A1	1,975,811	1,500,000	1,445,600	1	+106,794	…	…	…	公開招標	103.03.11	103.03.13	104.01.31	104.01.31	104.02.03	逸婕企業有限公司
70	G-103-12-103070	103年度圓山公園管理所代辦文化局經國七海文化園區委託維護	A1	599,835	565,000	489,000	-	-	488,698	488,698	111,137	公開招標	103.03.11	103.03.17	103.06.30	103.06.30	103.07.08	千賀環保工程有限公司
71	G-103-12-103071	103南港公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	2,571,815	2,019,000	1,780,000	-	-	2,491,024	2,564,758	7,057	公開招標	103.03.12	103.04.14	103.12.31	103.11.04	103.11.20	滿福家企業有限公司
72	G-103-12-103073	103年度公園等樹木褐根病零星預約維護工程	A1	3,613,210	2,395,000	2,389,000	1	-	3,357,225	3,467,697	145,513	公開招標	103.03.12	103.05.16	103.12.31	103.11.21	103.12.17	廣容綠化有限公司
73	G-103-09-103079	103年度士林北投區土木設施預約維護工程(第1標) ( 士林區含園藝所)	A1	6,064,310	4,100,000	2,460,000	1	+1,192,504	7,053,326	7,269,591	-1,205,281	公開招標	103.03.17	103.04.02	103.12.31	103.12.19	103.12.25	國興營造有限公司
74	G-103-12-103074	103年度東南區花木零星綠化預約工程	A1	5,662,381	3,280,000	3,159,888	1	+1,192,500	5,115,489	5,275,894	386,487	公開招標	103.03.18	103.04.10	103.12.31	103.11.29	103.12.18	加州國際股份有限公司
75	G-103-12-103075	103年度園藝工程隊代辦綠化預約工程	A1	3,000,000	2,260,000	2,176,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.03.18	103.04.14	104.04.30	未完工		綠竹軒景觀綠化工程有限公司
76	G-103-12-103076	103年度行道樹等褐根病零星預約防治工程	A1	3,611,378	2,625,000	2,190,000	-	-	2,335,597	2,411,951	1,199,427	公開招標	103.03.18	103.05.19	103.11.27	103.11.27	103.12.09	加州國際股份有限公司
77	G-103-12-103077	103年度和平東西路安全島等美化工程	A3	6,094,392	4,590,000	3,750,000	1	-565,547	3,056,637	3,126,023	2,968,369	公開招標	103.03.18	103.04.02	103.12.31	103.12.11	103.12.22	辰龍工程有限公司
78	G-103-12-103078	北投士林科技園區Ｄ25受保護樹木移植工程	A3	457,147	407,000	399,999	-	-	…	…	…	公開招標	103.03.20	103.06.16	104.02.21	未完工		綠園實業有限公司
79	G-103-09-103082	民族公園景觀苗圃整建工程建照變更及使照請領相關事項委託技術服務	A3	152,000	149,000	148,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.03.24	103.03.24	104.12.31	未完工		陳柏元建築師事務所
80	G-103-12-103080	103年度西北區樹木修剪工程	A3	6,760,691	6,400,000	4,897,890	1	+1,396,821	6,294,711	6,495,512	265,179	公開招標	103.03.25	103.05.07	103.07.22	103.07.22	103.08.21	東昕環境工程有限公司
81	G-103-12-103081	103年度東南區樹木修剪工程	A3	6,750,420	5,990,000	4,500,000	1	+1,752,117	6,252,117	6,451,560	298,860	公開招標	103.03.25	103.04.30	103.08.14	103.08.14	103.09.16	金川園藝設計有限公司
82	G-103-08-103083	103年度西區燈桿與開關箱共桿零星預約工程	A4	7,233,964	4,710,000	4,710,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.03.26	103.05.09	104.06.30	未完工		凱勗工程有限公司
83	G-103-09-103085	103本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝管理所轄園路改善工程	A3	1,900,000	1,665,000	1,390,000	-	-	1,461,931	1,462,230	437,770	公開招標	103.04.01	103.05.05	103.07.03	103.07.03	103.08.18	捷輝土木包工業
84	G-103-09-103089	103年度士林北投區土木設施預約維護工程(第2標) ( 北投區)	A1	3,881,729	2,580,000	1,616,341	1	+1,000,000	4,757,955	4,897,617	-1,015,888	公開招標	103.04.01	103.04.10	103.12.31	103.12.10	103.12.24	鼎上營造有限公司
85	G-103-12-103084	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄公園等綠美化工程	A3	2,985,977	2,430,000	1,930,000	2	+966,297	2,848,738	2,931,066	54,911	公開招標	103.04.01	103.04.16	103.12.31	103.11.27	103.12.23	辰龍工程有限公司
86	G-103-12-103086	103年度南區行道樹補增植工程	A3	2,696,964	2,260,000	2,207,000	1	+776,582	2,983,582	3,081,466	-384,502	公開招標	103.04.01	103.04.05	103.05.19	103.05.28	103.07.31	泓葉造園工程有限公司
87	G-103-12-103087	103年度西區行道樹補增植工程	A3	2,429,768	1,947,000	1,947,000	1	-23,182	1,882,806	1,943,621	486,147	公開招標	103.04.01	103.04.30	103.06.13	103.06.17	103.07.16	樹花圓有限公司
88	G-103-12-103088	103年度北區行道樹補增植工程	A3	2,168,670	1,720,000	1,572,000	-	-	1,389,082	1,434,888	733,782	公開招標	103.04.01	103.05.21	103.07.04	103.06.30	103.07.18	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
89	G-103-12-103090	103年度花博公園圓山園區等綠美化工程	A3	8,250,311	6,050,000	4,872,300	2	-899,367	3,970,024	4,054,359	4,195,952	公開招標	103.04.08	103.05.20	103.12.31	103.11.23	103.12.12	兆森園藝有限公司
90	G-103-12-103091	103陽明所暨花卉試驗中心所轄公園維護外包北投68號丹鳳公園等委託維護	A1	1,159,769	1,050,000	975,000	1	+231,026	…	…	…	公開招標	103.04.09	103.05.01	104.02.28	未完工		昱鑫園藝有限公司
91	G-103-08-103092	103年度臺北市LED照明換裝預約工程A標	A1	40,027,471	33,140,428	25,800,000	-	-	38,906,855	39,610,453	417,018	公開招標	103.04.10	103.06.10	103.12.31	103.10.29	103.12.03	健昌工程有限公司
92	G-103-08-103093	103年度臺北市LED照明換裝預約工程B標	A1	40,027,471	33,140,428	25,360,053	-	-	38,467,705	39,163,164	864,307	公開招標	103.04.10	103.06.10	103.12.31	103.10.29	103.12.01	億光固態照明股份有限公司
93	G-103-08-103094	103年度臺北市LED照明換裝預約工程C標	A1	40,027,471	33,140,428	25,490,123	-	-	37,850,334	38,535,347	1,492,124	公開招標	103.04.10	103.06.09	103.12.31	103.10.29	103.12.02	宜昌電氣工程有限公司
94	G-103-08-103095	103年度臺北市LED照明換裝預約工程D標	A1	40,027,471	33,140,428	24,300,000	-	-	38,126,919	38,815,102	1,212,369	公開招標	103.04.10	103.06.10	103.12.31	103.10.29	103.12.02	鍵發工程有限公司
95	G-103-09-103096	103年度本市公園、廣場園路整平改善工程-委託規劃設計技術服務	A3	3,488,400	3,488,400	3,488,400	-	-	…	…	…	限制性招標	103.04.14	103.04.14	104.12.31	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
96	G-103-09-103098	103年度士林北投區土木設施預約維護工程(第3標) (陽明山區)	A1	1,953,540	1,450,000	917,571	-	-	1,876,657	1,932,825	20,715	公開招標	103.04.15	103.05.05	103.12.31	103.12.11	103.12.23	佳緯營造有限公司
97	G-103-12-103097	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園喬木疏枝修剪工程	A3	1,995,441	1,640,000	1,000,000	1	+525,127	1,456,215	1,501,196	494,245	公開招標	103.04.15	103.05.12	103.07.22	103.08.03	103.09.03	金川園藝設計有限公司
98	G-103-08-103100	八德路3段199巷1弄11號等處路燈新設工程	A4	3,803,327	3,300,000	3,290,000	1	+201,591	未結算	…	…	公開招標	103.04.22	103.05.09	103.12.31	103.12.04	104.01.29	紀緯企業有限公司
99	G-103-08-103101	103年度環山路2段50巷3弄16號等處路燈整建工程	A3	8,812,713	8,195,000	8,080,000	1	-752,675	…	…	…	公開招標	103.04.22	103.05.06	104.03.31	104.01.15	未驗收	紀緯企業有限公司
100	G-103-09-103102	103年度轄管公園公廁總體檢委託規劃設計技術服務案	A3	2,850,000	2,850,000	2,110,000	-		…	…	…	限制性招標	103.04.22	103.04.22	104.12.31	未完工		楊雪雲建築師事務所
101	G103-09-103103	石牌暨復興公園更新二期工程委託設計及監造技術服務	A3	3,236,037	3,195,000	3,195,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.04.22	103.04.22	104.07.31	未完工		行遠國際工程開發股份有限公司
102	G-103-09-103104	大湖公園環境改造工程後續改善工程（消防、無障礙及汙水等）	A3	494,982	490,000	490,000	-	-	484,942	485,146	9,836	議價	103.04.22	103.03.14	103.03.27	103.03.27	103.06.04	豪昱營造股份有限公司
103	G-103-12-103099	103南港公園管理所所轄公園整建工程-興隆公園等綠美化工程	A3	2,254,697	1,650,000	1,460,000	-	-	1,434,402	1,476,860	777,837	公開招標	103.04.22	103.05.08	103.12.31	103.12.11	103.12.24	萊藝園藝有限公司
104	G-103-08-103106	103年度立功街等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	A3	9,310,000	8,825,300	8,500,000	1	+350,737	8,848,531	9,116,641	193,359	公開招標	103.04.25	103.05.09	104.09.25	103.09.23	103.11.13	國豐水電工程有限公司
105	G-103-12-103105	103年度臺北市北區行道樹及公園綠地天然災害搶修零星預約工程	A1	3,999,995	3,788,000	3,788,000	-	-	836,827	863,354	3,136,641	公開招標	103.04.25	103.05.27	103.12.31	103.09.23	103.10.28	麒旺營造有限公司
106	G-103-08-103109	103年德行東路378巷等處路燈整建工程	A3	4,100,742	3,605,000	3,605,000	1	-32,131	…	…	…	公開招標	103.04.29	103.05.12	104.01.14	104.01.14	未驗收	首銳工程有限公司
107	G-103-09-103110	萬華411號公園委託先期規劃技術服務案	A4	634,691	634,691	634,691	-	-	…	…	…	限制性招標	103.04.29	103.04.30	104.03.31	未完工		經典工程顧問有限公司
108	G-103-12-103107	103南港公園管理所所轄公園整建工程-南港公園等綠美化工程	A3	2,401,668	1,980,000	1,720,000	1	-30,134	1,646,093	1,694,817	706,851	公開招標	103.04.29	103.05.19	103.12.31	103.11.28	103.12.15	辰龍工程有限公司
109	G-103-12-103108	103陽明山公園管理所所轄公園整建工程-公園樹木修剪工程	A3	1,692,841	1,440,000	1,300,000	1	+509,168	1,598,939	1,644,189	48,652	公開招標	103.04.29	103.06.28	103.09.13	103.09.13	103.11.03	金川園藝設計有限公司
110	G-103-09-103111	榮星花園公園生態池復育整體委託規劃	A3	550,000	550,000	550,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.05.05	103.05.06	104.04.30	未完工		太禾工程顧問股份有限公司
111	G-103-08-103113	103年度辛亥車行地下道等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	A3	10,727,989	10,266,239	8,818,888	-	-	8,883,596	9,152,769	1,575,220	公開招標	103.05.06	103.05.20	103.10.13	103.10.13	103.12.10	承昌水電行
112	G-103-12-103112	103年度臺北市東區行道樹及公園綠地天然災害搶修零星預約工程	A1	2,500,000	2,367,000	2,367,000	-	-	1,024,474	1,056,950	1,443,050	公開招標	103.05.06	103.06.20	103.12.31	103.09.26	103.10.31	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
113	G-103-09-103114	103本市公園、廣場園路整平改善工程-花卉試驗中心園路改善工程	A3	1,421,307	1,205,000	1,162,415	-	-	1,167,846	1,203,003	218,304	公開招標	103.05.07	103.06.09	103.08.07	103.08.07	103.08.29	啟紘營造有限公司
114	G-103-12-103115	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園綠美化工程	A3	2,059,814	1,910,000	1,635,628	1	-270,177	1,311,995	未決算	…	公開招標	103.05.07	103.06.18	103.09.30	103.12.31	104.01.22	綠園實業有限公司
115	G-103-08-103117	103年度文山、北投及士林等區配合電力桿下地裝設自備路燈桿工程	A4	7,481,588	6,549,980	6,549,980	2	-1,382,249	…	…	…	公開招標	103.05.13	103.06.11	104.06.30	未完工		尚昱企業有限公司
116	G-103-12-103116	103年度臺北市西區行道樹及公園綠地天然災害搶修零星預約工程	A1	3,499,999	3,314,000	3,314,000	-	-	1,195,549	1,242,285	2,257,714	公開招標	103.05.13	103.06.01	103.12.31	103.09.22	103.10.27	海棠園藝有限公司
117	G-103-09-103118	103年度本市公園廣場園路等整平改善工程-陽明山公園管理所轄園路改善工程	A3	6,912,413	5,200,000	4,120,000	-	-	4,074,647	4,211,258	2,701,155	公開招標	103.05.16	103.06.16	103.09.03	103.09.03	103.10.02	宏振營造有限公司
118	G-103-08-103121	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園水電設施整建工程	A3	1,063,654	940,000	876,000	-	-	876,000	901,054	162,600	公開招標	103.05.27	103.06.15	103.07.24	103.07.24	103.08.19	廣多工程有限公司
119	G-103-09-103119	北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)-公2公園新建工程	A4	14,078,079	12,090,854	9,690,000	2	+335,070	…	…	…	公開招標	103.05.27	103.12.21	104.04.24	未完工		冠品營造工程有限公司
120	G-103-12-103120	103年度東區行道樹補增植工程	A3	2,628,870	2,130,000	1,749,000	1	-10,653	1,741,807	1,799,207	829,663	公開招標	103.05.27	103.07.28	103.09.05	103.10.17	103.12.09	俊祥實業有限公司
121	G-103-09-103122	103年度本市公園、廣場園路等整平改善工程-園藝工程隊轄管園路改善工程	A3	7,585,160	5,850,000	5,777,000	1	+236,669	5,396,229	5,566,506	2,018,654	公開招標	103.05.28	103.07.10	103.09.17	103.09.24	103.11.12	正岳營造股份有限公司
122	G-103-09-103123	103本市公園、廣場園路整平改善工程-青年公園管理所轄園路改善工程	A3	7,503,677	6,150,000	6,150,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.06.04	103.07.09	103.10.26	103.10.28	未驗收	宏震營造事業股份有限公司
123	G-103-09-103125	胡適公園更新工程	A3	39,327,475	32,445,173	32,445,173	-	-	…	…	…	公開招標	103.06.10	103.07.26	104.03.27	未完工		廣聯營造有限公司
124	G-103-09-103126	103年園藝管理所所轄公園整建工程-園藝管理所園區及溫室修復工程	A3	3,406,833	2,690,000	2,627,000	1	+72,965	2,709,086	2,800,072	606,761	公開招標	103.06.10	103.07.07	103.11.22	103.11.22	103.12.19	登煌營造有限公司
125	G-103-09-103127	103年度中正區福和段二小段251-12地號等土地簡易美化工程	A3	1,300,000	1,160,000	974,900	1	+75,660	1,042,060	1,082,006	217,994	公開招標	103.06.10	103.07.18	103.08.29	103.08.29	103.11.17	中境土木包工業有限公司
126	G-103-12-103128	103陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林、北投區公園綠美化工程	A3	4,847,019	3,290,000	3,130,000	1	+23,419	3,153,419	3,244,202	1,602,817	公開招標	103.06.10	103.07.10	103.08.23	103.08.23	103.10.06	樹花圓有限公司
127	G-103-09-103129	103年度南區綠地安全島廣場等土木設施整修工程	A3	2,995,248	2,728,000	2,627,000	1	+158,782	2,773,733	2,866,724	128,524	公開招標	103.06.17	103.07.06	103.09.07	103.10.03	104.01.06	登煌營造有限公司
128	G-103-09-103130	103本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所轄園路改善工程	A3	7,694,987	6,600,000	6,327,000	-	-	6,297,180	6,494,781	1,200,206	公開招標	103.06.17	103.07.13	103.10.30	103.10.30	104.01.06	登煌營造有限公司
129	G-103-09-103131	北投242號綠地新建工程	A4	18,501,661	16,220,000	13,780,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.06.17	103.08.13	104.03.15	未完工		友全營造有限公司
130	G-103-09-103132	文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程	A3	27,480,790	23,049,000	21,280,000	1	+276,296	…	…	…	公開招標	103.06.20	103.08.01	104.01.28	104.01.26	未驗收	暐聯營造股份有限公司
131	G-103-09-103133	103陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區公園整建工程	A3	8,307,069	6,800,000	5,870,000	1	+498,550	6,330,678	未決算	…	公開招標	103.06.20	103.07.15	103.11.19	103.11.11	103.12.16	頡笙營造有限公司
132	G-103-09-103134	1103南港公園管理所所轄公園整建工程-信義區公園整建工程	A3	4,514,382	3,935,000	3,397,000	1	+393,948	…	…	…	公開招標	103.06.24	103.07.24	103.10.31	103.11.25	未驗收	玖信營造有限公司
133	G-103-12-103135	103年度基隆路等林蔭大道綠美化工程	A3	2,493,257	1,945,000	1,299,000	-	-	1,299,000	1,328,487	1,164,770	公開招標	103.06.24	103.09.11	103.09.30	103.09.30	103.10.20	俊祥實業有限公司
134	G-103-09-103137	103本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所轄園路改善工程	A3	6,224,716	5,200,000	5,130,000	2	+31,154	5,476,375	未決算	…	公開招標	103.06.25	103.07.28	103.10.07	103.10.08	104.01.21	冠品營造工程有限公司
135	G-103-12-103136	103年度臺北市南區行道樹及公園綠地天然災害搶修零星預約工程	A1	2,500,000	2,367,000	2,360,000	-	-	1,340,658	1,383,157	1,116,843	公開招標	103.06.25	103.07.04	103.12.31	103.09.22	103.10.28	滿福家企業有限公司
136	G-103-09-103138	文德三號公園更新工程委託先期規劃技術服務	A3	440,000	440,000	440,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.06.26	103.06.27	104.06.30	未完工		欣域工程顧問有限公司
137	G-103-09-103139	103南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區公園整建工程	A3	5,622,408	4,825,000	4,366,000	1	+198,574	…	…	…	公開招標	103.06.30	103.07.25	103.11.21	103.11.21	未驗收	冠品營造工程有限公司
138	G-103-09-103140	103陽明山公園管理所所轄公園整建工程-陽明、前山、七星等公園整建工程	A3	3,904,879	3,200,000	3,200,000	1	+688,572	3,903,690	未決算	…	公開招標	103.06.30	103.09.02	103.12.30	103.12.20	104.01.28	宏振營造有限公司
139	G-103-09-103141	北區綠地安全島廣場等土木設施整修工程	A3	3,747,342	3,069,000	3,069,000	1	+22,338	未結算	…	…	公開招標	103.06.30	103.08.05	103.10.23	103.11.21	104.02.11	宏震營造事業股份有限公司
140	G-103-09-103142	103南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程	A3	8,278,984	7,503,000	5,827,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	103.06.30	103.07.24	103.10.31	103.12.05	104.02.09	登煌營造有限公司
141	G-103-12-103143	103年度和平西路3段及環河南北路等林蔭大道綠美化工程	A3	6,493,382	6,174,900	3,060,000	2	+65,132	…	…	…	公開招標	103.06.30	103.09.30	103.11.28	103.12.30	未驗收	惍星工程有限公司
142	G-103-09-103144	萬寧街上下邊坡整體改善工程委託監造技術服務	A3	1,400,902	1,131,751	1,129,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.07.07	103.07.08	104.03.31	未完工		亞柏技術顧問股份有限公司
143	G-103-08-103147	103年度昌吉街110巷32號等處路燈整建工程	A3	5,673,015	5,417,900	5,400,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.07.08	103.07.22	104.06.30	未完工		健昌工程有限公司
144	G-103-09-103145	103陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程	A3	8,310,912	7,420,000	6,800,000	1	+169,248	6,969,248	未決算	…	公開招標	103.07.08	103.08.05	103.11.02	103.12.02	104.01.26	國興營造有限公司
145	G-103-09-103146	103年度本市公園周邊人行道整修工程	A3	30,458,920	28,008,060	27,990,000	1	+3,083,549	…	…	…	公開招標	103.07.08	103.08.25	104.03.03	未完工		佑盈營造有限公司
146	G-103-09-103148	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄園路、廣場等改善工程	A3	10,172,211	8,886,000	8,620,000	1	-749,556	7,037,031	未決算	…	公開招標	103.07.09	103.08.08	103.12.14	103.12.31	104.02.16	宏震營造事業股份有限公司
147	G-103-09-103149	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄公園等整建工程	A3	10,988,114	9,870,000	9,213,000	1	+620,330	9,438,065	未決算	…	公開招標	103.07.09	103.08.08	103.12.07	103.12.31	104.02.12	宏震營造事業股份有限公司
148	G-103-09-103150	富台公園更新工程	A3	5,071,839	4,393,000	4,220,000	1	+673,969	…	…	…	公開招標	103.07.09	103.08.08	103.11.15	103.12.10	未驗收	工井營造有限公司
149	G-103-09-103151	石牌公園更新工程-二期工程	A3	19,357,065	17,438,000	17,438,000	1	+1,270,681	…	…	…	公開招標	103.07.15	103.09.25	104.02.26	未完工		超然營造工程有限公司
150	G-103-09-103152	復興公園更新工程-二期工程	A3	14,230,382	12,587,676	12,587,676	1	+663,652	…	…	…	公開招標	103.07.15	103.08.25	104.01.29	104.01.29	未驗收	超然營造工程有限公司
151	G-103-12-103153	103年度新生南北路等林蔭大道綠美化工程	A3	1,969,063	1,459,000	1,017,600	-	-	1,017,717	1,040,819	928,244	公開招標	103.07.15	103.09.02	103.10.01	103.09.30	103.10.28	惍星工程有限公司
152	G-103-09-103154	永春崗公園更新工程	A3	14,663,422	13,226,595	12,658,800	1	+616,326	…	…	…	公開招標	103.07.22	103.08.22	104.01.10	104.01.06	未驗收	冠品營造工程有限公司
153	G-103-09-103155	公廁無障礙廁間等設施改善工程-B標	A3	3,764,441	3,540,000	3,360,000	-	-	3,350,493	3,474,375	290,066	公開招標	103.07.29	103.08.30	103.11.12	103.11.11	103.12.16	富陽營造工程有限公司
154	G-103-12-103156	103年度光復南路等綠地安全島整理工程	A3	3,145,409	2,280,000	1,677,000	1	+4,632	1,697,788	1,736,328	1,409,081	公開招標	103.07.29	103.08.21	103.09.19	103.09.19	103.10.24	和倉園藝有限公司
155	G-103-12-103157	103年度東新綠地等綠地安全島整理工程	A3	3,245,426	2,500,000	2,148,000	1	+517,196	2,701,488	2,762,812	482,614	公開招標	103.07.29	103.09.17	103.10.16	103.10.24	103.12.03	和倉園藝有限公司
156	G-103-12-103158	103年度杭州南路等綠地安全島整理工程	A3	4,500,984	4,350,000	3,150,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.07.29	廠商未定約(廢標)				田富園藝企業有限公司
157	G-103-08-103161	臺北市路燈工程第四類交通維持計畫委託技術服務案	A4	600,000	576,000	570,000	-	-	570,000	570,000	30,000	公開招標	103.08.05	103.08.06	103.12.30	103.12.19	103.12.23	創奕工程顧問股份有限公司
158	G-103-09-103159	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-內湖區整建工程	A3	8,261,023	7,328,000	7,328,000	2	+850,674	…	…	…	公開招標	103.08.05	103.08.22	103.11.29	未完工		國興營造有限公司
159	G-103-12-103160	103年度天母東路等綠地安全島整理工程	A3	3,017,630	2,349,000	1,738,888	-	-	1,738,888	1,778,361	1,239,269	公開招標	103.08.05	103.09.10	103.10.09	103.10.07	103.10.24	綠佑綠有限公司
160	G-103-09-103162	103年青年公園管理所所轄公園整建工程委託設計及藍造技術服務	A3	2,976,350	2,976,350	2,976,350	-	-	…	…	…	限制性招標	103.08.11	103.08.25	104.12.31	未完工		一方工程技術顧問有限公司
161	G-103-09-103163	公廁無障礙廁間等設施改善工程-A標	A3	2,027,516	1,880,000	1,847,000	-	-	1,837,025	1,902,021	125,495	公開招標	103.08.12	103.09.10	103.11.23	103.11.17	103.12.22	富陽營造工程有限公司
162	G-103-09-103164	富民生態公園音樂台地下室整修工程	A3	2,073,773	1,985,000	1,980,000	1	+157,516	1,821,628	1,885,783	187,990	公開招標	103.08.19	103.09.15	103.11.13	103.11.12	103.12.23	友全營造有限公司
163	G-103-12-103165	103年度花博公園美術園區等園藝景觀改善工程	A3	13,556,500	12,095,450	11,878,900	1	+160,274	未結算	…	…	公開招標	103.08.19	103.09.09	103.11.07	103.11.10	104.01.27	綠園實業有限公司
164	G-103-08-103166	安和路與仁愛路口等處路燈新設工程	A4	3,752,062	3,560,000	3,450,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.08.19	103.09.17	104.06.30	未完工		凱勗工程有限公司
165	G-103-09-103167	美崙公園更新工程	A3	42,737,494	40,437,000	39,550,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.08.26	103.10.01	104.06.02	未完工		中華威霸營造有限公司
166	G-103-12-103168	103年度花博公園新生園區園藝景觀改善工程	A3	8,988,182	7,580,000	7,580,000	2	+1,990,112	9,544,327	未決算	…	公開招標	103.08.26	103.09.15	103.11.13	103.12.20	104.01.22	兆森園藝有限公司
167	G-103-12-103169	103年度新生南路3段(和平東路-臺大大門)等林蔭大道綠美化工程	A3	2,892,612	2,398,000	1,720,000	1	-73,914	1,646,086	1,683,452	1,209,160	公開招標	103.08.26	103.11.15	103.12.09	103.11.27	103.12.22	竺園景觀設計有限公司
168	G-103-09-103170	北投公園溜冰場及周邊改善工程	A3	6,489,359	5,990,000	5,180,000	1	+811,606	…	…	…	公開招標	103.08.26	103.09.24	104.01.28	104.01.28	未驗收	上溢營造股份有限公司
169	G-103-09-103173	復興游泳池建物拆除工程	A3	1,479,697	1,280,000	679,000	1	-45,977	633,023	656,176	823,521	公開招標	103.08.27	103.09.24	103.11.22	103.10.29	103.12.25	鍵鴻營造工程有限公司
170	G-103-09-103171	青年公園6號公廁更新工程	A3	4,171,299	4,001,000	3,820,000	1	+961,265	…	…	…	公開招標	103.08.28	103.09.15	103.12.13	104.01.09	未驗收	威盛營造有限公司
171	G-103-09-103172	103本市公園、廣場、園路整平改善工程-廣慈公園園路改善工程	A3	4,175,845	3,910,000	3,120,000	1	+6,048	3,102,186	3,199,539	976,306	公開招標	103.09.02	103.09.11	103.10.25	103.10.25	103.12.22	捷輝土木包工業
172	G-103-09-103174	北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)-公5公園、綠3、綠4綠地新建工程	A4	66,239,934	64,654,098	59,490,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.09.10	103.10.28	104.06.09	未完工		瑞健營造有限公司
173	G-103-09-103175	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區及大同區公園(含苗圃)整建工程	A3	5,380,424	5,115,390	4,950,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.09.10	103.09.30	104.01.07	104.01.12	未驗收	協坤營造有限公司
174	G-103-09-103176	103本市公園、廣場園路整平改善工程-東華公園園路改善工程	A3	2,483,703	2,260,000	2,034,000	-	-	2,209,729	2,278,572	205,131	公開招標	103.09.16	103.10.06	103.11.24	103.11.17	103.12.16	華上土木包工業
175	G-103-09-103177	103年陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程-圓山所所轄公廁改善工程	A3	952,006	890,000	890,000	1	+51,171	891,105	未決算	…	公開招標	103.09.23	103.10.20	103.12.23	103.12.19	104.01.12	富陽營造工程有限公司
176	G-103-09-103178	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區公園整建工程	A3	6,170,261	5,920,900	5,411,252	1	+51,473	…	…	…	公開招標	103.09.23	103.10.20	104.01.17	104.01.06	未驗收	遠征營造有限公司
177	G-103-09-103180	文山(景美)41號公園歷史建物-賴氏萬壽塔修復再利用先期規劃技術服務案	A3	900,000	890,000	890,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.09.23	103.09.24	104.04.30	未完工		中國科技大學
178	G-103-09-103181	林安泰古厝民俗文物館園區建物-閩式庭園申請永久使用許可委託案	A3	490,000	490,000	490,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.09.23	103.09.23	104.03.31	未完工		徐裕健建築師事務所
179	G-103-12-103179	103年度仁愛路四段等綠美化工程	A3	2,533,947	1,850,000	1,528,888	1	+149,727	1,678,615	1,716,720	817,227	公開招標	103.09.23	103.10.06	103.10.25	103.10.21	103.11.05	田富園藝企業有限公司
180	G-103-09-103184	103年園藝管理所所轄公園土木整修工程	A3	755,126	650,000	650,000	-	-	650,000	671,588	83,538	公開招標	103.09.30	103.10.20	103.11.23	103.11.23	103.12.19	登煌營造有限公司
181	G-103-12-103182	103年度南港四分綠地等綠美化工程	A3	3,996,881	3,819,000	2,490,000	1	-48,373	2,347,235	2,400,517	1,596,364	公開招標	103.09.30	103.10.20	103.11.18	103.11.18	103.12.15	葉營景觀有限公司
182	G-103-12-103183	103年度延平北路5段等綠美化工程	A3	999,976	779,000	580,000	-	-	580,000	593,166	406,810	公開招標	103.09.30	103.10.20	103.11.18	103.11.14	103.12.04	葉營景觀有限公司
183	G-103-09-103185	103花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程─中心、園區、溫室、苗圃等設施整建工程	A3	3,844,127	3,650,000	3,630,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	103.10.07	103.10.28	104.01.10	104.01.10	104.02.12	啟紘營造有限公司
184	G-103-12-103186	配合2015臺北花卉展綠美化工程	A3	2,999,474	2,700,000	2,488,888	-	-	未結算	…	…	公開招標	103.10.07	103.11.22	104.01.13	104.01.13	104.02.10	里仁園藝有限公司
185	G-103-08-103189	103年度彩虹河濱公園等處路燈整建工程	A3	5,500,000	5,227,000	4,976,500	-	-	未結算	…	…	公開招標	103.10.14	103.10.28	103.12.26	103.12.26	104.02.11	致幃工程有限公司
186	G-103-09-103187	103南港公園管理所所轄公園整建工程-南港公園等設施整修工程	A3	4,430,192	3,996,000	3,727,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.10.14	103.11.03	104.01.11	104.01.19	未驗收	登煌營造有限公司
187	G-103-09-103188	復興公園設置廣場及綠美化工程	A3	7,533,928	6,820,820	6,440,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.10.14	104.01.14	104.04.18	未完工		宏振營造有限公司
188	G-103-12-103190	103年度花博公園節點等綠美化工程	A3	2,906,715	2,690,000	2,689,791	1	+57,596	…	…	…	公開招標	103.10.21	103.11.12	104.01.14	104.01.14	未驗收	勇生企業有限公司
189	G-103-09-103191	103年度本市南港區等公園周邊人行道整修工程	A3	1,701,108	1,512,031	1,257,773	-	-	1,251,374	1,294,072	407,036	公開招標	103.10.28	103.11.06	103.12.05	103.12.05	104.01.07	佳緯營造有限公司
190	G-103-09-103192	103年度景聯廣場等土木設施整修工程	A3	1,154,977	1,037,969	863,427	-	-	855,086	887,251	267,726	公開招標	103.10.28	103.11.06	103.12.05	103.12.05	104.01.07	佳緯營造有限公司
191	G-103-12-103193	103年度愛國西路等綠美化工程	A3	2,545,156	1,980,000	1,630,000	1	+443,699	2,082,902	2,136,184	408,972	公開招標	103.11.04	103.11.26	103.12.25	103.12.25	103.12.29	樹花圓有限公司
192	G-103-12-103194	103年度杭州南路等綠地安全島整理工程	A3	4,148,412	3,840,000	3,030,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.11.07	103.12.08	104.01.21	104.01.23	未驗收	樹花圓有限公司
193	G-103-09-103195	瑠公圳公園更新工程後續改善工程	A3	595,446	540,000	540,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.11.11	103.12.05	104.02.06	未完工		正岳營造股份有限公司
194	G-103-09-103196	103年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年所所轄公園遊戲場等整建工程	A3	2,571,031	2,290,000	2,290,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.11.18	103.12.08	104.01.26	104.01.30	未驗收	登煌營造有限公司
195	G-103-09-103197	體健設施安裝工程-A標	A3	510,164	450,000	450,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.11.19	103.12.25	104.01.28	104.01.28	未驗收	體之喆有限公司
196	G-103-12-103198	103年度迪化公園跨堤景觀平台下方綠美化工程	A3	518,016	455,000	450,000	-	-	484,776	未決算	…	公開招標	103.11.21	103.12.11	103.12.17	103.12.17	104.01.15	上造國際工程有限公司
197	G-103-12-103199	103年度大安森林公園暨228公園加強綠美化工程	A3	3,474,622	2,710,000	1,960,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	103.12.02	103.12.19	104.01.07	104.01.06	104.01.28	辰龍工程有限公司
198	G-104-09-103200	103年圓山公園管理所所轄公園整建工程-碧湖、石潭公園整建工程	A3	1,937,892	1,730,000	1,630,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.02	104.01.05	104.03.10	未完工		承都有限公司
199	G-104-09-103201	104本市公園、廣場園路整平改善工程-介壽公園等園路改善工程	A3	5,622,208	4,543,000	4,177,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.09	未開工				盛吉營造股份有限公司
200	G-104-09-103202	104本市公園、廣場園路整平改善工程-雙溪公園等園路改善工程	A3	4,058,656	3,300,000	3,300,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.09	104.01.02	104.03.07	未完工		鼎上營造有限公司
201	G-103-09-103203	南港公園更新委託先期規劃案	A3	1,377,500	1,377,500	1,377,500	-	-	…	…	…	限制性招標	103.12.10	103.12.10	104.12.31	未完工		惇陽工程顧問有限公司
202	G-104-09-103204	104年度本市公園、綠地、廣場等設施整建工程-委託規劃設計技術服務A項	A3	2,126,289	2,126,289	2,126,289	-	-	…	…	…	限制性招標	103.12.10	103.12.25	104.12.31	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
203	G-104-09-103205	104年度本市公園、綠地、廣場等設施整建工程-委託規劃設計技術服務B項	A3	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	…	…	…	限制性招標	103.12.10	103.12.11	104.12.31	未完工		惇陽工程顧問有限公司
204	G-104-12-103207	104年度湖山路、至善路等道路綠美化工程	A3	5,466,795	4,317,000	3,300,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.16	104.01.25	104.12.31	未完工		大佳園藝行
205	G-104-12-103208	104年度臺北車站特定專用區廣場綠美化工程	A3	2,499,963	2,389,000	1,589,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.16	104.01.26	104.12.31	未完工		俊祥實業有限公司
206	G-104-09-103209	104本市公園、廣場園路整平改善工程-後山埤、140高地公園等園路改善工程	A3	6,998,749	6,154,000	6,127,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.16	104.01.15	104.05.09	未完工		登煌營造有限公司
207	G-104-12-103210	104年度三民圓環、民權東路及敦化北路等安全島美化工程	A3	5,057,120	3,747,000	2,913,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.16	未開工				俊祥實業有限公司
208	G-101-09-103211	行義苗圃-管理室改建工程	A3	3,609,694	3,310,000	2,680,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.16	104.01.29	104.06.02	未完工		瑞晨營造有限公司
209	G-104-08-103212	104年度東區分隊路燈修復Ａ標預約工程	A2	7,200,000	6,839,100	6,620,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		將祐工程有限公司
210	G-104-08-103213	104年度北區分隊路燈修復Ａ標預約工程	A2	5,200,000	4,926,000	4,920,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		浩登工程有限公司
211	G-104-08-103214	104年度東區分隊路燈修復B標預約工程	A2	7,200,000	6,839,098	6,750,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		紀緯企業有限公司
212	G-104-08-103215	104年度北區分隊路燈修復B標預約工程	A2	6,000,000	5,683,100	5,680,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		首銳工程有限公司
213	G-104-08-103216	104年度西區分隊路燈修復A標預約工程	A2	5,200,000	4,939,300	4,939,200	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		尹正電氣工程有限公司
214	G-104-08-103217	104年度南區分隊路燈修復A標預約工程	A2	6,600,000	6,268,260	6,050,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		尚昱企業有限公司
215	G-104-08-103218	104年度南區分隊路燈修復B標預約工程	A2	6,600,000	6,268,265	5,376,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.19	104.01.01	105.01.15	未完工		殼郁水電工程有限公司
216	G-104-12-103219	104年度康寧路、成功路及內湖交流道等美化工程	A3	4,913,691	3,733,000	2,960,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	未開工				辰龍工程有限公司
217	G-104-12-103220	104年度艋舺大道及環河南路等道路綠美化工程	A3	4,000,000	3,900,000	2,698,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	104.01.20	104.12.31	未完工		俊祥實業有限公司
218	G-104-12-103221	104年度忠誠路、中山北路6-7段及承德路等道路綠美化工程	A3	7,598,838	5,705,000	4,460,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	未開工				辰龍工程有限公司
219	G-104-12-103222	104年度環河北路、重慶北路等道路綠美化工程	A3	4,497,168	3,595,000	2,620,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	未開工				大佳園藝行
220	G-104-12-103223	104年度羅斯福路、辛亥路及新光路等道路綠美化工程	A3	4,199,961	3,970,000	2,860,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	104.02.04	104.12.31	未完工		辰龍工程有限公司
221	G-104-12-103224	104年度中山南路愛國東西路等道路綠美化工程	A3	5,599,923	4,928,259	3,450,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	104.01.26	104.12.31	未完工		辰龍工程有限公司
222	G-104-12-103225	104年度仁愛路等安全島美化工程	A3	3,491,896	2,584,000	2,130,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.23	未開工				辰龍工程有限公司
223	G-104-09-103226	104本市公園、廣場園路整平改善工程-港富廣場等園路改善工程	A3	2,999,744	2,480,000	2,457,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.24	未開工				京莊營造股份有限公司
224	G-104-13-103227	104陽明山公園管理所、園藝管理所及花卉試驗中心所轄整建工程--水電設施維護預約工程	A3	3,500,678	2,700,000	2,140,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.24	104.01.15	104.12.31	未完工		國豐水電工程有限公司
225	G-104-12-103228	104年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園綠美化工程	A3	3,036,156	2,850,000	1,748,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.26	未開工				和倉園藝有限公司
226	G-104-12-103229	104年度全市行道樹病虫害防治工程	A3	3,854,427	3,560,000	2,890,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.26	未開工				加州國際股份有限公司
227	G-104-12-103230	104年度中山北路1-3段、民族東路、松江路等道路美化工程	A3	5,663,430	4,518,000	3,420,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.26	未開工				辰龍工程有限公司
228	G-104-12-103231	104年度中山北路4-5段及福林路週邊綠美化工程	A3	3,629,794	3,000,000	1,978,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.26	104.01.15	104.12.31	未完工		和倉園藝有限公司
229	G-104-12-104003	104年度園藝管理所所轄公園暨花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-綠化預約維護工程	A3	3,629,794	3,000,000	1,978,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.26	104.02.26	104.12.31	未完工		和倉園藝有限公司
230	G-104-08-103232	104年度西區分隊路燈修復B標預約工程	A2	4,300,000	4,080,000	4,080,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.30	104.01.01	105.01.15	未完工		進宏企業有限公司
231	G-104-13-103233	104南港公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	1,395,085	1,210,000	1,039,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.30	104.01.30	104.12.31	未完工		治良工程有限公司
232	G-104-08-103234	104年度東區路燈零星新設預約工程	A4	10,500,000	8,977,317	8,900,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.30	104.01.27	104.06.30	未完工		健昌工程有限公司
233	G-104-08-103235	104年度南區路燈零星新設預約工程	A4	10,500,000	8,977,317	8,180,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.30	104.01.27	104.06.30	未完工		紹益科技工程有限公司
234	G-104-08-103236	104年度北區路燈零星新設預約工程	A4	10,500,000	8,977,317	8,900,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.30	104.01.27	104.06.30	未完工		首銳工程有限公司
235	G-103-09-103238	陽明所辦公室整修工程	A3	7,698,968	7,200,000	5,560,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.31	未開工				富陽營造工程有限公司
236	G-104-12-103239	104年度舊宗路民權東路及堤頂大道等美化工程	A3	3,905,443	2,940,000	2,200,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.31	未開工				大佳園藝行
237	G-104-12-103240	104年度忠孝東路及研究院路等綠美化工程	A3	4,493,103	3,680,000	2,792,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.31	104.02.05	104.12.31	未完工		俊祥實業有限公司
238	G-104-12-103241	104年度自強隧道口圓環及北安路等安全島美化工程	A3	5,354,877	4,400,000	2,960,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.31	104.02.03	104.12.31	未完工		大佳園藝行
239	G-104-12-103242	104年度市民廣場暨市府周邊美化工程	A3	3,296,337	2,620,000	2,620,000	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.31	未開工				滿福家企業有限公司
240	G-104-08-103243	104新工處等道路改善第一期路燈拆遷預約工程	A2	6,000,000	5,342,100	5,342,100	-	-	…	…	…	公開招標	103.12.31	104.01.30	105.06.30	未完工		宜昌電氣工程有限公司

填表說明：1.「性質別分」─ A1：103年預約維護；A2：104年預約維護；A3：整建工程；A4：新建工程；A5：103-104年預約維護。
2.「發包方式」：請註明「公開招標」、「議價」、「比價」、「公開評選」等。