## 執行表
102年度工務局公園路燈工程管理處各項公共工程發包及執行情形
					金額單位：新臺幣元
項次	合約編號	發包工程名稱	性質 / 別分 / (請填入A1、A2、A3、A4、A5)	施工 / 預算 / (含工程費、管理費及其他費用)	底價 / 金額	決標 / 金額	變更設計次數	變更設計增減金額金額	工程結 / 算金額	工程決 / 算金額	預算結 / 餘金額	發包 / 方式	決標 / 日期	開工 / 日期	預定 / 完工 / 日期	實際 / 完工 / 日期	驗收完 / 成日期	承包廠商
1	G-102-08-102001	102年度東區分隊路燈零星修復A標預約工程	A1	6,500,000	5,900,000	5,900,000	1	+500,000	…	…	…	公開招標	102.01.03	102.01.04	103.01.10	103.01.10	未驗收	幃晟工程企業有限公司
2	G-102-08-102002	102年度東區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A1	6,000,000	4,500,000	4,400,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.01.03	102.01.22	103.06.30	未完工		億燈工程有限公司
3	G-102-08-102003	102年度南區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A1	5,000,000	4,200,000	3,440,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.01.03	102.02.01	103.03.31	未完工		殼郁水電工程有限公司
4	G-102-12-102004	102年度福州山公園等委託維護	A1	7,873,183	5,900,000	5,758,000	-	-	5,631,424	5,631,424	+2,241,759	公開招標	102.01.03	102.02.01	102.12.31	102.12.31	103.01.02	麗庭企業有限公司
5	G-102-12-102005	102年度大安森林公園等委託維護	A1	7,360,283	5,800,000	5,430,000	-	-	5,198,242	5,198,242	+2,162,041	公開招標	102.01.03	102.02.01	102.12.31	102.12.31	103.01.02	鎂鑫有限公司
6	G-102-12-102006	102年度艋舺公園等委託維護	A1	6,868,597	5,800,000	5,800,000	-	-	5,632,160	5,632,160	+1,236,437	公開招標	102.01.03	102.02.01	102.12.31	102.12.31	102.12.31	荷記工程行
7	G-102-08-102007	102年度西區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A1	4,000,000	3,100,000	2,700,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.01.04	102.06.01	103.06.30	未完工		進宏企業有限公司
8	G-102-08-102008	102年度北區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A1	4,000,000	3,000,000	2,700,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.01.04	102.03.01	103.06.30	未完工		國豐水電工程有限公司
9	G-102-12-102009	102年度臺北站前廣場等道路安全島委託維護	A1	4,223,410	3,500,000	3,390,000	-	-	3,274,608	3,274,608	+948,802	公開招標	102.01.04	102.01.05	102.12.31	102.12.31	103.01.02	滿福家企業有限公司
10	G-102-12-102010	102年度仁愛路等道路安全島委託維護	A1	4,980,147	3,800,000	3,390,000	-	-	3,309,129	3,309,129	+1,671,018	公開招標	102.01.04	102.01.11	102.12.31	102.12.31	102.12.31	紅亮企業社
11	G-102-13-102011	102年度本市綠地安全島廣場電動噴水池設施委託維護	A1	1,486,020	900,000	900,000	-	-	893,713	893,713	+592,307	公開招標	102.01.08	102.01.09	102.12.31	102.12.31	102.12.31	進宏企業有限公司
12	G-102-12-102012	102 南港公園管理所所轄文山區等公園維護外包	A1	5,928,376	5,200,000	3,634,864	1	-333,450	3,634,864	3,634,864	+2,293,512	公開招標	102.01.08	102.02.01	102.12.31	102.12.31	102.12.31	荷記工程行
13	G-102-12-102013	102 南港公園管理所所轄信義、南港區等公園維護外包	A1	8,209,471	7,200,000	6,977,797	1	-4,358	6,973,439	6,973,439	+1,236,032	公開招標	102.01.08	102.02.01	102.12.31	102.12.31	102.12.31	荷記工程行
14	G-102-13-102014	102南港、胡適、玉成、市民廣場、景華、興隆等公園電動噴水池設施委外維護	A1	797,269	640,000	640,000	1	+90,830	730,830	730,830	+66,439	公開招標	102.01.09	102.01.10	102.12.31	102.12.31	102.12.31	治良工程有限公司
15	G-102-13-102015	102年度艋舺公園景觀噴泉等機電設施委外維護	A1	1,399,755	1,120,000	790,845	1	+48,743	…	…	…	公開招標	102.01.11	102.02.01	103.02.28	未完工		景撼工程有限公司
17	G-102-12-102017	102年度大度路等道路安全島委託維護	A1	4,597,013	3,800,000	3,798,000	-	-	3,606,529	3,606,529	+990,484	公開招標	102.01.15	102.01.18	102.12.31	102.12.31	102.12.31	麗庭企業有限公司
18	G-102-12-102018	102年度辛亥路等道路安全島委託維護	A1	4,602,090	3,800,000	3,258,000	-	-	3,222,254	3,222,254	+1,379,836	公開招標	102.01.15	102.01.06	102.12.31	102.12.31	103.01.02	滿福家企業有限公司
19	G-102-12-102019	102年度文山信義等道路安全島委託維護	A1	4,615,228	3,800,000	3,294,000	-	-	3,218,941	3,218,941	+1,396,287	公開招標	102.01.15	102.01.16	102.12.31	102.12.31	102.12.31	滿福家企業有限公司
20	G-102-12-102020	102園藝管理所所轄公園維護外包-雙溪公園等委託維護案	A1	4,284,241	3,792,000	3,425,000	-	-	3,404,114	3,404,114	20,886	公開招標	102.01.15	102.03.01	102.12.31	102.12.31	102.12.31	柏信園藝企業有限公司
21	G-102-13-102021	102花卉試驗中心所轄温室、苗圃整建工程-水電設施預約維護工程	A3	413,313	370,000	300,000	-	-	398,573	413,214	+99	公開招標	102.01.16	102.02.25	102.12.31	102.11.27	102.12.05	立成水電行
22	G-102-13-102022	102年康樂、榮星等公園電動噴水池設施委外維護	A1	299,877	260,000	254,000	-	-	254,000	254,000	45,877	公開招標	102.01.16	102.01.21	102.12.31	102.12.13	102.12.18	國豐水電工程有限公司
23	G-102-13-102023	102陽明山公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	2,056,032	1,750,000	1,290,000	-	-	1,994,018	2,055,367	+665	公開招標	102.01.17	102.02.26	102.12.31	102.10.24	102.11.06	立成水電行
24	G-102-08-102024	102年度東區路燈零星新設預約工程	A4	2,956,639	2,532,000	1,950,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.01.22	102.02.21	103.06.30	未完工		健昌工程有限公司
25	G-102-08-102025	102年度西區路燈零星新設預約工程	A4	2,956,639	2,542,000	2,150,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.01.22	102.03.01	103.06.30	未完工		健昌工程有限公司
26	G-102-08-102026	102年度南區路燈零星新設預約工程	A4	2,956,639	2,532,000	2,176,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.01.22	102.03.01	103.03.31	未完工		紹益科技工程有限公司
27	G-102-08-102027	102年度北區路燈零星新設預約工程	A4	2,956,639	2,120,000	2,120,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.01.22	102.02.21	103.06.30	102.11.12	102.12.27	首銳工程有限公司
28	G-102-13-102-028	102年圓山公園管理所所轄公園整建工程-花博公園新生、美術及圓山園區機電設施預約維護改善工程	A3	1,851,313	1,600,000	1,260,000	-	-	1,794,870	1,852,186	-873	公開招標	102.01.22	102.02.26	102.12.31	102.10.29	102.11.07	立成水電行
29	G-102-12-102209	102年園藝管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	826,467	750,000	620,000	-	-	797,186	862,310	+157	公開招標	102.01.22	102.03.01	102.12.31	102.11.08	102.11.27	立成水電行
30	G-102-12-102030	102年園藝管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	846,872	690,000	617,000	-	-	816,884	844,005	+2,867	公開招標	102.01.23	102.03.11	102.12.31	102.11.08	102.11.26	兆森園藝有限公司
31	G-102-08-102031	102年度東區燈桿與開關箱共桿零星預約工程	A1	5,749,900	5,086,000	4,074,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.01.23	102.02.21	103.06.30	未完工		承昌水電行
32	G-102-08-102032	102年度西區燈桿與開關箱共桿零星預約工程	A1	5,749,900	5,097,000	4,179,999	-	-	…	…	…	公開招標	102.01.23	102.02.21	103.06.30	103.01.07	未驗收	承昌水電行
33	G-102-08-102033	102年度南區燈桿與開關箱共桿零星預約工程	A1	5,749,900	5,086,000	4,074,999	-	-	…	…	…	公開招標	102.01.23	102.03.01	103.06.30	103.01.03	未驗收	承昌水電行
34	G-102-08-102034	102年度北區燈桿與開關箱共桿零星預約工程	A1	5,749,900	4,110,000	4,110,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.01.23	102.02.21	102.06.30	102.12.20	未驗收	承昌水電行
35	G-102-13-102-035	102年圓山公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	2,530,129	2,100,000	1,630,000	-	-	2,452,891	2,528,477	1,652	公開招標	102.01.23	102.02.22	102.12.31	102.11.20	102.11.28	陞麥國際工程股份有限公司
36	G-102-12-102036	102陽明山公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A1	3,186,909	1,860,000	1,527,000	1	+600,000	3,108,270	3,164,769	+22,140	公開招標	102.01.25	102.03.04	102.12.31	102.11.22	102.12.17	泓葉造園工程有限公司
37	G-102-12-102037	102年度內湖區及部分南港區等道路安全島委託維護	A1	4,617,382	3,750,000	3,650,000	-	-	3,503,684	3,503,684	+1,113,698	公開招標	102.01.25	102.01.28	102.12.31	102.12.31	102.12.31	祥益興企業有限公司
38	G-102-12-102038	102年度松山區及部分南港區等道路安全島委託維護	A1	4,617,108	3,780,000	3,728,000	-	-	3,621,551	3,621,551	+995,557	公開招標	102.01.25	102.01.28	102.12.31	102.12.31	103.01.03	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
39	G-102-1-2102039	102年度中山北路等道路安全島委託維護	A1	4,634,067	3,900,000	3,750,000	-	-	3,523,203	3,523,203	+1,110,864	公開招標	102.01.25	102.01.29	102.12.31	102.12.31	102.12.31	祥益興企業有限公司
40	G-102-12-102040	102年度湖山路、至善路等道路綠美化工程	A3	7,138,619	5,923,000	4,250,000	-	-	4,147,527	4,240,017	+2,898,602	公開招標	102.01.29	102.02.18	102.11.21	102.11.21	102.12.09	田富園藝企業有限公司
41	G-102-13-102041	102南港公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	1,442,239	1,180,000	1,180,000	-	-	1,395,059	1,441,979	+260	公開招標	102.01.29	102.03.29	102.12.31	102.11.22	102.12.17	治良工程有限公司
42	G-102-12-102042	102年度圓山公園管理所所轄建成公園等委託維護	A1	3,334,695	2,995,000	2,315,000	-	-	2,311,473	2,311,473	+1,023,222	公開招標	102.01.29	102.02.01	102.12.31	102.12.31	103.01.06	千賀環保工程有限公司
43	G-102-09-102043	102年度本市綠地安全島廣場苗圃等土木設施修復預約工程	A1	5,150,572	3,500,000	2,576,000	-	-	4,910,639	5,066,554	+84,018	公開招標	102.01.30	102.03.06	102.12.31	102.12.15	102.12.20	協坤營造有限公司
44	G-102-12-102044	102年度東南區花木零星綠化預約工程	A1	6,181,976	3,500,000	3,197,000	1	+1,000,000	5,917,849	6,099,305	+82,671	公開招標	102.01.30	102.02.26	102.12.31	102.12.22	102.12.24	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
45	G-102-12-102045	102年度西北區花木零星綠化預約工程	A1	6,181,976	3,980,000	2,950,000	1	+1,000,000	5,846,415	6,032,013	+149,963	公開招標	102.01.30	102.03.01	102.12.31	102.12.06	102.12.18	田富園藝企業有限公司
46	G-102-09-102046	102年度青年公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	4,627,227	3,400,000	2,212,300	-	-	4,447,128	4,580,693	+46,534	公開招標	102.01.30	102.02.27	102.12.31	102.11.15	102.11.27	宏震營造事業股份有限公司
47	G-102-09-102047	102花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-土木設施預約維護工程	A1	1,270,971	800,000	800,000	-	-	1,226,474	1,270,594	+377	公開招標	102.01.31	102.03.06	102.12.31	102.12.06	102.12.19	啟紘營造有限公司
48	G-102-12-102048	102年園藝管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A1	950,437	840,000	751,820	-	-	916,790	950,283	+154	公開招標	102.01.31	102.03.07	102.12.31	102.10.08	102.10.24	華上土木包工業
49	G-102-12-102049	102花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-零星綠化設施預約維護工程	A1	981,641	870,000	797,000	-	-	942,418	971,014	+10,627	公開招標	102.02.05	102.02.05	102.12.31	102.12.03	102.12.13	泓葉造園工程有限公司
50	G-102-12-102050	102年度仁愛路等安全島美化工程	A3	3,789,441	2,900,000	2,490,000	2	+8,550	2,401,255	2,454,803	+1,334,638	公開招標	102.02.05	102.03.12	102.12.31	102.11.28	102.12.17	天作實業有限公司
51	G-102-12-102051	102年度中山南路、愛國東西路等綠地安全島美化工程	A3	7,574,979	5,976,000	4,870,000	2	+84,052	4,918,052	5,027,725	+2,547,254	公開招標	102.02.05	102.03.07	102.12.31	102.12.07	102.12.23	田富園藝企業有限公司
52	G102-09-102052	102陽明山公園管理所所轄公園整建工程－陽明山區土木設施預約維護工程	A3	2,055,961	1,400,000	980,000	-	-	1,958,377	2,016,674	+39,287	公開招標	102.02.05	102.03.15	102.12.31	102.11.25	102.12.06	協坤營造有限公司
53	G102-09-102053	102陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林區土木設施預約維護工程	A3	3,596,328	2,510,000	1,630,000	-	-	3,483,627	3,586,950	+9,378	公開招標	102.02.05	102.03.15	102.12.31	102.11.25	102.12.11	協坤營造有限公司
54	G102-09-102054	102陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區土木設施預約維護工程	A3	4,418,808	2,540,000	1,741,000	1	+800,000	4,283,549	4,409,720	+9,088	公開招標	102.02.05	102.03.15	102.12.31	102.12.10	102.12.27	佳緯營造有限公司
55	G-102-12-102055	102年度環河北路、重慶北路等安全島美化工程	A3	5,525,889	4,466,800	3,488,000	-	-	3,350,457	3,425,172	+2,100,717	公開招標	102.02.05	102.02.25	102.12.31	102.12.09	102.12.24	俊祥實業有限公司
56	G-102-13-102056	102年度本市綠地安全島廣場苗圃等水電設施預約維護工程	A1	1,235,001	1,050,000	1,010,000	-	-	1,024,423	1,058,932	+176,069	公開招標	102.02.05	102.02.23	102.12.31	102.12.12	102.12.18	億燈工程有限公司
57	G-102-12-102057	102年度園工隊代辦綠化預約工程	A1	4,800,000	3,800,000	3,156,000	-	-	1,403,891	未決算	…	公開招標	102.02.06	102.02.27	102.12.31	102.12.11	102.12.24	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
58	G-102-12-102058	102年圓山公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	3,369,136	2,600,000	2,092,000	-	-	3,249,978	3,342,927	26,209	公開招標	102.02.06	102.02.21	102.12.31	102.12.18	102.12.24	俊祥實業有限公司
59	G-102-12-102059	102年度舊宗路、民權東路及提頂大道等美化工程	A3	4,593,059	3,550,000	2,828,000	-	-	2,808,443	2,871,071	+1,721,988	公開招標	102.02.06	102.02.27	102.12.31	102.11.23	102.12.13	田富園藝企業有限公司
60	G-102-09-102060	102年圓山公園管理所所轄公園整建工程-花博公園新生、美術及圓山園區土木設施預約維護改善工程	A3	4,197,649	3,000,000	1,870,000	-	-	4,062,037	4,184,444	13,205	公開招標	102.02.06	102.03.01	102.12.31	102.11.28	102.12.04	山華行營造股份有限公司
61	G-102-12-102061	102年度青年公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	3,417,656	2,000,000	1,628,800	1	+760,000	3,306,884	3,401,792	+15,864	公開招標	102.02.06	102.03.07	102.12.31	102.12.26	102.12.27	田富園藝企業有限公司
62	G-102-13-102062	102年度青年公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	1,171,691	1,000,000	846,252	-	-	1,134,962	1,171,321	+370	公開招標	102.02.06	102.03.12	102.12.31	102.11.22	102.12.05	勤樸科技股份有限公司
63	G-102-12-102063	102年度圓山公園管理所代管內湖污水處理廠回饋公園(內湖運動公園)委託維護	A1	2,039,974	1,836,000	1,399,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.02.08	102.03.01	103.02.28	未完工		卉昌企業有限公司
64	G-102-12-102064	102年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安森林公園等綠美化工程	A3	3,494,448	2,900,000	2,299,900	-	-	2,309,047	2,375,317	+1,119,131	公開招標	102.02.20	102.03.13	102.12.31	102.12.02	102.12.17	田富園藝企業有限公司
65	G-102-12-102065	102年度園藝管理所所轄公園整建工程-園藝管理所園區綠美化工程	A3	1,195,201	1,040,000	862,304	1	-177,701	698,351	721,536	+473,665	公開招標	102.02.20	102.03.11	102.12.31	102.11.14	102.12.06	寶銳企業有限公司
66	G-102-12-102066	102年度忠誠路、中山北路6-7段等安全島美化工程	A3	3,929,543	3,160,000	2,329,000	-	-	2,286,086	2,337,066	+1,592,477	公開招標	102.02.20	102.03.04	102.12.31	102.12.02	102.12.18	俊祥實業有限公司
67	G-102-12-102067	102年度艋舺大道及環河南路等安全島美化工程	A3	5,899,993	4,818,350	3,487,000	-	-	3,310,709	3,384,538	+2,515,455	公開招標	102.02.20	102.03.15	102.12.31	102.12.07	102.12.24	俊祥實業有限公司
68	G-102-12-102068	102年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園綠美化工程	A3	2,715,013	2,200,000	1,679,888	-	-	1,658,181	1,705,605	+1,009,408	公開招標	102.02.20	102.03.20	102.07.31	102.07.11	102.07.31	兆森園藝有限公司
69	G-102-12-102069	102年度二二八和平公園等委託維護	A1	6,540,387	5,200,000	4,490,000	1	+592,956	…	…	…	公開招標	102.02.20	102.03.01	103.02.09	未完工		卉欣有限公司
70	G-102-12-102070	102年度市民廣場暨市府周邊美化工程	A3	3,954,083	3,400,000	2,847,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	102.02.21	102.03.08	103.01.31	103.01.03	103.01.20	泓葉造園工程有限公司
71	G-102-08-102071	102年度代辦路燈零星新設預約工程第1期	A3	4,800,000	4,100,000	3,256,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.02.21	102.12.31	102.12.19	103.01.21	未驗收	將祐工程有限公司
72	G102-12-102072	陽明所所轄公園維護外包北投96號永欣綠地等委託維護	A1	7,996,107	7,000,000	6,756,000	-	-	6,754,866	6,754,866	+1,241,241	公開招標	102.02.21	102.03.01	102.12.31	102.12.31	103.01.02	麗庭企業有限公司
73	G102-12-102073	陽明所所轄公園維護外包士林3號東和公園等委託維護	A1	6,832,063	6,000,000	5,236,000	-	-	5,234,550	5,234,550	+1,597,513	公開招標	102.02.21	102.03.01	102.12.31	102.12.31	103.01.02	麗庭企業有限公司
74	G-102-09-102074	102年圓山公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	3,999,864	2,700,000	1,790,000	1	+771,450	4,495,029	4,625,787	+145,527	公開招標	102.02.21	102.03.07	102.12.31	102.12.18	102.12.24	協坤營造有限公司
75	G-102-09-102075	102南港公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	4,945,047	2,625,000	1,630,000	1	+1,100,000	4,787,059	4,941,939	3,108	公開招標	102.02.21	102.03.29	102.12.31	102.12.02	102.12.17	協坤營造有限公司
76	G-102-12-102076	102年度東南區樹木修剪工程	A1	5,697,493	4,511,000	2,500,000	-	-	2,500,000	2,580,500	+3,116,993	公開招標	102.02.22	102.03.15	102.05.13	102.05.13	102.06.05	金川園藝設計有限公司
77	G-102-08-102077	文山(景美)41號公園新建工程地上物清查及清除案	A3	731,968	700,000	624,800	1	-121,062	375,258	未決算	…	公開招標	102.03.01	102.03.02	102.11.05	102.11.05	103.01.08	世典營造有限公司
78	G-102-12-102078	102年度大業路、石牌路2段等安全島美化工程	A3	3,997,813	3,100,000	2,388,888	-		2,336,516	2,388,620	+1,609,193	公開招標	102.03.05	102.03.21	102.12.31	102.11.25	102.12.18	田富園藝企業有限公司
79	G-102-12-102079	102年度忠孝東路及研究院路等綠美化工程	A3	3,598,466	2,900,000	2,456,789	1	-19,683	2,432,415	2,486,658	+1,111,808	公開招標	102.03.05	102.03.18	102.12.31	102.11.18	102.11.29	田富園藝企業有限公司
80	G-102-12-102080	102南港公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	2,922,883	2,100,000	2,000,000	1	+28,476	2,828,346	2,914,045	+8,838	公開招標	102.03.06	102.04.10	102.12.31	102.11.27	102.12.16	田富園藝企業有限公司
81	G-102-12-102081	102年度圓山公園管理所所轄清白公園等委託維護	A1	1,484,420	1,328,500	970,000	-		906,679	906,679	577,741	公開招標	102.03.06	102.03.20	102.12.31	102.12.31	102.12.31	綠廾院實業有限公司
82	G-102-12-102082	102年度西北區樹木修剪工程	A1	5,682,549	4,004,500	2,450,315	-	-	2,450,315	2,529,215	+3,153,334	公開招標	102.03.06	102.03.26	102.06.17	102.06.17	102.07.26	東昕環境工程有限公司
83	G-102-08-102083	102年度中山北路6段441巷17號等處路燈整建工程	A3	6,537,879	5,557,000	5,557,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.03.08	102.03.22	102.12.31	未完工		首銳工程有限公司
84	G-102-12-102084	102年度中山北路4-5段及福林路周邊綠美化工程	A3	3,189,893	2,640,000	2,332,900	1	+14,423	2,291,795	2,342,902	+846,991	公開招標	102.03.12	102.04.08	102.12.31	102.12.20	102.12.27	兆森園藝有限公司
85	G-102-12-102085	102年度中山北路1-3段、民族東路、松江路等道路美化工程	A3	6,724,840	5,191,500	4,252,100	1	+358,543	4,392,644	4,490,600	+2,234,240	公開招標	103.03.12	102.03.28	102.12.31	102.12.16	102.12.30	兆森園藝有限公司
86	G-102-08-102086	102年度景興路44號等處路燈整建工程	A3	8,091,547	6,889,500	5,310,000	1	-747,383	…	…	…	公開招標	102.03.12	102.03.26	103.06.30	未完工		紹益科技工程有限公司
87	G-102-12-102087	102年度康寧路、成功路及內湖交流道等美化工程	A3	5,252,008	3,910,000	3,378,000	-	-	3,182,544	3,253,515	+1,998,493	公開招標	102.03.19	102.04.19	102.12.31	102.11.30	102.12.24	俊祥實業有限公司
88	G-102-12-102088	102年度花博公園新生園區林下花圃等綠美化工程	A3	19,175,475	14,200,000	12,852,815	2	-5,866	…	…	…	公開招標	102.03.19	102.04.25	103.01.31	103.01.15	未驗收	綠園實業有限公司
89	G-102-12-102089	102年度全市行道樹病蟲害防治工程	A1	3,242,904	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	2,064,600	+1,178,304	公開招標	102.03.22	102.05.10	102.10.30	102.10.30	102.12.05	中華廣益企業有限公司
90	G-102-12-102090	102年度花博公園新生園區怡情園等綠美化工程	A3	5,156,357	3,939,000	3,399,000	-	-	3,322,748	3,399,171	+1,757,186	公開招標	102.03.29	102.04.26	102.12.31	102.12.13	102.12.30	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
91	G-102-12-102091	102年度自強隧道口圓環及北安路等安全島美化工程	A3	5,294,388	4,108,000	3,150,000	-	-	3,120,079	3,189,657	+2,104,731	公開招標	102.03.29	102.04.18	102.12.31	102.11.24	102.12.16	田富園藝企業有限公司
92	G-102-09-102092	臺北市申辦2016世界設計之都基礎建設領域亮點－綠地新意象與生活體驗設計-公園使用者與管理者需求導入公園更新設計探討委託技術服務案	A4	9,000,000	8,800,000	8,800,000	-	-	…	…	…	公開評選	102.04.01	102.04.01	103.06.30	未完工		禾拓規劃設計顧問有限公司
93	G-102-12-102093	102年度福國路、士林中正路及文林北路等安全島美化工程	A3	4,624,334	3,834,000	2,850,527	1	+264,746	3,038,660	3,106,422	+1,517,912	公開招標	102.04.02	102.04.15	102.12.31	102.11.23	102.12.10	田富園藝企業有限公司
94	G-102-08-102094	102年度LED照明換裝預約工程A標	A3	19,395,564	16,100,000	11,268,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.04.02	102.06.05	102.11.16	102.11.16	未驗收	佰鴻工業股份有限公司
95	G-102-08-102095	102年度LED照明換裝預約工程B標	A3	19,395,564	16,100,000	11,268,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.04.02	102.06. 05	103.06.30	102.11.13	未驗收	佰鴻工業股份有限公司
96	G-102-12-102096	102南港公園管理所所轄公園中強、松德、胡適公園等維護外包	A1	3,193,508	2,800,000	2,011,682	1	-63,400	1,948,282	1,948,282	+1,245,226	公開招標	102.04.02	102.04.03	102.12.31	102.12.31	102.12.31	荷記工程行
97	G-102-09-102097	大湖公園南側公廁重建工程	A3	6,948,580	6,552,600	6,380,000	1	+136,227	6,515,630	…	…	公開招標	102.04.03	102.05.19	102.09.29	102.11.01	未驗收	湧成營造工程有限公司
98	G-102-09-102098	102年度內湖運動公園預約維護工程	A1	991,627	820,000	530,000	-	-	990,254	990,254	1,373	公開招標	102.04.03	102.05.03	102.12.31	102.10.17	102.11.20	山華行營造股份有限公司
99	G-102-12-102099	102年度北區行道樹補增植工程	A3	2,426,374	1,980,000	1,480,000	1	+28,852	1,480,064	1,528,834	+897,540	公開招標	102.04.03	102.05.21	102.06.29	102.06.24	102.07.24	龍昇工程行
100	G-102-12-102100	102年樹木芽腐病等防治工程	A3	1,637,594	1,230,000	1,230,000	-		1,228,439	1,268,118	369,476	公開招標	102.04.03	102.05.13	102.07.06	102.07.06	102.08.22	中華廣益企業有限公司
101	G-102-12-102101	102年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園喬木疏枝修剪工程	A3	2,816,261	2,100,000	1,230,000	-		1,239,779	1,275,237	+1,541,384	公開招標	102.04.03	102.05.06	102.06.14	102.06.14	102.07.15	竺園景觀設計有限公司
102	G-102-12-102102	102年度青年公園管理所所轄公園整建工程-二二八和平公園等綠美化工程	A3	2,883,713	2,500,000	1,975,000	2	+4,613	1,927,163	1,982,472	+901,241	公開招標	102.04.09	102.04.29	102.12.31	102.11.29	102.12.20	辰龍工程有限公司
103	G-102-08-102103	102年度河濱公園夜間照明改善工程	A3	3,554,967	2,650,000	2,073,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	102.04.09	102.04.28	102.07.26	102.09.04	102.12.17	億燈工程有限公司
104	G-102-12-102104	102年度新光路等道路安全島委託維護	A1	2,348,809	2,087,000	1,675,829	-	-	1,633,568	1,633,568	+715,241	公開招標	102.04.09	102.04.16	102.12.31	102.12.25	102.12.25	原騰企業社
105	G-102-12-102105	102年度臺北車站特定專用區廣場美化工程	A3	2,959,763	2,400,000	2,125,000	2	-307,664	1,717,343	1,755,640	+1,204,123	公開招標	102.04.10	102.05.02	102.12.31	102.12.07	102.12.23	辰龍工程有限公司
106	G-102-12-102106	102陽明山公園管理所所轄公園整建工程-陽明山區公園綠美化工程	A3	1,025,521	800,000	540,000	-	-	540,000	555,174	+470,347	公開招標	102.04.10	102.04.26	102.05.10	102.04.30	102.05.14	田富園藝企業有限公司
107	G-102-08-102107	102年度桂林路55號等處路燈整建工程	A3	4,201,681	3,200,000	3,180,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.04.10	102.04.24	103.06.30	未完工		健昌工程有限公司
108	G-102-09-102108	文山(木柵)87號公園新建工程委託設計案	A4	581,472	500,000	500,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.04.10	102.04.10	103.12.31	未完工		忠彥工程技術顧問股份有限公司
109	G-102-12-102109	102年度園工隊東南區暨南港公園管理所所轄公園天然災害搶修零星預約工程	A1	8,747,675	1,630,000	1,630,000	1	+5,113,007	6,945,742	7,161,060	+1,586,615	公開招標	102.04.16	102.06.03	102.12.31	102.09.05	102.10.29	鈺尚工程有限公司
110	G-102-12-102110	102年度園工隊西北區暨青年公園管理所所轄公園天然災害搶修零星預約工程	A1	6,009,108	1,700,000	1,700,000	1	+2,352,399	4,185,134	4,314,873	+1,694,235	公開招標	102.04.16	102.06.03	102.12.31	102.10.09	102.11.08	海棠園藝有限公司
111	G-102-12-102111	102年度西藏路等道路安全島委託維護	A1	2,213,416	1,838,500	1,600,000	-	-	1,531,983	1,531,983	+681,433	公開招標	102.04.17	102.04.25	102.12.31	102.12.21	102.12.24	綠廾院實業有限公司
112	G-102-12-102112	102年度堤頂大道一段等道路安全島委託維護	A1	2,366,167	2,025,000	1,670,000	-	-	1,561,804	1,561,804	+804,363	公開招標	102.04.17	102.05.01	102.12.31	102.12.16	102.12.18	綠廾院實業有限公司
113	G-102-09-102113	胡適公園暨木柵公園更新工程委託規劃設計監造技術服務案	A3	6,478,638	6,200,000	6,200,000	-	-	…	…	…	公開評選	102.04.22	102.04.22	104.12.31	未完工		行遠國際工程開發股份有限公司
114	G-102-08-102114	102年度文湖線等噴灌系統整理工程	A3	1,535,627	1,300,000	1,234,900	-	-	1,205,415	1,243,446	+292,181	公開招標	102.04.24	102.07.25	102.09.22	102.08.30	102.09.30	朝裕水電工程有限公司
115	G-102-08-102115	102年度奇岩路1號等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	A3	10,845,064	9,200,000	9,200,000	1	-375,088	8,382,084	8,642,767	2,202,297	公開招標	102.04.24	102.05.23	102.10.19	102.10.11	102.12.06	鍵發工程有限公司
116	G-102-08-102116	102年度忠孝東路7段265巷1號等處路燈整建工程	A3	6,823,945	6,000,000	6,000,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.04.24	102.05.08	103.03.31	未完工		紀緯企業有限公司
117	G-102-08-102117	承德路7段單號側人行道等處路燈新設工程	A4	3,819,692	2,998,888	2,998,888	-	-	…	…	…	公開招標	102.04.24	102.05.13	102.12.31	102.12.23	未驗收	承昌水電行
118	G-102-09-102118	內湖安康公園無障礙坡道可行性評估規劃	A3	667,500	665,000	660,000	-	-	…	…	…	公開評選	102.04.25	102.04.25	103.02.15	未完工		昱升工程顧問有限公司
119	G-102-12-102119	102年度東區行道樹補增植工程	A3	2,745,570	2,120,000	1,869,500	1	+24,442	1,893,942	1,955,756	+789,814	公開招標	102.04.26	102.05.20	102.06.18	102.06.18	102.07.17	芬陀利華有限公司
120	G-102-08-102120	前港街16號旁等處配合電力桿下地裝設自備路燈桿工程	A3	9,403,458	8,400,000	8,000,000	1	-1,879,718	6,120,282	6,339,651	+3,063,807	公開招標	102.04.30	102.05.29	103.06.30	102.11. 30	102.12.11	紹益科技工程有限公司
121	G-102-08-102121	102年度松勤街16號等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	A3	10,199,971	8,900,000	8,890,000	1	-255,793	8,613,574	8,881,456	+1,318,515	公開招標	102.04.30	102.05.29	103.06.30	102.10.25	102.11.29	殼郁水電工程有限公司
122	G-102-08-102122	102年度東南區LED路燈換裝預約工程	A3	18,500,000	12,000,000	9,747,446	-	-	…	…	…	公開招標	102.04.30	102.06.05	102.12.31	102.12.24	未驗收	聯嘉光電股份有限公司
123	G-102-08-102123	102年度西北區LED路燈換裝預約工程	A3	14,500,000	10,800,000	7,882,200	-	-	…	…	…	公開招標	102.04.30	102.06.05	103.06.30	103.01.03	未驗收	聯嘉光電股份有限公司
124	G-102-09-102124	北投242號綠地新建工程委託設計技術服務案	A4	1,404,160	1,390,160	1,390,160	-	-	…	…	…	公開評選	102.04.30	102.05.13	104.12.31	未完工		開巨水利技師事務所
125	G-102-12-102125	適合本市道路、綠地、安全島之植栽種類調查	A4	880,000	870,000	870,000	-	-	870,000	870,000	+10,000	公開招標	102.04.30	102.05.01	102.11.30	103.01.02	103.01.09	國立臺灣大學
126	G-102-12-102126	102年度樹木褐根病等防治工程	A3	5,544,377	3,900,000	2,220,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.04.30	102.07.16	103.02.28	未完工		加州國際股份有限公司
127	G-102-12-102127	102年度羅斯福路、辛亥路、新光路等綠地美化工程	A3	4,714,699	3,530,000	3,219,000	2	-527,313	2,647,211	2,706,244	+2,008,455	公開招標	102.05.02	102.05.13	102.12.31	102.11.11	102.11.25	兆森園藝有限公司
128	G-102-12-102128	102年度三民圓環、民權東路及敦化北路等安全島美化工程	A3	5,243,934	4,220,000	3,221,000	1	-483,053	2,707,950	2,768,337	+2,475,597	公開招標	102.05.02	102.05.20	102.12.31	102.11.16	102.12.17	兆森園藝有限公司
129	G-102-09-102129	102各管理所所轄公園天然災害搶修零星預約工程	A1	2,318,557	1,700,000	1,700,000	1	+600,000	2,153,672	2,226,103	+92,454	公開招標	102.05.02	102.05.14	102.12.31	102.10.15	102.10.15	華上土木包工業
130	G-102-12-102130	102年度和平東西路、汀洲路等安全島美化工程	A3	6,482,557	5,300,000	4,312,000	2	-692,266	3,514,910	3,593,292	+2,889,265	公開招標	102.05.02	102.05.24	102.12.31	102.12.02	102.12.18	兆森園藝有限公司
131	G-102-09-102131	102本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所轄園路改善工程	A3	10,868,898	8,500,000	7,827,000	2	+1,451,313	9,029,312	未決算	…	公開招標	102.05.03	102.06.01	102.12.21	102.12.25	102.12.30	登煌營造有限公司
132	G-102-09-102132	102本市公園、廣場園路整平改善工程－園藝工程隊轄管園路改善工程	A3	8,000,000	6,910,000	5,920,000	-	-	6,250,428	6,441,227	+1,558,773	公開招標	102.05.03	102.06.01	102.08.05	102.08.08	102.10.09	湧成營造工程有限公司
133	G-102-12-102133	102年度花博公園圓山園區等綠美化工程	A3	9,393,747	8,300,000	6,789,000	2	+1,256,785	8,050,680	8,235,846	+1,157,901	公開招標	102.05.07	102.06.03	103.02.15	102.12.12	102.12.27	田富園藝企業有限公司
134	G-102-13-102134	102年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園水電設施整建工程	A3	1,233,535	1,180,000	1,090,000	-	-	1,156,948	1,190,037	+43,498	公開招標	102.05.07	102.05.26	102.07.14	102.07.14	102.08.20	國豐水電工程有限公司
135	G-102-09-102135	美崙公園暨忠誠公園更新工程委託規劃設計監造技術服務案	A4	6,667,423	6,595,000	6,595,000	-	-	…	…	…	公開評選	102.05.07	102.05.07	104.12.31	未完工		青境工程顧問有限公司
136	G-102-12-102136	102年度西區行道樹補增植工程	A3	2,681,149	2,050,000	1,680,000	1	-124,056	1,554,250	1,604,452	+1,076,697	公開招標	102.05.08	102.06.10	102.07.14	102.07.14	102.08.13	龍昇工程行
137	G-102-08-102137	忠孝東路4段223巷10弄等處路燈新設工程	A4	5,570,745	4,900,000	4,060,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.05.08	102.06.06	103.06.30	未完工		健昌工程有限公司
138	G-102-09-102138	102南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區公園整建工程	A3	4,894,356	4,000,000	3,066,000	-	-	3,095,061	3,197,017	+1,697,339	公開招標	102.05.14	102.06.01	102.08.30	102.08.30	102.09.30	冠品營造工程有限公司
139	G-102-09-102139	102南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程	A3	4,840,467	4,000,000	3,440,914	-	-	3,431,354	3,541,304	+1,299,163	公開招標	102.05.14	102.06.10	102.08.30	102.08.30	102.10.08	鼎上營造有限公司
140	G102-12-102-140	102年度泉源路等道路安全島委託維護	A1	2,137,046	1,832,000	1,490,000	-	-	1,384,731	1,384,731	+752,315	公開招標	102.05.14	102.06.01	102.12.31	102.12.19	102.12.20	金川園藝設計有限公司
141	G-102-12-102141	102年度南區行道樹補增植工程	A3	2,646,192	2,180,000	1,870,000	1	-56,853	1,797,187	1,855,236	+790,956	公開招標	102.05.15	102.06.20	102.07.29	102.08.03	102.08.22	龍昇工程行
142	G-102-09-102142	102年陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程-圓山公園管理所轄區公廁改善工程	A3	1,594,210	1,340,000	1,260,000	1	+148,341	1,425,850	1,471,843	+122,367	公開招標	102.05.15	102.06.03	102.07.22	102.07.22	102.09.17	富陽營造工程有限公司
143	G-102-12-102143	102年度花博公園美術園區等綠美化工程	A3	8,354,807	7,000,000	6,149,588	1	+172,651	…	…	…	公開招標	102.05.15	102.06.05	103.02.15	未完工		綠園實業有限公司
144	G-102-12-102144	102園藝管理所所轄公園維護外包-士林203號公園等委託維護	A1	892,576	800,000	649,000	-	-	645,062	645,062	+3,938	公開招標	102.05.15	102.06.01	102.12.31	102.12.31	102.01.03	卉欣有限公司
145	G-102-09-102146	華山公園更新工程委託規劃設計技術服務	A3	578,350	578,350	578,350	-	-	…	…	…	公開評選	102.05.16	102.05.17	103.07.30	未完工		木三方規劃設計顧問有限公司
146	G-102-09-102145	永春崗公園暨富台公園更新工程委託規劃設計監造技術服務	A3	1,979,029	1,979,029	1,978,400	-	-	…	…	…	限制性招標	102.05.20	102.06.07	103.12.31	未完工		思源國際工程技術顧問有限公司
147	G-102-09-102147	102南港公園管理所所轄公園整建工程-信義區公園整建工程	A3	4,991,227	4,300,000	3,680,000	-	-	3,626,803	3,746,508	+1,244,719	公開招標	102.05.21	102.06.10	102.09.07	102.09.07	102.10.07	捷輝土木包工業
148	G-102-08-102148	102年度星雲街68巷等處路燈整建工程	A3	3,866,416	3,300,000	3,300,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.05.21	102.06.04	103.03.31	未完工		紀緯企業有限公司
149	G-102-12-102149	102年圓山公園管理所暨園藝管理所所轄公園天然災害搶修零星預約工程	A1	999,964	960,000	916,336	1	+1,833,643	1,831,888	1,888,677	+1,004,109	公開招標	102.05.22	102.06.20	102.12.31	102.08.27	102.10.03	綠園實業有限公司
150	G-102-12-102150	102南港公園管理所所轄公園整建工程-南港公園等綠美化工程	A3	3,271,142	2,700,000	2,340,000	2	-191,469	2,135,552	2,200,259	+1,070,883	公開招標	102.05.22	102.06.10	102.12.31	102.11.09	102.11.26	樹花圓有限公司
151	G-102-09-102151	102陽明山公園管理所所轄公園整建工程－士林區公園整建工程	A3	9,662,093	8,200,000	6,520,000	1	-56,597	6,439,746	6,629,397	+3,032,696	公開招標	102.05.24	102.06.22	102.09.21	102.09.21	102.12.26	國興營造有限公司
152	G-102-09-102152	102花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-中心、園區、溫室、苗圃等設施整建工程	A3	4,133,126	3,580,000	3,080,000	1	-105,575	2,965,009	3,064,934	+1,068,192	公開招標	102.05.24	102.06.13	102.08.13	102.08.13	102.11.13	宏振營造有限公司
153	G-102-12-102153	102南港公園管理所所轄公園整建工程-興隆公園等綠美化工程	A3	2,550,233	2,100,000	2,028,168	2	+37,737	2,023,363	2,084,671	+465,562	公開招標	102.05.28	102.07.12	102.12.31	102.12.17	102.12.27	冠森庭園景觀工程有限公司
154	G-102-09-102154	明水公園更新工程	A3	7,818,957	7,080,000	6,977,000	2	+140,090	7,259,834	未決算	…	公開招標	102.05.28	102.06.27	102.11.05	102.11.05	102.12.26	正岳營造股份有限公司
155	G-102-12-102155	陽明所所轄公園維護外包-北投47號泉源公園等委託維護	A1	3,840,990	3,450,000	2,496,000	-	-	-	-	-	公開招標	102.05.30	廠商未訂約 / 故廢標				卉欣有限公司
156	G-102-09-102156	102本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝管理所轄管公園園路改善工程	A3	1,923,991	1,700,000	1,700,000	1	-442,492	1,303,863	1,346,038	+577,953	公開招標	102.06.04	102.06.22	102.08.10	102.08.10	102.09.04	登煌營造有限公司
157	G-102-09-102157	102本市公園、廣場園路整平改善工程-花卉試驗中心園路改善工程	A3	2,786,178	2,200,000	1,999,593	-	-	1,999,593	2,067,914	+718,264	公開招標	102.06.04	102.07.10	102.09.27	102.09.24	102.11.19	啟紘營造有限公司
158	G-102-12-102158	102花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-中心、園區、溫室、苗圃等綠化整建工程	A3	944,585	850,000	745,000	-	-	745,000	772,366	+172,219	公開招標	102.06.04	102.06.27	102.07.26	102.07.26	102.08.23	樹花圓有限公司
159	G-102-09-102159	102年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安森林公園等土木整建工程	A3	10,255,518	8,850,000	6,627,000	1	+306,322	6,636,561	6,834,517	+3,421,001	公開招標	102.06.04	102.06.24	102.10.16	102.10.23	102.12.16	登煌營造有限公司
160	G-102-12-102160	102年度劍潭路等樹木修剪工程	A1	2,081,141	1,664,000	1,455,990	-	-	1,455,990	1,502,873	+578,268	公開招標	102.06.04	102.07.15	102.09.09	102.09.09	102.10.03	東昕環境工程有限公司
161	G-102-09-102161	社子公園更新工程委託規劃設計技術服務	A3	2,212,904	2,170,000	2,080,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.06.04	102.06.04	104.12.31	未完工		青境工程顧問有限公司
162	G-102-12-102162	102年度青年公園等管理所所轄公園整建工程-青年公園等喬木修剪工程	A3	3,012,318	1,800,000	1,168,000	1	+20,326	1,188,326	1,222,431	+1,789,887	公開招標	102.06.05	102.07.22	102.08.30	102.08.30	102.10.01	金川園藝設計有限公司
163	G-102-09-102163	102本市公園、廣場園路整平改善工程-青年公園管理所轄園路改善工程	A3	10,422,062	8,200,000	6,580,000	1	+58,320	6,688,131	6,892,946	+3,529,116	公開招標	102.06.07	102.06.27	102.10.15	102.10.15	102.12.12	頡笙營造有限公司
164	G-102-09-102164	石牌公園更新工程	A3	10,414,783	9,500,000	8,220,000	2	-27,107	…	…	…	公開招標	102.06.11	102.07.23	103.02.25	未完工		廣聯營造有限公司
165	G-102-09-102165	102年度西北區綠地安全島廣場等土木設施整修工程	A3	4,809,780	3,700,000	3,412,000	-	-	3,431,240	3,537,700	+1,272,080	公開招標	102.06.11	102.07.10	102.09.25	102.09.24	102.12.09	宏震營造事業股份有限公司
166	G-102-12-102166	102陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林、北投區公園綠美化工程	A3	6,168,030	4,810,000	3,470,000	1	+246,542	3,775,563	3,881,853	+2,286,177	公開招標	102.06.11	102.07.22	102.09.04	102.09.04	102.10.23	竺園景觀設計有限公司
167	G-102-08-102167	公訓處園區步道照明系統汰換工程	A3	2,554,777	2,100,000	2,100,000	-	-	2,165,962	2,168,180	+386,597	公開招標	102.06.11	102.06.30	102.08.28	102.08.30	102.10.17	承昌水電行
168	G-102-09-102168	102本市公園、廣場園路整平改善工程-陽明山公園管理所所轄園路改善工程	A3	3,999,999	3,300,000	2,890,000	-	-	2,890,000	2,978,627	+1,021,372	公開招標	102.06.14	102.07.04	102.09.08	102.09.08	102.11.20	國興營造有限公司
169	G-102-09-102169	102陽明山公園管理所所轄建物整修工程	A3	2,525,791	1,890,000	1,830,000	-	-	1,790,050	1,858,802	+666,989	公開招標	102.06.18	102.07.08	102.09.20	102.09.20	102.11.07	宏振營造有限公司
170	G-102-09-102170	復興公園更新工程	A3	23,726,044	20,500,000	18,840,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.06.18	102.08.14	103.02.10	未完工		元力營造有限公司
171	G-102-09-102171	102本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所轄園路改善工程	A3	10,988,825	9,200,000	7,522,700	-	-	7,745,833	7,982,777	+3,006,048	公開招標	102.06.18	102.07.23	102.10.30	102.12.26	102.12.31	登煌營造有限公司
172	G-102-12-102172	102年度敦化南路等樹木修剪工程	A1	2,557,160	1,900,000	1,600,000	-	-	1,600,000	1,651,520	+905,640	公開招標	102.06.18	102.08.01	102.10.02	102.10.02	102.11.08	金川園藝設計有限公司
173	G-102-09-102173	102年度青年公園管理所所轄公園整建工程-二二八和平公園等土木整建工程	A3	2,570,595	2,250,000	2,047,300	1	+78,546	2,125,846	2,186,858	+383,737	公開招標	102.06.19	102.07.14	102.10.10	102.10.10	102.11.12	宏震營造事業股份有限公司
174	G-102-09-102174	瑠公圳公園更新工程	A3	18,944,540	16,900,000	14,777,000	1	+745,171	…	…	…	公開招標	102.06.25	102.08.05	103.01.21	未完工		正岳營造股份有限公司
175	G-102-09-102175	102年圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區公園整建工程	A3	6,860,326	6,080,000	4,390,000	1	+423,198	4,966,631	5,120,384	+1,739,942	公開招標	102.06.25	102.08.07	102.11.09	102.11.08	102.12.10	上溢營造股份有限公司
176	G-102-09-102176	102年圓山公園管理所所轄公園整建工程-苗圃整建工程	A3	2,496,675	2,300,000	2,300,000	1	+122,587	2,547,703	未決算	…	公開招標	102.06.26	102.08.14	102.12.02	102.12.02	103.01.20	華上土木包工業
177	G-102-09-102177	102年圓山公園管理所所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程	A3	5,165,599	4,380,000	4,130,000	-	-	4,180,877	4,301,879	+863,720	公開招標	102.06.26	102.07.16	102.09.19	102.09.20	102.12.24	宏振營造有限公司
178	G-102-08-102178	102年度伊寧街75巷31號等處路燈整建工程	A3	2,826,358	2,490,000	2,380,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.06.26	102.07.10	103.01.30	未完工		健昌工程有限公司
179	G-102-12-102179	102年度圓山公園管理所所轄成功公園等委託維護	A1	663,733	600,000	550,000	-	-	548,027	548,027	115,706	公開招標	102.06.26	102.07.01	102.12.31	102.12.31	102.12.31	聖亞景觀設計有限公司
180	G-102-09-102180	102陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區公園整建工程	A3	9,246,796	8,340,000	8,260,000	1	-643,290	…	…	…	公開招標	102.07.02	102.08.05	102.10.20	102.12.06	未驗收	宏震營造事業股份有限公司
181	G-102-09-102181	102陽明山公園管理所所轄公園整建工程-陽明、七星等公園苗圃整建工程	A3	6,223,420	5,679,000	5,350,000	1	+1,023,526	…	…	…	公開招標	102.07.09	102.08.14	102.11.27	102.11.27	未驗收	湧成營造工程有限公司
182	G-102-09-102182	102年陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程-陽明所公廁改善工程	A3	4,165,397	3,160,000	3,100,000	1	+76,523	3,239,572	未決算	…	公開招標	102.07.09	102.08.05	102.11.02	102.11.02	103.01.15	華上土木包工業
183	G-102-09-102183	102年度東南區綠地安全島廣場等土木設施整修工程	A3	4,825,575	4,100,000	4,087,000	2	+371,809	4,509,923	4,649,230	+176,527	公開招標	102.07.09	102.08.05	102.10.03	102.10.03	102.11.25	正岳營造股份有限公司
184	G-102-09-102184	102年園藝管理所所轄公園整建工程-園藝管理所園區、溫室及苗圃等修復工程	A3	4,130,039	3,600,000	3,327,000	-	-	3,321,135	3,434,605	+695,434	公開招標	102.07.09	102.08.05	102.10.13	102.10.13	102.11.27	登煌營造有限公司
185	G-102-08-102185	忠孝東路3段(建國南路至復興南路)等處路燈新設工程	A4	3,822,779	3,200,000	2,880,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.07.09	102.07.25	103.06.30	102.12.12	未驗收	紀緯企業有限公司
186	G-102-09-102186	102年度大安森林公園委託環境調查規劃案	A4	1,500,000	1,467,000	1,450,000	-	-	…	…	…	公開評選	102.07.10	102.07.17	103.05.31	未完工		筑地總合設計有限公司
187	G-102-08-102187	士林區萬溪產業道路(頂山支線口至風櫃嘴段)路燈新設工程	A4	4,272,340	3,300,000	3,300,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.07.16	102.08.04	102.09.02	102.09.02	未驗收	首銳工程有限公司
188	G-102-09-102188	102年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年公園等土木整建工程	A3	10,077,665	8,480,000	6,466,600	-	-	6,278,195	未決算	…	公開招標	102.07.23	102.08.21	102.11.29	102.12.02	103.01.02	冠品營造工程有限公司
189	G-102-09-102189	102年陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程－102年南港所公廁改善工程	A3	1,390,977	1,100,000	1,090,000	1	+96,395	1,105,559	1,143,575	+247,402	公開招標	102.08.06	102.08.26	102.10.24	102.10.24	102.11.19	富陽營造工程有限公司
190	G-102-09-102190	102陽明、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程－青年公園管理所轄區公廁改善工程	A3	4,450,030	4,000,000	3,968,000	1	+135,656	4,102,531	4,235,411	+214,619	公開招標	102.08.06	102.08.26	102.11.13	102.11.13	102.12.18	拓盛營造有限公司
191	G-102-09-102191	102年度青年公園管理所所轄建物整修改善工程	A3	6,996,310	6,024,000	5,500,000	1	+474,340	…	…	…	公開招標	102.08.27	102.09.21	102.12.09	未完工		湧成營造工程有限公司
192	G-102-09-102192	102本市公園、廣場園路整平改善工程-玉泉公園等園路改善工程	A3	5,396,148	4,620,000	3,600,000	1	-745	3,605,027	未決算	…	公開招標	102.08.27	102.09.25	102.11.23	102.11.28	103.01.02	信彰營造有限公司
193	G-102-09-102193	102陽明山公園管理所所轄公園整建工程-蘭興公園等整修工程	A3	5,600,000	4,910,000	3,982,000	-	-	4,361,506	未決算	…	公開招標	102.08.27	102.09.26	102.11.09	102.12.06	103.01.22	宏震營造事業股份有限公司
194	G-102-09-102194	102年圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區及大同區公園整建工程	A3	3,492,006	3,250,000	2,796,500	-	-	…	…	…	公開招標	102.09.03	102.09.23	102.11.21	未完工		笙源營造有限公司
195	G-102-12-102195	102年度石牌公園綠美化工程	A3	1,608,103	1,245,000	923,888	-	-	…	…	…	公開招標	102.09.03	102.12.20	103.01.08	102.12.31	未驗收	冠森庭園景觀工程有限公司
196	G-102-12-102196	102年度市民大道8段加強綠美化工程	A3	4,086,933	3,400,000	2,371,000	1	+178,851	…	…	…	公開招標	102.09.06	102.10.01	103.05.15	未完工		俊祥實業有限公司
197	G-102-09-102197	102本市公園、廣場園路整平改善工程-士林13號公園等園路改善工程	A3	4,399,999	3,600,000	2,900,000	-	-	2,906,812	2,990,085	+1,409,914	公開招標	102.09.10	102.10.15	102.11.28	102.11.28	102.12.20	國興營造有限公司
198	G-102-09-102198	102本市公園、廣場園路整平改善工程-大豐公園等園路改善工程	A3	3,398,391	3,000,000	2,360,000	-	-	2,189,428	2,257,025	+1,141,366	公開招標	102.09.10	102.10.05	102.12.03	102.12.03	102.12.20	頡笙營造有限公司
199	G-102-12-102199	陽明所所轄公園維護外包北投47號泉源公園等委託維護	A1	2,803,532	2,390,000	2,359,070	-	-	1,760,856	1,760,856	+1,042,676	公開招標	102.09.10	102.09.20	102.12.31	102.12.31	103.01.02	昱鑫園藝有限公司
200	G-102-12-102200	102南港公園管理所所轄公園信義區信義413號公園等維護外包	A1	1,020,348	890,000	736,000	1	-207,303	528,697	528,697	+491,651	公開招標	102.09.10	102.09.23	102.12.31	102.12.31	102.12.31	和碁有限公司
201	G-102-12-102201	102年度士林官邸公園西式庭園等加強綠美化工程	A3	888,596	780,000	724,000	-	-	685,336	700,619	+187,977	公開招標	102.09.17	102.10.08	102.12.31	102.12.04	102.12.25	樹花圓有限公司
202	G-102-12-102202	102年度圓山公園管理所代辦文化局經國七海文化園區委託維護	A1	299,050	295,000	268,800	-	-	268,718	268,718	30,332	公開招標	102.09.17	102.09.25	102.12.31	102.12.20	102.12.24	麗庭企業有限公司
203	G-102-09-102203	102年地熱谷入口處潭美颱風風災搶修工程	A3	2,100,000	1,761,000	1,750,000	-	-	1,516,436	1,569,279	+530,721	公開招標	102.09.18	102.09.27	102.10.31	102.10.30	102.12.18	佑盈營造有限公司
204	G-102-09-102204	102陽明、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程－青年公園管理所轄區艋舺公園公廁整建工程	A3	1,171,531	996,000	993,500	1	+3,626	1,054,301	…	…	公開招標	102.10.01	102.10.23	102.12.21	102.12.21	未驗收	拓盛營造有限公司
205	G-102-09-102205	前山公園更新工程	A3	37,495,034	33,600,000	30,860,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.10.01	未開工				松聯營造股份有限公司
206	G-102-09-102206	102年園藝管理所所轄公園整建工程－土木整建工程	A3	838,025	756,000	660,000	-	-	666,584	未決算	…	公開招標	102.10.01	102.10.21	102.12.09	102.12.06	103.01.03	大侑土木包工業
207	G-102-09-102207	102南港公園管理所所轄公園整建工程-南港公園等設施整修工程	A3	4,156,923	3,419,500	2,980,000	1	+58,948	3,122,849	…	…	公開招標	102.10.01	102.10.16	102.12.24	102.12.24	103.01.07	捷輝土木包工業
208	G-102-09-102208	前山公園更新工程委外監造案	A3	1,550,000	1,500,000	898,500	-	-	…	…	…	公開招標	102.10.01	102.10.01	103.12.31	未完工		東震土木技師事務所
209	G-102-09-102209	大湖公園戶外泳池整建及周邊整理等工程	A3	11,488,080	10,723,000	8,780,000	1	-102,522	…	…	…	公開招標	102.10.08	102.10.15	102.12.23	103.01.03	未驗收	里運營造有限公司
210	G-102-13-102210	102年度內湖運動公園-園燈.管線及水景設施整建工程	A3	999,968	876,000	727,000	-	-	718,403	718,595	+281,373	公開招標	102.10.09	102.10.28	102.12.06	102.12.05	102.12.31	國豐水電工程有限公司
211	G-102-12-102211	102年度文山區等天然災害搶修零星預約工程	A1	1,736,272	1,649,000	1,560,000	-	-	0	0	+1,736,272	公開招標	102.10.15	102.10.24	102.12.31	無災害 / 終止契約		金川園藝設計有限公司
212	G-102-09-102212	102年度全市綠地安全島廣場等土木設施整修工程	A3	1,942,553	1,570,000	1,570,000	1	+21,927	…	…	…	公開招標	102.10.22	102.11.12	102.12.27	102.12.26	未驗收	宏震營造事業股份有限公司
213	G-102-12-102213	102年度花展加強綠美化工程	A3	2,723,084	2,230,000	2,216,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.10.22	102.11.11	103.01.09	103.01.09	未驗收	辰龍工程有限公司
214	G-102-12-102214	102年度民生東路及建國南路等林蔭大道綠美化工程	A3	3,461,143	2,501,000	2,115,368	2	-175,646	1,939,661	1,982,915	+1,478,228	公開招標	102.10.22	102.11.25	102.12.24	102.12.24	102.12.31	有泉興業有限公司
215	G-102-12-102215	102年度敦化南北路等林蔭大道綠美化工程	A3	6,790,299	5,630,000	3,346,000	1	+50,337	…	…	…	公開招標	102.10.28	102.11.25	103.01.03	102.12.31	103.01.21	俊祥實業有限公司
216	G-102-12-102216	102年度新生北路等林蔭大道綠美化工程	A3	6,178,090	5,122,000	2,898,000	1	+38,549	…	…	…	公開招標	102.10.28	102.12.02	103.01.15	103.01.14	未驗收	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
217	G-102-09-102217	102年梅庭圍牆等風災修復工程	A3	2,587,927	2,325,000	1,617,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.10.25	102.11.20	103.01.29	未完工		鼎上營造有限公司
218	G-102-12-102218	102年度新生北路等樹木修剪工程	A1	2,072,382	1,501,000	1,501,000	1	+44,636	1,545,636	…	…	公開招標	102.10.29	102.11.25	103.01.08	103.01.06	未驗收	東昕環境工程有限公司
219	G-102-12-102219	102年度花博公園節點等綠美化工程	A3	5,413,385	4,900,000	4,340,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.10.29	102.11.20	103.01.11	未完工		樹花圓有限公司
220	G-102-12-102220	102年度內湖路等綠美化工程	A3	1,268,260	1,138,300	1,080,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.11.05	102.12.10	103.01.08	103.01.08	未驗收	金川園藝設計有限公司
221	G-102-12-102221	102年度承德路等綠美化工程	A3	2,113,819	1,906,000	1,780,000	1	-698	…	…	…	公開招標	102.11.05	102.12.16	103.01.29	未完工		金川園藝設計有限公司
222	G-102-12-102222	102年度忠孝東路等林蔭大道綠美化工程	A3	3,561,801	3,100,000	2,940,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.11.19	102.12.20	103.02.08	未完工		樹花圓有限公司
223	G-102-09-102223	前港公園西北側棚架新設工程	A4	1,391,537	1,181,300	1,141,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.11.19	未開工				仕達營造有限公司
224	G-102-12-102224	102年度西藏路等林蔭大道綠美化工程	A3	878,552	764,906	690,218	-	-	…	…	…	公開招標	102.11.26	未開工				加州國際股份有限公司
225	G-102-12-102225	102年度松江路等綠地安全島整理美化工程	A3	2,056,239	1,805,294	1,629,018	-	-	…	…	…	公開招標	102.11.26	102.12.24	103.01.22	103.01.20	未驗收	加州國際股份有限公司
226	G-102-12-102226	102年度洲美街等綠地安全島整理美化工程第二期	A3	1,995,479	1,480,000	1,170,766	-	-	…	…	…	公開招標	102.11.26	103.01.08	103.01.22	未完工		綠園實業有限公司
227	G-102-12-102227	102年度市民大道3.4段等綠地安全島整理美化工程	A3	2,099,978	2,010,000	1,877,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.03	103.01.06	103.02.10	未完工		泓葉造園工程有限公司
228	G-102-12-102228	102年度樹木褐根病等防治工程第二標	A3	451,546	370,000	370,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.03	未開工				千惠園藝社
229	G-102-08-102229	捷運松山線路燈復舊預約代辦工程	A1	19,000,000	15,500,000	12,000,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.05	未開工				紹益科技工程有限公司
230	G-102-09-102230	青年公園一樓閱覽室委託規劃設計監造技術服務案	A3	510,000	500,000	500,000	-	-	…	…	…	議價	102.12.05	102.12.06	103.05.31	未完工		林嘉慧建築師事務所
231	G-102-12-102231	102年度中山北路等行道樹補增植工程	A3	1,042,029	940,000	860,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.10	未開工				祥益興企業有限公司
232	G-103-12-102232	103年度淡水河系河濱公園委託維護	A2	19,945,646	18,560,000	15,400,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.10	103.01.01	103.12.31	未完工		聖亞景觀設計有限公司
233	G-103-12-102233	103年度美堤、彩虹、成美右岸及南湖右岸河濱公園委託維護	A2	9,051,889	8,430,000	7,300,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.10	103.01.01	103.12.31	未完工		綠廾院實業有限公司
234	G-103-12-102234	103年度迎風、觀山、成美左岸及南湖左岸河濱公園委託維護	A2	8,924,296	8,480,000	7,200,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.10	103.01.01	103.12.31	未完工		綠廾院實業有限公司
235	G-103-12-102235	103年度圓山、百齡右岸、雙溪、河雙21號河濱公園及官渡水岸公園委託維護	A2	9,008,099	8,390,000	6,800,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.10	103.01.01	103.12.31	未完工		聖亞景觀設計有限公司
236	G-103-12-102236	103年度大佳及百齡左岸河濱公園委託維護	A2	9,074,198	8,450,000	7,300,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.10	103.01.01	103.12.31	未完工		綠廾院實業有限公司
237	G-103-12-102237	103年度青年所所轄萬華區公園等委託維護	A2	7,334,930	6,900,000	6,570,861	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.13	103.01.01	103.12.31	未完工		荷記工程行
238	G-103-12-102238	103年度福州山公園等委託維護	A2	8,629,521	7,750,000	6,119,960	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.13	103.01.01	103.12.31	未完工		伍一企業社
239	G-103-12-102239	102年度長安公園擴建區等公園綠美化工程	A3	830,898	820,000	810,000	-	-	未結算	…	…	公開招標	102.12.17	102.12.26	103.01.14	103.01.03	103.01.21	泓葉造園工程有限公司
240	G-103-12-102240	103年度圓山公園管理所所轄大同、中山.松山區公園委託維護	A2	5,331,070	4,820,000	4,046,923	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.17	103.01.01	103.12.31	未完工		晨楓工程有限公司
241	G-102-12-102241	102年度文德1號等綠地安全島整理美化工程	A3	2,499,902	2,240,000	1,414,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.17	未開工				竺園景觀設計有限公司
242	G-103-12-102242	103年度青年所所轄大安區公園等委託維護	A2	8,546,277	7,500,000	5,570,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.24	103.01.01	103.12.31	未完工		鎂鑫有限公司
243	G-103-12-102243	103年度圓山公園管理所所轄公廁及石潭公園等委託維護	A2	5,575,094	5,000,000	4,335,800	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.24	103.01.01	103.12.31	未完工		逸婕企業有限公司
244	G-103-12-102244	103年度圓山公園管理所所轄內湖區公園委託維護	A2	6,242,539	5,640,000	4,579,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.25	103.01.01	103.12.31	未完工		聖亞景觀設計有限公司
245	G-103-12-102245	103南港公園管理所所轄南港區等公園維護外包	A2	5,860,025	5,250,000	4,497,354	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.25	103.01.01	103.12.31	未完工		荷記工程行
246	G-103-12-102246	103南港公園管理所所轄信義區等公園維護外包	A2	4,452,048	4,000,000	3,532,726	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.25	103.01.01	103.12.31	未完工		荷記工程行
247	G-103-12-102247	103南港公園管理所所轄文山區等公園維護外包	A2	6,170,556	5,200,000	4,394,378	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.25	103.01.01	103.12.31	未完工		伍一企業社
248	G-102-09-102248	102年度華山公園更新工程	A3	10,217,558	9,240,000	7,908,791	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.30	未開工				宏震營造事業股份有限公司
249	G-103-12-102249	103陽明所暨花卉試驗中心所轄公園維護外包士林3號東和公園等委託維護	A2	6,994,215	6,300,000	5,876,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.30	103.01.01	103.12.31	未完工		逸婕企業有限公司
250	G-103-12-102250	103陽明所暨花卉試驗中心所轄公園維護外包北投96號永欣綠地等委託維護	A2	7,463,011	6,700,000	5,776,399	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.30	103.01.11	103.12.31	未完工		峰昀事業有限公司
251	G-103-12-102251	103園藝管理所所轄公園維護外包-雙溪公園等委託維護	A2	5,971,056	5,300,000	4,900,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.30	103.01.01	103.12.31	未完工		原騰企業社
252	G-103-12-102252	103陽明所暨花卉試驗中心所轄公園維護外包北投45號前山公園等委託維護	A2	6,320,669	5,700,000	5,600,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.30	103.01.04	103.12.31	未完工		原騰企業社
253	G-103-12-103001	103年度本市綠地安全島廣場電動噴水池設施委託維護	A2	1,470,831	1,250,000	1,250,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.31	103.01.14	103.12.31	未完工		進宏企業有限公司
254	G-103-12-103002	103年度成功路等道路安全島委託維護	A2	4,506,689	3,630,000	3,490,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.31	103.01.10	103.12.31	未完工		大方園藝行
255	G-103-12-103003	103年度仁愛路等道路安全島委託維護	A2	3,875,449	3,590,000	3,255,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.31	103.01.10	103.12.31	未完工		東昕環境工程有限公司
256	G-103-12-103004	103年度大度路等道路安全島委託維護	A2	4,214,738	4,000,000	3,680,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.31	103.01.10	103.12.31	未完工		大方園藝行
257	G-102-08-102257	103年度西區分隊路燈零星修復Ａ標預約工程	A2	5,200,000	5,044,137	4,780,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.31	103.01.01	104.01.10	未完工		尹正電氣工程有限公司
258	G-102-08-102258	103年度北區分隊路燈零星修復Ａ標預約工程	A2	5,200,000	4,869,000	4,869,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.31	103.01.01	104.01.10	未完工		浩登工程有限公司
259	G-102-08-102259	103年度東區分隊路燈零星修復B標預約工程	A2	7,000,000	6,576,000	6,382,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.31	103.01.01	104.01.10	未完工		紀緯企業有限公司
260	G-102-08-102260	103年度西區分隊路燈零星修復B標預約工程	A2	4,300,000	3,960,000	3,900,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.31	103.01.01	104.01.10	未完工		進宏企業有限公司
261	G-102-08-102261	103年度北區分隊路燈零星修復B標預約工程	A2	6,000,000	5,619,000	5,619,000	-	-	…	…	…	公開招標	102.12.31	103.01.01	104.01.10	未完工		首銳工程有限公司
填表說明：1.「性質別分」─ A1：102年預約維護；A2：103年預約維護；A3：整建工程；A4：新建工程；A5：102-103年預約維護。
2.「發包方式」：請註明「公開招標」、「議價」、「比價」、「公開評選」等。