## 101年度
101年度工務局公園路燈工程管理處各項公共工程發包及執行情形
					金額單位：新臺幣元
項次	合約編號	發包工程名稱	性質別分 / (請填入 / A1、A2、 / A3、A4)	施工 / 預算 / (含工程費、管理費 / 及其他費用)	底價 / 金額	決標 / 金額	有無變更設計	變更設計 / 增減金額	工程結算 / 金 額	工程決算 / 金 額	預算結餘 / 金 額	發包方式	決標 / 日期	開工 / 日期	預定 / 完工 / 日期	實際 / 完工 / 日期	驗收 / 完成 / 日期	承包廠商
1	G-101-08-101001	101年度東區分隊路燈零星修復Ｂ標預約工程	A1	6,500,000	5,937,000	5,910,000	有	+1,000,000	未結算	…	…	公開招標	101.01.03	101.01.04	102.01.15	102.01.15	102.01.22	明達工程有限公司
2	G-101-08-101002	101年度北區分隊路燈零星修復Ｂ標預約工程	A1	5,000,000	4,554,000	4,554,000	有	+427,553	…	…	…	公開招標	101.01.03	101.01.04	102.01.15	102.01.15	未驗收	首銳工程有限公司
3	G-101-08-101003	101年度南區分隊路燈零星修復Ａ標預約工程	A1	6,000,000	5,471,000	5,471,000	有	+500,000	…	…	…	公開招標	101.01.03	101.01.04	102.01.15	102.01.15	未驗收	尚昱企業有限公司
4	G-101-08-101004	101年度南區分隊路燈零星修復Ｂ標預約工程	A1	6,000,000	5,473,000	5,460,000	有	+1,000,000	…	…	…	公開招標	101.01.03	101.01.04	102.01.15	102.01.15	未驗收	殼郁水電工程有限公司
5	G-101-13-101005	101年康樂、榮星等公園電動噴水池設施委外維護	A1	449,843	395,000	254,498	無	-	254,498	254,498	+195,345	公開招標	101.01.03	101.01.09	101.12.31	101.12.14	101.12.18	鈺鍠實業有限公司
6	G-101-12-101006	101年度大度路等道路安全島委託維護	A1	5,199,054	4,339,000	4,240,000	無	-	3,982,739	3,982,739	+1,216,315	公開招標	101.01.06	101.01.10	101.12.31	101.12.31	102.01.03	滿福家企業有限公司
7	G-101-12-101007	101年度南港區等道路安全島委託維護	A1	4,838,695	4,076,000	3,750,000	無	-	3,597,612	3,597,612	+1,241,083	公開招標	101.01.06	101.01.09	101.12.31	101.12.31	102.01.03	群美興業股份有限公司
8	G-101-12-101008	101年度民族東路等道路安全島委託維護	A1	3,466,967	2,839,000	2,800,000	無	-	2,722,489	2,722,489	+744,478	公開招標	101.01.06	101.01.11	101.12.31	101.12.31	102.01.04	紅亮企業社
9	G-101-08-101009	101年度東區路燈零星新設預約工程(第1期)	A4	4,479,624	4,013,000	3,100,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.01.10	101.02.16	102.03.31	未完工		健昌工程有限公司
10	G-101-08-101010	101年度西區路燈零星新設預約工程(第1期)	A4	4,479,624	4,011,000	3,450,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.01.10	101.02.01	102.03.31	未完工		正誼工程有限公司
11	G-101-08-101011	101年度南區路燈零星新設預約工程(第1期)	A4	4,479,624	4,009,000	3,270,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.01.10	101.02.20	101.12.31	101.12.13	未驗收	紹益科技工程有限公司
12	G-101-08-101012	101年度北區路燈零星新設預約工程(第1期)	A4	4,479,624	4,008,000	4,008,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.01.10	101.02.17	102.03.31	未完工		首銳工程有限公司
13	G-101-12-101013	101年度圓山公園管理所所轄大同、中山、松山區公園委託維護	A1	7,979,173	6,965,000	6,898,000	無	-	6,586,844	6,586,844	+1,392,329	公開招標	101.01.10	101.01.16	101.12.31	101.12.31	102.01.03	千賀環保工程有限公司
14	G-101-12-101014	101年度文山信義等道路安全島委託維護	A1	4,705,831	3,851,000	3,580,000	無	-	3,505,161	3,505,161	+1,200,670	公開招標	101.01.10	101.01.11	101.12.31	101.12.31	102.01.02	群美興業股份有限公司
15	G-101-12-101015	101年度中山北路等道路安全島委託維護	A1	5,307,394	4,501,000	4,193,000	無	-	4,030,183	4,030,183	+1,277,211	公開招標	101.01.10	101.01.12	101.12.31	101.12.31	102.01.02	滿福家企業有限公司
16	G-101-12-101016	101年度內湖區等道路安全島委託維護	A1	4,590,303	3,836,000	3,466,000	無	-	3,292,225	3,292,225	+1,298,078	公開招標	101.01.10	101.01.12	101.12.31	101.12.31	102.01.03	臺揚環保事業股份有限公司
17	G-101-12-101017	101年度仁愛路等道路安全島委託維護	A1	2,489,349	2,085,000	1,733,495	無	-	1,733,410	1,733,410	+755,939	公開招標	101.01.10	101.01.13	101.12.31	101.12.31	102.01.03	東昕環境工程有限公司
18	G-101-08-101018	101年度北區分隊路燈零星修復A標預約工程	A1	5,000,000	4,615,000	4,590,000	有	+1,000,000	…	…	…	公開招標	101.01.11	101.01.12	102.01.15	101.12.01	102.01.08	浩登工程有限公司
19	G-101-13-101019	101年圓山公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	2,737,917	2,311,000	2,310,000	無	-	2,652,039	2,736,169	+1,748	公開招標	101.01.11	101.02.08	101.12.31	101.11.02	101.11.14	立成水電行
20	G-101-13-101020	101年陽明山公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	2,056,032	1,600,000	1,600,000	無	-	1,994,018	2,050,050	+5,982	公開招標	101.01.11	101.02.09	101.12.31	101.10.12	101.10.30	國豐水電工程有限公司
21	G-101-08-101021	101年度東區燈桿與開關箱共桿零星預約工程(第1期)	A4	5,941,593	5,344,000	5,340,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.01.11	101.04.02	102.03.31	未完工		正誼工程有限公司
22	G-101-08-101022	101年度南區燈桿與開關箱共桿零星預約工程(第1期)	A4	5,941,593	5,343,000	5,339,800	無	-	5,785,387	5,177,666	+763,927	公開招標	101.01.11	101.02.23	101.12.31	101.11.28	101.12.19	承昌水電行
23	G-101-08-101023	101年度北區燈桿與開關箱共桿零星預約工程(第1期)	A4	5,941,593	5,344,000	5,344,000	無	-	…	…		公開招標	101.01.11	101.02.20	102.03.31	未完工		首銳工程有限公司
24	G-101-13-101024	101年園藝管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	825,351	720,000	720,000	無	-	797,111	824,859	+492	公開招標	101.01.11	101.02.29	101.12.31	101.11.09	101.11.27	鈺鍠實業有限公司
25	G-101-13-101031	101年度本市綠地安全島廣場電動噴水池設施委託維護	A1	1,486,020	1,346,000	606,000	無	-	555,659	555,659	+930,361	公開招標	101.01.11	101.02.07	101.12.31	101.12.25	101.12.27	進宏企業有限公司
26	G-101-12-101025	101年度圓山公園管理所所轄代管內湖汙水處理廠回饋(內湖運動公園)委託維護	A1	1,961,382	1,744,300	1,260,000	有	+185,071	…	…	…	公開招標	101.01.12	101.03.01	102.02.28	未完工		卉昌企業有限公司
27	G-101-13-101026	101年度艋舺公園景觀噴泉等機電設施委外維護	A1	1,795,001	1,512,500	1,120,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.01.12	101.02.01	102.01.31	102.01.31	未驗收	國豐水電工程有限公司
28	G-100-09-101027	北投區奇岩新社區區段徵收景觀工程－公一公園	A4	38,848,248	33,313,000	25,830,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.01.13	101.08.03	102.02.26	未完工		佳翰營造有限公司
29	G-101-09-101028	101年圓山公園管理所所轄公園整建工程－土木設施預約維護工程	A3	3,910,813	3,261,000	1,968,000	無	-	3,756,503	3,872,192	+38,621	公開招標	101.01.13	101.02.10	101.12.31	101.11.08	101.12.13	山華行營造股份有限公司
30	G-101-12-101029	101年度湖山路、至善路等道路綠美化工程	A3	6,499,025	5,351,000	4,500,000	無	-	4,463,188	4,553,344	+1,945,681	公開招標	101.01.13	101.02.03	101.12.31	101.11.08	101.11.29	田富園藝企業有限公司
31	G-101-13-101030	101南港公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	1,442,239	1,200,000	910,000	無	-	1,395,070	1,440,374	+1,865	公開招標	101.01.13	101.03.09	101.12.31	101.12.07	101.12.19	治良工程有限公司
32	G-101-09-101032	101南港公園管理所所轄公園整建工程－土木設施預約維護工程	A3	3,811,717	2,953,000	1,786,000	無	-	3,687,072	3,800,167	+11,550	公開招標	101.01.17	101.03.01	101.12.31	101.12.10	101.12.21	協坤營造有限公司
33	G-101-09-101033	101陽明山公園管理所所轄公園整建工程－陽明山區土木設施預約維護工程	A3	2,056,035	1,566,000	1,050,000	無	-	1,901,785	1,956,408	+99,627	公開招標	101.01.17	101.02.24	101.12.31	101.12.03	101.12.18	協坤營造有限公司
34	G-101-12-101034	101年圓山公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	3,310,169	2,653,000	2,353,000	無	-	3,141,674	3,234,203	+75,966	公開招標	101.01.17	101.02.15	101.12.31	101.11.26	101.12.07	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
35	G-101-12-101035	101陽明山公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	2,569,942	2,011,000	1,770,000	無	-	2,482,857	2,552,625	+17,317	公開招標	101.01.18	101.02.24	101.12.31	101.12.05	101.12.20	泓葉造園工程有限公司
36	G-101-09-101036	101陽明山公園管理所所轄公園整建工程─士林區土木設施預約維護工程	A3	3,596,924	2,813,000	1,680,000	無	-	3,484,571	3,583,687	+13,237	公開招標	101.01.18	101.03.01	101.12.31	101.11.01	101.11.23	協坤營造有限公司
37	G-101-12-101037	101年度環河北路、重慶北路等安全島美化工程	A3	5,443,481	4,511,000	3,268,000	無	-	3,261,196	3,327,072	+2,116,409	公開招標	101.01.18	101.02.10	101.12.31	101.11.17	101.12.04	田富園藝企業有限公司
38	G-101-08-101038	101年度西區燈桿與開關箱共桿零星預約工程(第1期)	A4	5,941,593	5,343,000	4,510,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.01.18	101.02.22	102.03.31	未完工		尹正電氣工程有限公司
39	G-101-12-101039	101年度臺北站前廣場等道路安全島委託維護	A1	3,591,497	2,953,000	2,780,000	無	-	2,704,658	2,704,658	+886,839	公開招標	101.01.18	101.01.20	101.12.31	101.12.31	102.01.04	紅亮企業社
40	G-101-12-101040	101年度辛亥路等道路安全島委託維護	A1	4,677,156	4,050,000	3,720,000	無	-	3,602,956	3,602,956	+1,074,200	公開招標	101.01.19	101.01.20	101.12.31	101.12.31	102.01.02	群美興業股份有限公司
41	G-101-12-101041	101南港公園管理所所轄公園市府廣場等維護外包	A1	6,618,227	5,560,000	5,393,812	有	+471,139	…	…	…	公開招標	101.01.19	101.03.01	102.01.31	102.01.31	未驗收	荷記工程行
42	G-101-08-101042	101年度代辦路燈零星新設預約工程第1期	A4	4,800,000	4,465,000	4,460,000	無	-	4,435,436	4,665,725	+134,275	公開招標	101.02.02	101.03.14	101.12.31	101.08.26	101.10.08	宜昌電氣工程有限公司
43	G-101-13-101043	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	A3	1,170,789	1,010,000	890,000	無	-	1,122,249	1,156,751	+14,038	公開招標	101.02.02	101.02.15	101.12.31	101.12.13	101.12.19	正誼工程有限公司
44	G-100-12-101044	101年度大安森林公園等委託維護	A1	6,731,493	5,735,000	4,691,234	無	-	…	…	…	公開招標	101.02.02	101.03.01	102.01.31	102.01.31	未驗收	信實環保清潔企業社
45	G-100-09-101045	101年園藝管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	980,097	890,000	627,000	無	-	946,660	977,444	+2,653	公開招標	101.02.03	101.02.29	101.12.31	101.11.13	101.11.29	登煌營造有限公司
46	G-101-09-101046	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程-土木設施預約維護工程	A3	4,624,750	3,763,000	2,327,000	無	-	4,448,339	4,575,585	+49,165	公開招標	101.02.03	101.02.16	101.12.31	101.12.18	101.12.22	登煌營造有限公司
47	G-101-12-101047	101年度康寧路、成功路及內湖交流道等美化工程	A3	4,542,535	3,711,000	3,000,000	有	+115,504	3,082,445	3,144,710	+1,397,825	公開招標	101.02.03	101.02.17	101.12.31	101.11.12	101.11.27	田富園藝企業有限公司
48	G-101-12-101048	101南港公園管理所所轄公園萬慶公園等維護外包	A1	3,431,000	3,431,000	3,431,000	有	+332,721	…	…	…	公開招標	101.02.03	101.03.01	102.01.31	102.01.31	未驗收	荷記工程行
49	G-101-12-101049	101園藝管理所所轄公園維護外包-雙溪公園等委託維護	A1	4,294,938	3,554,000	3,546,000	有	+680,405	…	…	…	公開招標	101.02.03	101.03.01	102.02.28	未完工		麗庭企業有限公司
50	G-101-12-101050	101年度福州山公園等委託維護	A1	7,208,600	6,208,000	5,220,543	無	-	…	…	…	公開招標	101.02.03	101.03.01	102.01.31	102.01.31	未驗收	荷記工程行
51	G-101-12-101051	101年度圓山公園管理所所轄內湖、松山區公園委託維護	A1	7,981,645	6,711,000	6,711,000	無	-	6,292,276	6,292,276	+1,689,369	公開招標	101.02.03	101.03.01	101.12.31	101.12.31	102.01.03	聖亞景觀設計有限公司
52	G-101-12-101052	101年園藝管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	911,533	780,000	718,000	無	-	879,598	907,569	+3,964	公開招標	101.02.07	101.03.20	101.12.31	101.10.05	101.11.08	麗庭企業有限公司
53	G-101-09-101053	101花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-土木設施預約維護工程	A3	980,294	850,000	850,000	無	-	946,683	979,810	+484	公開招標	101.02.07	101.03.01	101.12.31	101.11.19	101.11.28	啟紘營造有限公司
54	G-101-12-101054	101年度市民廣場暨市府周邊美化工程	A3	3,697,368	3,286,000	2,749,000	有	+11,671	2,413,810	2,462,569	+1,234,799	公開招標	101.02.07	101.02.18	102.01.31	102.01.02	102.01.17	滿福家企業有限公司
55	G-101-12-101055	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	2,636,799	2,113,000	1,810,000	無	-	2,557,381	2,629,243	+7,556	公開招標	101.02.07	101.03.05	101.12.31	101.11.29	101.12.13	滿福家企業有限公司
56	G-101-12-101056	101年度艋舺大道及環河南路等綠美化工程	A3	5,923,898	4,915,000	3,570,000	有	-218,477	3,351,523	3,419,224	+2,504,674	公開招標	101.02.07	101.02.18	101.12.31	101.12.02	101.12.17	泓葉造園工程有限公司
57	G-101-13-101057	101花卉試驗中心所轄温室、苗圃整建工程-水電設施預約維護工程	A3	515,939	450,000	450,000	無	-	498,219	514,262	+1,677	公開招標	101.02.07	101.03.01	101.12.31	101.11.22	101.12.07	國豐水電工程有限公司
58	G-101-12-101058	101年度東南區花木零星綠化預約工程	A1	6,180,180	4,175,000	2,960,000	有	+949,154	5,930,694	6,117,101	+63,079	公開招標	101.02.08	101.03.08	101.12.31	101.12.18	101.12.25	滿福家企業有限公司
59	G-101-12-101059	101年度西北區花木零星綠化預約工程	A1	6,180,180	4,163,000	3,058,768	有	+983,885	5,963,909	6,143,423	+36,757	公開招標	101.02.08	101.03.06	101.12.31	101.12.05	101.12.20	麗庭企業有限公司
60	G-101-08-101060	101年度東區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A3	7,000,000	6,601,000	4,860,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.02.08	101.04.16	102.06.30	未完工		幃晟工程企業有限公司
61	G-101-08-101061	101年度西區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A3	5,000,000	4,702,000	3,250,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.02.08	101.04.20	102.03.31	未完工		進宏企業有限公司
62	G-101-08-101062	101年度南區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A3	7,000,000	6,591,000	5,700,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.02.08	101.03.23	102.03.31	未完工		將祐工程有限公司
63	G-101-08-101063	101年度北區分隊第一期代辦路燈拆遷預約工程	A3	5,000,000	4,701,000	3,550,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.02.08	101.04.09	102.06.30	未完工		國豐水電工程有限公司
64	G-101-12-101064	101年度本市綠地安全島廣場苗圃等水電設施預約維護工程	A1	1,234,843	1,070,000	1,063,000	無	-	1,155,168	1,193,921	+40,922	公開招標	101.02.09	101.03.30	101.12.24	101.12.31	102.01.03	正誼工程有限公司
65	G-101-12-101065	101年度艋舺公園等委託維護	A1	7,606,627	6,562,000	5,151,074	有	+509,011	…	…	…	公開招標	101.02.09	101.03.01	102.01.31	102.01.31	未驗收	荷記工程行
66	G-101-12-101066	陽明所所轄公園維護外包士林3號東和公園等委託維護	A1	6,969,867	5,965,000	4,978,000	有	+932,305	…	…	…	公開招標	101.02.09	101.03.01	102.02.28	未完工		麗庭企業有限公司
67	G-101-12-101067	陽明所所轄公園維護外包北投96號永欣綠地等委託維護	A1	8,163,550	6,992,000	6,526,800	有	+1,233,393	…	…	…	公開招標	101.02.09	101.03.01	102.02.28	未完工		麗庭企業有限公司
68	G-101-09-101074	101陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區土木設施預約維護工程	A3	3,597,910	2,863,000	1,668,000	無	-	3,484,877	3,588,362	+1,273,930	公開招標	101.02.13	101.03.09	101.12.31	101.11.12	101.11.29	華上土木包工業
69	G-101-12-101068	101年度仁愛路等安全島美化工程	A3	3,299,882	2,734,000	2,324,000	有	+10,121	2,277,965	2,323,980	+975,902	公開招標	101.02.14	101.03.12	101.12.31	101.12.16	101.12.24	兆森園藝有限公司
70	G-101-12-101069	101南港公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	2,575,538	2,121,000	2,121,000	無	-	2,492,164	2,567,677	+7,861	公開招標	101.02.14	101.04.02	101.12.31	101.10.22	101.11.02	田富園藝企業有限公司
71	G-101-12-101070	101年度中山南路等綠地安全島美化工程	A3	3,867,846	3,301,000	2,720,000	無	-	2,713,621	2,768,436	+1,099,410	公開招標	101.02.14	101.02.24	101.12.31	101.12.03	101.12.18	田富園藝企業有限公司
72	G-101-12-101071	101年度三民圓環、民權東路及敦化北路等安全島美化工程	A3	4,986,783	4,143,000	2,873,000	無	-	2,728,361	2,783,474	+2,203,309	公開招標	101.02.14	101.03.06	101.12.31	101.12.15	102.01.02	兆森園藝有限公司
73	G-101-12-101072	101年度自強隧道口圓環及北安路等安全島美化工程	A3	6,447,884	5,422,213	3,717,000	有	+17,871	3,616,380	3,689,431	+2,758,453	公開招標	101.02.14	101.03.03	101.12.31	101.12.20	101.12.27	兆森園藝有限公司
74	G-101-12-101073	101年度園工隊東南區代辦綠化預約工程	A1	3,000,000	2,400,000	2,057,000	無	-	689,922	701,051	+2,298,949	公開招標	101.02.14	101.03.12	101.12.31	101.11.21	101.12.19	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
75	G-101-12-101075	101年度園工隊西北區代辦綠化預約工程	A1	3,000,000	2,401,000	1,945,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.02.15	101.03.12	101.12.31	未完工		綠竹軒景觀綠化工程有限公司
76	G-101-12-101076	101年度舊宗路、民權東路及提頂大道美化工程	A3	4,682,666	3,901,000	2,808,000	無	-	2,709,585	2,764,319	+1,918,347	公開招標	101.02.15	101.03.05	101.12.31	101.12.17	102.01.02	俊祥實業有限公司
77	G-101-12-101077	101年度羅斯福路、建國南路及汀洲路等綠地安全島美化工程	A3	5,855,486	4,903,000	3,619,000	有	+6,413	3,523,829	3,595,010	+2,260,476	公開招標	101.02.15	101.03.05	101.12.31	101.12.01	101.12.17	滿福家企業有限公司
78	G-101-12-101078	101年度忠誠路、中山北路6-7段等安全島美化工程	A3	3,743,563	3,033,000	2,233,000	有	-270,255	1,958,231	1,997,787	+1,745,776	公開招標	101.02.15	101.02.29	101.12.31	101.11.17	101.12.06	俊祥實業有限公司
79	G-101-12-101079	101年度福國路、士林中正路及文林北路等安全島美化工程	A3	5,620,061	4,651,000	3,345,000	有	-471,505	2,869,006	2,926,960	+2,693,101	公開招標	101.02.15	101.02.29	101.12.31	101.11.15	101.12.05	俊祥實業有限公司
80	G-101-12-101080	101花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-零星綠化預約維護工程	A3	980,292	790,000	780,000	有	-4,101	942,516	972,677	+7,615	公開招標	101.02.21	101.03.23	101.12.31	101.12.04	101.12.12	泓葉造園工程有限公司
81	G-101-12-101081	101年園藝管理所所轄公園整建工程-園藝管理所園區綠美化工程	A3	1,540,884	1,350,000	1,280,000	有	+483,385	1,793,819	1,850,862	-309,978	公開招標	101.02.21	101.03.12	101.12.31	101.11.10	101.11.28	田富園藝企業有限公司
82	G-101-12-101082	101年度愛國東西路等綠地安全島美化工程	A3	4,211,045	3,585,000	2,480,000	有	-436,370	2,046,199	2,087,532	+2,123,513	公開招標	101.02.21	101.03.21	101.12.31	101.11.17	101.12.05	泓葉造園工程有限公司
83	G-101-12-101083	101年度臺北車站特定專用區廣場美化工程	A3	3,470,504	3,073,000	2,347,000	有	-192,078	1,970,340	2,010,141	+1,460,363	公開招標	101.02.21	101.03.14	101.12.31	101.12.09	101.12.20	泓葉造園工程有限公司
84	G-101-12-101084	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安森林公園等綠美化工程	A3	3,515,834	2,963,000	2,199,990	有	-10,888	2,141,903	2,202,090	+1,313,744	公開招標	101.02.21	101.03.07	101.12.31	101.12.10	101.12.21	田富園藝企業有限公司
85	G-101-12-101085	101年度大業路、石牌路2段等安全島美化工程	A3	3,928,032	3,220,000	2,334,000	無	-	2,327,695	2,374,714	+1,553,318	公開招標	101.02.21	101.03.08	101.12.31	101.11.18	101.12.04	俊祥實業有限公司
86	G-101-09-101086	101年度內湖運動公園預約維護工程	A1	998,602	750,000	614,000	無	-	996,488	996,488	+2,114	公開招標	101.02.21	101.03.15	101.12.31	101.10.31	101.11.20	華上土木包工業
87	G-101-12-101087	101年度二二八和平公園等委託維護	A1	6,495,878	5,375,000	4,775,057	無	-	…	…	…	公開招標	101.02.22	101.03.01	102.02.28	未完工		荷記工程行
88	G-101-12-101088	101年度本市綠地安全島廣場苗圃等土木設施修復預約工程	A1	8,239,330	6,577,000	4,214,923	無	-	7,941,468	8,186,126	+53,204	公開招標	101.02.22	101.04.05	101.12.31	101.12.27	102.01.02	佳緯營造有限公司
89	G-101-12-101089	101年度懷恩隧道、木新路寶橋前、新光路等綠地美化工程	A3	2,634,357	2,170,000	1,570,000	無	-	1,513,203	1,543,770	+1,090,587	公開招標	101.03.01	101.03.12	101.12.31	101.12.10	101.12.22	天作實業有限公司
90	G-101-08-101090	101年度捷運新莊線信義路2段(金山南路至永康街)路燈復舊工程	A3	1,498,829	1,200,000	1,200,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.03.01	101.09.05	102.03.31	未完工		幃晟工程企業有限公司
91	G-101-08-101091	101年度合江街36巷40號等處路燈整建工程	A3	6,425,257	5,412,000	4,640,000	有	-393,994	4,551,507	4,695,605	+1,729,652	公開招標	101.03.02	101.03.16	101.12.31	101.08.23	101.10.24	尚昱企業有限公司
92	G-101-12-101092	101年度圓山公園管理所所轄劍潭公園等委託維護	A1	3,796,417	3,243,000	2,698,372	無	-	2,579,490	2,579,490	+1,216,927	公開招標	101.03.06	101.03.16	101.12.31	101.12.31	102.01.03	峰昀事業有限公司
93	G-101-12-101093	101年度中山北路1-3段、民族東路、松江路等道路美化工程	A3	6,969,247	5,301,000	4,750,000	無	-	4,645,820	4,739,666	+2,229,581	公開招標	101.03.13	101.03.30	101.12.31	101.12.15	101.12.25	田富園藝企業有限公司
94	G-101-08-101094	101年度南海路等處路燈桿腐蝕換新工程	A3	4,499,998	3,501,000	3,501,000	有	+5,297	3,303,701	3,416,112	+1,083,886	公開招標	101.03.13	101.03.27	101.12.31	101.09.12	101.10.29	健昌工程有限公司
95	G-101-08-101095	內湖成功交流道周邊道路等處路燈新設工程	A4	5,963,814	4,833,000.00	4,833,000.00	有	+80,847	4,867,848	5,029,090	+934,724	公開招標	101.03.13	101.03.27	101.12.31	101.08.14	101.10.11	紹益科技工程有限公司
96	G-101-12-101096	101年度和平東西路安全島等美化工程	A3	4,298,268	3,413,000	3,030,000	有	-380,711	2,627,339	2,680,411	+1,617,857	公開招標	101.03.20	101.04.10	101.12.31	101.11.26	101.12.11	泓葉造園工程有限公司
97	G-101-09-101097	101年圓山公園管理所所轄公園整建工程－碧湖、成功公園整建工程	A3	3,592,323	3,101,000	2,920,000	有	-110,184	2,809,816	2,900,212	+692,111	公開招標	101.03.20	101.03.27	101.06.07	101.06.07	101.07.18	冠頡土木包工業
98	G-101-12-101098	101南港公園管理所所轄公園整建工程-興隆公園等綠美化工程	A3	2,547,476	2,118,000	1,670,000	有	+24,475	1,681,898	1,732,860	+814,616	公開招標	101.03.20	101.03.31	101.12.31	101.11.26	101.12.07	樹花圓有限公司
99	G-101-12-101099	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程-二二八和平公園等綠美化工程	A3	2,507,528	2,081,000	1,743,000	有	+24,857	1,705,977	1,753,915	+753,613	公開招標	101.03.20	101.04.07	101.12.31	101.12.19	101.12.26	滿福家企業有限公司
100	G-101-12-101100	101年度中山北路4-5段及福林路周邊綠美化工程	A3	2,939,838	2,465,020	1,818,888	有	-3,509	1,813,286	1,849,914	+1,089,924	公開招標	101.03.20	101.04.11	101.12.31	101.12.17	101.12.24	田富園藝企業有限公司
101	G-101-12-101101	101南港公園管理所所轄公園松德公園等維護外包	A1	1,929,252	1,631,000	1,530,000	有	+132,719	…	…	…	公開招標	101.03.20	101.04.01	102.01.31	102.01.31	未驗收	卉欣有限公司
102	G-101-09-101102	民族景觀、敦化苗圃增建工程委託設計監造	A3	900,000	823,000	590,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.03.22	101.03.23	102.05.31	未完工		梁志義建築師事務所
103	G-101-09-101103	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年公園蓮花池欄杆等整建工程(第二期)	A3	2,359,633	1,833,000	1,520,000	有	+21,970	1,541,970	1,586,634	+772,999	公開招標	101.03.27	101.04.03	101.06.16	101.06.16	101.07.25	宏振營造有限公司
104	G-101-12-101104	101年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園水電設施整建工程	A3	2,737,917	1,016,000	1,010,000	無	-	2,652,039	2,736,169	+1,748	公開招標	101.03.27	101.04.11	101.12.31	101.05.08	101.05.31	國豐水電工程有限公司
105	G-101-12-101105	101年度西區行道樹補增植工程	A3	2,892,397	2,482,000	2,080,000	有	-29,338	2,026,039	2,092,805	+799,592	公開招標	101.03.30	101.04.30	101.06.03	101.06.03	101.06.27	泓葉造園工程有限公司
106	G-101-12-101106	101年度樹木褐根病等防治工程	A3	9,718,070	7,781,000	4,250,000	有	+165,472	…	…	…	公開招標	101.04.03	101.05.18	101.11.21	101.11.21	102.01.17	加州國際股份有限公司
107	G-101-12-101107	101年度南區樹木修剪工程	A3	3,757,891	2,701,000	1,650,000	無	-	1,650,000	1,702,305	+2,055,586	公開招標	101.04.03	101.05.25	101.07.20	101.07.20	101.09.05	金川園藝設計有限公司
108	G-101-12-101108	101年度南區行道樹補增植工程	A3	2,770,194	2,163,000	1,950,000	有	+22,855	1,911,298	1,972,842	+797,352	公開招標	101.04.03	101.04.30	101.06.18	101.06.15	101.07.04	樹花圓有限公司
109	G-101-12-101109	101年度西北區綠地安全島廣場等土木設施整修工程	A3	3,608,104	3,000,000	2,330,000	無	-	2,393,672	2,467,829	+1,140,275	公開招標	101.04.05	101.05.03	101.07.01	101.06.29	101.08.15	宏震營造事業股份有限公司
110	G-101-12-101110	101年度東區樹木修剪工程	A3	3,758,413	2,748,000	2,080,000	無	-	2,080,000	2,145,936	+1,612,477	公開招標	101.04.05	101.05.11	101.06.25	101.06.25	101.08.09	金川園藝設計有限公司
111	G-101-12-101111	101年度忠孝東路及研究院路等綠美化工程	A3	3,599,999	3,175,000	2,313,200	有	+363,662	1,924,680	1,963,559	+1,636,440	公開招標	101.04.06	101.04.24	101.12.31	101.11.27	101.12.12	滿福家企業有限公司
112	G-101-12-101112	101年度東區行道樹補增植工程	A3	2,892,152	2,193,000	1,984,000	有	-113,382	1,861,116	1,921,044	+971,108	公開招標	101.04.06	101.06.21	101.07.20	101.07.18	101.08.23	竺園景觀設計有限公司
113	G-101-09-101113	101南港公園管理所所轄公園整建工程－文山區公園整建工程	A3	4,943,498	3,966,000	3,052,700	有	-906	3,051,794	3,148,195	+1,795,303	公開招標	101.04.10	101.04.17	101.07.05	101.07.05	101.07.30	登煌營造有限公司
114	G-101-08-101114	101年度環河南路1段等處路燈燈具及燈泡換新工程	A3	3,800,000	3,161,000.00	2,700,000.00	無	-	2,747,487	2,828,538	+971,462	公開招標	101.04.11	101.04.25	101.08.02	101.08.02	101.09.06	進宏企業有限公司
115	G-101-08-101115	101年度光復南路1段等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	A3	4,800,000	3,943,000.00	2,820,000.00	無	-	2,714,598	2,714,598	+2,085,402	公開招標	101.04.11	101.04.25	101.07.25	101.07.25	101.08.15	富基工程有限公司
116	G-101-08-101116	101年度承德路4段等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	A3	7,406,621	6,195,000.00	4,720,000.00	有	+97,829	4,826,881	4,975,568	+2,431,053	公開招標	101.04.11	101.04.25	101.08.02	101.08.02	101.09.13	殼郁水電工程有限公司
117	G-101-08-101117	101年度陽明山竹子湖路等處路燈桿腐蝕換新工程	A3	4,499,997	3,793,000.00	3,190,000.00	有	+39,958	2,624,093	2,714,472	+1,785,525	公開招標	101.04.11	101.04.25	101.12.31	101.09.13	101.10.31	首銳工程有限公司
118	G-101-08-101118	辛亥路7段等處路燈新設工程	A4	7,460,226	5,975,000.00	5,180,000.00	無	-	5,121,377	5,298,050	+2,162,176	公開招標	101.04.11	101.04.25	101.12.31	101.09.19	101.11.02	尚昱企業有限公司
119	G-101-09-101119	101年度東南區綠地安全島廣場等土木設施整修工程	A3	3,605,187	3,000,000	2,670,000	有	+280,013	2,950,013	3,046,728	+558,459	公開招標	101.04.12	101.05.02	101.08.18	101.08.18	101.10.30	協坤營造有限公司
120	G-101-12-101120	101年度樹木芽腐病等防治工程	A3	2,101,709	1,350,000	1,319,888	有	+580,869	1,900,757	1,960,061	+141,648	公開招標	101.04.12	101.05.21	101.10.22	101.10.22	101.12.25	中華廣益企業有限公司
121	G-101-12-101121	101年度西區樹木修剪工程	A3	3,759,627	2,234,000	1,540,510	無	-	1,540,510	1,589,344	+2,170,283	公開招標	101.04.12	101.05.16	101.07.20	101.07.20	101.08.14	東昕環境工程有限公司
122	G-101-09-101122	101本市公園、廣場園路整平改善工程－花卉試驗中心園區步道改善工程	A3	5,146,469	4,331,000	3,820,000	無	-	未結算	…	…	公開招標	101.04.17	101.05.15	101.07.13	101.12.26	102.01.24	宏震營造事業股份有限公司
123	G-101-08-101123	溫泉路等處配合電力桿下地裝設自備路燈桿工程	A4	15,086,071	12,533,000	12,533,000	有	-109,777	12,011,089	12,389,300	+2,696,771	公開招標	101.04.17	101.05.01	101.12.31	101.10.18	101.11.21	首銳工程有限公司
124	G-101-12-101124	101年度北區行道樹補增植工程	A3	2,546,381	1,923,000	1,717,000	有	+11,998	1,728,998	1,784,672	+761,709	公開招標	101.04.18	101.05.18	101.06.16	101.06.11	101.07.02	泓葉造園工程有限公司
125	G-101-08-101125	101、102年度人行道改善工程之士林區仰德大道2段、3段上坡側及4段兩側路燈代辦遷移工程	A3	2,974,261	2,633,000.00	2,610,000.00	有	-157,438	2,188,972	2,192,116	+782,145	公開招標	101.04.18	101.06.05	101.12.31	101.09.27	101.11.12	宜昌電氣工程有限公司
126	G-101-08-101126	松德路300號前等處路燈新設工程	A4	7,128,390	5,795,000.00	5,258,000.00	無	-	3,920,997	4,042,893	+3,085,497	公開招標	101.04.18	101.05.02	101.12.31	101.11.20	101.12.12	承昌水電行
127	G-101-12-101127	101年度園工隊東南區暨南港公園管理所所轄公園天然災害搶修零星預約工程	A1	1,899,997	1,600,000	1,600,000	無	-	824,810	852,771	+1,047,226	公開招標	101.04.19	101.06.18	101.09.18	101.09.18	101.10.30	滿福家企業有限公司
128	G-101-12-101128	101年度園工隊西北區暨青年公園管理所所轄公園天然災害搶修零星預約工程	A1	1,899,997	1,670,000	1,670,000	無	-	583,567	583,567	+1,316,430	公開招標	101.04.19	101.06.13	101.11.20	101.11.20	101.10.05	滿福家企業有限公司
129	G-101-12-101129	101年度圓山公園管理所暨園藝管理所所轄公園天然災害搶修零星預約工程	A1	999,752	960,000	960,000	無	-	370,997	383,574	+616,178	公開招標	101.04.19	101.05.20	101.12.31	101.08.13	101.08.27	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
130	G-101-12-101130	101年度北區樹木修剪工程	A3	3,666,314	2,495,000	2,036,970	無	-	2,188,305	2,257,674	+1,408,640	公開招標	101.04.19	101.06.18	101.08.31	101.08.31	101.10.08	東昕環境工程有限公司
131	G-101-09-101131	101本市公園、廣場園路整平改善工程-青年公園管理所所轄公園園路等改善工程	A3	7,497,070	6,511,000	5,925,536	有	+100,919	6,026,455	6,200,925	+1,296,145	公開招標	101.04.20	101.04.27	101.06.25	101.06.18	101.08.27	禾螢營造有限公司
132	G-101-09-101132	101陽明山公園管理所所轄公園整建工程-陽明、前山、七星等公園整建工程	A3	5,033,548	4,013,000	3,088,000	有	+92,661	3,180,661	3,274,022	+1,759,526	公開招標	101.04.20	101.05.21	101.08.18	101.08.18	101.11.06	冠品營造工程有限公司
133	G-101-09-101133	101陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程	A3	8,736,999	7,670,000	5,980,000	有	+413,449	6,393,449	6,589,052	+2,147,947	公開招標	101.04.24	101.05.21	101.07.24	101.07.24	101.10.12	宏震營造事業股份有限公司
134	G-101-08-101134	基隆路4段73巷等處路燈新設工程	A4	7,036,329	5,845,000.00	4,720,000.00	無	-	…	…	…	公開招標	101.04.24	101.05.08	102.03.31	未完工		紹益科技工程有限公司
135	G-101-12-101135	101年度圓山公園管理所所轄公園喬木修剪等委託維護	A1	1,017,528	914,000	560,000	無	-	462,732	462,732	+554,796	公開招標	101.04.24	101.05.23	101.12.31	101.10.17	101.11.14	綠廾院實業有限公司
136	G-101-12-101136	101年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港公園等綠美化工程	A3	3,386,454	2,814,000	2,477,000	有	+8346 / -8346	2,419,247	2,492,550	+893,904	公開招標	101.04.25	101.05.09	101.12.31	101.12.17	101.12.24	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
137	G-101-12-101137	101年度全市行道樹病蟲害防治工程	A3	3,941,525	2,751,000	2,751,000	無	-	2,751,000	2,836,831	+1,104,694	公開招標	101.04.25	101.05.08	101.09.27	101.09.27	101.10.24	中華廣益企業有限公司
138	G-101-09-101138	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程－青年公園PU慢跑道等整建工程(第二期)	A3	3,359,504	2,921,000	2,580,000	有	+228,508	2,808,508	2,891,353	+468,151	公開招標	101.04.25	101.05.02	101.07.11	101.07.11	101.08.31	宏震營造事業股份有限公司
139	G-101-09-101139	大湖公園水榭歌臺及公廁等改善工程委託設計服務	A3	510,000	504,000	475,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.04.25	101.04.25	102.12.31	未完工		林松生建築師事務所
140	G-101-08-101141	101年度LED照明換裝預約工程(第1期)	A3	8,484,128	6,301,000.00	3,780,472.00	無	-	…	…	…	公開招標	101.05.01	101.07.18	102.03.31	101.11.30	未驗收	誠加科技股份有限公司
141	G-101-12-101142	101陽明山公園管理所所轄公園整建工程-陽明山區公園綠美化工程	A3	2,669,182	2,015,000	1,650,000	無	-	1,650,000	1,696,365	+972,817	公開招標	101.05.02	101.05.11	101.05.30	101.05.17	101.06.01	田富園藝企業有限公司
142	G-101-09-101143	101南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區公園整建工程	A3	4,934,653	4,083,000	3,267,000	有	-89,725	3,177,275	3,279,246	+1,655,407	公開招標	101.05.02	101.05.21	101.08.06	101.08.06	101.09.06	開平營造工程股份有限公司
143	G-101-09-101144	101南港公園管理所所轄公園整建工程-信義區公園整建工程	A3	4,991,223	4,113,000	3,977,000	有	+131,727	4,108,727	4,243,826	+747,397	公開招標	101.05.02	101.06.01	101.08.28	101.08.31	101.10.03	正岳營造股份有限公司
144	G-101-12-101145	101圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園綠美化工程	A3	2,718,613	2,135,000	2,098,000	無	-	2,095,121	2,158,220	+560,393	公開招標	101.05.03	101.06.04	101.07.03	101.07.03	101.08.08	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
145	G-101-09-101146	101年圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區及大同區公園整建工程	A3	2,908,303	2,414,000	2,414,000	有	+188,738	2,602,738	2,685,695	+222,608	公開招標	101.05.03	101.06.04	101.08.07	101.08.07	101.09.27	冠品營造工程有限公司
146	G-101-12-101147	101各管理所所轄公園天然災害搶修零星預約工程	A1	1,807,000	1,700,000	1,680,000	無	-	1,674,655	1,737,177	+69,823	公開招標	101.05.03	101.05.24	101.12.31	101.10.01	101.10.05	鼎上營造有限公司
147	G-101-09-101148	101陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區公園整建工程	A3	8,730,872	6,595,000	5,960,000	有	-338,284	5,621,716	5,786,300	+2,944,572	公開招標	101.05.04	101.06.05	101.09.11	101.09.17	101.11.08	冠品營造工程有限公司
148	G-101-09-101149	101本市公園、廣場園路整平改善工程－志成公園等園路改善工程	A3	4,399,999	3,683,000	2,936,335	有	-101,107	2,835,228	2,922,444	+1,477,555	公開招標	101.05.04	101.06.05	101.07.24	101.07.24	101.11.20	國興營造有限公司
149	G-101-12-101150	101年度花博公園-新生園區林下花圃等綠美化工程	A3	15,312,552	11,478,000	11,050,000	有	-1,972,748	…	…	…	公開招標	101.05.08	101.06.08	102.01.31	未完工		綠園實業有限公司
150	G-101-09-101151	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安森林公園主軸園路排水系統等改善工程(第二期)	A3	5,343,673	4,543,000	4,400,000	有	+1,627,028	6,027,028	6,212,459	-868,786	公開招標	101.05.08	101.05.24	101.08.29	101.10.08	101.11.23	宏震營造事業股份有限公司
151	G-101-09-101152	101本市公園、廣場園路整平改善工程－園工隊所轄綠地廣場園路改善工程	A3	4,988,749	3,973,000	3,620,000	有	+206,179	3,826,179	3,942,965	+1,045,784	公開招標	101.05.08	101.06.05	101.08.09	101.08.31	101.10.24	宏震營造事業股份有限公司
152	G-101-09-101153	101年忠孝東路等增設圓筋圍籬工程	A4	2,984,552	2,563,000	2,549,000	有	+24,501	2,524,499	2,601,523	+383,029	公開招標	101.05.09	101.06.01	101.07.30	101.08.07	101.09.14	芊盈營造有限公司
153	G-101-09-101154	本市防災公園大型告示牌設置工程	A4	304,050	265,000	210,000	無	-	210,000	211,080	+92,970	公開招標	101.05.09	101.05.19	101.08.30	101.08.28	101.10.26	佳緯營造有限公司
154	G-101-08-101155	101年度辛亥路3段(復興南路)等處路燈整建工程	A3	4,328,965	4,031,000.00	3,150,000.00	無	-	…	…	…	公開招標	101.05.15	101.05.29	102.03.31	未完工		健昌工程有限公司
155	G-101-08-101156	101年度內湖運動公園園燈整建工程	A3	1,119,472	1,000,000.00	680,000.00	無	-	680,000	680,000	+439,472	公開招標	101.05.15	101.05.30	101.06.28	101.06.28	101.08.09	億燈工程有限公司
156	G-101-09-101157	101年圓山公園管理所所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程	A3	3,345,787	2,925,000	2,890,000	有	+135,809	2,667,224	3,122,475	+223,312	公開招標	101.05.16	101.05.23	101.07.31	101.07.31	101.08.22	金久普營造事業有限公司
157	G-101-09-101158	101年圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區公園整建工程	A3	1,722,032	1,370,000	1,320,000	有	+174,357	1,494,357	1,542,691	+179,341	公開招標	101.05.16	101.06.18	101.08.05	101.08.04	101.10.12	睿詠營造有限公司
158	G-101-09-101159	101年圓山公園管理所所轄公園整建工程-苗圃整建工程	A3	2,309,481	1,803,000	1,620,000	有	+284,272	1,904,272	2,642,148	-332,667	公開招標	101.05.16	101.06.25	101.08.21	101.08.21	101.10.08	睿詠營造有限公司
159	G-101-09-101160	101本市公園、廣場園路整平改善工程-景華公園等園路改善工程	A3	4,299,909	3,635,000	3,288,000	有	+10,142	3,277,858	3,378,406	+921,503	公開招標	101.05.16	101.06.05	101.09.05	101.09.05	101.10.17	全盈營造有限公司
160	G-101-09-101161	101陽明山公園管理所所轄公園整建工程-復興公園停車格位整修工程	A3	1,460,595	1,200,000	1,128,700	無	-	-	-	-	公開招標	101.05.16	已解約				1.冠品營造工程有限公司 / 2.101.12.12解除契約
161	G-101-12-101162	101南港公園管理所所轄公園中強公園等維護外包	A1	1,074,944	911,000	729,714	有	+87,943	…	…	…	公開招標	101.05.16	101.05.18	102.01.31	102.01.31	未驗收	花巧企業有限公司
162	G-101-09-101163	101花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-園區栽培溫室等設施整建工程	A3	4,358,115	3,697,000	3,160,000	有	-1,253	3,158,747	3,262,152	+1,095,963	公開招標	101.05.22	101.06.19	101.08.22	101.08.22	101.11.29	展溢土木包工業
163	G-101-12-101164	101年度洲美街等綠地安全島整理美化工程第一期	A3	4,498,946	3,566,000	2,626,000	有	+56,528	2,682,528	2,736,715	+1,762,231	公開招標	101.05.22	101.09.12	101.10.01	101.10.01	101.10.24	竺園景觀設計有限公司
164	G-101-08-101165	101年度內湖路1段737巷等處器具改修工程	A3	8,667,156	7,635,000.00	6,530,000.00	有	-569,814	…	…	…	公開招標	101.05.22	101.06.05	101.12.31	102.01.08	未驗收	紹益科技工程有限公司
165	G-101-09-101166	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程－二二八和平公園等土木整建工程	A3	3,083,084	2,656,000	2,490,000	有	-18,553	2,471,447	2,542,088	+540,996	公開招標	101.05.23	101.06.08	101.08.22	101.08.22	101.10.15	宏震營造事業股份有限公司
166	G-101-12-101167	101園藝管理所所轄公園維護外包-士林203號公園等委託維護案	A1	1,038,315	851,000	850,000	無	-	833,250	833,250	+205,065	公開招標	101.05.23	101.06.01	101.12.31	101.12.31	101.01.02	千賀環保工程有限公司
167	G-101-09-101168	石牌公園暨復興公園更新工程委託規劃設計技術服務	A3	2,574,824	2,531,000	2,531,000	無	-	…	…	…	限制性招標	101.05.28	101.05.28	102.11.15	未完工		行遠國際工程開發股份有限公司
168	G-101-09-101169	101本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝管理所轄管公園園路改善工程	A3	1,670,690	1,460,000	1,450,000	有	+50,657	1,500,657	1,547,508	+123,182	公開招標	101.05.29	101.06.22	101.07.26	101.07.26	101.08.30	宏震營造事業股份有限公司
169	G-101-12-101170	101年度花博公園-美術園區暨新生怡情園綠美化工程	A3	6,502,890	5,660,000	4,637,600	有	-468,555	未結算	…	…	公開招標	101.05.29	101.06.29	102.01.31	102.01.01	102.01.22	兆森園藝有限公司
170	G-101-08-101171	101年度南區LED路燈換裝工程	A3	5,000,000	3,731,000.00	2,279,760.00	無	-	2,232,374	2,300,238	+2,699,762	公開招標	101.05.29	101.06.17	101.09.04	101.09.04	101.11.27	誠加科技股份有限公司
171	G-101-12-101172	陽明所所轄公園維護外包北投47號泉源公園等委託維護	A1	2,297,968	1,991,000	1,827,000	有	+502,239	…	…	…	公開招標	101.05.29	101.06.01	102.02.28	未完工		柏信園藝企業有限公司
172	G-101-12-101173	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年公園等喬木疏枝修剪工程	A3	3,058,511	2,231,000	1,370,000	無	-	1,370,000	1,408,497	+1,650,014	公開招標	101.06.01	101.07.30	101.09.12	101.09.12	101.10.11	金川園藝設計有限公司
173	G-101-08-101174	101年度西區LED路燈換裝工程	A3	5,000,000	3,375,000.00	2,598,200.00	無	-	2,592,379	2,671,187	+2,328,813	公開招標	101.06.01	101.06.20	101.09.27	101.09.27	101.11.02	佰鴻工業股份有限公司
174	G-101-08-101178	101年度東區LED路燈換裝工程	A3	5,000,000	4,303,000.00	2,647,000.00	無	-	2,636,972	2,717,136	+2,282,864	公開招標	101.06.04	101.06.23	101.09.10	101.09.10	101.11.20	鼎之奇科技股份有限公司
175	G-101-08-101179	101年度北區LED路燈換裝工程	A3	5,000,000	4,305,000.00	2,647,000.00	無	-	2,640,710	2,720,988	+2,279,012	公開招標	101.06.04	101.06.23	101.09.10	101.09.10	101.11.21	鼎之奇科技股份有限公司
176	G-101-09-101175	文山(景美)45號公園新建工程(G-101-09-101175)	A4	581,413	543,000	455,000	有	-5,235	449,765	466,555	+114,858	公開招標	101.06.05	101.07.02	101.08.30	101.08.30	101.10.31	樹花圓有限公司
177	G-101-09-101176	101本市公園、廣場園路整平改善工程-榮星公園等園路改善工程	A3	4,825,357	4,081,000	3,516,600	有	+262,798	3,779,398	3,894,566	+930,791	公開招標	101.06.05	101.07.01	101.09.10	101.09.10	101.11.12	冠品營造工程有限公司
178	G-101-09-101177	行義苗圃管理室改建工程委託規劃設計及監造技術服務	A3	806,621	781,000	720,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.06.05	101.06.20	102.12.31	未完工		陳柏元建築師事務所
179	G-101-09-101180	北投240號公園新建工程	A4	5,535,057	4,603,000	3,566,600	無	-	…	…	…	公開招標	101.06.08	未開工				冠品營造工程有限公司
180	G-101-09-101181	瑠公圳公園暨明水公園更新工程委託規劃設計技術服務	A3	1,812,295	1,773,000	1,773,000	無	-	…	…	…	限制性招標	101.06.13	101.06.13	102.12.10	未完工		威季景觀工程有限公司
181	G-101-09-101182	水源信義苗圃等整修工程	A3	2,987,787	2,383,000	2,170,000	有	+123,957	2,293,957	2,374,245	+613,542	公開招標	101.06.15	101.07.11	101.09.08	101.09.08	101.10.05	上林土木包工業
182	G-101-09-101183	101陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投公園園路地坪整修工程	A3	6,160,669	4,575,000	3,779,700	有	+4,640	3,784,340	3,908,259	+2,252,410	公開招標	101.06.15	101.07.10	101.11.19	101.11.19	101.12.26	鼎上營造有限公司
183	G-101-09-101184	101本市公園、廣場園路整平改善工程-碧湖公園等園路改善工程	A3	3,964,239	3,355,000	3,062,700	有	+46,097	3,108,797	3,204,010	+760,229	公開招標	101.06.19	101.07.09	101.09.24	101.10.06	101.11.08	登煌營造有限公司
184	G-101-09-101185	101年園藝管理所所轄公園整建工程-園藝管理所園區、楓香舞台、溫室及苗圃等修復工程	A3	7,928,798	6,863,000	5,327,000	有	-40,659	5,286,341	5,459,271	+2,469,527	公開招標	101.06.19	101.07.16	101.09.29	101.10.04	101.11.22	鼎上營造有限公司
185	G-101-12-101186	101年度花博公園-圓山園區造型花牆等綠美化工程	A3	5,234,654	4,375,000	3,910,000	有	+421,617	4,016,409	4,103,518	+1,131,136	公開招標	101.06.20	101.07.13	102.2.28	101.12.15	102.01.04	樹花圓有限公司
186	G-101-12-101187	101年度花博公園-圓山園區精緻花卉及地景花海綠美化工程	A3	11,989,405	9,931,000	9,600,000	有	+1,073,027	…	…	…	公開招標	101.06.20	101.07.09	102.02.28	未完工		兆森園藝有限公司
187	G-101-12-101188	101花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-中心、園區、溫室、苗圃等綠化整建工程	A3	975,252	850,000	750,000	無	-	750,000	774,000	+201,252	公開招標	101.06.20	101.07.10	101.08.18	101.12.11	101.12.20	樹花圓有限公司
188	G-101-12-101189	101年度安和路1、2段等綠地安全島整理美化工程	A3	2,059,207	1,731,000	1,540,000	無	-	1,520,857	1,551,578	+507,629	公開招標	101.06.26	101.07.18	101.08.16	101.08.16	101.09.04	樹花圓有限公司
189	G-101-09-101190	北投223號公園新建工程	A4	4,272,826	3,806,000	2,922,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.06.26	未開工				宏震營造事業股份有限公司
190	G-101-09-101191	景新公園更新工程	A3	6,171,494	5,728,000	4,567,000	有	+330,910	4,897,910	5,071,249	+1,100,245	公開招標	101.06.26	101.07.27	101.11.11	101.11.13	101.12.13	登煌營造有限公司
191	G-101-09-101192	101本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園等園路改善工程	A3	3,999,803	3,720,000	3,620,000	有	+566,273	4,186,273	4,313,142	-313,339	公開招標	101.07.03	101.08.01	101.10.19	101.10.26	101.12.22	宏震營造事業股份有限公司
192	G-101-09-101193	萬慶公園更新工程	A3	8,070,649	6,930,000	5,927,000	有	+125,613	6,052,613	6,268,759	+1,801,890	公開招標	101.07.03	101.07.31	101.11.07	101.11.12	101.12.18	登煌營造有限公司
193	G-101-12-101194	101年度建國北路等林蔭大道綠美化工程	A4	3,408,208	3,033,000	2,350,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.07.03	101.10.01	102.12.04	未完工		萊藝園藝有限公司
194	G-101-09-101195	101本市公園、廣場園路整平改善工程-陽明公園等園路改善工程	A3	9,097,698	7,553,000	4,488,000	有	+450,178	4,938,178	5,088,415	+4,009,283	公開招標	101.07.04	101.08.03	101.10.31	101.11.01	101.12.10	冠品營造工程有限公司
195	G-101-08-101196	101年度全市路燈零星新設預約工程（第1期）	A4	4,991,518	4,451,000.00	3,780,000.00	無	-	…	…	…	公開招標	101.07.06	101.08.26	102.06.30	未完工		正誼工程有限公司
196	G-101-12-101197	101年度新生南路等林蔭大道綠美化工程	A4	2,228,763	1,911,000	1,750,000	無	-	1,746,494	1,781,773	+446,990	公開招標	101.07.10	101.10.08	101.11.01	101.11.01	101.11.27	樹花圓有限公司
197	G-101-08-101198	101年度捷運沿線路燈零星更新預約工程	A3	12,000,000	11,073,000.00	9,880,000.00	無	-	…	…	…	公開招標	101.07.10	101.10.18	102.08.31	未完工		國豐水電工程有限公司
198	G-101-08-101199	忠孝東路3段(193巷至復興南路)等處路燈新設工程	A4	4,899,342	4,396,000.00	3,510,000.00	無	-	…	…	…	公開招標	101.07.10	101.07.24	101.12.31	102.01.08	未驗收	尚昱企業有限公司
199	G-101-09-101200	北投2號公園擴建工程拆除案	A3	1,186,411	1,121,645	1,067,084	無	-	1,067,084	1,074,909	+111,502	公開招標	101.07.11	101.08.28	101.09.26	101.09.26	101.11.02	湧成營造工程有限公司
200	G-101-09-101201	北投2號公園擴建工程	A3	13,821,697	11,891,355	11,312,916	有	+162,364	…	…	…	公開招標	101.07.11	101.08.28	102.01.24	未完工		湧成營造工程有限公司
201	G-101-08-101202	101年度路燈南區分隊空調改善工程	A3	909,721	800,000.00	648,000.00	無	-	648,000	670,890	+238,831	公開招標	101.07.11	101.07.30	101.09.17	101.09.17	101.10.16	承大空調工程有限公司
202	G-101-12-101203	101年度重慶北路等林蔭大道綠美化工程	A4	3,863,980	3,511,000	1,970,000	有	+60,024	2,015,497	2,056,210	+1,807,770	公開招標	101.07.16	101.10.05	101.10.29	101.12.11	101.12.21	萊藝園藝有限公司
203	G-101-09-101204	北投234號公園新建工程拆除案	A4	386,969	380,000	284,900	有	+110,900	395,800	398,848	-11,879	公開招標	101.07.17	101.11.26	101.12.15	101.12.15	101.12.26	廣耘營造有限公司
204	G-101-08-101205	101年度榮華二路27號對面等處路燈整建工程	A3	4,905,524	4,601,000.00	3,345,678.00	無	-	…	…	…	公開招標	101.07.17	101.07.31	102.06.30	未完工		承昌水電行
205	G-101-12-101206	101年度行忠路等林蔭大道綠美化工程	A4	5,320,904	4,611,000	2,810,000	有	-258,164	2,550,233	2,601,748	+2,719,156	公開招標	101.07.20	101.10.15	101.11.23	101.11.23	101.12.12	琮義企業有限公司
206	G-101-12-101207	101年度松河街等綠地安全島整理美化工程	A3	2,594,147	2,237,000	1,546,000	無	-	1,546,000	1,577,229	+1,016,918	公開招標	101.07.24	101.08.15	101.09.13	101.09.13	101.10.01	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
207	G-101-08-101208	101年度三重路79巷8弄等處路燈整建工程	A3	9,927,553	8,805,000.00	7,430,000.00	無	-	…	…	…	公開招標	101.07.24	101.08.07	102.03.31	未完工		健昌工程有限公司
208	G-101-08-101209	101年度虎林街212巷等處路燈整建工程	A3	8,000,000	6,980,000.00	6,580,000.00	有	+276,234	…	…	…	公開招標	101.07.24	101.08.07	102.03.31	未完工		國豐水電工程有限公司
209	G-101-08-101210	101年度民權大橋(LED彩色景觀燈)等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	A3	4,800,000	4,462,000.00	3,159,000.00	有	+187,915	3,310,419	3,408,076	+1,391,924	公開招標	101.07.24	101.08.12	101.10.24	101.10.24	101.12.20	億燈工程有限公司
210	G-101-09-101211	101花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-中心、園區、苗圃等設施整建工程	A3	4,955,482	4,351,000	4,291,000	有	+875	2,951,019	4,434,306	+521,176	公開招標	101.07.25	101.11.26	101.12.26	101.12.15	101.12.26	展溢土木包工業
211	G-101-09-101212	文山(木柵)89號公園新建工程	A4	3,834,709	3,283,525	3,283,525	有	+771,952	…	…	…	公開招標	101.07.25	101.11.26	102.03.29	未完工		富庭園藝景觀有限公司
212	G-101-09-101213	文山(木柵)89號公園新建工程拆除案	A4	807,580	733,475	733,475	有	-153,429	580,046	584,811	+222,769	公開招標	101.07.25	101.10.26	101.11.24	101.11.24	101.12.20	富庭園藝景觀有限公司
213	G-101-09-101140	陽明山公園管理所所轄建物整修工程	A3	4,271,913	3,673,000	2,487,000	有	+104,191	2,591,191	2,688,515	+1,583,398	公開招標	101.04.27	101.05.04	101.08.18	101.08.30	101.11.07	華上土木包工業
214	G-101-09-101214	101陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程-陽明所公廁改善工程	A3	5,199,991	4,662,000	4,662,000	有	+100,271	4,762,271	4,926,069	+273,922	公開招標	101.07.31	101.09.06	101.12.05	101.12.05	102.01.02	富陽營造工程有限公司
215	G-101-08-101215	臥龍街道路及人行道等改善工程、臥龍街道路及人行道延伸至麟光站路段等改善工程-路燈工程	A3	1,808,694	1,460,000.00	1,460,000.00	無	-	…	…	…	公開招標	101.07.31	101.08.14	102.03.02	未完工		尚昱企業有限公司
216	G-101-12-101216	101年度塔悠路等道路安全島委託維護	A1	1,524,853	1,332,000	1,090,000	無	-	1,030,261	1,030,261	+494,592	公開招標	101.07.31	101.08.06	101.12.31	101.12.30	102.01.03	綠廾院實業有限公司
217	G-101-09-101217	民族景觀、敦化苗圃增建工程	A4	13,652,634	12,063,000	12,063,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.08.01	101.11.12	102.05.14	未完工		協坤營造有限公司
218	G-101-09-101218	101陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程-101年青年所公廁改善工程	A3	2,298,615	2,060,000	1,840,000	有	+40,133	1,880,113	1,946,135	+352,480	公開招標	101.08.07	101.08.23	101.11.20	101.11.20	101.12.13	宏振營造有限公司
219	G-101-12-101219	南港公園管理所所轄南港、永春崗、信義安康等公園維護外包	A1	1,299,979	1,155,667	1,105,000	有	+235,808	…	…	…	公開招標	101.08.14	101.08.15	102.01.31	未完工		荷記工程行
220	G-101-09-101220	101年圓山公園管理所所轄公園整建工程-新生公園改善工程	A3	6,370,014	5,500,000	4,900,000	有	-210,741	4,689,259	4,828,567	+1,541,447	公開招標	101.08.21	101.08.31	101.11.01	101.11.01	101.12.14	久誼土木包工業有限公司
221	G-101-09-101221	雙園及雨農國小周邊等圓筋圍籬新設工程	A4	1,745,252	1,420,000	1,332,279	有	-113,173	1,219,106	1,256,252	+489,000	公開招標	101.08.28	101.09.25	101.11.23	101.11.09	101.12.14	芊盈營造有限公司
222	G-101-12-101222	101年度西北區行道樹修剪工程	A3	3,495,459	2,200,000	2,083,573	無	-	2,111,684	2,178,624	+1,316,835	公開招標	101.09.05	101.10.12	101.11.27	101.11.27	101.12.19	東昕環境工程有限公司
223	G-101-12-101223	101年度市民大道等綠地安全島整理美化工程	A3	3,760,210	2,500,000	1,969,000	無	-	1,969,000	2,008,774	+1,751,436	公開招標	101.09.05	101.10.04	101.12.02	101.11.08	101.12.04	竺園景觀設計有限公司
224	G-101-09-101224	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程-富陽公園等土木整建工程	A3	10,587,016	9,400,000	7,539,000	有	+73,767	…	…	…	公開招標	101.09.05	101.10.15	102.02.02	未完工		宏震營造事業股份有限公司
225	G-101-09-101225	前港公園更新工程	A3	12,639,465	10,780,000	8,980,000	有	+1,034,595	…	…	…	公開招標	101.09.05	101.10.27	101.02.25	未完工		新力景觀工程有限公司
226	G-101-12-101226	101年度東南區樹木修剪工程	A3	2,255,210	2,200,000	2,180,000	無	-	+2,180,000	+2,249,106	+6,104	公開招標	101.09.06	101.10.16	101.12.04	101.12.04	101.12.22	金川園藝設計有限公司
227	G-101-08-101227	101年度內湖運動公園園燈及管線整建工程	A3	449,351	400,000.00	398,600.00	無	-	398,600	398,600	+50,751	公開招標	101.09.06	101.09.23	101.10.31	101.10.31	101.11.29	尚昱企業有限公司
228	G-101-12-101228	101年度光復南路等道路安全島委託維護	A1	1,663,861	1,450,000	1,041,745	有	-37,095	989,279	989,279	+674,582	公開招標	101.09.10	101.09.15	101.12.30	101.12.30	102.01.03	原騰企業社
229	G-101-09-101229	101南港公園管理所所轄公園整建工程-南港公園等設施整修工程	A3	5,811,334	5,200,000	4,667,000	有	+211,922	…	…	…	公開招標	101.09.12	101.10.11	102.01.18	102.01.22	未驗收	正岳營造股份有限公司
230	G-101-12-101230	大安森林公園加強植栽綠美化整建工程	A3	2,577,250	2,000,000	1,600,000	無	-	1,389,186	1,428,222	+1,149,028	公開招標	101.09.12	101.10.04	101.12.02	101.11.29	101.12.12	金川園藝設計有限公司
231	G-101-12-101231	101年度內湖成功路捷運高架橋下綠美化工程	A3	8,472,294	6,800,000	3,759,999	有	+53,705	3,811,895	3,888,895	+4,583,399	公開招標	101.09.12	101.10.22	101.11.20	101.11.20	101.12.07	田富園藝企業有限公司
232	G-101-09-101232	北投223、240號公園新建工程拆除案	A4	833,745	730,000	443,710	有	+94,841	498,353	501,135	+332,610	公開招標	101.09.12	101.10.24	101.11.30	101.11.30	101.12.17	俊民工程有限公司
233	G-101-12-101233	辛亥隧道南向出口側新工處隧道用地簡易綠美化工程	A4	1,468,752	1,100,000	1,100,000	有	+133,430	1,158,485	1,200,824	+267,928	公開招標	101.09.19	101.10.30	101.12.13	101.12.13	101.12.25	芬陀利華有限公司
234	G-101-12-101234	101年度艋舺大道等配合新設分隔島補增植工程	A4	4,043,142	3,400,000	2,358,168	有	-31,202	2,180,107	2,250,307	+1,792,835	公開招標	101.09.19	101.11.15	101.12.09	101.12.09	102.01.15	大禾環境規劃設計有限公司
235	G-101-12-101235	101陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林、北投區公園綠美化工程	A3	1,541,738	1,180,000	1,066,000	有	-10,872	1,055,128	1,084,777	+456,961	公開招標	101.09.19	101.10.22	101.11.20	101.11.13	101.12.06	竺園景觀設計有限公司
236	G-101-12-101236	101年度士林4號廣場等道路安全島委託維護	A1	1,334,748	1,100,000	1,060,000	無	-	773,893	773,893	+560,855	公開招標	101.09.19	101.10.08	101.12.31	101.12.31	102.01.02	千賀環保工程有限公司
237	G-101-12-101237	101年度中山北路3段等道路安全島委託維護	A1	1,512,172	1,100,000	1,100,000	無	-	1,068,582	1,068,582	+443,590	公開招標	101.09.19	101.09.28	101.12.31	101.12.31	102.01.02	祥益興企業有限公司
238	G-101-08-101238	101年度「河濱公園夜間照明改善後續工程」	A3	3,989,764	3,372,000.00	2,570,000.00	無	-	…	…	…	公開招標	101.09.21	101.10.10	102.01.03	未完工		鍵發工程有限公司
239	G-101-09-101239	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程-福州山公園等土木整建工程	A3	3,654,811	3,150,000	2,866,939	有	+300,376	…	…	…	公開招標	101.09.26	101.10.29	102.02.04	未完工		芊盈營造有限公司
240	G-101-09-101240	101年園藝管理所所轄公園整建工程-土木整建工程	A3	3,960,691	3,400,000	3,227,000	無	-	未結算	…	…	公開招標	101.10.02	101.11.01	101.12.25	101.12.25	102.01.31	登煌營造有限公司
241	G-101-09-101241	101陽明山公園管理所所轄公園整建工程-東和公園擋土牆整修工程	A3	2,994,545	2,600,000	2,600,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.10.09	解約				青山土木包工業有限公司 / 【101.12.25解約】
242	G-101-09-101242	101本市公園、廣場園路整平改善工程-北投公園木棧道等整修工程	A3	5,989,761	4,300,000	2,536,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.10.11	101.11.27	101.02.04	未完工		鼎上營造有限公司
243	G-101-08-101243	101年度全市LED路燈換裝工程	A3	9,439,508	6,801,000.00	4,468,888.00	無	-	…	…	…	公開招標	101.10.11	101.11.01	102.02.08	未完工		佰鴻工業股份有限公司
244	G-101-09-101244	北投區奇岩新社區區段徵收景觀工程-公二公園	A4	26,969,836	22,000,000	19,630,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.10.16	未開工				佳翰營造有限公司
245	G-101-09-101245	101本市公園、廣場園路整平改善工程-後山埤公園等園路改善工程	A3	1,999,943	1,720,000	1,487,000	無	-	未結算	…	…	公開招標	101.10.16	101.11.06	101.12.30	101.12.30	102.01.29	鼎上營造有限公司
246	G-101-12-101246	101年度花博公園節點綠美化工程	A3	9,892,889	8,500,000	8,450,000	有	+35,791	…	…	…	公開招標	101.10.16	101.11.15	102.03.31	未完工		綠園實業有限公司
247	G-101-09-101247	101陽明山公園管理所所轄公園整建工程－芝山公園等整修工程	A3	5,497,931	5,000,500	4,990,000	有	+702,710	…	…	…	公開招標	101.10.23	101.11.15	102.01.23	102.01.23	未驗收	信德土木包工業
248	G-101-09-101248	101本市公園、廣場園路整平改善工程-成功公園等園路改善工程	A3	3,844,123	3,200,000	2,826,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.10.23	101.11.12	102.01.18	102.01.18	未驗收	國興營造有限公司
249	G-101-12-101249	101年度樹木褐根病加強防治工程第一標	A3	5,993,194	4,016,464	2,314,197	無	-	…	…	…	公開招標	101.10.30	102.01.21	102.04.05	未完工		千惠園藝社
250	G-101-12-101250	101年度北投區泉源路3小段537地號褐根病藥劑防治代辦工程	A3	166,988	108,827	96,006	無	-	…	…	…	公開招標	101.10.30	102.01.21	102.04.05	未完工		千惠園藝社
251	G-101-12-101251	101年度北投區泉源路116號褐根病藥劑防治代辦工程	A3	316,034	213,074	180,240	無	-	…	…	…	公開招標	101.10.30	102.01.21	102.04.05	未完工		千惠園藝社
252	G-101-12-101252	101年度萬芳剛中褐根病藥劑防治代辦工程	A3	749,614	502,895	432,792	無	-	…	…	…	公開招標	101.10.30	102.01.21	102.04.05	未完工		千惠園藝社
253	G-101-12-101253	101年度寧安公園褐根病藥劑防治代辦工程	A3	235,291	158,740	148,325	無	-	…	…	…	公開招標	101.10.30	102.01.21	102.04.05	未完工		千惠園藝社
254	G-101-12-101254	前山公園等危險枯木移除工程	A3	359775	330,000	261,688	無	-	261,688	269,041	+90,734	公開招標	101.10.30	101.11.21	101.11.27	101.11.27	101.12.12	景瀧園藝有限公司
255	G-101-09-101255	101年圓山公園管理所所轄公園整建工程-大湖公園邊坡護岸等改善工程	A3	2,874,953	2,500,000	2,500,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.11.06	101.11.30	102.02.07	未完工		金久普營造事業有限公司
256	G-101-09-101256	101花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-園區及溫室設施改善等整建工程	A3	1,298,046	1,080,000	1,001,000	無	-	未結算	…	…	公開招標	101.11.06	101.11.20	101.12.29	101.12.29	102.01.29	啟紘營造有限公司
257	G-101-12-101257	101年度配合花展加強美化工程	A3	2,998,335	2,873,690	2,870,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.11.06	101.11.19	101.12.18	102.01.23	未驗收	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
258	G-101-09-101258	北投區奇岩新社區區段徵收景觀工程-公三公園	A4	13,546,766	11,820,000	9,068,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.11.06	101.12.21	102.05.23	未完工		冠品營造工程有限公司
259	G-101-09-101259	北投區奇岩新社區區段徵收景觀工程-綠一綠地	A4	14,998,527	13,000,000	10,520,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.11.09	101.12.21	102.04.23	未完工		潤達營造有限公司
260	G-101-09-101260	北投區奇岩新社區區段徵收景觀工程-公四公園	A4	11,011,445	9,300,000	7,899,988	無	-	…	…	…	公開招標	101.11.09	101.12.19	102.04.21	未完工		友全營造有限公司
261	G-101-08-101261	101年度代辦捷運路燈更新預約工程	A3	7,234,500	6,415,000	6,415,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.11.13	102.01.23	102.06.30	未完工		國豐水電工程有限公司
262	G-101-08-101262	101年度竹子湖路中興路口至馬槽橋路段等處路燈整建工程	A3	3,912,871	3,130,000	1,847,998	有	+39,958	…	…	…	公開招標	101.11.14	101.11.28	102.02.25	102.01.18	未驗收	承昌水電行
263	G-101-12-101263	101年度玉成公園等及市區行道樹樹木修剪工程	A3	899,590	730,000	580,000	無	-	未結算	…	…	公開招標	101.11.20	101.12.10	101.12.29	101.12.29	102.01.17	金川園藝設計有限公司
264	G-101-09-101264	陽明公園暨前山公園更新工程委託規劃設計技術服務	A3	5,800,000	5,800,000	5,800,000	無	-	…	…	…	限制性招標	101.11.29	101.11.29	103.04.30	未完工		中冶環境造形顧問有限公司
265	G-101-12-101265	101年度內湖路一段等高架橋下綠美化工程	A3	3,448,922	2,953,000	1,649,000	無	-	未結算	…	…	公開招標	101.12.03	101.12.13	102.01.11	102.01.03	102.01.23	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
266	G-102-12-101266	102年度中正、華中河濱公園及馬場町紀念公園委託維護	A2	7,720,649	6,800,000	5,600,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.04	102.01.01	102.12.31	未完工		聖亞景觀設計有限公司
267	G-102-12-101267	102年度道南、木柵、景美、福和及古亭河濱公園委託維護	A2	8,159,185	7,340,000	7,340,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.04	102.01.01	102.12.31	未完工		聖亞景觀設計有限公司
268	G-102-12-101268	102年度美堤、彩虹、成美右岸及南湖右岸河濱公園委託維護	A2	7,903,921	7,000,000	6,900,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.04	102.01.01	102.12.31	未完工		綠廾院實業有限公司
269	G-102-12-101269	102年度大佳及百齡美堤、彩虹、成美右岸及南湖右岸河濱公園委託維護	A2	8,659,582	7,800,000	7,530,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.04	102.01.01	102.12.31	未完工		綠廾院實業有限公司
270	G-102-12-101270	102年度圓山、百齡右岸、雙溪、河雙21號河濱公園及關渡水岸公園委託維護	A2	8,539,173	7,750,000	7,700,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.04	102.01.01	102.12.31	未完工		聖亞景觀設計有限公司
271	G-101-09-101271	大湖公園水榭歌臺及服務中心周邊鋪面改善工程	A3	6,897,714	6,500,000	6,658,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.05	102.01.18	102.05.21	未完工		長聖營造有限公司
272	G-102-12-101272	102年度雙園、龍山、延平、福安及富洲河濱公園委託維護	A2	6,153,673	5,300,000	5,230,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.11	102.01.01	102.12.31	未完工		卉昌企業有限公司
273	G-102-12-101273	102年度迎風、觀山、成美左岸及南湖左岸河濱公園委託維護	A2	8,853,992	8,000,000	7,800,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.11	102.01.01	102.12.31	未完工		綠廾院實業有限公司
274	G-101-09-101274	文山(景美）21號二十一興泰公園擴建工程地上物拆除案	A4	9,918,784	9,535,507	8,739,862	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.14	未開工				永磐營造工程有限公司
275	G-101-09-101275	文山(景美）21號二十一興泰公園擴建工程	A4	32,345,649	29,414,493	26,960,138	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.14	未開工				永磐營造工程有限公司
276	G-101-12-101276	101年度寶湖國中預定地假植樹木移植工程	A3	5,488,371	4,350,000	2,880,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.18	未開工				海棠園藝有限公司
277	G-102-12-101277	102年度圓山公園管理所所轄內湖區公園委託維護	A2	7,755,398	7,150,000	7,000,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.21	102.01.01	102.12.31	未完工		聖亞景觀設計有限公司
278	G-101-08-101278	臺北市北區LED路燈換裝工程	A3	48,315,934	48,315,934	47,456,963	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.22	102.01.20	102.04.23	未完工		光林電子股份有限公司
279	G-101-09-101279	水源苗圃新借地等整理工程	A3	2,036,395	1,650,000	1,550,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.25	未開工				上造營造有限公司
280	G-101-09-101280	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安森林公園生態水池圍籬等整建工程	A3	6,728,900	5,960,000	4,240,800	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.25	未開工				信彰營造有限公司
281	G-101-08-101281	102年度南區分隊路燈零星修復A標預約工程	A2	6,000,000	5,563,000	5,520,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.25	102.01.01	103.01.15	未完工		紀緯企業有限公司
282	G-101-08-101282	102年度東區分隊路燈零星修復B標預約工程	A2	6,500,000	5,913,000	5,913,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.25	102.01.01	103.01.15	未完工		尚昱企業有限公司
283	G-101-08-101283	102年度南區分隊路燈零星修復B標預約工程	A2	6,000,000	5,565,000	5,550,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.25	102.01.01	103.01.15	未完工		殼郁水電工程有限公司
284	G-101-12-101284	101年度北投士林科技園區D24受保護樹木移植工程補充	A3	262,530	255,000	231,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.26	未開工				海棠園藝有限公司
285	G-101-08-101285	102年度西區分隊路燈零星修復A標預約工程	A2	4,500,000	3,950,000	3,950,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.26	102.01.01	103.01.15	未完工		尹正電氣工程有限公司
286	G-101-08-101286	102年度北區分隊路燈零星修復A標預約工程	A2	4,800,000	4,200,000	4,200,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.26	102.01.01	103.01.15	未完工		浩登工程有限公司
287	G-101-08-101287	102年度西區分隊路燈零星修復B標預約工程	A2	4,500,000	3,950,000	3,950,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.26	102.01.01	103.01.15	未完工		進宏企業有限公司
288	G-101-08-101288	102年度北區分隊路燈零星修復B標預約工程	A2	4,800,000	4,200,000	4,200,000	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.26	102.01.01	103.01.15	未完工		首銳工程有限公司
289	G-101-12-101289	102年度圓山公園所所轄大同、中山、松山區公園委託維護	A2	7,751,134	7,000,000	6,461,900	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.27	102.01.01	102.12.31	未完工		峰昀事業有限公司
290	G-101-08-101290	台北市東區LED燈換裝工程	A3	74,121,610	74,121,610	72,334,500	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.27	102.01.25	102.05.28	未完工		神通資訊科技股份有限公司
291	G-101-08-101291	臺北市西區LED燈換裝工程	A3	52,335,601	52,335,601	51,404,500	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.28	102.01.26	102.04.14	未完工		光林電子股份有限公司
292	G-101-08-101292	臺北市南區LED燈換裝工程	A3	75,239,507	75,239,507	72,967,949	無	-	…	…	…	公開招標	101.12.28	102.01.26	102.05.29	未完工		億光電子工業股份有限公司
填表說明:「性質別分」─A1:101年預約維護；A2:102年預維護；A3:整建工程；A4:新建工程