## 公園處
100年度工務局公園路燈工程管理處各項公共工程發包及執行情形
					金額單位：新臺幣元
項次	合約編號	發包工程名稱	施工 / 預算 / (含工程費、管理費及其他費用)	底價 / 金額	決標 / 金額	有無變更設計	變更設計增減金額金額	工程結 / 算金額	工程決 / 算金額	預算結 / 餘金額	發包方式	決標 / 日期	開工 / 日期	預定 / 完工 / 日期	實際 / 完工 / 日期	驗收 / 完成 / 日期	承包廠商
1	G-99-09-100001	140高地公園危險山坡地整治工程	5,755,602	5,243,000	4,980,000	有	+508,940	5,488,940	5,693,656	+61,946	公開招標	100.01.04	100.01.04	100.06.03	100.06.03	100.06.11	昶鐿營造有限公司
2	G100-09-100002	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程─陽明山區土木設施預約維護工程	1,463,660	1,235,000	870,000	無	-	1,413,945	1,456,718	+6,942	公開招標	100.01.04	100.01.19	100.12.31	100.06.24	100.07.01	華上土木包工業
3	G100-09-100030	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程─士林區土木設施預約維護工程	3,416,581	2,976,000	1,850,000	無	-	3,287,429	3,386,301	+30,280	公開招標	100.01.04	100.02.16	100.12.31	100.10.12	100.10.25	瑞銓營造有限公司
4	G-100-12-100004	100年度介壽公園等委外維護	4,538,106	4,133,000	2,774,063	無	-	…	…	…	公開招標	100.01.04	100.01.05	101.02.29	未完工		荷記工程行
5	G-100-12-100005	100年度臺北站前廣場等道路安全島委託維護外包	5,568,571	5,093,000	3,795,000	無	-	3,645,406	3,795,000	+1,773,571	公開招標	100.01.04	100.01.07	100.12.31	100.12.31	100.12.31	紅亮企業社
6	G-100-13-100003	100年圓山公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	2,740,569	2,411,000	1,710,000	無	-	2,652,488	2,740,197	+372	公開招標	100.01.04	100.01.28	100.12.31	100.11.11	100.11.18	立成水電行
7	G-100-13-100006	100年度本市綠地安全島廣場電動噴水池設施委外維護	1,486,020	1,331,000	1,320,000	無	-	1,313,728	1,313,728	+172,292	公開招標	100.01.04	100.01.11	100.12.31	100.12.27	100.12.28	進宏企業有限公司
8	G-100-13-100007	100南港公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	1,370,483	1,160,000	914,000	無	-	1,325,018	1,368,611	+1,872	公開招標	100.01.05	100.03.21	100.12.31	100.11.11	100.12.08	治良工程有限公司
9	G-100-09-100008	100年度青年公園管理所所轄公園整建工程─土木設施預約維護工程	4,402,077	3,853,000	2,423,000	無	-	4,225,941	4,360,025	+42,052	公開招標	100.01.06	100.01.13	100.12.31	100.10.11	100.10.21	宏震營造事業股份有限公司
10	G-100-09-100009	100南港公園管理所所轄公園整建工程─土木設施預約維護工程	3,622,183	3,213,000	1,967,000	無	-	3,502,706	3,619,230	+2,953	公開招標	100.01.06	100.03.08	100.12.31	100.10.18	100.11.03	登煌營造有限公司
11	G-100-12-100010	100年圓山公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	2,933,970	2,593,000	2,045,000	無	-	2,825,277	2,911,165	+22,805	公開招標	100.01.06	100.02.11	100.12.20	100.12.20	100.12.26	滿福家企業有限公司
12	G-100-13-100011	100年園藝管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	804,850	700,000	588,000	無	-	770,427	797,949	+6,901	公開招標	100.01.06	100.02.10	100.12.31	100.11.12	100.11.24	尹正電氣工程有限公司
13	G100-09-100012	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程─北投區土木設施預約維護工程	3,416,581	2,976,000	2,037,000	無	-	3,299,492	3,397,970	+18,611	公開招標	100.01.07	100.02.01	100.12.31	100.07.08	100.07.13	上林土木包工業
14	G100-12-100013	100年陽明山公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	2,441,568	2,154,000	1,640,000	無	-	2,322,934	2,393,908	+47,660	公開招標	100.01.07	100.02.14	100.12.31	100.12.05	100.12.14	滿福家企業有限公司
15	G100-09-100014	100花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程─土木設施預約維護工程	883,967	780,000	677,000	無	-	850,269	881,435	+2,532	公開招標	100.01.11	100.02.15	100.12.31	100.12.10	100.12.21	華上土木包工業
16	G-100-12-100015	100年度青年公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	2,642,241	2,333,000	1,639,000	無	-	2,537,468	2,614,220	+28,021	公開招標	100.01.11	100.02.10	100.12.31	100.12.06	100.12.15	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
17	G-100-12-100016	100年園藝管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	804,734	690,000	554,000	無	-	775,969	803,656	+1,078	公開招標	100.01.11	100.01.11	100.02.14	100.11.11	100.11.30	滿福家企業有限公司
18	G-100-13-100017	100花卉試驗中心所轄温室、苗圃整建工程-水電設施預約維護工程	343,762	320,000	300,000	無	-	331,240	342,502	+1,260	公開招標	100.01.11	100.02.24	100.12.31	100.11.09	100.11.18	國豐水電工程有限公司
19	G-100-13-100018	100年度青年公園管理所所轄公園整建工程-水電設施預約維護工程	1,173,435	990,000	990,000	無	-	1,135,019	1,172,597	+838	公開招標	100.01.11	100.01.27	100.12.31	100.09.06	100.09.29	治良工程有限公司
20	G-100-12-100020	100年度民族東路等道路安全島委託維護外包	4,699,820	4,271,000	3,120,000	無	-	3,035,161	3,035,161	+1,664,659	公開招標	100.01.12	100.01.14	100.12.31	100.12.31	100.12.31	滿福家企業有限公司
21	G-100-13-100019	100南港、胡適、玉成、市民廣場、景華、興隆等公園電動噴水池設施委外維護	849,502	781,000	566,188	有	+98,043	664,231	664,231	+185,271	公開招標	100.01.12	100.01.13	100.12.31	100.12.31	101.01.02	鈺鍠實業有限公司
22	G-100-08-100026	100年度代辦路燈零星新設預約工程第1期	4,500,000	4,081,000	4,081,000	無	-	4,535,435	4,691,453	-191,453	公開招標	100.01.18	100.03.03	100.12.31	100.07.25	100.08.25	宜昌電氣工程有限公司
23	G-100-09-100023	100年圓山公園管理所所轄公園整建工程─土木設施預約維護工程	3,912,713	3,376,000	2,158,000	無	-	3,776,213	3,896,060	+16,653	公開招標	100.01.18	100.02.16	100.12.31	100.10.17	100.10.25	瑞銓營造有限公司
24	G-100-12-100021	100年度青年公園管理所所轄公園整建工程-二二八和平公園等草花美化工程	2,544,386	2,254,000	1,691,000	有	-4,344	1,659,789	1,709,915	+834,471	公開招標	100.01.18	100.02.11	100.12.31	100.11.15	100.12.05	滿福家企業有限公司
25	G-100-12-100022	100南港公園管理所所轄公園整建工程-零星綠化預約維護工程	2,368,369	2,173,000	1,688,888	有	-2,781	2,365,567	2,438,704	-70,335	公開招標	100.01.18	100.03.14	100.12.31	100.11.25	100.12.08	田富園藝企業有限公司
26	G-100-12-100024	100年度西北區花木零星綠化預約工程	6,148,583	4,471,000	3,075,000	有	+1,000,000	5,981,478	6,160,480	-11,897	公開招標	100.01.18	100.02.10	100.12.31	100.12.23	100.12.28	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
27	G-100-12-100025	100年度東南區花木零星綠化預約工程	6,148,583	4,473,000	2,992,000	有	+1,000,000	5,871,691	6,047,409	+101,174	公開招標	100.01.18	100.02.11	100.12.31	100.12.19	100.12.26	綠竹軒景觀綠化工程有限公司
28	G-100-12-100027	100南港公園管理所所轄公園松德公園等維護外包	4,348,608	3,931,000	3,079,998	有	+480,586	…	…	…	公開招標	100.01.18	100.01.19	100.12.31	未完工		荷記工程行
29	G-100-09-100029	100年園藝管理所所轄公園整建工程─土木設施預約維護工程	902,992	800,000	669,000	無	-	870,891	902,122	+870	公開招標	100.01.19	100.03.08	100.12.31	100.10.22	100.11.10	上林土木包工業
30	G-100-12-100028	100花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-零星綠化預約維護工程	883,967	809,000	558,888	無	-	851,443	880,392	+3,575	公開招標	100.01.19	100.02.24	100.12.31	100.11.18	100.11.24	景瀧園藝有限公司
31	G-100-08-100031	騰雲人行陸橋景觀燈美化工程	3,472,779	2,936,000	1,978,000	有	+150,095	2,126,473	2,161,687	+1,311,092	公開招標	100.01.20	100.02.07	100.03.28	100.03.28	100.05.31	鍵發工程有限公司
32	G-100-13-100032	100年度本市綠地安全島廣場苗圃等水電設施預約維護工程	1,233,718	1,100,000	945,800	無	-	1,044,580	1,078,861	+154,857	公開招標	100.01.21	100.01.26	100.12.31	100.12.21	100.12.26	鍵發工程有限公司
33	G-100-09-100033	100年度本市綠地安全島廣場苗圃等土木設施修復預約工程	8,237,244	7,183,000	4,590,000	無	-	7,976,671	8,220,496	+16,748	公開招標	100.01.25	100.02.11	100.12.31	100.12.22	100.12.26	宏震營造事業股份有限公司
34	G-100-12-100034	100年度舊宗路、民權東路及堤頂大道等美化工程	4,880,721	4,321,000	3,245,000	有	+559,427	2,529,127	2,578,951	+2,301,770	公開招標	100.01.25	100.03.04	100.12.31	100.11.27	100.12.20	群美興業股份有限公司
35	G-100-12-100035	100年度康寧路、成功路及內湖交流道等美化工程	4,600,043	4,003,000	2,946,000	有	+413,882	2,518,650	2,568,267	+2,031,776	公開招標	100.01.25	100.03.01	100.12.31	100.11.06	100.11.25	滿福家企業有限公司
36	G-100-12-100036	100年度湖山路、至善路等道路綠美化工程	4,893,664	4,398,000	2,996,000	無	-	2,912,044	2,969,411	+1,924,253	公開招標	100.01.26	100.02.15	100.12.31	100.12.01	100.12.15	滿福家企業有限公司
37	G-100-08-100037	100年度銅山街11巷口等處路燈整建工程	4,500,000	4,053,000	3,210,000	有	-532,845	2,398,398	2,488,024	+2,011,976	公開招標	100.01.26	100.02.11	100.12.31	100.10.02	100.11.30	億燈工程有限公司
38	G-100-12-100038	100年度園工隊東南區代辦綠化預約工程	3,500,000	3,152,000	2,132,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.01.28	100.03.01	100.12.31	未完工		綠竹軒景觀綠化工程有限公司
39	G-100-12-100039	100年度園工隊西北區代辦綠化預約工程	3,500,000	3,151,000	2,132,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.01.28	100.03.01	100.12.31	未完工		綠竹軒景觀綠化工程有限公司
40	G-100-08-100040	100年度天祥路61巷等處路燈桿腐蝕換新工程	7,289,999	6,756,000	5,420,000	有	+523,972	5,943,972	6,136,651	+1,153,348	公開招標	100.02.09	100.02.23	100.09.10	100.09.10	100.12.26	尚昱企業有限公司
41	G-100-12-100041	100年度懷恩隧道、木新路寶橋前、新光路二段等綠地美化工程	2,860,955	2,566,000	1,772,000	有	+10,441	1,735,366	1,769,553	+1,091,402	公開招標	100.02.10	100.02.22	100.12.31	100.11.19	100.12.05	滿福家企業有限公司
42	G-100-12-100042	100年度環河北路、重慶北路等安全島美化工程	6,216,091	5,576,000	3,799,999	無	-	3,677,772	3,750,224	+2,465,867	公開招標	100.02.10	100.03.01	100.12.31	100.11.28	100.12.15	田富園藝企業有限公司
43	G-99-09-100043	臺北好好看第四階段—中正區南海段二小段2-3地號等簡易綠美化工程	2,999,277	2,353,000	2,057,900	有	-311,471	1,763,073	2,054,949	+944,328	公開招標	100.02.11	100.03.18	100.05.16	100.05.16	100.06.15	冠品營造工程有限公司
44	G-100-12-100044	100年度艋舺大道及環河南路等綠美化工程	5,551,226	5,018,000	3,308,888	有	-75,231	3,170,333	3,232,789	+2,318,437	公開招標	100.02.15	100.02.24	100.12.31	100.11.17	100.11.30	田富園藝企業有限公司
45	G-100-08-100045	100年度樟新街8巷等處路燈地下線路及器具改修工程	4,023,988	3,743,000	2,870,000	無	-	2,651,793	2,734,757	+1,289,231	公開招標	100.02.22	100.03.09	100.12.31	100.08.09	100.09.14	尚昱企業有限公司
46	G-100-12-100046	北投士林科技園區區段徵收公共工程-樹木保護及移植工程(第1期)	1,611,776	1,400,000	999,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.02.23	100.03.29	101.01.18	未完工		霖園實業社
47	G-100-12-100047	100年度椰子類芽腐病等藥劑防治工程	2,068,095	1,801,000	824,895	無	-	823,591	849,287	+1,218,808	公開招標	100.02.23	100.05.03	100.08.30	100.08.30	100.10.21	廣容綠化有限公司
48	G-100-12-100048	100年度圓山公園管理所所轄明水公園等委託維護	3,259,533	2,933,000	2,340,000	無	-	2,121,776	2,121,776	+1,137,757	公開招標	100.03.01	100.03.07	100.12.31	100.12.31	101.01.02	綠廾院實業有限公司
49	G-100-12-100049	100年度愛國東西路等綠地安全島美化工程	3,822,221	3,431,000	2,350,000	有	-384,889	1,879,714	1,916,744	+1,905,477	公開招標	100.03.02	100.04.02	100.12.31	100.12.08	100.12.20	天作實業有限公司
50	G-100-12-100050	100年度三民圓環.民權東路及敦化北路等安全島美化工程	5,057,262	4,543,000	3,066,600	有	+27,214	2,602,390	2,653,657	+2,403,605	公開招標	100.03.02	100.03.29	100.12.31	100.11.11	100.11.28	田富園藝企業有限公司
51	G-100-12-100051	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林、北投區公園綠美化工程	1,751,386	1,500,000	971,000	無	-	971,000	998,382	+753,004	公開招標	100.03.02	100.03.15	100.04.13	100.04.13	100.05.03	千翊國際有限公司
52	G-100-12-100052	100年度自強隧道口圓環及北安路等安全島美化工程	5,849,366	5,213,000	3,528,000	有	+115,749	3,511,016	3,580,183	+2,269,183	公開招標	100.03.02	100.03.16	100.12.31	100.12.05	100.12.20	田富園藝企業有限公司
53	G-100-12-100053	100年度全市行道樹病蟲害防治工程	3,608,010	3,163,000	2,051,658	無	-	894,952	922,875	+2,685,135	公開招標	100.03.02	100.04.14	100.11.24	第一次部份完工100.06.02 / 第二次部份完工100.06.13	100.07.12第一次 部份驗收合格、第二次部份驗收3次不合格,依合約辦理解約	斗記企業行
54	G-100-12-100054	100年度羅斯福路、建國南路及汀州路等綠地安全島美化工程	5,838,829	5,263,000	3,790,000	有	-773,340	2,910,708	2,968,049	+2,870,780	公開招標	100.03.03	100.03.19	100.12.31	100.12.20	100.12.28	天作實業有限公司
55	G-100-09-100055	中山381號綠地新建工程	693,818	530,000	454,000	無	-	413,061	723,889	-30,071	公開招標	100.03.03	100.04.15	100.06.13	100.06.13	100.08.17	樹花圓有限公司
56	G-100-12-100056	100年度忠誠路、中山北路6-7段等安全島美化工程	5,120,654	4,601,000	3,371,000	有	+12,456	3,266,965	3,331,324	+1,789,330	公開招標	100.03.08	100.03.31	100.12.31	100.12.21	100.12.26	千翊國際有限公司
57	G-100-12-100057	100年度南區行道樹補增植工程	2,228,808	1,956,000	1,610,000	有	-64,849	1,520,850	1,570,152	+658,656	公開招標	100.03.08	100.04.01	100.05.20	100.05.20	100.06.13	樹花圓有限公司
58	G-100-12-100058	100年度東區行道樹補增植工程	3,197,557	2,831,000	2,122,000	有	+177,600	2,259,734	2,331,082	+866,475	公開招標	100.03.08	100.04.08	100.08.18	100.08.11	100.09.08	泓葉造園工程有限公司
59	G-100-08-100059	100年度大湖街158巷等處器具改修工程	3,999,999	3,743,000	2,890,000	無	-	2,522,822	2,602,711	+1,397,288	公開招標	100.03.08	100.03.22	100.12.31	100.11.07	100.11.30	正誼工程有限公司
60	G-100-12-100060	100年度內湖運動公園預約維護工程	999,572	900,000	699,700	無	-	997,190	997,190	+2,382	公開招標	100.03.09	100.03.29	100.12.31	100.10.26	100.11.10	睿詠營造有限公司
61	G-100-09-100061	萬華406號廣場新建工程、古蹟及歷史建築修復再利用工程	83,515,353	76,833,000	68,000,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.03.15	100.05.10	101.08.05	未完工		慶霖營造有限公司
62	G-100-12-100062	100年度北區行道樹補增植工程	3,200,463	2,789,000	2,113,000	有	+84,542	2,197,542	2,267,862	+932,601	公開招標	100.03.18	100.04.25	100.06.11	100.06.08	100.06.29	俊祥實業有限公司
63	G-100-12-100063	100南港公園管理所所轄公園中強公園等維護外包	698,201	616,000	498,183	有	+114,612	…	…	…	公開招標	100.03.22	100.04.17	100.12.31	未完工		荷記工程行
64	G-100-12-100064	臺北好好看第四階段-大安區仁愛段一小段809地號等簡易綠美化工程	3,603,872	2,903,000	2,300,000	有	+67,679	2,451,848	2,820,321	+783,551	公開招標	100.03.23	100.06.07	100.08.14	100.08.14	100.10.06	久誼土木包工業有限公司
65	G-100-12-100065	100年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園綠美化工程	2,738,818	2,506,000	1,777,000	有	-24,100	1,752,900	1,806,188	+932,630	公開招標	100.03.23	100.04.20	100.06.13	100.06.07	100.06.30	共立農工開發股份有限公司
66	G-100-12-100066	100年度青年公園管裡所所轄公園整建工程-大安森林公園等草花美化工程	3,470,707	3,035,000	2,438,000	有	-288,990	2,113,123	2,176,939	+1,293,768	公開招標	100.03.23	100.04.11	100.12.31	100.11.29	100.12.14	田富園藝企業有限公司
67	G-100-12-100068	100年度西區行道樹補增植工程	2,712,813	2,413,000	1,932,000	有	-61,012	1,715,589	1,770,804	+942,009	公開招標	100.03.29	100.04.25	100.06.13	100.06.01	100.06.23	泓葉造園工程有限公司
68	G-100-12-100069	100年度和平東西路安全島等美化工程	4,600,171	4,115,000	2,980,000	有	-618,518	2,359,143	2,405,618	+2,194,553	公開招標	100.03.29	100.05.06	100.12.31	100.11.04	100.11.24	滿福家企業有限公司
69	G-100-09-100070	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區公園整建工程	8,297,299	7,393,000	5,968,800	有	+523,363	6,554,066	6,746,850	+1,550,449	公開招標	100.03.29	100.04.25	100.07.03	100.07.22	100.08.31	冠品營造工程有限公司
70	G-100-12-100071	臺北市北投士林科技園區區段徵收範圍(第2期)樹木褐根病及紅胸葉蟲等防治代辦工程工程	18,698,603	15,736,000	15,736,000	有	+6,050,940	22,128,032	未決算	…	公開招標	100.03.30	100.06.07	100.09.04	100.09.01	100.12.26	加州國際股份有限公司
71	G-100-12-100072	100年園藝管理所所轄公園整建工程-園藝管理所園區綠美化工程	851,317	800,000	745,500	無	-	745,500	770,325	+80,992	公開招標	100.03.30	100.05.26	100.12.31	100.11.15	100.12.02	兆森園藝有限公司
72	G-100-12-100073	100年度仁愛路等安全島美化工程	3,852,841	3,437,000	2,660,000	有	+200,574	2,772,717	2,827,340	+1,025,501	公開招標	100.03.30	100.05.27	100.12.31	100.10.29	100.11.18	滿福家企業有限公司
73	G-100-12-100074	100年度園工隊東南區暨南港公園管理所所轄公園天然災害搶修零星預約工程	1,899,997	1,700,000	1,538,500	無	-	8,000	8,000	+1,891,997	公開招標	100.04.07	100.05.06	100.12.31	100.10.31	無災害，僅支付保險費，無驗收日期	盈達園藝設計有限公司
74	G-100-12-100075	100年度園工隊西北區暨青年公園管理所所轄公園天然災害搶修零星預約工程	1,899,997	1,700,000	1,643,370	無	-	8,000	8,000	+1,891,997	公開招標	100.04.07	100.05.06	100.12.31	100.10.31	無災害，僅支付保險費，無驗收日期	金川園藝設計有限公司
75	G-100-09-100076	100年園藝管理所所轄公園整建工程—園藝管理所園區及溫室修復工程	4,197,715	3,700,000	3,123,000	無	-	3,217,377	3,329,741	+867,974	公開招標	100.04.07	100.04.13	100.05.22	100.05.28	100.07.01	宏震營造事業股份有限公司
76	G-100-08-100078	安和路2段(信義路至和平東路)等處路燈新設工程	12,516,551	11,620,000	8,958,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.04.07	100.04.21	100.12.31	未完工		鍵發工程有限公司
77	G-100-08-100079	萬芳路(萬和街至萬利街)人行道等處路燈新設工程	6,149,386	5,420,000	4,336,000	無	-	3,352,838	3,465,240	+2,684,146	公開招標	100.04.07	100.04.21	100.12.31	100.09.19	100.10.20	億燈工程有限公司
78	G-100-12-100080	100年度福國路、士林中正路及文林北路等安全島美化工程	4,448,089	3,955,000	2,950,000	有	+18,230	2,882,805	2,939,596	+1,508,493	公開招標	100.04.12	100.05.06	100.12.31	100.12.15	100.12.27	田富園藝企業有限公司
79	G-100-12-100081	100年度中山南路等綠地安全島美化工程	3,414,599	3,034,000	2,390,000	無	-	2,343,320	2,389,483	+1,025,116	公開招標	100.04.12	100.05.06	100.12.31	100.12.08	100.12.16	田富園藝企業有限公司
80	G-100-08-100082	故宮路35巷1號等處路燈架空線下地工程	2,754,977	2,417,000	1,860,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.04.12	100.04.26	100.12.31	未完工		宗輝工程有限公司
81	G-100-08-100083	興中路28巷等處路燈新設工程	5,088,153	4,493,000	3,470,000	無	-	3,185,822	3,303,393	+1,784,760	公開招標	100.04.12	100.04.26	100.12.31	100.09.13	100.11.15	尚昱企業有限公司
82	G-100-08-100084	100年度信義路5段150巷中強公園等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	5,000,000	4,676,000	3,445,000	無	-	3,328,298	3,429,046	+1,570,954	公開招標	100.04.13	100.04.27	100.12.31	100.08.04	100.09.08	殼郁水電工程有限公司
83	G-100-08-100085	虎林街120巷268-5號等處路燈新設工程	4,210,295	3,754,000	2,950,000	無	-	3,042,278	3,146,889	+1,063,406	公開招標	100.04.13	100.04.27	100.12.31	100.08.05	100.09.22	鍵發工程有限公司
84	G-100-08-100086	麗山街31號等處配合電力桿下地裝設自備路燈桿工程	2,565,749	2,273,000	1,690,000	無	-	1,512,422	1,566,301	+999,448	公開招標	100.04.13	100.04.25	100.12.31	100.07.26	100.09.06	承昌水電行
85	G-100-12-100087	100年度中山北路1-3段、民族東路、松江路等道路美化工程	6,413,819	5,520,000	4,180,000	有	+185,266	4,195,603	4,278,256	+2,135,563	公開招標	100.04.14	100.05.24	100.12.31	100.12.25	100.12.29	滿福家企業有限公司
86	G-100-08-100088	100年度中山北路5段68巷等處路燈整建工程	2,263,429	2,080,000	1,530,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.04.14	100.04.28	100.12.31	未完工		健昌工程有限公司
87	G-100-08-100089	100年度徐州路等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	3,093,581	2,850,000	1,870,000	無	-	1,864,367	1,920,112	+1,173,469	公開招標	100.04.14	100.04.28	100.08.05	100.08.05	100.12.13	健昌工程有限公司
88	G-100-09-100090	100年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安森林公園主軸園路排水系統等改善工程（第一期）	4,402,498	3,843,000	3,213,000	有	+64,494	3,439,745	3,552,193	+850,305	公開招標	100.04.15	100.04.22	100.07.10	100.07.10	100.09.26	宏震營造事業股份有限公司
89	G-100-09-100091	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投親水公園園路地坪整修工程	3,222,106	2,801,000	1,990,000	有	-184,279	1,805,721	1,856,642	+1,365,464	公開招標	100.04.15	100.05.12	100.06.30	100.06.30	100.08.05	佐聖工程有限公司
90	G-100-08-100092	稻香路(中央北路至秀山路)配合電力桿下地裝設自備路燈桿工程	7,033,075	6,301,000	4,490,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.04.15	100.04.29	100.12.31	未完工		宗輝工程有限公司
91	G-100-09-100093	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程	8,301,626	7,363,000	5,210,000	無	-	5,066,794	5,216,625	+3,085,001	公開招標	100.04.19	100.05.12	100.07.15	100.07.14	100.08.02	佑盈營造有限公司
92	G-100-12-100097	100年度西北區行道樹修剪工程	5,007,899	4,300,000	1,405,933	無	-	1,405,933	1,451,629	+3,556,270	公開招標	100.04.25	100.06.07	100.07.26	100.07.26	100.08.24	東昕環境工程有限公司
93	G-100-12-100098	100年度東南區行道樹修剪工程	4,968,825	4,270,000	1,820,000	無	-	1,820,000	1,899,150	+3,069,675	公開招標	100.04.25	100.05.11	100.06.26	100.06.29	100.08.23	金川園藝設計有限公司
94	G-100-09-100094	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程-陽明花圃整修工程	1,463,232	1,200,000	1,066,000	有	+23,493	1,075,650	1,109,536	+353,696	公開招標	100.04.26	100.05.17	100.07.05	100.07.04	100.07.19	宏振營造有限公司
95	G-100-12-100095	2010臺北國際花卉博覽會展後怡情園、花之隧道及濱江街整建工程	2,926,351	2,656,000	2,098,000	有	+166,961	2,105,857	2,131,127	+795,224	公開招標	100.04.26	100.05.12	100.12.31	100.11.12	100.11.30	泓葉造園工程有限公司
96	G-100-13-100096	100年圓山公園管理所所轄公園整建工程-圓山所轄區公園水電設施整建工程	978,707	800,000	800,000	無	-	809,818	834,436	+144,271	公開招標	100.04.26	100.07.04	100.08.19	100.08.19	100.09.26	國豐水電工程有限公司
97	G-100-12-100099	100年度臺北車站特定專用區廣場美化工程	2,427,899	2,143,000	1,705,000	無	-	1,604,785	1,636,399	+791,500	公開招標	100.04.27	100.05.12	100.12.31	100.11.26	100.12.13	大方園藝行
98	G-100-12-100100	100南港管理所所轄公園整建工程-興隆公園等綠美化工程	2,202,103	1,931,000	1,682,000	有	-74,060	1,594,020	1,642,797	+559,306	公開招標	100.04.27	100.05.25	100.12.31	100.11.17	100.12.15	泓葉造園工程有限公司
99	G-100-12-100101	100年度大業路、石牌路二段安全島等綠地美化工程	3,675,806	3,273,000	2,351,000	有	-70,298	2,122,239	2,164,047	+1,511,759	公開招標	100.04.27	100.05.13	100.12.31	100.12.02	100.12.19	千翊國際有限公司
100	G-100-12-100102	100年度中華路等地安全島整理美化工程	2,499,966	2,253,000	1,440,000	無	-	1,440,000	1,468,368	+1,031,598	公開招標	100.04.27	100.05.17	100.06.05	100.05.24	100.06.07	加展景觀工程有限公司
101	G-100-09-100103	100南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程	4,697,449	4,081,000	3,227,000	無		3,300,743	3,410,351	+1,287,098	公開招標	100.04.28	100.05.23	100.08.10	100.08.05	100.09.19	登煌營造有限公司
102	G-100-12-100104	100年度中山北路4-5段及福林路周邊綠美化工程	3,918,551	3,483,000	2,463,500	無	-	2,359,341	2,405,820	+1,512,731	公開招標	100.04.29	100.05.16	100.12.31	100.12.25	100.12.28	兆森園藝有限公司
103	G-100-08-100105	100年度永吉路等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	4,999,999	4,613,000	2,958,800	無	-	2,972,675	3,061,558	+1,938,441	公開招標	100.04.29	100.05.13	100.08.20	100.08.08	100.08.25	承昌水電行
104	G-100-09-100106	100南港公園管理所所轄公園整建工程-信義區公園整建工程	4,731,191	3,971,000	3,284,700	無		3,628,208	3,747,990	+983,201	公開招標	100.05.03	100.05.20	100.08.17	100.08.17	100.09.30	宏震營造事業股份有限公司
105	G-100-09-100107	100南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區公園整建工程	4,692,221	3,963,000	3,490,000	有	+223,879	3,608,036	3,720,273	+971,948	公開招標	100.05.03	100.05.16	100.08.13	100.09.13	100.10.31	百泰營造股份有限公司
106	G-100-09-100109	100年度青年公園管理所所轄公園整建工程-二二八和平公園等土木整建工程	3,583,946	3,114,000	3,070,000	有	+82,961	3,596,387	3,713,185	-129,239	公開招標	100.05.04	100.05.11	100.07.19	100.08.12	100.11.15	百泰營造股份有限公司
107	G-100-12-100110	2010臺北國際花卉博覽會展後林下花圃整建工程	6,881,643	6,216,000	4,770,000	有	-690,359	未結算	…	…	公開招標	100.05.04	100.05.18	101.01.05	100.12.28	101.01.19	竹楓環境有限公司
108	G-100-09-100111	100年度西北區綠地安全島廣場等土木設施整修工程	3,610,672	3,156,000	2,893,000	有	-31,574	2,861,426	2,947,097	+663,575	公開招標	100.05.04	100.06.01	100.08.04	100.08.09	100.09.28	宏震營造事業股份有限公司
109	G-100-08-100113	100年度內湖路一段等處路燈燈具及燈泡換新工程	3,279,997	2,980,000	1,939,000	無	-	1,939,000	1,996,976	+1,283,021	公開招標	100.05.04	100.05.19	100.08.26	100.08.26	100.11.29	健昌工程有限公司
110	G-100-08-100114	青年公園等處LED園燈換裝工程	93,779,604	8,163,000	4,218,000	無	-	4,241,504	4,380,393	+89,399,211	公開招標	100.05.04	100.05.19	100.07.17	100.07.17	100.10.21	紹益科技工程有限公司
111	G-100-12-100117	100年度樹木褐根病等防治工程	10,056,159	8,893,000	5,044,545	有	+1,507,609	6,552,154	6,756,581	+3,299,578	公開招標	100.05.04	100.06.13	100.10.15	100.10.14	100.12.16	千惠園藝社
112	G-100-09-100158	100各管理所所轄公園天然災害搶修零星預約工程	1,806,883	1,600,000	1,600,000	無	-	594,103	619,576	+1,187,307	公開招標	100.05.04	100.06.01	100.12.31	100.08.24	100.09.09	鼎上營造有限公司
113	G-100-08-100115	林森公園服務中心太陽能光電系統新設工程	1,249,288	1,080,000	1,022,000	無	-	1,022,000	1,057,770	+191,518	公開招標	100.05.06	100.05.12	100.06.10	100.06.10	100.08.24	國豐水電工程有限公司
114	G-100-13-100116	100年度市民大道等噴灌系統整理工程	2,490,945	2,161,000	1,776,000	無	-	1,886,859	1,944,458	+546,487	公開招標	100.05.06	100.05.31	100.07.29	100.07.28	100.10.07	將祐工程有限公司
115	G-100-08-100118	100年度中興路等處路燈燈具及燈泡換新工程	4,999,998	4,473,000	3,420,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.05.10	100.05.24	100.12.31	100.12.05	未驗收	億燈工程有限公司
116	G-100-08-100119	100年度敦化南路2段9號等處路燈修復工程	4,328,964	3,903,000	2,950,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.05.10	100.05.24	100.12.31	100.12.16	未驗收	億燈工程有限公司
117	G-100-08-100120	100年永公路等處路燈燈具清洗及燈泡換新工程	4,999,977	4,435,000	3,420,000	無	-	未結算	…	…	公開招標	100.05.10	100.05.24	100.12.31	100.11.10	101.01.16	億燈工程有限公司
118	G-100-09-100121	100年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年公園PU慢跑道等整建工程	1,172,338	1,000,000	970,000	有	-738	964,847	995,681	+176,657	公開招標	100.05.11	100.05.21	100.08.03	100.08.03	100.08.22	宏震營造事業股份有限公司
119	G-100-09-100122	100年度東南區綠地安全島廣場等土木設施整修工程	3,611,847	3,165,000	2,840,000	無		2,840,000	2,926,002	+685,845	公開招標	100.05.11	100.05.25	100.07.03	100.07.05	100.08.15	捷輝土木包工業
120	G-100-09-100123	100年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程	3,742,018	3,041,000	2,810,000	有	+116,189	3,178,020	3,279,181	+462,837	公開招標	100.05.11	100.05.18	100.07.06	100.08.26	100.12.15	捷輝土木包工業
121	G-100-09-100124	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程-陽明公園地坪整修工程（第一期）	4,882,294	4,036,000	3,289,800	有	+1,471,036	4,228,829	4,356,851	+525,443	公開招標	100.05.17	100.07.04	100.09.01	100.10.06	100.11.10	逸峰營造有限公司
122	G-100-08-100125	100年度民權東路六段等處路燈燈具及燈泡換新工程	3,250,000	2,953,000	2,250,000	無	-	2,275,892	2,349,941	+900,059	公開招標	100.05.17	100.05.31	100.09.07	100.09.07	100.12.09	進宏企業有限公司
123	G-100-08-100126	100年度代辦路燈零星新設預約工程第2期	4,500,000	4,115,000	2,980,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.05.17	100.07.04	101.06.30	未完工		宜昌電氣工程有限公司
124	G-100-12-100127	100年度市民廣場忠孝東路及研究院路等綠美化工程	5,200,143	4,196,000	3,443,373	有	-384,433	未結算	…	…	公開招標	100.05.18	100.06.01	101.01.31	101.01.03	101.01.16	乾泰營造有限公司
125	G-100-12-100128	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程-陽明山區公園綠美化工程	2,927,439	2,401,000	2,401,000	無	-	2,401,000	2,468,708	+458,731	公開招標	100.05.18	100.05.31	100.06.29	100.06.12	100.06.21	景瀧園藝有限公司
126	G-100-09-100129	100年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-苗圃整建工程	977,933	850,000	850,000	有	+22,579	872,579	899,820	+78,113	公開招標	100.05.18	100.06.28	100.07.27	100.07.29	100.10.19	鼎上營造有限公司
127	G-100-09-100130	100年圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區及大同區公園整建工程	3,048,046	2,684,000	2,600,000	有	-2,012	2,447,421	2,529,103	+518,943	公開招標	100.05.18	100.05.28	100.07.21	100.07.21	100.09.08	鼎上營造有限公司
128	G-100-09-100131	100陽明山公園管理所所轄班點整修工程	917,510	800,000	743,000	無		786,841	814,380	+103,130	公開招標	100.05.18	100.06.10	100.08.08	100.07.15	100.08.19	華仲營造工程有限公司
129	G-100-09-100132	100花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-中心、園區、溫室、苗圃等設施整建工程	4,271,334	3,675,000	3,286,000	有	+67,757	3,353,757	3,469,578	+801,756	公開招標	100.05.24	100.06.13	100.08.21	100.08.21	100.09.26	霖園實業社
130	G-100-12-100133	100南港公園管理所所轄公園整建工程-南港公園等綠美化工程	2,141,826	1,731,000	1,610,000	有	-338,351	1,271,649	1,310,561	+831,265	公開招標	100.05.24	100.06.08	100.12.31	100.11.04	100.12.05	群美興業股份有限公司
131	G-100-12-100134	100年度民權東路三段至六段等綠地安全島整理美化工程	2,492,457	2,011,000	1,430,000	有	+647,041	1,718,316	1,752,167	+740,290	公開招標	100.05.24	100.06.21	100.09.06	100.09.14	100.11.21	樹花圓有限公司
132	G-100-13-100135	100年度洲美快速道路高架橋下等綠地安全島噴灌系統整理工程	2,342,560	1,818,000	1,456,000	無	-	1,446,064	1,593,432	+749,128	公開招標	100.05.24	100.06.09	100.08.07	100.08.05	100.12.15	將祐工程有限公司
133	G-100-12-100136	100園藝管理所所轄公園維護外包-士林203號公園等委託維護案	1,166,944	933,000	882,000	無	-	869,004	869,004	+297,940	公開招標	100.05.25	100.06.01	100.12.31	100.12.21	100.12.31	群美興業股份有限公司
134	G-100-12-100137	100年度寶湖等樹木移植工程	7,091,211	5,863,000	4,182,600	有	+96,736	4,293,423	4,428,236	+2,662,975	公開招標	100.05.31	100.06.20	100.11.17	100.11.16	100.12.16	綠園實業有限公司
135	G-100-09-100138	100年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年公園蓮花池欄杆等整建工程(第一期)	2,054,543	1,700,000	1,327,000	無	-	1,361,797	1,404,095	+650,448	公開招標	100.05.31	100.06.07	100.08.15	100.08.15	100.09.14	登煌營造有限公司
136	G-100-12-100139	100年度洲美快速道路高架橋下等綠地安全島整理美化工程	3,279,110	2,721,000	2,170,000	無	-	2,170,000	2,212,749	+1,066,361	公開招標	100.05.31	100.07.11	100.09.08	100.08.04	100.08.24	淯揚造景有限公司
137	G-100-09-100140	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程-陽明、前山、七星等公園整建工程	3,455,636	2,861,000	2,057,600	有	+329,208	2,386,808	2,459,603	+996,033	公開招標	100.05.31	100.06.30	100.08.28	100.08.28	100.09.19	冠品營造工程有限公司
138	G-100-12-100141	100年度圓山公園管理所暨園藝管理所所轄公園天然災害搶修零星預約工程	999,193	918,000	963,000	無	-	4,000	4,000	+995,193	公開招標	100.06.01	100.06.20	100.11.10	100.11.10	無災害，僅支付保險費，無驗收日期	綠園實業有限公司
139	G-100-09-100142	臺北好好看第三階段—中正區成功段二小段86-1地號等簡易綠美化工程	6,047,194	4,796,000	4,117,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.06.08	100.11.25	101.01.27	未完工		正岳營造股份有限公司
140	G-100-09-100143	文山(景美)42號綠地擴建工程拆除案(併文山(景美)42號綠地擴建工程發包)	5,376,745	4,774,506	4,613,592	有	-251,430	…	…	…	公開招標	100.06.08	100.07.10	101.01.18	未完工		賀建營造有限公司
141	G-100-09-100144	文山(景美)42號綠地擴建工程(併文山(景美)42號綠地擴建工程拆除案發包)	4,905,952	3,978,494	3,844,408	有	-190,939	…	…	…	公開招標	100.06.08	100.09.15	101.01.20	未完工		賀建營造有限公司
142	G-100-08-100145	100年度內湖運動公園園燈整建工程	999,773	840,000	742,000	無	-	822,467	823,200	+176,573	公開招標	100.06.08	100.06.22	100.07.21	100.07.17	100.08.04	國豐水電工程有限公司
143	G-100-12-100146	100年度敦化南路等綠地安全島整理美化工程	2,425,440	2,031,000	1,351,000	有	+90,279	1,441,279	1,469,672	+955,768	公開招標	100.06.09	100.06.27	100.07.16	100.07.18	100.08.16	千翊國際有限公司
144	G-100-12-100147	100年度陽金公路等道路安全島委託維護	4,003,867	3,231,000	2,139,801	無	-	1,964,167	1,964,167	+2,039,700	公開招標	100.06.10	100.07.01	100.12.31	100.11.12	100.11.29	金川園藝設計有限公司
145	G-100-09-100148	陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程-100年陽明所南港所公廁改善工程	1,999,743	1,770,000	1,850,000	有	+161,814	2,011,814	2,084,773	-85,030	公開招標	100.06.10	100.07.19	100.09.16	100.09.20	100.11.02	上林土木包工業
146	G-100-09-100149	100年度青年公園管理所所轄公園整建工程-大安森林公園等土木整建工程	3,837,308	3,236,000	2,730,000	有	+47,919	2,833,481	2,926,332	+910,976	公開招標	100.06.14	100.06.21	100.08.29	100.09.03	100.10.05	宏震營造事業股份有限公司
147	G-100-09-100150	2010臺北國際花卉博覽會展後寰宇庭園區整建工程	15,832,585	14,213,000	11,197,017	無	-	…	…	…	公開招標	100.06.14	100.06.25	101.02.29	未完工		綠園實業有限公司
148	G-100-12-100151	100圓山公園管理所所轄明美公園等委託維護	1,495,008	1,231,000	1,210,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.06.14	100.06.20	100.12.31	未完工		柏信園藝企業有限公司
149	G-100-09-100152	100年圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區公園整建工程	2,673,547	2,232,000	2,197,000	有	+358,671	2,538,872	2,621,913	+51,634	公開招標	100.06.15	100.06.25	100.08.23	100.09.01	100.10.28	正岳營造股份有限公司
150	G-100-09-100153	陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程-100年青年所公廁改善工程	2,335,378	2,025,600	2,025,600	無	-	1,963,557	2,034,149	+301,229	公開招標	100.06.21	100.07.01	100.11.07	100.11.07	100.12.06	登煌營造有限公司
151	G-100-09-100154	100年度青年公園管理所所轄公園整建工程-糖部文化園區步道等整建工程	1,213,136	1,013,000	1,013,000	有	+105,606	1,150,232	1,188,346	+24,790	公開招標	100.06.21	100.07.08	100.07.22	100.07.24	100.08.24	宏震營造事業股份有限公司
152	G-100-09-100155	青年公園視聽教室階梯及座椅等改善工程	2,994,524	2,563,000	2,470,000	有	+247,522	2,727,915	2,824,787	+169,737	公開招標	100.06.21	100.06.28	100.10.05	100.10.21	100.11.15	登煌營造有限公司
153	G100-09-100156	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程─士林、北投區土木設施預約維護工程	2,570,074	2,018,000	1,368,000	無	-	2,472,593	2,546,880	+23,194	公開招標	100.06.21	100.07.11	100.12.31	100.12.21	100.12.26	山華行營造股份有限公司
154	G-100-12-100157	陽明所所轄公園維護外包北投47號泉源公園等委託維護	3,840,711	3,183,000	3,183,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.06.21	100.07.01	101.02.29	未完工		麗庭企業有限公司
155	G-100-08-100158	平菁街46號等處配合電力桿下地裝設自備路燈桿工程	3,529,530	3,001,000	2,478,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.06.28	100.07.12	100.12.31	未完工		承昌水電行
156	G-100-08-100159	瑞安街81巷12弄等處路燈新設工程	1,847,755	1,520,000	1,318,800	無	-	1,453,749	1,505,537	+342,218	公開招標	100.06.28	100.07.12	100.12.31	100.11.28	100.12.30	尚昱企業有限公司
157	G-100-09-100160	100年圓山公園管理所所轄公園整建工程-碧湖、成功公園整建工程	4,168,884	3,463,000	3,427,000	無	-	3,427,000	3,534,865	+634,019	公開招標	100.07.05	100.07.12	100.09.09	100.09.20	100.11.18	登煌營造有限公司
158	G-100-12-100161	100年度興隆路等道路施肥及委託維護	1,196,601	983,000	890,000	無	-	842,097	890,000	+306,601	公開招標	100.07.05	100.07.15	100.12.29	100.12.29	101.01.03	綠廾院實業有限公司
159	G-100-12-100162	100年度二二八和平公園等委外維護	5,254,427	4,311,000	3,870,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.07.05	100.08.01	101.02.29	未完工		綠廾院實業有限公司
160	G-100-08-100163	100年度新生北路2段70號等處路燈整建工程	4,979,135	4,515,000	4,510,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.07.12	100.07.26	100.12.31	未完工		鍵發工程有限公司
161	G-100-08-100164	100年度艋舺大道等處路燈整建工程	4,199,996	3,816,000	3,816,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.07.12	100.07.26	100.12.31	未完工		健昌工程有限公司
162	G-100-12-100165	100年度忠孝東路六、七段等道路安全島委託維護	3,676,860	3,049,000	2,650,000	無	-	2,626,951	2,626,951	+1,049,909	公開招標	100.07.12	100.07.18	100.12.31	100.12.31	101.01.04	群美興業股份有限公司
163	G-100-09-100166	100南港公園管理所所轄公園整建工程-南港公園等設施整修工程	4,744,440	3,926,000	3,076,770	有	-57,824	3,086,136	3,185,688	+1,558,752	公開招標	100.07.15	100.08.05	100.10.23	100.10.23	100.11.16	冠品營造工程有限公司
164	G-100-09-100167	100年園藝管理所所轄公園整建工程-土木整建工程	943,347	815,000	815,000	無	-	822,554	852,662	+90,685	公開招標	100.07.19	100.08.15	100.09.13	100.09.13	100.10.26	華上土木包工業
165	G-100-09-100168	100花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程-園區及溫室等設施改善整建工程	869,189	780,000	780,000	無	-	780,000	808,092	+61,097	公開招標	100.07.19	100.08.22	100.09.20	100.09.26	100.11.03	華上土木包工業
166	G-100-08-100169	100年度格致路等處路燈整建工程	3,900,000	3,233,000	3,060,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.07.19	100.08.02	100.12.31	未完工		正誼工程有限公司
167	G-100-09-100170	100年度三元街、福國路等人行道植穴圓筋圍籬設置工程	2,122,457	1,784,500	1,768,500	無	-	1,765,628	1,818,845	+303,612	公開招標	100.07.26	100.08.25	100.10.08	100.10.05	100.10.31	廣地營造有限公司
168	G-100-09-100171	陽明樓拆除及簡易綠化工程	3,440,100	2,672,000	2,380,000	無	-	2,414,126	2,504,967	+935,133	公開招標	100.07.26	100.11.01	101.02.13	100.12.18	100.12.23	賀建營造有限公司
169	G-100-08-100172	100年度LED園燈換裝零星預約工程(第1期)	4,999,416	4,106,000	2,679,700	無	-	4,763,298	4,919,650	+79,766	公開招標	100.07.26	100.09.15	100.12.13	100.12.13	101.01.02	富基工程有限公司
170	G-100-09-100173	臺北好好看第四階段-信義區雅祥段一小段498地號等簡易綠美化工程	7,971,396	6,513,000	5,072,880	無	-	…	…	…	公開招標	100.07.29	未開工				冠品營造工程有限公司
171	G-100-08-100174	100年度全市路燈零星新設預約工程(第1期)	6,074,691	5,251,000	4,317,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.07.29	100.09.14	100.12.31	未完工		承昌水電行
172	G-100-09-100175	臺北好好看第四階段-文山區公訓段三小段191地號等簡易綠美化工程	1,728,770	1,066,000	1,035,000	有	-579,067	416,793	527,540	+1,201,230	公開招標	100.08.02	100.09.01	100.10.30	100.10.12	100.11.30	樹花圓有限公司
173	G-100-12-100176	100年度西北區行道樹修剪工程(第一標)	3,285,364	3,055,000	2,128,460	無	-	2,477,068	2,557,573	+727,791	公開招標	100.08.02	100.09.23	100.12.01	100.12.01	100.12.20	東昕環境工程有限公司
174	G-100-08-100177	100年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年公園花鐘改善工程	2,158,676	1,954,000	1,547,888	無	-	1,647,413	1,697,660	+461,016	公開招標	100.08.03	100.08.09	100.10.22	100.10.22	100.12.15	大時鐘欣奕實業有限公司
175	G-100-09-100178	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林、北投區公園等整建工程	6,438,543	5,503,000	4,036,000	有	-2,610	4,052,808	4,172,479	+2,266,064	公開招標	100.08.09	100.08.29	100.11.01	100.11.05	100.11.23	冠品營造工程有限公司
176	G-100-12-100179	100年度仁愛路圓環等補植工程	1,498,953	1,300,000	1,150,000	有	-192,391	954,685	984,662	+514,291	公開招標	100.08.09	100.08.22	100.12.31	100.11.17	100.11.29	和信景觀有限公司
177	G-100-12-100180	臺北市松山文創園區整體入口景觀綠美化代辦工程	3,913,150	3,351,000	1,969,000	無	-	1,984,216	2,050,184	+1,862,966	公開招標	100.08.10	100.08.15	100.10.31	100.09.15	100.09.30	竺園景觀設計有限公司
178	G-100-12-100181	100年度東南區行道樹修剪工程(第一標)	3,336,765	3,086,000	1,126,868	無	-	1,126,868	1,163,491	+2,173,274	公開招標	100.08.12	100.09.17	100.11.15	100.10.18	100.11.18	金川園藝設計有限公司
179	G-100-12-100182	100年度內湖瑞陽一號等綠地補增植工程	2,433,062	2,071,000	1,572,000	有	+63,554	1,695,862	1,749,584	+683,478	公開招標	100.08.16	100.10.12	100.11.05	100.11.07	100.12.22	泓葉造園工程有限公司
180	G-100-08-100183	100年度木柵路5段43巷福德坑等處路燈整建工程	4,199,979	4,013,000	3,987,800	無	-	…	…	…	公開招標	100.08.16	100.08.30	100.12.31	未完工		承昌水電行
181	G-100-08-100184	100年度麗山街328巷等處路燈整建工程	1,620,000	1,490,000	1,460,000	無	-	1,421,900	1,466,378	+153,622	公開招標	100.08.23	100.09.07	100.10.31	100.12.20	101.01.02	尚昱企業有限公司
182	G-100-12-100185	100年度建國北路等道路安全島委託維護	2,893,787	2,477,000	1,732,439	無	-	1,616,641	1,616,641	+1,277,146	公開招標	100.08.23	100.09.01	100.12.31	100.12.31	101.01.03	原騰企業社
183	G-100-12-100186	100年度南港公園等褐根病加強防治工程	5,332,505	4,261,000	2,420,000	有	+1,175,145	…	…	…	公開招標	100.08.30	100.10.31	100.12.09	100.12.30	未驗收	加州國際股份有限公司
184	G-100-09-100187	100南港公園管理所所轄公園整建工程─土木設施預約維護第2期工程	2,100,061	1,643,000	1,137,200	無	-	2,030,737	2,096,669	+3,392	公開招標	100.08.30	100.09.30	100.12.31	100.12.13	100.12.22	佳緯營造有限公司
185	G-100-09-100188	100年圓山公園管理所所轄公園整建工程-新生、榮星、華山等公園整建工程	2,451,820	2,043,000	2,043,000	有	+133,805	未結算	…	…	公開招標	100.09.07	100.09.17	100.11.05	100.12.12	101.01.17	湧成營造工程有限公司
186	G-100-09-100189	100年度青年公園管理所所轄公園整建工程─土木設施預約維護工程(第二期)	1,184,288	900,000	762,000	無	-	1,103,628	1,138,260	+46,028	公開招標	100.09.07	100.09.14	100.12.31	100.12.05	100.12.23	捷輝土木包工業
187	G-100-08-100190	100年度高效率道路照明燈具示範計畫LED路燈換裝工程	4,940,199	3,841,000	2,290,000	無	-	2,287,194	2,367,246	+2,572,953	公開招標	100.09.07	100.09.21	100.10.20	100.12.17	100.12.19	國豐水電工程有限公司
188	G-100-08-100191	100年度景美河濱公園籃球場等處路燈燈具清洗燈泡換新工程	2,505,148	1,993,000	1,300,000	無	-	1,302,125	1,343,402	+1,161,746	公開招標	100.09.07	100.09.21	100.10.30	100.10.26	100.12.05	承昌水電行
189	G-100-09-100192	花之隧道綠築曉徑等復舊工程	2,879,387	2,531,000	2,290,000	有	+240,223	2,523,191	2,554,817	+324,570	公開招標	100.09.14	100.09.24	100.11.12	100.11.26	100.12.20	睿詠營造有限公司
190	G-100-12-100193	大安森林等公園整建工程	5,889,998	5,160,000	3,729,859	有	+16,492	…	…	…	公開招標	100.09.27	100.10.28	100.12.26	未完工		千惠園藝社
191	G-100-12-100194	100年度堤頂大道等林蔭大道綠美化工程	9,165,284	8,265,000	5,750,000	有	+384,828	6,127,051	6,247,754	+2,917,530	公開招標	100.09.27	100.10.25	100.12.13	100.12.08	100.12.26	竺園景觀設計有限公司
192	G-100-09-100195	100年圓山公園管理所所轄公園整建工程─土木設施預約維護工程第二期	882,234	750,000	486,000	無	-	852,472	880,007	+2,227	公開招標	100.09.28	100.10.25	100.12.31	100.12.09	100.12.23	山華行營造股份有限公司
193	G-100-12-100196	100年度南港展覽館周邊林蔭大道綠美化工程	9,277,685	8,253,000	5,346,131	有	-168,744	5,174,562	5,276,501	+4,001,184	公開招標	100.09.30	100.10.17	100.12.05	100.11.15	100.11.29	綠園實業有限公司
194	G-100-12-100197	100年度興隆路等林蔭大道綠美化工程	2,587,426	2,311,000	2,253,000	有	+31,426	2,284,426	2,329,429	+257,997	公開招標	100.10.04	100.11.15	100.12.14	100.11.29	100.12.14	泓葉造園工程有限公司
195	G-100-12-100198	100年度中山北路5段460巷等周邊綠地美化工程	2,768,999	2,460,000	2,450,000	無	-	2,384,670	2,438,181	+330,818	公開招標	100.10.04	100.10.11	100.11.09	100.11.03	100.11.17	逸靚園藝有限公司
196	G-100-12-100199	2011圓山公園綠美化工程	3,972,464	3,516,000	3,516,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.10.04	100.10.28	101.02.13	未完工		加展景觀工程有限公司
197	G-100-08-100200	青年公園新設夜間照明工程	758,576	650,000	650,000	無	-	732,442	756,194	+2,382	公開招標	100.10.04	100.10.10	100.12.05	100.12.05	100.12.23	宜昌電氣工程有限公司
198	G-100-12-100201	100年度青年公園節點及各入口美化工程	3,799,825	3,503,000	3,367,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.10.12	100.11.11	101.02.06	100.12.02	100.12.26	兆森園藝有限公司
199	G-100-12-100202	100年度中社路等林蔭大道綠美化工程	650,862	580,000	580,000	無	-	580,000	591,426	+59,436	公開招標	100.10.12	100.11.01	100.11.20	100.11.09	100.11.24	滿福家企業有限公司
200	G-100-09-100203	臺北好好看-內湖區碧湖段一小段812-3地號等簡易綠美化工程	2,171,123	1,811,000	1,677,000	有	+138,916	…	…	…	公開招標	100.10.14	100.12.20	101.02.26	未完工		正岳營造股份有限公司
201	G-100-09-100204	臺北好好看-中正區南海段五小段565地號等簡易綠美化工程	3,661,643	2,881,000	2,377,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.10.14	100.11.25	101.01.27	未完工		正岳營造股份有限公司
202	G-100-12-100205	100年度研究院路等林蔭大道綠美化工程	2,473,771	2,085,000	1,689,611	無	-	1,687,618	1,720,864	+752,907	公開招標	100.10.18	100.11.04	100.12.03	100.11.30	100.12.19	和信景觀有限公司
203	G-100-12-100206	100年度南北區行道樹修剪工程(第二標)	2,732,747	2,516,000	1,600,000	有	+29,214	1,644,395	1,697,838	+1,034,909	公開招標	100.10.18	100.11.01	100.12.31	100.12.02	100.12.27	金川園藝設計有限公司
204	G-100-12-100207	100年度建國南北路等林蔭大道綠美化工程	3,506,808	2,997,000	2,547,478	有	+52,398	2,599,876	2,652,983	+853,825	公開招標	100.10.18	100.11.07	100.12.11	100.12.09	100.12.23	和信景觀有限公司
205	G-100-08-100208	100年度南區分隊第二期代辦路燈拆遷預約工程	3,000,000	2,767,000	2,750,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.10.18	100.11.15	101.06.30	未完工		殼郁水電工程有限公司
206	G-100-12-100209	前港等公園整建工程	2,996,520	2,613,000	2,340,000	無	-	2,340,000	2,386,098	+610,422	公開招標	100.10.25	100.11.11	100.12.10	100.12.06	100.12.20	樹花圓有限公司
207	G-100-09-100210	100年度配合花展加強美化工程	3,299,800	3,010,000	3,100,000	有	+124,185	…	…	…	公開招標	100.10.26	100.11.03	101.02.02	未完工		泓葉造園工程有限公司
208	G-100-12-100211	松德等公園整建工程	2,996,652	2,613,000	2,389,876	無	-	2,410,537	2,458,025	+538,627	公開招標	100.11.01	100.11.19	100.12.16	100.12.11	100.12.22	綠園實業有限公司
209	G-100-09-100212	100陽明山公園管理所所轄公園整建工程-復興公園等設施改善工程	1,232,231	960,000	950,000	無	-	989,100	1,020,160	+212,071	公開招標	100.11.01	100.11.12	100.12.21	100.12.15	100.12.23	冠品營造工程有限公司
210	G-100-08-100213	100年度基隆河兩岸堤防燈具代辦整建工程	3,011,014	2,433,000	1,770,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.11.01	100.11.10	100.12.09	100.12.09	未驗收	殼郁水電工程有限公司
211	G-100-09-100214	大湖公園環境改造工程—第二期工程	126,885,917	123,348,933	123,036,533	無	-	…	…	…	公開招標	100.11.02	未開工				豪昱營造股份有限公司
212	G-100-09-100215	大湖公園緊急維生取水設備工程	39,145,781	36,957,067	36,863,467	無	-	…	…	…	公開招標	100.11.02	未開工				豪昱營造股份有限公司
213	G-100-09-100216	100年度士林130號綠地等整修工程	759,275	685,000	680,000	有	+22,577	…	…	…	公開招標	100.11.29	100.12.15	101.01.13	未完工		佳緯營造有限公司
214	G-100-12-100217	100年度仰德大道等道路安全島委託維護	973,233	811,000	583,000	無	-	583,000	583,000	+390,233	公開招標	100.11.29	100.12.07	100.12.31	100.12.22	100.12.30	金川園藝設計有限公司
215	G-100-09-100218	2010臺北國際花卉博覽會美術、新生展場復舊工程	2,533,576	2,436,000	2,400,000	無	-	-	-	…	公開招標	100.12.07	100.12.17	101.02.08	未完工		久誼土木包工業有限公司
216	G-100-12-100219	100年度大度路等美化工程	2,820,078	2,481,000	1,760,000	無	-	-	-	…	公開招標	100.12.09	101.02.22	101.12.31	未完工		千侖實業有限公司
217	G-100-12-100220	100年度艋舺大道等精緻型路段綠美化工程	3,500,490	3,163,000	2,385,000	無	-	2,597,562	2,648,734	+851,756	公開招標	100.12.09	100.12.19	101.01.07	100.12.23	100.12.26	田富園藝企業有限公司
218	G-100-12-100221	101年度道南、木柵、景美、福和及古亭河濱公園委託維護	8,047,390	6,757,000	6,757,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.13	101.01.01	101.12.31	未完工		聖亞景觀設計有限公司
219	G-100-12-100222	101年度雙園、龍山、延平、福安及富洲河濱公園委託維護	6,288,821	5,131,000	5,131,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.13	101.01.01	101.12.31	未完工		卉昌企業有限公司
220	G-100-12-100223	101年度中正、華中河濱公園及馬場町紀念公園委託維護	7,356,788	6,143,000	6,143,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.13	101.01.01	101.12.31	未完工		聖亞景觀設計有限公司
221	G-100-12-100224	101年度圓山、百齡右岸、雙溪、河雙21號河濱公園及關渡水岸公園委託維護	8,245,626	6,899,000	6,899,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.13	101.01.01	101.12.31	未完工		聖亞景觀設計有限公司
222	G-100-12-100225	101年度大佳及百齡左岸河濱公園委託維護	8,784,764	7,483,000	7,483,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.13	101.01.01	101.12.31	未完工		綠廾院實業有限公司
223	G-100-12-100226	101年度美堤、彩虹、成美右岸及南湖右岸河濱公園委託維護	7,769,039	6,503,000	6,503,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.13	101.01.01	101.12.31	未完工		綠廾院實業有限公司
224	G-100-12-100227	101年度迎風、觀山、成美左岸及南湖左岸河濱公園委託維護	7,866,698	6,653,000	6,653,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.13	101.01.01	101.12.31	未完工		綠廾院實業有限公司
225	G-100-12-100228	100年度延平北路五段等配合新設分隔島美化工程	1,863,045	1,530,000	1,136,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.16	101.01.02	101.01.11	101.01.11	未驗收	竺園景觀設計有限公司
226	G-100-09-100229	臺北好好看-中正區成功段二小段94地號等簡易綠美化工程	837,801	730,000	730,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.20	未開工				正岳營造股份有限公司
227	G-100-09-100230	100年榮星花園公園整建工程	808,776	700,000	629,600	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.27	101.01.03	101.02.05	未完工		冠品營造工程有限公司
228	G-100-09-100231	臺北好好看-中正區永昌段五小段400地號等簡易綠美化工程	1,467,967	1,000,000	980,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.27	未開工				千侖實業有限公司
229	G-100-09-100232	文山(景美)21號公園擴建工程墳墓清除案	6,447,834	5,901,000	4,058,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.27	未開工				昶鐿營造有限公司
230	G-101-13-100233	101南港、胡適、玉成、市民廣場、景華、興隆等公園電動噴水池設施委外維護	849,323	745,300	530,196	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.29	101.01.03	101.12.31	未完工		崑惠機電有限公司
231	G-101-08-100234	101年度東區分隊路燈零星修復A標預約工程	6,500,000	5,999,000	5,900,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.30	101.01.01	102.01.15	未完工		鍵發工程有限公司
232	G-101-08-100235	101年度西區分隊路燈零星修復A標預約工程	4,000,000	3,700,000	3,610,000	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.30	101.01.01	102.01.15	未完工		尹正電氣工程有限公司
233	G-101-08-100236	101年度西區分隊路燈零星修復B標預約工程	4,000,000	3,714,500	3,668,009	無	-	…	…	…	公開招標	100.12.30	101.01.01	102.01.15	未完工		進宏企業有限公司