臺北市兒童街道遊戲活動執行審核計畫
108.09.10修訂

1. 臺北市政府（以下簡稱本府）為規範民眾申請於臺北市（以下簡稱本市）轄管道路舉辦兒童街道遊戲活動，使所屬機關審核有所依據，並執行臺北市大型群聚活動安全管理自治條例、臺北市使用道路舉辦臨時活動管理辦法及道路交通安全規則第七章等規定，特訂定本計畫。
2. 本計畫所稱兒童街道遊戲活動，指為促進兒童身心發展及權益而利用街道空間所辦理之各種非動力機具的身體運動或活動等。
3. 本計畫申請單位資格，以各級政府機關、學校、法人或登記立案之人民團體為限。
4. 為維護用路人及活動場地周遭居民之權益，兒童街道遊戲活動申請使用之本市轄管道路應符合下列規定：
（一）須有其他替代道路及彈性指引規劃。
（二）不得包含消防通道及停車場出入口。
1. 申請於本市轄管道路舉辦兒童街道遊戲活動者，應於活動舉辦日三個月前檢附道路使用申請表、活動企劃書及活動交通疏導計畫書，向本府體育局提出申請。
2. 本府體育局受理申請後，應依下列程序辦理：
1. 申請資料不完備者（含活動企劃書及活動交通疏導計畫書不符合本計畫附件範例格式），通知申請單位補正。
2. 視申請資料所載活動內容及性質，邀集本府相關機關召開兒童街道遊戲活動審查會議審查，並請申請單位到場說明。
3. 通知申請單位依審查會議之審查意見修正活動內容及相關文件。
4. 檢視申請單位是否依審查會議之審查意見修正。
申請案件有下列情形之一者，本府不予核准：
1. 申請單位未於第五點所定期限提出申請。
2. 依臺北市使用道路舉辦臨時活動管理辦法規定，有不受理其申請臨時道路使用之情形。
3. 未依審查會議之審查意見修正，或經審查會議審查認不符合臺北市大型群聚活動管理自治條例、臺北市使用道路舉辦臨時活動管理辦法、道路交通安全規則第七章及本計畫相關規定，且不能修正。
申請案件經核准者，申請單位應依下列規定辦理：
1. 依本府核准之內容執行活動。
2. 自行規劃及執行活動內容，包含場地布置與復原、場地清潔維護、交通阻材、交通管制告示與夾單等事宜；除遇天候或不可抗力因素取消活動，須於活動3天前通知本府體育局。
3. 活動交通管制告示牌應由申請單位於活動7日前掛設，並於活動結束當日由申請單位自行撤除。
4. 活動現場原則禁止現金或點券代幣及電子支付交易情形。
5. 申請單位或合辦單位(含協辦或攤位協力等)如有勸募行為，須依公益勸募條例經本府社會局或衛生福利部許可，許可資料影本須於活動前送本府體育局備查。
6. 活動不得限制特定資格民眾方能入場參與，如會員制、社群媒介行銷配合(打卡及按讚)、使用(持有)特定產品或服裝等，或其他非對大眾開放之資格限制。
7. 如使用道路範圍內設有路邊停車位，請憑核准函向停管處申請臨時使用停車位，並依該路段公告費率、收費時段繳交營運差額。使用期間現場之安全、管制及清潔等事宜應自行妥善處理，使用後須恢復原狀。
8. 活動期間車輛不得駛入行人徒步區，活動期間若有造成路面或公共設施損壞情形，申請單位須依原材質修復。
本府協助活動場域路權核准及審查計畫權管內容相關事宜，詳如附件2 【表8】北市府各單位活動支援項目表。

附件	標 題
1	活動企劃書(範例)
2	活動交通疏導計畫書(範例)
3	活動成果報告書(範例)

附件1

〇〇〇〇〇〇〇
活動企劃書(範例)

活動日期：
申請單位：
承辦單位：
協辦單位：

目錄
(各大項需包含內容)
一、申請單位介紹(含辦理前言、目的、預期成效及聯絡人、電話等)
二、活動回顧(以往過去辦理的成效、如參與人數、媒體曝光情形、捐款情形、經費花費及照片等)
三、活動規劃介紹
1. 活動基本介紹(日期、參與人數、指導、主辦、承辦、協辦單位)
2. 活動規劃(組別、人數限制、報名費、活動時間及地點)
3. 報名及退費辦法
4. 其他特色規劃
5. 場布圖(報到區、服務處、洗手間、拱門、垃圾桶規劃、醫護站及其他帳篷規劃等)
6. 活動流程
7. 交通疏導宣傳 (報紙:報名、版面尺寸、刊登時間，戶外電子看板:刊登日期、時段、檔次、時間，公車站牌告示:改道時間、方式、站牌路段，交通管制牌:時間、路段、數量，網路宣導方式)
8. 公益規劃(如捐款金額或物資、受贈單位、免費提供弱勢族群參加或工作機會、往年該活動捐款情形等，受贈單位不含主辦/承辦單位之關係企業、團體，如無此規劃則免列)
9. 環境維護規劃(垃圾清潔規劃、外包廠商聯絡資訊等)
10. 醫療規劃(各醫護站位置及醫生、護士、救護車、AED、緊急救護員、各人員安排的位置及數量、附圖說明，如委由救護相關團隊/協會請註明、救護流程、後送醫院及動線)
11. 保險規劃
12. 經費概算表(如記者會、表演團體、宣傳費、人事費、紀念品、舞台、音響、拱門、醫護、補給站、保險、清潔、行銷贊助等支出及其他收入)

附件2

〇〇〇〇〇〇〇
活動交通疏導計畫書(範例)

   指導單位：
   申請單位：
   協辦單位：
   執行單位：

中華民國 年 月 日

綱要
1. 活動計畫概要
2. 交通現況說明
3. 活動影響範圍
4. 交通衝擊分析
5. 減輕交通影響措施
6. 交通維持方案宣導措施
7. 突發狀況人員疏散計畫
8. 活動結束後復原計畫
9. 緊急救護應變計畫
10. 協請臺北市政府相關單位協助事項
11. 現況照片
12. 管制及預告牌面設計
13. 申請單位編組及人員聯絡表

1. 活動計畫概要
  1. 活動名稱及活動內容概要
1. 活動名稱：
2. 活動時間： 年 月 日(星期 ) 時至 時
3. 活動連絡人員：
【表1】 聯絡人員一覽表
活動規劃	單位名	聯絡人	連絡電話
申請單位聯絡人
大會會場相關事宜
交管聯繫事宜
市府聯繫窗口	臺北市政府體育局

  1. 申請單位(承辦單位)負責人姓名、連絡電話與住址
1. 指導單位：
2. 申請單位：
3. 協辦單位：
4. 執行單位：
5. 活動參與人數：預計 人
6. 活動工作人數：預計 人

【表2】 路段使用情形表

編號		道路名稱及範圍	使用道路情形及活動內容	使用道路時間 / (請明確列出)
月 日（星期 ）
1
2
3

  1. 活動安排：（舉例）
【表3】 活動流程表
活動日期
月 日（星期 ）
活動時間	活動流程	活動內容	使用範圍
07:00-09:00	場地布置
09:00-09:05	活動開場
09:05-09:20	貴賓致詞
09:30-10:00	活動開始
16:00	活動圓滿結束
16:30-18:30	撤場

  1. 活動場地規劃（請依現場標示簡圖，進行內容設計）
    1. 例：（北市府前廣場）
請明確標示活動使用道路範圍及路段(框選為佳)，非僅以單點標示。

  1. 雨天備案及取消機制

1. 交通現況說明：
  1. 道路系統現況

  1. 大眾運輸系統

活動影響範圍：
活動使用道路及管制情形之說明

活動交通管制情形 :
      1. 使用道路部分：
      2. 公車影響部分：
【表4】 路線影響公車情形表
編號	路段	站位名稱	停靠公車
1

2

3

一般車輛替代道路與公車改道規劃:
【表5】 路線車輛替代道路與公車改道規劃表
一般車輛
編號	道路名稱			改道建議替代路段
1
2
3
4
公車建議改道路線規劃
編號		公車號碼	建議改道路線		停駛站名	建議民眾改至搭車站牌
1
2
4
5
6

交通衝擊分析：

減輕交通影響措施
行人動線規劃：
活動使用人行道，但不封閉人行道，故不影響行人通行。

交通管制設施設置：
活動前於下列路口設置交通管制告示牌面，提醒車輛改道並注意慢行，請附交通管制告示牌面樣式圖及設置平面圖（含設置位置及設置方向）。
（請附圖）

各重要路口疏導、指揮人員配置規劃：
敦請員警及義交人員協助於下列路口協助引導車輛改道與安全維護，另外派志工人員於協助引導。

【表6】、 服務人力分析表
編號	路段名稱		人員配置			管制時間	預計開放時間
			警察	義交	志工
1	市府路	松高路				__： ～ ：__	_：_
2		松壽路				__： ～ ：__	_：_
3	松壽路	基隆路				__： ～ ：__	_：_
4	逸仙路	松高路				__： ～ ：__	_：_
小計

義交人員配置以警察局及轄區分局規劃為主

交通管制器材擺設：
1. 交通管制器材擺設原則：
2. 交通管制器材擺設地點，如下表：

【表7】交通管制器材擺設擺設地點
Ex：樂群三路/敬業三路口

1. 交通維持方案宣導措施
  1. 交通維持宣導方案
本活動規劃於 年 月 日（星期 ）辦理，所申請管制路段位於 ，於沿途進行限時管制。
另再透過下列相關配套計畫，勢必可將對交通、生活的衝擊降至最低。
  1. 事先發布新聞稿，告知市民活動場地及交通管制範圍，並呼籲市民盡量利用大眾運輸系統。
  2. 活動前購置媒體版面宣導交維訊息:
Ex：4月27日	自由	1/4批
4月28日	蘋果	1/4批
4月30日	聯合及中國	1/4批

宣導圖檔稿如下:

  1. 活動前7天，設置交通管制告示牌於（說明如下，請視情形增減數量）
        1. 、
        2. 、
        3. 、
        4. 、
  2. 活動當天編置有專員___名負責當天交通管制、疏導等工作，處理相關交通緊急事件處理等工作。各重大路口 名。

  1. 警力支援
活動若有需求，另將發文報備市警局，預聚會場有不良人士滋事。

  1. 安全秩序維護
為維持活動現場秩序，將視情形加派 人（請說明）著活動衣服維持現場秩序確保人員安全。為遇有妨害安寧秩序非警力協調不足以排除時，將事先申請警力支援。

  1. 公共安全維護
     申請單位應規劃至少4公尺以上淨寬、4.5公尺以上淨高之救災救護車輛順向進入及駛離動線，並派員 維持該動線暢通；另活動範圍之消防栓前後5公尺範圍內不得設置障礙物

突發狀況人員疏散計畫
人為事件
縱火事件
(1)工作人員取用場內滅火器滅火。
(2)活動救護人員迅速對於傷患予以急救診治。
(3)工作人員及負責播音服務人員安撫群眾疏導退場。
(4)服務中心電話迅速通知消防隊及當地管區派出所前往緊急處理。
建築結構或舞台工程設施倒塌崩陷
(1)救護人員迅速搶救傷患。
(2)服務中心聯絡相關單位支援。
(3)負責播音人員和工作人員安撫群眾依序散場，注意老弱婦孺。
(4)迅速切斷電源開關。
電線起火
(1)迅速切斷電源開關。
(2)比照「縱火事件」處理。
鬥毆傷害
(1)由工作人員告知安全警衛人員前往處理。
(2)肇事人送交該轄區警察處理。
(3)救護人員查看傷患，施予救治。
暴動失控
(1)救護人員迅速救治受傷群眾。
(2)服務中心報警支援。
(3)負責播音服務人員和工作人員及安全警衛安撫群眾、維持秩序。
(4)工作人員迅速將老弱婦孺集中至預定之安全地帶。

天然因素
電力中斷
1. 主持人與工作人員安撫群眾情緒。
2. 若短時間無法修復，則緊急暫停需要供電之活動項目。

風雨、地震等不可抗拒之天災
        1. 若風雨強勁影響活動會場工程之穩定性與群眾之安全性，將由工作人員及負責播音服務人員宣布活動延期或中止，工作人員幫助疏導群眾散場，並切斷電源。
        2. 若活動進行中，遇地震將迅速切斷總電源開關，並疏導民眾至空曠處避難。
        3. 若地震強度已經影響到建築物之結構或會場內硬體製作物的負荷強度，基於安全理由將中止活動，並迅速疏導群眾散場。

1. 活動結束後復原計畫
  1. 活動路線：
     活動相關之交通管制告示牌共 面及交通錐，於活動當日結束後立即回收。
  2. 活動會場：
     會場相關之佈置物於活動結束後，於當日 時前以最迅速方式將活動場地復原。
  3. 活動結束後清潔：
     活動結束後將負責現場清潔及場地復原工作。

緊急救護應變計畫
醫護站數量及各級救護人力充足性:
依據「活動參與者安全維護及權益保障應注意事項」規劃，內含：救護車公司名稱、救護站(幾站、設置圖)、醫護員(醫師、護理人員)、EMT人員、救護車、AED及機動機車數量。

緊急救護計畫，包含：鄰近急救責任醫院(以有急診之中大型醫院為主)、後送動線(規劃由主場至2-3間急救醫院之動線，圖示加文字)、內外部通訊方式及窗口、工作人員行前教育訓練(例如：CPR+AED及應變導引/疏散措施)等。

救護站/救護車及機動車隊設置之妥適性

說明安全通道、通訊及裝備及維安配合

十、協請臺北市政府相關單位協助事項
【表8】北市府各單位活動支援項目表
單位	支援事項
臺北市政府 / 體育局	□活動當天貴賓邀請 / □相關行政作業協助 / □協助活動宣傳
臺北市政府 / 公共運輸處	□協助發函轉知行經活動路線之公車業者，請公車於當日上午配合改道或取消站位事宜
臺北市政府 / 交通局	□協請協助指導交通維持計畫 / □協請同意本活動道路申請使用
臺北市政府 交工處	□請協助於CMS系統公告交管訊息，文字內容如下：(最多18字)
警察局 / 交通警察大隊	□協請配合活動當日交通管制勤務 / □請協助各區分局溝通協調及義交申請
警察局 分局	□協請配合活動當日交通管制勤務 / □請協助義交申請溝通協調
臺北市政府 / 工務局新工處	□道路路面是否平整及整修維護 / □保留當天路權，活動前三天暫停核准路線開挖
臺北市政府 / 環保局	□請於活動結束時，由申請單位將垃圾統一，請環保局協助清運
臺北市政府 / 衛生局	□協助通報活動路線鄰近急救責任醫院加強緊急醫療服務

十一、現況照片（補充說明）

十二、管制及預告牌面設計
活動前7天設置相關改道宣導告示牌，設置於管制路段外圍至少3街廓及主要幹道上，格式(60cm*180cm或50cm*120cm)，牌面內容參考如下：

有封街： 2.未封街(車道縮減等)：

       (紅底白字) (黃底黑字)
十三、申請單位編組及人員聯絡表
組別	負責事項	人數	組長或聯絡人 / (含行動電話)
行政組
交通引導組
救護組
經費組
管制組
機動組
消防應變組
接待組
清潔環保組
資訊組
安全維護組

附件3
〇〇〇〇〇〇〇
活動成果報告書(範例)

   指導單位：
   申請單位：
   協辦單位：
   執行單位：

中華民國 年 月 日

目錄
(各大項需包含內容)
  1. 活動概況(活動名稱、時間、地點、參與人數及指導、主辦、承辦、贊助單位)
  2. 參與人數分析(企劃書預計參與人數及實際參與人數分析對照表、男女性各年齡層組別參與人數、各國參與人數及總計)
  3. 媒體露出情形(記者會及活動當日:媒體出席情形及報紙、電視、網路報導露出則數、報導相關照片或圖示)
  4. 救護報表(各醫護站傷患情形及人數)
  5. 交通管制執行(報紙、戶外電子看板、公車站牌告示、廣播、交通管制牌、網路宣導等佐證照片或憑證，其中公車站牌告示及交通管制牌應含設置時間、位置與撤除時間)
  6. 舞台搭設相關申請證明文件
  7. 保險單執行單據
  8. 公益執行成果(企劃書預計執行數與實際執行分析對照表，如捐款金額或物資數量、受贈單位、捐款收據，原核准計畫無列則免附)
  9. 經費收支結算表(企劃書預計執行數與實際執行數分析對照表，如記者會、表演團體、宣傳費、人事費、贈品、舞台、音響、拱門、醫護、補給站、保險、清潔、行銷贊助等支出及其他收入)
  10. 場地復原執行情形（包含報到區、舞台區、醫護站配置、洗手間等復原情形之照片(至少6張)）
  11. 活動照片(包含報到區、醫護站、洗手間、周邊活動及情形至少6張，總計照片至少12張)