臺北市興隆路1段80號前瓦斯漏氣搶修及路面修復

總結報告

臺北市政府工務局
臺北市政府產業發展局
中華民國104年2月21日13時00分

壹、事件說明
市民於農曆春節大年初二104年2月20日20:08以1999通報話務中心文山區興隆路一段80號德威牙醫水溝旁，瓦斯漏氣一案。經119勤務中心依據「臺北市天然氣輸儲設備洩漏處理標準作業流程」SOP通報轄管欣欣天然氣公司派員緊急搶修處理後，於2月21日凌晨02:30完成管線汰換，並檢測已無漏氣情形，於06:09完成路面回填修復開放通行。已排定農曆春節後立即安排路面銑鋪；春節期間，由工務局新工處養護工程隊第6分隊加強路面巡檢，以維持用路人安全。

貳、瓦斯管線漏氣搶修紀要
 一、104年2月20日(大年初二)
(一)、20:08 市民來電通報文山區興隆路一段80號德威牙醫水溝旁，瓦斯漏氣。話務中心立即通報消防局、產業局並通知瓦斯公司緊急應變處理。同時評估向府級長官反映。
(二)、20:15 欣欣瓦斯公司接獲通報，於20:30左右人員到達現場。
(三)、21:07 消防局回報，地面測得瓦斯數值為零，地下測得數值為40，現場已拉警戒線處理中。
(四)、21:44 瓦斯公司主管到場處理，並將從公司持管線圖前往處理，目前有消防車於現場預置水線警戒，並有員警在場。
(五)、22：49 林副巿長指示現場的指揮官隨時用照片、圖像回報，同時請工務局提供地下瓦斯管缐圖説，並請派員到現場協助有關施工開挖督導事項。
(六)、23：00 工務局新工處已提供地下瓦斯管線圖資，並於現場與瓦斯公司主管確定破損管線為4英吋PE管及大概位置，同時現場核准其緊急挖掘。並確認瓦斯公司之挖路機約40分鐘可抵達，毋需新工處提供挖路機。
(七)、23:15 蘇秘書長抵達現場指揮，本府消防局吳局長、產業局林副局長、警察局督察長、文山二分局吳分局長、文山區公所于副區長、新工處黃處長、瓦斯公司等進行警戒及現場開挖搶修。
(八)、23：30 工務局新工處與瓦斯公司判斷現場瓦斯漏氣未達斷氣程度，故暫不斷氣，以利開挖較能迅速找出漏點，以及避免二次災害。
(九)、23：50 挖路機到達現場，立即進行開挖。
二、104年2月21日(大年初三)
(一)01：30找到漏氣點。
(二)02：30完成換管工作。現場偵測瓦斯外漏情況，僅餘殘氣，濃度近零。
(三)、06:09路面回填復原工作，開放通車。

相關處理過程照片
漏氣點附近瓦斯管線圖(興隆路1段80號)

現場警戒情形（2月20日20時55分）

蘇秘書長到場指導(2月20日 23時15分)

漏氣點路面開挖(2月20日23時59分)

漏氣點進行夾管止漏(2月21日02時10分)

漏氣點管路疑遭外力破損情形

完成管線汰換(2月21日 02時30分)

路面臨時復舊情形(2月21日 06時09分)

参、效益
一、本次瓦斯漏氣事件雖發生在農曆大年初二晚間，雖於年假期間，但在本府各級長官指導及各機關主管主動協助下，歷時約11小時完成搶修及復原工作。
二、因消防局、瓦斯公司探測儀器，加上及時提供現場管線圖資，很迅速即判斷出漏氣的大概位置，且依漏氣數值顯示暫不止氣更有利找出漏氣點，減少浪費搶修黃金時間。
三、現場警消同仁警戒、交通旈導、水線佈設，及區公所安撫民眾，並未造成交通影響或民眾恐慌不安情形。

肆、檢討與策進
1. 此次瓦斯管線本身破損位置，係於管線下方，且為單點外壓力造成管線裂縫，很有可能是早期瓦斯公司埋管時，不慎壓迫到該破損位置，但並未發現，日久管缐老化及瓦斯氣壓力較大時即漏氣。此種壓力管線施工，應建立埋管前逐支管材檢查的SOP。
2. 精確管線圖資及豐富搶修經驗是管線災害搶險時重要的資源。今日0220夜間興隆路一段的瓦斯管線洩漏突發事件狀況, 更凸顯本府即將成立 “道路管線暨資訊中心” 機制的重要與必要性。工務局需要盡快籌備，並盡速展開各公、私部門管線機構人員的SOP手冊編撰以及作業講習。

附錄
產業發展局｢臺北市文山區興隆路1段80號德威牙醫水溝旁瓦斯漏氣處理情形報告」
緣起
為明確天然氣輸儲設備洩漏處理標準作業流程，本府於103.12.24函頒「臺北市天然氣輸儲設備洩漏處理標準作業流程」供作各單位處理洩漏事件之依據，市民於2月20日20:08來電通報文山區興隆路一段80號德威牙醫水溝旁瓦斯漏氣，經1999話務中心通報消防局、瓦斯公司、產業局知悉妥處，由於消防局於洩漏點地面下測得瓦斯洩漏濃度達LEL(爆炸下限)之40%，現場立即劃設警戒區，並預置水線警戒，除消防局、產業局、警察局、新工處、區公所派員到場秘書長亦到場坐鎮指揮，督導瓦斯公司進行漏氣搶修，經偵測洩漏區域、怪手開挖、確認洩漏點、抽換管線、濃度測試、路面清洗、回填等標準作業於21日06:09路面恢復正常通行，整個搶修過程有賴各單位及瓦斯公司通力合作，方克完成，爰有必要將其處理經過予以紀錄，以供爾後搶救之參考。
處理經過
(1) 20:13 1999留言興隆路1段80號前道路有瓦斯味，已通報欣欣公司及消防局
(2) 20:59 去電119 確認現場瓦斯濃度情形，打洞探漏點內濃度約有LEL40，地面上濃度不到LEL20，並確認瓦斯公司持續探漏，消防隊幫忙警戒中
(3) 21:06 1999來電並告知瓦斯公司刻正探漏中
(4) 22:29 再次與119確認濃度並未升高
(5) 22:38 與欣欣公司值勤確認刻正申請路証及調派包商準備開挖中
(6) 22:39 與欣欣公司曾玉生經理確認將趕赴現場中
(7) 22:59 啓程趕赴現場
(8) 23:20 林副局長、章科長、李股長陸續抵達現場
(9) 23:40 怪手開挖
(10) 00:53 持續擴大開挖約1.5米長
(11) 01:47 找到洩漏點，準備抽換管線
(12) 02:29 完成管線的抽換
(13) 05:29 完成道路的回填
   (14) 06:09 道路清洗完成，恢復正常通行