        附件15-1
預定進度管考期程自評表(範例)
學校名稱： 達到目標值： 90 %
工程名稱	完成期程	是否符合	無法達到目標或進度落後或有不可抗力因素 / 說明	符合 / 分數
○○整修工程	1月完成徵選建築師 / 3月完成上網公告 / 4月完成工程發包 / 8月完工	是□否 / 是□否 / 是□否 / 是□否		4
○○整修工程	1月完成徵選建築師 / 3月完成上網公告 / 4月完成工程發包 / 8月完工	是□否 / 是□否 / 是□否 / 是□否		4
○○改善工程	1月完成徵選建築師 / 3月完成上網公告 / 4月完成工程發包 / 8月完工	是□否 / 是□否 / 是□否 / 是□否		4
○○改善工程	1月完成徵選建築師 / 3月完成上網公告 / 4月完成工程發包 / 8月完工	是□否 / 是□否 / 是□否 / 是□否		4
○○整修工程	1月完成徵選建築師 / 3月完成上網公告 / 5月完成工程發包 / 9月完工	是□否 / 是□否 / □是否 / □是否		2

總計：18 分
總務處： 機關首長：

備註：
以工程案件為母數，例如工程項目有5案(5*4=20)，有4件工程完成期程皆符合1月底完成徵選建築師、3月完成上網公告、4月完成工程發包及8月底完工，符合分數=4*4=16；1件未能如期完成發包及完工且有積極作為或符合不可抗力因素，符合分數=1*2=2；目標值=(16+2)/20=90%
各校最遲於年度結束前(12月15日)將自評表函報教育局備查後，各校自行依額度辦理敘獎

預定進度落後機關督導檢核表
工程名稱： ；預定進度： %；實際進度： %
工程生命週期	遭遇困難	督導檢核項目	備註
工程發包階段	被控設計綁標	是否依府頒或工程會施工規範擬訂 / 請建築師提供3家以上廠商型錄供參，再確認是否獨家或專利 / 檢視是否依政府採購法第26條執行注意事項辦理
	流標( )次或廢標	檢視廠商資格是否過當 / 檢視是否有超量設計 / 是否有以小綁大(技術規格) / 工期是否過短 / 付款不合理
	其他
工程履約階段	已逾開工期限廠商遲未開工	預定進度表(或相關表件)是否提送 / 建築師是否逾審核時間 / 召開工務會議協調 / 啟動工程督導小組機制 / 要求限期完成 / 材料送審過程(承商、建築師)遇到困難 / 材料無法取得，建築師無法配合提出替代方案
	進度嚴重落後	廠商原因(出工數、財務危機等) / 提報趕工計畫 / 加強督導及工務會議頻率(紀錄務必記載) / 請廠商負責人親自出席會議 / 要求更換不適任人員 / 廠商承攬工程過多，人力調配有困難 / 天候因素 / 施作項目有誤，待釐清 / 契約變更程序未完成 / 召開工務會議協調(紀錄務必記載) / 限期廠商及建築師提送期程 / 有爭議函請本局或專家學者協助
	其他
完工驗收階段	工期或驗收爭議	召開工務會議協調 / 函請本局或專家學者協助 / 無爭議是否先行辦理部分驗收 / 建議廠商履約調解
	使用執照無法取得	召開工務會議協調(找出問題點) / 請建築師提出因應對策 / 窒礙難行函請本局協助或召開跨局處協調
	其他

總務處： 機關首長：