## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		11249-02-01
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國106年9月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計		106	141,705,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

106年度臺北市山坡地溪溝維護更新預約式工程(南區)	臺北市全區	106	44,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	沉沙池清淤；700立方公尺	106.04.05	106.12.31		48.80	58.25	土
106年度臺北市山坡地溪溝維護更新預約式工程(北區)	臺北市全區	106	26,345,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	沉沙池清淤；1050立方公尺	106.04.05	106.12.31		77.90	82.75	土
106年度臺北市山坡地邊坡暨農業環境維護預約式工程(北區)	臺北市北區	106	35,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	排樁60支、排水溝150m、土釘130支、步道50m、AC道路鋪設30m、駁坎50m	106.04.17	106.12.31		6.85	58.50	整
106年度臺北市山坡地邊坡暨農業環境維護預約式工程(南區)	臺北市南區	106	36,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	擋土牆135m、集水井4座、噴凝土溝136.8m、L型側溝30m、微型樁240支、排樁158支、木棧道更新1座、乾砌塊石護岸60m	106.04.07	106.12.31		39.00	46.25	整

填表		審核			主辦業務人員	機關長官					機關長官					編製日期：106年10月 3 日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 農路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		20329-02-01
臺北市農路改善及維護工程
中華民國106年9月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計		106	164,720,000	5.36	5.11
106年度臺北市士林及南港區山區道路維護更新預約式工程	臺北市士林及南港區	106	50,000,000	-	-	基樁53支、AC路面更新11249平方公尺、排水溝806公尺、集水井2座、微型樁114公尺、排樁38支、H型鋼9支、加勁底版1座、造型護欄22.5m、駁坎35m、型框植生護坡330平方公尺、加勁擋土牆1座、豎井2座、排水箱涵1座	106.04.14	106.11.30		53.30	66.70	整
106年度臺北市內湖區山區道路維護更新預約式工程	臺北市內湖區	106	23,100,000	-	-	單一陳情、1999、市容查報	106.04.05	106.12.31		26.00	72.03	土
106年度臺北市北投及信義區道路維護更新預約式工程	北投信義區	106	50,000,000	5.36	-	路口階梯改善、AC路面更新、新設矩型排水明溝及噴漿溝、道路下邊坡豎井噴漿集水井、打樁編柵、紐澤西式護欄、熱熔聚酯標線畫設、排樁施作、車阻界石抿石子、柚木扶手安裝、花崗岩塊石地坪及市容查報等設施維護等工作。	106.04.14	106.12.31		20.50	49.41	道
106年度山區道路改善及維護工程	臺北市全區	106	33,720,000	-	2.11	辦理山區道路改善及維護工作。	106.4.21	106.12.11		67.68	84.40	道
106年度臺北市中山區山區道路維護更新預約式工程	臺北市中山區	106	7,900,000	-	3.00	(一)圓山風景區導覽牌修繕。 / (二)劍南路倒樹移除。 / (三)北安路77巷路側修枝。 / (四)通北街165巷入口意象。	106.04.05	106.12.31		24.00	70.00	森
填表		審核			主辦業務人員	機關長官					編製日期：106年 10 月 3 日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-01-01
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國106年9月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計	106	46,558
106年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程	106	15,244	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			106.4.6	106.12.31		65.00	95.21
106年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程	106	18,843	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			106.4.6	106.12.31		45.67	51.64
106年度臺北市登山步道周邊改善工程	106	12,470	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			106.4.6	106.10.22		35.35	67.38
填表	審核			業務主管人員			機關首長					中華民國106年 10 月 3 日編製
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-01-01 臺北市登山步道遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市登山步道遊憩設施整建工程者，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如露營場地、登山步道、登山指路標、安全護欄、涼亭、蓄水池、野餐桌、野餐椅、
運動體能設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、綠美化植樹、植草、解說牌、檔土牆、大門、 燈(含步道燈及路燈)、
健康步道、砌花圃砌磚、圍籬、觀景平台、休閒座椅、汽車營位、停車場、木營位、草皮營位、浴廁、照明設施、消防設施、
緊急通報系統、集中炊事場、木屋營位、污水處理設施、警衛管理室、遊客服務中心等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-02-01
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國106年9月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計	106	33,549
106年度休閒遊憩設施緊急處理預約式工程	106	17,771	緊急搶災、市容查報等設施維護工作					106.04.17	106.12.31		29.72	50.12
106年度坡地休閒遊憩場域整建工程(碧山露營場)	106	15,778	辦理碧山露營場露營平台鋼構工程					106.05.02	106.09.28		71.30	72.80

填表	審核			業務主管人員			機關首長					中華民國106年10月 3 日編製
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-02-01 臺北市風景區遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫公告劃定之風景區遊憩設施整建工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如遊憩場所、登山步道、登山指路標、行人便橋、安全護欄、涼亭、蓄水池、
運動設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、植樹、解說牌、垃圾箱、截流井、植草、牌樓、檔土牆、羽球場
(PU)、柵欄、大門、燈(含步道燈及路燈)、健康步道、砌花圃砌磚、圍籬(拆除)、截水溝、砌塊石護欄、禁止警告牌、
山溝整治、 休閒座椅、木棧道登山步道等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益