## 治山防災(月)_
公開類					大地工程處
月 報	次月10前編報					11249-02-01
臺北市治山防災整體治理工程(修)
中華民國106年
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期		施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計		106	141,705,000	-	-	-	-	-	65	946.9	7	-	-	250

106年度臺北市山坡地溪溝維護更新預約式工程(南區)	臺北市全區	106	44,000,000					47	579	7			250		106.04.05	106.12.20	100.00	100.00	土	44000
106年度臺北市山坡地溪溝維護更新預約式工程(北區)	臺北市全區	106	26,345,000					18	313					106.04.05	106.12.29	100.00	100.00	土	26345
106年度臺北市山坡地邊坡暨農業環境維護預約式工程(北區)	臺北市北區	106	35,200,000					排樁60支、排水溝150m、土釘130支、步道130m、AC道路鋪設190m、駁坎190m、型框1290平方公尺	106.04.17	106.11.30	100.00	100.00	整	35200
106年度臺北市山坡地邊坡暨農業環境維護預約式工程(南區)	臺北市南區	106	36,160,000					54.9					擋土牆200m、集水井7座、噴凝土溝107.3m、L型側溝34m、微型樁278支、排樁243支、木棧道更新1座	106.04.07	106.11.15	100.00	100.00	整	36160

填表		審核			主辦業務人員	機關長官					機關長官					編製日期：106年12月 日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 農路改善(月)
公開類					大地工程處
月 報	次月10前編報					20329-02-01
臺北市農路改善及維護工程
中華民國106年
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期		施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計		106	195,150,280	8.03	5.90
106年度臺北市士林及南港區山區道路維護更新預約式工程	臺北市士林及南港區	106	61,330,000			基樁53支、AC路面更新14000平方公尺、排水溝1077公尺、集水井2座、微型樁114公尺、排樁81支、H型鋼9支、加勁底版1座、護欄356m、駁坎174m、型框植生護坡1122平方公尺、加勁擋土牆1座、豎井2座、排水箱涵1座	106.04.14		74.84	98.94	整	61330
106年度臺北市內湖區山區道路維護更新預約式工程	臺北市內湖區	106	23,100,000				106.04.05	106.12.11	100.00	100.00	土	23100
106年度臺北市北投及信義區道路維護更新預約式工程	北投信義區	106	69,100,280	8.03		排樁施作、土石清理、排水明溝、型框植生護坡加土釘、過路管函埋設噴漿集水井、紐澤西式護欄、AC路面更新及路基改良、熱熔聚酯標線畫、新設擋土牆及市容查報施作。	106.04.14		54.79	75.92	道	69100.28
106年度山區道路改善及維護工程	臺北市全區	106	33,720,000		2.90	辦理山區道路改善及維護工作	106.4.21	106.12.05	100.00	100.00	道	33720
106年度臺北市中山區山區道路維護更新預約式工程	臺北市中山區	106	7,900,000		3.000	1.轄區修枝、水溝及沉砂池清疏等防汛作業。 / 2.巡勘缺失改善。	106.04.05	106.12.15	100.00	100.00	森	7900
填表		審核			主辦業務人員	機關長官				編製日期：106年 12 月 日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-01-01
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國106年
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計	106	46,558
105年度「登山步道改善及維護工程」	105	17,800	1.信義區北台慈惠堂步道周邊改善工程 / 2.南港區中華科技大學步道周邊改善工程 / 3.北投中正山環狀步道環狀指標及環境改善工程 / 4.樟樹步道彩繪					105.06.16	106.01.25	106.01.25	100.00	100.00
106年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程	106	15,244	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			106.4.6	106.12.31	106.11.30	100.00	100.00
106年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程	106	18,843	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			106.4.6	106.12.31	106.12.25	100.00	100.00
106年度臺北市登山步道周邊改善工程	106	12,470	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			106.4.6	106.10.22	106.12.5	100.00	100.00
填表	審核			業務主管人員			機關首長					中華民國106年12 月 日編製
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-01-01 臺北市登山步道遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市登山步道遊憩設施整建工程者，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如露營場地、登山步道、登山指路標、安全護欄、涼亭、蓄水池、野餐桌、野餐椅、
運動體能設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、綠美化植樹、植草、解說牌、檔土牆、大門、 燈(含步道燈及路燈)、
健康步道、砌花圃砌磚、圍籬、觀景平台、休閒座椅、汽車營位、停車場、木營位、草皮營位、浴廁、照明設施、消防設施、
緊急通報系統、集中炊事場、木屋營位、污水處理設施、警衛管理室、遊客服務中心等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-02-01
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國106年
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計	106	33,549
105年度「休閒遊憩設施緊急處理工程(單價發包)」	105-106	25,555	緊急搶災、市容查報等設施維護工作					105.04.29	106.03.31	106.03.08	100.00	100.00
106年度休閒遊憩設施緊急處理預約式工程	106	17,771	緊急搶災、市容查報等設施維護工作					106.04.17	106.12.31		100.00	81.52	森
106年度坡地休閒遊憩場域整建工程(碧山露營場)	106	15,778	辦理碧山露營場露營平台鋼構工程					106.05.02	106.09.28	106.12.25	100.00	100.00	森

填表	審核			業務主管人員			機關首長					中華民國106年12月 日編製
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-02-01 臺北市風景區遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫公告劃定之風景區遊憩設施整建工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如遊憩場所、登山步道、登山指路標、行人便橋、安全護欄、涼亭、蓄水池、
運動設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、植樹、解說牌、垃圾箱、截流井、植草、牌樓、檔土牆、羽球場
(PU)、柵欄、大門、燈(含步道燈及路燈)、健康步道、砌花圃砌磚、圍籬(拆除)、截水溝、砌塊石護欄、禁止警告牌、
山溝整治、 休閒座椅、木棧道登山步道等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益