## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		11249-02-01
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國107年5月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計			165,452,636					0.060
107年度臺北市山坡地邊坡改善與設施維護工程	信義、北投、內湖及南港區	107	15,870,000					107.04.23	107.10.19		5.36	13.94	整
107年度臺北市山坡地邊坡維護預約式工程(北區)	士林、北投、內湖及中山區	107	34,550,000					0.060		排水溝20m	107.05.04	107.12.31		1.70	21.08	整
107年度臺北市山坡地邊坡(南區)暨農業環境維護預約式工程	北投、士林、南港、內湖、文山、信義、大安及中正區	107	38,057,136					觀測儀器2處	107.05.04	107.12.31		0.04	2.68	整
107年度臺北市山坡地溪溝維護更新預約式工程(北區)	台北市全區	107	22,236,200					107.04.02	107.12.31		3.85	13.58	土
107年度臺北市山坡地溪溝維護更新預約式工程(南區)	台北市全區	107	22,236,200					107.04.02	107.12.31		4.46	15.67	土
107年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區)	北投	107	18,305,500					107.04.23	107.11.19		4.69	4.95	土
107年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(南區)	文山、南港	107	14,197,600					107.04.23	10.7.11.19		6.30	7.70	土

填表		審核			主辦業務人員	機關長官					機關長官					編製日期：107年6月5日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 農路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		20329-02-01
臺北市農路改善及維護工程
中華民國107年5月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			198,000,000	0.00	0.99
107年度臺北市士林及南港區山區道路維護更新預約式工程	士林及 / 南港區	107	63,000,000	-	0.53	AC路面更新	107.04.16	107.12.31		1.30	3.10	整
107年度臺北市北投及信義區山區道路維護更新預約式工程	北投區 / 信義區	107	49,000,000	-	-	市容查報案件	107.04.16	107.12.31		6.00	8.74	道
107年度山區道路AC路面銑鋪及改善維護預約式工程	臺北市	107	48,000,000		-	辦理士林區、文山區路面銑鋪工程	107.04.10	107.12.31		13.00	29.24	道
107年度臺北市中山區山區道路維護更新預約式工程	中山區	107	8,000,000	-	-	1.通北街145巷除草 / 2.劍南路產業道路清淤	107.04.02	107.12.31		2.26	19.27	森
107年度臺北市內湖區山區道路維護更新預約式工程	內湖區	107	30,000,000	-	-	生態展示中心路基改善 / 康樂街291巷口排水改善 / 康樂街146巷0K+350下邊坡改善 / 碧山路49號新設造型護欄	107.04.02	107.12.31		2.26	19.79	土
107年度臺北市大安及文山區山區道路維護更新預約式工程	大安區 / 文山區	107	30,000,000	-	0.460	1.工區1：文山區樟樹產業道路與泉南產業道路路面更新 / 2.工區3：文山區指南路3段40巷(小天空步道站牌~小天空步道停車場)路面更新 / 3.工區5：文山區老泉環山產業道路(老泉街45巷口~3K+900)路面更新	107.04.23	107.12.31		13.69	18.78	住
填表		審核			主辦業務人員	機關長官					編製日期：107年6月6日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-01-01
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國107年5月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		47,030
107年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程	107	11,880	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			107.03.15	107.12.31		4.14	43.16	道
107年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程	107	10,670	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			107.03.26	107.12.31		3.13	23.31	道
107年度登山步道改善及維護工程	107	24,480	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			107.04.26	107.12.31		6.45	26.08	道

填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：107年6月5日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-01-01 臺北市登山步道遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市登山步道遊憩設施整建工程者，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如露營場地、登山步道、登山指路標、安全護欄、涼亭、蓄水池、野餐桌、野餐椅、
運動體能設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、綠美化植樹、植草、解說牌、檔土牆、大門、 燈(含步道燈及路燈)、
健康步道、砌花圃砌磚、圍籬、觀景平台、休閒座椅、汽車營位、停車場、木營位、草皮營位、浴廁、照明設施、消防設施、
緊急通報系統、集中炊事場、木屋營位、污水處理設施、警衛管理室、遊客服務中心等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-02-01
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國107年5月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		26,534
107年度休閒遊憩場域整建工程	107	7,770	碧山露營場工程基礎放樣及開挖					107.05.07	107.11.02		1.56	1.61	森
107年度休閒遊憩場域維護工程	107	2,676	碧山露營場平台涼亭刷洗及扶手除繡					107.5.17	107.9.13		2.00	4.00	森
107年度休閒遊憩設施緊急處理預約式工程	107	16,088	貴子坑露營場、指南風景區及內雙溪自然中心等場域水溝清淤、修枝、草皮養護、水龍頭及打水車維修、邊坡清理、路燈修繕、木平台木椅修繕、樹洞拓寬、木棧道上警示黃漆、廢棄水管移除、拆除解說牌等					107.04.09	107.12.31		1.20	13.00	森

填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：107年6月5日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-02-01 臺北市風景區遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫公告劃定之風景區遊憩設施整建工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如遊憩場所、登山步道、登山指路標、行人便橋、安全護欄、涼亭、蓄水池、
運動設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、植樹、解說牌、垃圾箱、截流井、植草、牌樓、檔土牆、羽球場
(PU)、柵欄、大門、燈(含步道燈及路燈)、健康步道、砌花圃砌磚、圍籬(拆除)、截水溝、砌塊石護欄、禁止警告牌、
山溝整治、 休閒座椅、木棧道登山步道等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益