## 治山防災(月)
公開類 | [16 empty] | 編製機關 |  | 大地工程處
月 報 | 次月10前編報 | [15 empty] | 表 號 |  | 11249-02-01
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國107年12月
工程名稱 | 地點 (行政 區別) | 預算 年度 | 工程 總費用 | 工作數量 | [11 empty] | 工期 |  |  | 施工進度(％)
|  |  |  | 防砂壩 | 潛壩 | 丁壩 | 堤防 | 整流 | 固床工 | 護岸 | 魚道 | 蝕溝 控制 | 崩塌地 處理 | 植生 綠美化 | 其他 | 開工 日期 | 預定完 工日期 | 實際完 工日期 | 預定 進度 | 實際 進度
|  |  | (新臺幣元) | (座) | (座) | (座) | (公尺) | (公尺) | (座) | (公尺) | (座) | (公尺) | (公頃) | (平方 公尺)
總 計 |  |  | 208932105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2263.8 | 6 | 212.8 | 0.01 | 1770
107年度臺北市山坡地邊坡改善與設施維護工程(第1次契約變更) | 信義、北投、內湖及南港區 | 107 | 19832250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 44 | 0 | 284 | 防落石網88.3m、排樁141支、造型護欄113.7m、土釘130支、型框植生護坡397.36m2、擋土牆16m、AC復舊1895.63m2 | 107.04.23 | 107.12.8 | 107.12.7 | 100 | 100 | 整
107年度臺北市山坡地邊坡維護預約式工程(北區)(第1次契約變更) | 士林、北投、內湖及中山區 | 107 | 39634092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 造型護欄105m、落石柵更新158m、紐澤西護欄17.5m、型框410m2、擋土牆10m、排樁230支、排水溝20m、立體網植生護坡100m2、石龍35m、水平排水管20支、 | 107.05.04 | 107.11.30 | 107.11.30 | 100 | 100 | 整
107年度臺北市山坡地邊坡(南區)暨農業環境維護預約式工程 | 北投、士林、南港、內湖、文山、信義、大安及中正區 | 107 | 38057136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 觀測儀器9處、 步道34m、土釘300支、微型樁150支、型框1000m2、擋土牆100m、低壓灌漿20孔、PC300m、木棧道30m | 107.05.04 | 107.11.30 | 107.11.30 | 100 | 100 | 整
107年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區) | 台北市全區 | 107 | 25276200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 674.8 | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 107.04.02 | 107.12.31 | 107.11.30 | 100 | 100 | 土
107年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區) | 台北市全區 | 107 | 25276200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.04.02 | 108.2.28 |  | 90.8 | 96.01 | 土 | 本案已辦理後續擴充，履約期限至108.2.28
107年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區) | 北投 | 107 | 18245100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 107.04.23 | 107.12.6 | 107.12.5 | 100 | 100 | 土
107年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(南區) | 文山、南港 | 107 | 13885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 690 | 6 | 0 | 0 | 500 | 0 | 107.04.23 | 107.11.20 | 107.11.20 | 100 | 100 | 土
107年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落緊急水土保持工程暨違規案件水土保持處理 | 台北市全區 | 107 | 28726127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 擋土牆 約31m | 107.03.19 | 108.3.31 | 108.3.31 | 94.7783 | 94.78 | 住
填表 |  | 審核 |  |  | 主辦業務人員 | 機關長官 | [5 empty] | 機關長官 | [7 empty] | 編製日期：108年1月4日
主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
Note on E5: 查填"累計數"

## 農路改善(月)
公開類 | [7 empty] | 編製機關 |  | 大地工程處
月 報 | 次月10前編報 | [6 empty] | 表 號 |  | 20329-02-01
臺北市農路改善及維護工程
中華民國107年12月
工程名稱 | 地點 (行政區別) | 預算 年度 | 工程總費用 | 道路總長度(公里) |  | 施工內容 | 工期 |  |  | 施工進度(％)
|  |  | (新臺幣元) | 改善 | 維護 |  | 開工 日期 | 預定完 工日期 | 實際完 工日期 | 預定 進度 | 實際 進度
總 計 |  |  | 286878125 | 49.994 | 1054.2467
107年度山區道路改善及維護工程 | 臺北市 | 107 | 20555236 | 0.18 | 3.2405 | 本月無道路改善及維護施工 | 107.07.13 | 108.01.04 | 107.12.22 | 85.33 | 100 | 道
106年度臺北市北區山區道路環境綠美化 | 臺北市 | 107 | 6629026 | 0 | 512.366 | 北投區、士林區(至善路以北)列管山區道路除草 | 107.01.10 | 107.12.06 | 107.12.06 | 100 | 100 | 道
106年度臺北市南區山區道路環境綠美化 | 臺北市 | 107 | 8485715 | 0 | 510.974 | 文山區、信義區、中山區、南港區、內湖區、士林區(至善路以南)列管山區道路除草 | 107.01.10 | 107.12.06 | 107.12.06 | 100 | 100 | 道
107年度臺北市士林及南港區山區道路維護更新預約式工程 | 士林及 南港區 | 107 | 70298400 | 3.02 | 0 | AC路面4800m2、土釘型框468m2、砌整形塊石駁坎120m、排水溝218m | 107.04.16 | 108.01.30 |  | 73 | 93.11 | 整
107年度臺北市北投及信義區山區道路維護更新預約式工程 | 北投區 信義區 | 107 | 49000000 | 4.064 | 0 | 半嶺、竹子湖、湖底及泉源產業道路護欄批土即裝設反光導引鈑、竹子湖主線1+520左叉道路(北投-075)路側溝改善-既有側溝清淤、松山路至北星寶宮沿線部分清淤及部分側溝清淤…等通報單施作。 | 107.04.12 | 107.12.15 | 107.12.15 | 100 | 100 | 道
107年度山區道路AC路面銑鋪及改善維護預約式工程 | 臺北市 | 107 | 60000000 | 21.58 | 0 | 工區13泉源里產業道路(0+000~0+400、0+650~0+950、2+150~3+250)道路重鋪。 | 107.04.10 | 107.12.31 | 107.12.15 | 97 | 100 | 道
107年度臺北市中山區山區道路維護更新預約式工程 | 中山區 | 107 | 8000000 | 0 | 0 | 1.通北街31巷道路改善 2.劍南路除草及路側改善 3.劍南蝶園沉砂池清淤 4.圓山風景區枯倒樹清除及廢棄物清除 | 107.04.02 | 107.12.31 | 107.12.13 | 100 | 100 | 森
107年度臺北市內湖區山區道路維護更新預約式工程 | 內湖區 | 107 | 32532000 | 21.15 | 27.15 | 工區1-生態展示中心路基改善 工區2-康樂街291巷口排水改善 工區3-康樂街146巷0K+350下邊坡改善 工區4-碧山路49號新設造型護欄 工區6-康湖路人行道新設欄杆 工區7-碧山、金龍產業道路擋土牆更新 工區8-碧山路沿線護欄更新 工區9-碧山產業道路1K+100新設排水溝 工區10-碧山路50號排水改善工程 工區11-內湖路三段256巷護欄更新 工區12-碧湖產業道路支線0K+150下邊坡改善 工區13-西康里山區道路0K+600下邊坡改善 工區14-碧湖主線-8，0K+020上邊坡改善工程 山區道路全線清淤 單一陳情案件及市容查報等零星案件執行 | 107.04.02 | 107.12.31 | 107.11.26 | 100 | 100 | 土
107年度臺北市大安及文山區山區道路維護更新預約式工程 | 大安區 文山區 | 107 | 31377748 | 0 | 0.5162 | 無 | 107.04.23 | 107.12.31 | 107.12.05 | 100 | 100 | 住
填表 |  | 審核 |  |  | 主辦業務人員 | 機關長官 |  |  |  |  | 編製日期：108年1月4日
主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。
Note on E5: 查填"累計數"
Note on G5: 當月

## 登山步道整建(月)
公開類 | [9 empty] | 編製機關 | 大地工程處
月 報 | 次月10日前編報 | [8 empty] | 表 號 | 20709-04-01-01
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國107年12月
工程名稱 | 預算 年度 | 工程費 | 主要遊憩設施 |  |  |  |  | 工期 |  |  | 施工進度
|  |  | 設施 | 設施 | 設施 | 設施 | … | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 預定 進度 | 實際 進度
|  | (千元) | [8 empty] | (%) | (%)
總計 |  | 56827
107年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程 | 107 | 15364 | 登山步道 | 休憩平台 | 扶手欄杆 |  |  | 107.3.15 | 107.12.31 | 107.11.30 | 100 | 100 | 道
107年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程 | 107 | 15364 | 登山步道 | 休憩平台 | 扶手欄杆 |  |  | 107.3.26 | 107.12.31 | 107.11.30 | 100 | 100 | 道
107年度登山步道改善及維護工程 | 107 | 26099 | 登山步道 | 休憩平台 | 扶手欄杆 |  |  | 107.4.26 | 108.01.17 |  | 89.78 | 97.39 | 道
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  | 機關首長 |  |  |  |  | 編製日期：108年1月4日
主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-01-01 臺北市登山步道遊憩設施整建工程編製說明
一、統計範圍及對象：
凡臺北市登山步道遊憩設施整建工程者，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如露營場地、登山步道、登山指路標、安全護欄、涼亭、蓄水池、野餐桌、野餐椅、
運動體能設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、綠美化植樹、植草、解說牌、檔土牆、大門、 燈(含步道燈及路燈)、
健康步道、砌花圃砌磚、圍籬、觀景平台、休閒座椅、汽車營位、停車場、木營位、草皮營位、浴廁、照明設施、消防設施、
緊急通報系統、集中炊事場、木屋營位、污水處理設施、警衛管理室、遊客服務中心等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 風景遊憩整建(月)
公開類 | [9 empty] | 編製機關 | 大地工程處
月 報 | 次月10日前編報 | [8 empty] | 表 號 | 20709-04-02-01
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國107年12月
工程名稱 | 預算 年度 | 工程費 | 主要遊憩設施 |  |  |  |  | 工期 |  |  | 施工進度
|  |  | 設施 | 設施 | 設施 | 設施 | … | 開工 年月 | 預定 完工 年月 | 實際 完工 年月 | 預定 進度 | 實際 進度
|  | (千元) | [8 empty] | (%) | (%)
總計 |  | 29453
107年度休閒遊憩場域整建工程 | 107 | 10211 | 碧山露營場露營平台工程 |  |  |  |  | 107.05.07 | 107.11.02 | 107.12.25 | 100 | 100 | 森
107年度休閒遊憩場域維護工程 | 107 | 3154 | 碧山露營場劍南蝶園、指南風景區、仙跡岩風景區之平台涼亭刷洗及扶手除繡 |  |  |  |  | 107.5.17 | 107.09.13 | 107.10.05 | 100 | 100 | 森
107年度休閒遊憩設施緊急處理預約式工程 | 107 | 16088 | 貴子坑露營場、指南風景區及內雙溪自然中心等場域水溝清淤、修枝、草皮養護、水龍頭及打水車維修、邊坡清理、路燈修繕、木平台木椅修繕、樹洞拓寬、木棧道上警示黃漆、廢棄水管移除、拆除解說牌等 |  |  |  |  | 107.04.09 | 107.12.31 |  | 95 | 98 | 森
填表 | 審核 |  |  | 業務主管人員 |  |  | 機關首長 |  |  |  |  | 編製日期：108年1月4日
主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-02-01 臺北市風景區遊憩設施整建工程編製說明
一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫公告劃定之風景區遊憩設施整建工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如遊憩場所、登山步道、登山指路標、行人便橋、安全護欄、涼亭、蓄水池、
運動設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、植樹、解說牌、垃圾箱、截流井、植草、牌樓、檔土牆、羽球場
(PU)、柵欄、大門、燈(含步道燈及路燈)、健康步道、砌花圃砌磚、圍籬(拆除)、截水溝、砌塊石護欄、禁止警告牌、
山溝整治、 休閒座椅、木棧道登山步道等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。