## 治山防災(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		11249-02-01
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國108年1月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計
107年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落緊急水土保持工程暨違規案件水土保持處理	台北市全區	107 / 108	30,726,127	-	-	-	-	-	-	-	-	153	擋土牆 / 約31m	107.03.19	108.03.31		93.49	98.70
107年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)	台北市全區	107 / 108	28,989,645	-	-	-	-	-	10	639	-	-	-	-	-	107.04.02	108.02.28		92.02	97.80	本案已辦理後續擴充，履約期限至108.2.28

填表		審核			主辦業務人員					機關長官					編製日期：108年2月11日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 農路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		20329-02-01
臺北市農路改善及維護工程
中華民國108年1月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			178,298,400	24.82	2.57
107年度臺北市士林及南港區山區道路維護更新預約式工程	士林及 / 南港區	107	70,298,400	3.24	2.57	AC路面1900m2、土釘型框468m2、砌整形塊石駁坎120m、排水溝蓋施作218m、標線劃設2341m	107.04.16	108.01.30	108.01.28	100.00	100.00
107年度山區道路AC路面銑鋪及改善維護預約式工程	臺北市	107 / 108	108,000,000	21.58		無	107.04.10	108.12.31		55.00	55.00

填表		審核			主辦業務人員	機關長官					編製日期：108年2月11日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-01-01
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國108年1月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		35,990
107年度登山步道改善及維護工程	107	35,990	登山指路標	登山步道修復	登山步道改善			107.04.26	108.03.31		79.83	97.48

填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：108年2月11日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-01-01 臺北市登山步道遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市登山步道遊憩設施整建工程者，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如露營場地、登山步道、登山指路標、安全護欄、涼亭、蓄水池、野餐桌、野餐椅、
運動體能設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、綠美化植樹、植草、解說牌、檔土牆、大門、 燈(含步道燈及路燈)、
健康步道、砌花圃砌磚、圍籬、觀景平台、休閒座椅、汽車營位、停車場、木營位、草皮營位、浴廁、照明設施、消防設施、
緊急通報系統、集中炊事場、木屋營位、污水處理設施、警衛管理室、遊客服務中心等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 風景遊憩整建(月)
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-02-01
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國108年1月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		21,451
107年度休閒遊憩設施緊急處理預約式工程	107 / 108	21,451	貴子坑露營場、指南風景區及內雙溪自然中心等場域水溝清淤、修枝、草皮養護、水龍頭及打水車維修、邊坡清理、路燈修繕、木平台木椅修繕、樹洞拓寬、木棧道上警示黃漆、廢棄水管移除、拆除解說牌等					107.04.09	108.03.31		77.00	80.00

填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：108年2月11日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-02-01 臺北市風景區遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫公告劃定之風景區遊憩設施整建工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如遊憩場所、登山步道、登山指路標、行人便橋、安全護欄、涼亭、蓄水池、
運動設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、植樹、解說牌、垃圾箱、截流井、植草、牌樓、檔土牆、羽球場
(PU)、柵欄、大門、燈(含步道燈及路燈)、健康步道、砌花圃砌磚、圍籬(拆除)、截水溝、砌塊石護欄、禁止警告牌、
山溝整治、 休閒座椅、木棧道登山步道等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。