## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		11249-02-01
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國107年8月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計			192,057,824					40	0.010
107年度臺北市山坡地邊坡改善與設施維護工程	信義、北投、內湖及南港區	107	15,870,000					40			防落石網87.5m、排樁141支	107.04.23	107.10.19		57.31	62.25	整
107年度臺北市山坡地邊坡維護預約式工程(北區)	士林、北投、內湖及中山區	107	34,550,000					型框410m2、擋土牆10m、排樁100支、排水溝20m,立體網植生護坡100m2	107.05.04	107.12.31		13.20	49.64	整
107年度臺北市山坡地邊坡(南區)暨農業環境維護預約式工程	北投、士林、南港、內湖、文山、信義、大安及中正區	107	38,057,136					0.010		觀測儀器9處 / 步道34m / 土釘200支 / 微型樁77支	107.05.04	107.12.31		8.86	26.81	整
107年度臺北市山坡地溪溝維護更新預約式工程(北區)	台北市全區	107	22,236,200					107.04.02	107.12.31		33.71	57.48	土
107年度臺北市山坡地溪溝維護更新預約式工程(南區)	台北市全區	107	22,236,200					107.04.02	107.12.31		55.13	76.58	土
107年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區)	北投	107	18,882,161					107.04.23	107.10.19		50.96	57.81	土
107年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(南區)	文山、南港	107	13,000,000					107.04.23	107.10.19		46.00	46.21	土
107年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落緊急水土保持工程暨違規案件水土保持處理	台北市全區	107	27,226,127					擋土牆 / 約12m	107.03.19	107.12.31		41.25	54.49	住
填表		審核			主辦業務人員	機關長官					機關長官					編製日期：107年9月5日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 農路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		20329-02-01
臺北市農路改善及維護工程
中華民國107年8月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			264,364,741	17.51	620.02
107年度山區道路改善及維護工程	臺北市	107	21,250,000	-	-	辦理山區道路改善及維護工作。	107.07.13	108.01.04		10.35	28.00	道
106年度臺北市北區山區道路環境綠美化	臺北市	107	6,629,026	-	310.176	北投區、士林區(至善路以北)列管山區道路除草	107.01.10	107.12.06		60.00	60.00	道
106年度臺北市南區山區道路環境綠美化	臺北市	107	8,485,715	-	308.104	文山區、信義區、中山區、南港區、內湖區、士林區(至善路以南)列管山區道路除草	107.01.10	107.12.06		60.00	60.00	道
107年度臺北市士林及南港區山區道路維護更新預約式工程	士林及 / 南港區	107	63,000,000	0.62	1.28	排樁211支、砌整形塊石駁坎102m、紐澤西護欄10m、AC路面更新3080m2	107.04.16	107.12.31		15.74	30.16	整
107年度臺北市北投及信義區山區道路維護更新預約式工程	北投區 / 信義區	107	49,000,000	2.06	-	工區1造型護欄施作.AC假修復 / 工區4造型護欄施作及AC銑鋪 / 工區8紐澤西護欄施作.AC銑鋪 / 工區9AC銑鋪 / 工區15水溝蓋更新	107.04.12	107.12.31		42.10	52.27	道
107年度山區道路AC路面銑鋪及改善維護預約式工程	臺北市	107	48,000,000	14.83	-	1.工區17大屯里產業道路(0+300~1+000)道路銑鋪施工。 / 2.工區16冷水坑產業道路(0+300~1+200)道路銑鋪改善。	107.04.10	107.12.31		53.57	71.89	道
107年度臺北市中山區山區道路維護更新預約式工程	中山區	107	8,000,000			1.通北街31巷及145巷道路改善 / 2.劍南路除草及路側改善 / 3.劍南蝶園沉砂池清淤 / 4.圓山風景區枯倒樹清除及廢棄物清除	107.04.02	107.12.31		28.32	36.70	森
107年度臺北市內湖區山區道路維護更新預約式工程	內湖區	107	30,000,000			工區7-碧山產業道路0K+210施作砌整形塊石、 / 工區7-金龍產業道路擋土牆下方AC改善、 / 工區8-碧山路沿線護欄下方之AC改善 / 工區9-碧山產業道路1K+100新設排水溝下方AC改善 / 單一陳情	107.04.02	107.12.31		65.80	72.96	土
107年度臺北市大安及文山區山區道路維護更新預約式工程	大安區 / 文山區	107	30,000,000		0.460		107.04.23	107.12.31		58.19	91.04	住
填表		審核			主辦業務人員	機關長官					編製日期：107年9月5日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-01-01
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國107年8月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		55,208
107年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程	107	15,364	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			107.03.15	107.12.31		34.71	69.36	道
107年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程	107	15,364	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			107.03.26	107.12.31		37.57	65.77	道
107年度登山步道改善及維護工程	107	24,480	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			107.04.26	107.12.31		58.55	58.60	道

填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：107年9月5日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-01-01 臺北市登山步道遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市登山步道遊憩設施整建工程者，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如露營場地、登山步道、登山指路標、安全護欄、涼亭、蓄水池、野餐桌、野餐椅、
運動體能設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、綠美化植樹、植草、解說牌、檔土牆、大門、 燈(含步道燈及路燈)、
健康步道、砌花圃砌磚、圍籬、觀景平台、休閒座椅、汽車營位、停車場、木營位、草皮營位、浴廁、照明設施、消防設施、
緊急通報系統、集中炊事場、木屋營位、污水處理設施、警衛管理室、遊客服務中心等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-02-01
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國107年8月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		26,534
107年度休閒遊憩場域整建工程	107	7,770	碧山露營場露營平台工程					107.05.07	107.11.02		34.84	34.84	森
107年度休閒遊憩場域維護工程	107	2,676	碧山露營場劍南蝶園、指南風景區、仙跡岩風景區之平台涼亭刷洗及扶手除繡					107.5.17	107.09.13		89.58	81.00	森
107年度休閒遊憩設施緊急處理預約式工程	107	16,088	貴子坑露營場、指南風景區及內雙溪自然中心等場域水溝清淤、修枝、草皮養護、水龍頭及打水車維修、邊坡清理、路燈修繕、木平台木椅修繕、樹洞拓寬、木棧道上警示黃漆、廢棄水管移除、拆除解說牌等					107.04.09	107.12.31		17.00	53.00	森

填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：107年9月5日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-02-01 臺北市風景區遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫公告劃定之風景區遊憩設施整建工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如遊憩場所、登山步道、登山指路標、行人便橋、安全護欄、涼亭、蓄水池、
運動設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、植樹、解說牌、垃圾箱、截流井、植草、牌樓、檔土牆、羽球場
(PU)、柵欄、大門、燈(含步道燈及路燈)、健康步道、砌花圃砌磚、圍籬(拆除)、截水溝、砌塊石護欄、禁止警告牌、
山溝整治、 休閒座椅、木棧道登山步道等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益