## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		11249-02-01
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國109年11月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計			229,032,772	-	-	-	-	-	19	395	-	-	0.0074	-
109年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區)	北投信義南港	109	25,378,035	-	-	-	-	-	2	16	-	-	-	-		109.02.10	109.12.31	109.11.30	95.29	100.00
109年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)	士林文山內湖	109	25,378,035	-	-	-	-	-	6	197	-	-	-	-		109.02.10	109.12.31		84.31	95.01
109年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區)	北投區	109	12,734,400	-	-	-	-	-	11	182	-	-	-	-		109.05.07	109.12.17	109.11.25	97.20	100.00
109年度臺北市山坡地邊坡（北區）維護預約式工程	臺北市	109	43,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	排水溝修補5m / 矩形加蓋溝175m漿砌整形塊石駁坎(H=2m)50m / 排樁150支(11m*68, 10m*82) / 護欄105m / PVC菱形網1700M2 / 岩釘340支 / 高拉力硬鋼線網340n2 / 噴漿溝40m / 集水井1座 / 型框護坡366m2 / 抗沖蝕毯308m2	109.02.20	109.12.31		82.50	91.77	109.11.20修正施工進度表，調整預定及實際進度
109年度臺北市山坡地邊坡（南區）暨農業環境維護預約式工程	臺北市	109	63,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	排水溝510m / 鑽探95m / 排樁300M / 微型樁1000M / 護欄120M / 平台100M2 / 擋土牆140M / 型框護坡150M2 / 土釘200支	109.02.20	110.2.28		76.26	86.73
109年度臺北市山坡地邊坡改善與設施維護工程	北投區 / 文山區	109	29,740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	消能式落石防護網520m / 地錨檢測45支	109.06.15	109.12.11		88.68	91.85	6月開工
109年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落緊急水土保持工程	台北市全區	109	28,252,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0074	-	除草40407m²、漿砌整形塊石駁坎：28.13m²、型框植生護坡：74.25m²、土釘：92 支、微型鋼管樁：18支	109.02.20	109.12.31		83.00	98.56

填表		審核			主辦業務人員					機關長官					編製日期：109年12月7日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 山區道路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		20329-02-01
臺北市山區道路改善及維護工程
中華民國109年11月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			281,782,036	4.15	47.17
108年度臺北市山區道路緊急處理工程（士林及南港區）	士林及 / 南港區	108-109	91,840,000	1.22	1.22	施工便道打除、鋼軌微型樁打設、繫樑基礎開挖、既有護欄打除、鋼筋模板組立、混凝土澆置、施作紐澤西護欄、路面刨除铣鋪、市容查報(路面修復、山坡塊石清除)	108.04.03	109.12.31		96.10	99.50
109年度臺北市山區道路緊急處理工程(大安及文山區)	大安區 / 文山區	109	30,264,684	-	-		109.01.16	109.12.31	109.11.15	98.00	100.00
109年度臺北市山區道路緊急處理工程（內湖區）	內湖區	109	39,027,352	1.21	0.38	內湖山區道路零星通報案件	109.02.03	109.12.31		96.32	99.68
109年度臺北市山區道路緊急處理工程(中山區)	中山區	109	7,950,000	-	-	1.劍南路及通北街之道路維護改善工作 / 2.劍南路明山寺邊坡改善 / 3.中山區枯倒樹清除及廢棄物清除	109.02.03	109.12.31	109.11.19	74.43	100.00
108年度臺北市山區道路緊急處理工程(北投及信義區)	北投區 / 信義區	109	48,700,000	1.71	27.91	紐澤西護欄施作、塊狀護欄施作。 / 通報單點位施作(坑洞修補、倒樹移除、除草等)。	109.02.03	109.12.31		68.14	96.51
109年度山區道路AC路面銑鋪及改善維護預約式工程	臺北市山坡地範圍	109	64,000,000	-	17.66	菁山路99巷(0K+000~0K+500) / 芝山產業道路(0K+000~2K+100)	109.03.16	109.12.31		90.50	97.38

填表		審核			主辦業務人員	機關長官					編製日期：109年12月7日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-01-01
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國109年11月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		75,696
109年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程	109	15,380	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			109.02.12	109.12.31	109.11.30	81.09	100.00	(本案於109.10.30完成增補契約書，故修正預定進度表)
108年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程	109	14,970	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			109.02.12	109.12.31	109.11.30	85.33	100.00
109年度臺北大縱走及四獸山登山步道維護更新預約式工程	109	29,800	登山步道	指標示系統				109.03.25	109.12.31	109.11.30	92.63	100.00	(本案於109.7.10修正預定進度表)
109年度登山步道周邊改善工程	109	15,546	登山步道	休憩平台	排水設施			109.04.17	110.01.11		83.00	85.70
填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：109年12月7日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-01-01 臺北市登山步道遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：					97.2
凡臺北市登山步道遊憩設施整建工程者，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如露營場地、登山步道、登山指路標、安全護欄、涼亭、蓄水池、野餐桌、野餐椅、
運動體能設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、綠美化植樹、植草、解說牌、檔土牆、大門、 燈(含步道燈及路燈)、
健康步道、砌花圃砌磚、圍籬、觀景平台、休閒座椅、汽車營位、停車場、木營位、草皮營位、浴廁、照明設施、消防設施、
緊急通報系統、集中炊事場、木屋營位、污水處理設施、警衛管理室、遊客服務中心等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-02-01
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國109年11月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		83,880
109年度休閒遊憩設施緊急處理預約式工程	109	14,850	露營場、風景區及轄管休閒場域等設施平時維護及緊急修復，包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、路燈修繕、木平台木椅修繕、樹洞拓寬、木棧道上警示黃漆、廢棄水管移除、設置緊急標誌等					109.02.10	109.12.31		94.26	88.02
109年度臺北市圓山風景區整體營造改善預約式工程	109-110	31,860	1.圓山風景區內林木疏伐 / 2.圓山風景區內閒置場域拆除及綠美化					109.02.14	110.12.31		21.03	45.14
109年度貴子坑水土保持教學園區整建工程	109	22,000	1.步道改善、花架及擋土牆美化及新植喬木等 / 2.新設排水溝、坡面工法、野溪整治、地錨解說模型等展示區 / 3.新設解說牌及導覽牌					109.05.21	110.01.15		77.15	77.23
109年度碧山露營場管理室新建工程	109	15,170	1.新設碧山露營場管理室及銀河透水步道 / 2.改善既有地形為低衝擊開發滯洪池及配合水保計畫修建相關水保工程。 / 3.園區綠美化及園藝景觀燈規劃。					已決標 / 尚未開工	110.12.31		-	-
填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：109年12月7日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-02-01 臺北市風景區遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫公告劃定之風景區遊憩設施整建工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如遊憩場所、登山步道、登山指路標、行人便橋、安全護欄、涼亭、蓄水池、
運動設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、植樹、解說牌、垃圾箱、截流井、植草、牌樓、檔土牆、羽球場
(PU)、柵欄、大門、燈(含步道燈及路燈)、健康步道、砌花圃砌磚、圍籬(拆除)、截水溝、砌塊石護欄、禁止警告牌、
山溝整治、 休閒座椅、木棧道登山步道等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益