## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		11249-02-01
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國110年7月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計			236,099,000	-	-	-	-	-	9	704	-	-	-	255
109年度臺北市山坡地邊坡(北區)維護預約式及代履行工程(110年續約)	臺北市	110	35,255,000					18.81	1.側溝修補 34M / 2.立體網1330m2 / 3.型框 1330m2 / 4.紐澤西護欄 171m / 5.岩坡穩定金屬網 496m2 / 6.排樁148支(138支10m，10支11m)	110.1.25	110.12.31		35.07	73.05
109年度臺北市山坡地邊坡(南區)暨農業環境維護預約式工程(110年續約)	臺北市	110	33,900,000					擋土牆80m / 護欄40m / 平台30m2 / AC100m2 / 集水井2處 / 排水溝20m	110.2.17	110.12.31		30.54	57.98
109年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落緊急水土保持工程（110年續約）	台北市全區	110	26,560,000					坡面打設錨釘及掛網噴漿：699.35m²	110.01.08	110.12.31		47.00	51.61
109年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區)(110年續約)	北投信義南港	110	25,375,000					58.00					110.2.1	110.12.31		45.56	59.53
109年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)(110年續約)	士林文山中山內湖	110	25,375,000					2.00	36.00				236.00		110.2.1	110.12.31		47.46	78.25
110年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(南區)	士林北投內湖	110	20,284,000					3.00	568.00					110.4.15	110.11.10		19.19	48.58
110年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區)	北投	110	9,360,000					4.00	42.00					110.5.10	110.11.05		21.63	25.61
110年度臺北市山坡地農業環境改善工程	臺北市	110	30,300,000					塊石手作步道 100m / 手作步道345m	110.4.24	111.2.17		21.81	22.14
110年度臺北市山坡地邊坡改善與設施維護工程	臺北市	110	29,690,000					地錨預力複拉365支 / 打除舊式地錨錨頭543個 / 跌水工113m / 水位井50m	110.4.18	110.11.13		43.48	44.28

填表		審核			主辦業務人員					機關長官					編製日期：110年8月5日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 山區道路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		20329-02-01
臺北市山區道路改善及維護工程
中華民國110年7月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			275,765,000	2.87	101.26
110年度臺北市山區道路緊急處理工程(北投及信義區)	北投區 / 信義區	110	38,917,000	0.49	25.68	工區02-北投區湖底主線產業道路矩形溝溝蓋更新：溝蓋更新 0K+200~0K+450 / 工區04-北投區竹子湖產業道路(頂湖段)0k+500石板路改善： 路基更新 / 通報單點位施作(坑洞修補、倒樹移除、除草等)	110.02.01	110.12.31		22.00	46.21
110年度臺北市山區道路緊急處理工程(士林及南港區)	士林及 / 南港區	110	63,881,000	-	65.58	溝蓋更新、AC路面及通報案件施作(路面修補、倒樹移除、排水設施修補更新、清淤除草等)	110.01.15	110.12.31		28.43	31.81
110年度臺北市山區道路緊急處理工程(大安及文山區)	大安區 / 文山區	110	29,800,000				110.1.20	110.12.31		50.94	59.04
110年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)緊急處理工程	中山區	110	6,330,000			中山區山區道路平時維護及改善修復，包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、路燈修繕、木棧道上警示黃漆、廢棄物移除、設置緊急標誌等	110.01.18	110.12.31		38.37	51.97
110年度臺北市山區道路緊急處理工程(內湖區)	內湖區	110	29,777,000		0.78	內湖區碧山路9號旁路側溝蓋更新改善、碧湖支線0+350-0+550、單一陳情、緊急通報等	110.02.01	110.12.31		40.00	43.24
109年度山區道路AC路面銑鋪及改善維護預約式工程（第1次契約變更）	臺北市山坡地範圍	110	38,282,000	-	7.40	工區01-萬溪產業道路(主線)(0K+000~0K+855、0K+980~1K+880) / 工區02-碧溪產業道路(主線)(0K+000~0K+380)	110.02.08	110.12.31		39.67	56.12
110年度山區道路改善及維護工程(第一期)	內湖區 北投區	110	38,130,000	0.38	1.81	工區01_08碧湖主線產業道路(1+450~1+550)下邊坡改善工程。 工區02_33萬溪主線產業道路(起點)環境改善工程。工區3_49泉源里產業道路(1+485～1+520)環境改善工程。 工區4_51十八份產業道路(0+600～1+150)排水、護欄及路面改善工程。 工區5_57湖底支線產業道路路面改善工程。 工區6_65後山支線產業道路(0+000～0+600)下邊坡、排水及路基改善工程。 工區7_NH-018康樂街山區道路(1+650～2+050)下邊坡、排水及路面改善工程。 工區8_NH-050康樂街238巷路基及路面改善工程。	110.04.22	110.11.17		11.27	32.71
110年度山區道路改善及維護工程(第二期)	文山區	110	30,648,000	2.00	-	工區1_04指南產業道路(1+250～1+550)上邊坡改善工程。 工區2_WS-094萬壽路(非計畫道路)(0+350～1+363)上邊坡、排水及路面改善工程。 工區3_WS-095新光路二段74巷主線排水、護欄及路面改善工程。	110.04.22	110.11.07		28.47	43.73

填表		審核			主辦業務人員	機關長官					編製日期：110年8月5日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-01-01
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國110年7月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		66,475
110年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程	110	13,720	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			110.02.01	110.12.31		49.91	57.11
110年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程	110	13,720	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			110.02.01	110.12.31		18.88	65.42
109年度臺北大縱走及四獸山登山步道維護更新預約式工程(110年續約)	110	22,330	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			110.02.01	110.12.31		20.52	47.40
110年度登山步道周邊改善工程	110	16,705	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			110.05.05	110.12.30		9.80	16.04

填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：110年8月5日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-01-01 臺北市登山步道遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市登山步道遊憩設施整建工程者，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如露營場地、登山步道、登山指路標、安全護欄、涼亭、蓄水池、野餐桌、野餐椅、
運動體能設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、綠美化植樹、植草、解說牌、檔土牆、大門、 燈(含步道燈及路燈)、
健康步道、砌花圃砌磚、圍籬、觀景平台、休閒座椅、汽車營位、停車場、木營位、草皮營位、浴廁、照明設施、消防設施、
緊急通報系統、集中炊事場、木屋營位、污水處理設施、警衛管理室、遊客服務中心等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-02-01
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國110年7月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		101,103
110年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)緊急處理工程	110	24,765	露營場、風景區及轄管休閒場域等設施平時維護及改善修復，包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、路燈修繕、木平台木椅修繕、木棧道上警示黃漆、廢棄物移除、設置緊急標誌等					110.01.18	110.12.31		38.37	51.97
109年度臺北市圓山風景區整體營造改善預約式工程	109-110	40,259	1.圓山風景區內林木疏伐 / 2.圓山風景區內閒置場域拆除及綠美化					109.02.14	110.12.31		70.20	70.38
109年度碧山露營場管理室新建工程	109	15,170	1.新設碧山露營場管理室及銀河透水步道 / 2.改善既有地形為低衝擊開發滯洪池及配合水保計畫修建相關水保工程。 / 3.園區綠美化及園藝景觀燈規劃。					109.12.30	111.08.26		15.21	15.40	0317申報停工	0521復工
110年度森林遊憩場域整建工程	110	20,909	1.新設7座露營平台 / 2.新設露營平台聯外步道 / 3.新設連接南、北側之棧橋步道 / 4.新設原心律小屋改設淋浴間 / 5.新設遊具設施攀爬網及植栽綠美化					110.05.03	110.12.28		18.14	18.92	GEO1103058	20,908,513
填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：110年8月5日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-02-01 臺北市風景區遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫公告劃定之風景區遊憩設施整建工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如遊憩場所、登山步道、登山指路標、行人便橋、安全護欄、涼亭、蓄水池、
運動設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、植樹、解說牌、垃圾箱、截流井、植草、牌樓、檔土牆、羽球場
(PU)、柵欄、大門、燈(含步道燈及路燈)、健康步道、砌花圃砌磚、圍籬(拆除)、截水溝、砌塊石護欄、禁止警告牌、
山溝整治、 休閒座椅、木棧道登山步道等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益