## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		11249-02-01
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國110年11月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計			235,960,117	-	-	-	-	-	47	1,514	-	-	-	1,008
109年度臺北市山坡地邊坡(北區)維護預約式及代履行工程(110年續約)(第2次契約變更)	臺北市	110	35,255,000					1.側溝修補 34M / 2.立體網1330m2 / 3.型框 1330m2 / 4.紐澤西護欄 171m / 5.岩坡穩定金屬網 496m2 / 6.排樁148支(138支10m，10支11m) / 7.type A 繫梁L=180m / 8.type B 繫梁L=32m / 9.AC銑刨加鋪，約891噸。 / 10.塊狀護欄L=375m。	110.01.25	110.12.31	110.10.29	89.97	100.00	坡整
109年度臺北市山坡地邊坡(南區)暨農業環境維護預約式工程(110年續約)	臺北市	110	33,900,000					擋土牆80m / 護欄40m / 平台40m2 / AC100m2 / 集水井2處 / 排水溝20m / 鑽孔10處 / 觀測儀器10處	110.02.17	110.12.31	110.11.25	84.69	100.00	坡整
109年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落緊急水土保持工程（110年續約）	台北市全區	110	26,560,000					坡面打設錨釘及掛網噴漿：699.35m²	110.01.08	110.12.31		94	99.06	坡住
109年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區)(110年續約)	北投信義南港	110	25,375,000					61.90					110.02.01	110.12.31	110.11.19	88.55	100.00	土石流
109年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)(110年續約)	士林文山中山內湖	110	25,375,000					7.00	96.00				236.00		110.02.01	110.12.31	110.11.30	86.36	100.00	土石流
110年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(南區)	士林北投內湖	110	20,077,962			-	-		31.00	1,023.05	-	-		771.90		110.04.15	110.11.08	110.11.05	100.00	100.00	土石流
110年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區)	北投	110	9,427,155					9.00	333.00					110.05.10	110.11.07	110.11.05	100.00	100.00	土石流
110年度臺北市山坡地農業環境改善工程	臺北市	110	30,300,000					鋼構棧橋66m / 塊石手作步道 95m / 手作步道500m	110.04.24	111.2.17		82.07	90.68	坡整
110年度臺北市山坡地邊坡改善與設施維護工程	臺北市	110	29,690,000					地錨預力複拉407支 / 打除舊式地錨錨頭562個 / 錨頭防蝕保護545個 / 面板式地錨8支 / 跌水工113m / 不鏽鋼欄杆187m / 水位井50m	110.04.18	110.12.17		99.33	99.87	坡整
填表		審核			主辦業務人員					機關長官					編製日期：110年12月7日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 山區道路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		20329-02-01
臺北市山區道路改善及維護工程
中華民國110年11月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			292,871,039	5.00	112.42
110年度臺北市山區道路緊急處理工程(北投及信義區)(第1次契約變更)	北投區 / 信義區	110	48,646,000	1.00	25.68	工區05-北投區中正山產業道路2K+100下邊坡改善：鋼軌微型樁 / 通報單點位施作(坑洞修補、倒樹移除、除草等)	110.02.01	110.12.31	110.11.30	90.00	100.00	道路
110年度臺北市山區道路緊急處理工程(士林及南港區)	士林及 / 南港區	110	63,881,000		67.32	鋼軌樁、坡面整理、土釘型框護坡、噴漿溝及通報案件施作(路面修補、倒樹移除、排水設施修補更新、清淤除草等)	110.01.15	110.12.31		82.00	84.02	坡整
110年度臺北市山區道路緊急處理工程(大安及文山區)	大安區 / 文山區	110	29,800,000				110.1.20	110.12.31	110.11.05	95.00	100	坡住
110年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)緊急處理工程	中山區	110	6,330,000			中山區山區道路平時維護及改善修復，包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、路燈修繕、木棧道上警示黃漆、廢棄物移除、設置緊急標誌等	110.01.18	110.12.31	110.11.30	84.89	100.00	森林
110年度臺北市山區道路緊急處理工程(內湖區)	內湖區	110	29,777,000		1.06	金龍產業道路2K+300處上邊坡崩塌改善、碧山路43號路側增設水溝、單一陳情、緊急通報等	110.02.01	110.12.31		93.01	95.21	土石流
109年度山區道路AC路面銑鋪及改善維護預約式工程（第1次契約變更）	臺北市山坡地範圍	110	47,882,000	-	11.53	工區07-文山區木柵路五段43巷-3(1K+200~1K+700)-路面更新 / 工區09-南港區麗山里產業道路(4K+100~4K+564)-路面更新 / 工區10-南港區大豐里產業道路(3K+200~1K+750)-路面更新	110.02.08	110.12.31	110.11.24	72.00	100.00	道路
110年度山區道路改善及維護工程(第一期)	內湖區 / 北投區	110	35,907,039	0.91	3.32	工區01_08碧湖主線產業道路(1+450~1+550)下邊坡改善工程。 工區02_33萬溪主線產業道路(起點)環境改善工程。工區3_49泉源里產業道路(1+485～1+520)環境改善工程。 工區4_51十八份產業道路(0+600～1+150)排水、護欄及路面改善工程。 工區5_57湖底支線產業道路路面改善工程。 工區6_65後山支線產業道路(0+000～0+600)下邊坡、排水及路基改善工程。 工區7_NH-018康樂街山區道路(1+650～2+050)下邊坡、排水及路面改善工程。 工區8_NH-050康樂街238巷路基及路面改善工程。	110.04.22	110.11.30	110.11.22	100.00	100.00	道路
110年度山區道路改善及維護工程(第二期)	文山區	110	30,648,000	3.09	3.51	工區1_04指南產業道路(1+250～1+550)上邊坡改善工程。 工區2_WS-094萬壽路(非計畫道路)(0+350～1+363)上邊坡、排水及路面改善工程。 工區3_WS-095新光路二段74巷主線排水、護欄及路面改善工程。	110.04.22	110.11.07	110.10.12	100.00	100.00	道路

填表		審核		主辦業務人員		機關長官					編製日期：110年12月7日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-01-01
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國110年11月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		90,425
110年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程(第1次契約變更)	110	16,220	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			110.02.01	110.12.31	110.11.22	88.82	100.00
110年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程(第1次契約變更)	110	18,220	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			110.02.01	110.12.31		86.94	98.12
109年度臺北大縱走及四獸山登山步道維護更新預約式工程(110年續約)	110	34,060	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			110.02.01	110.12.31		89.19	100.00
110年度登山步道周邊改善工程（第1次契約變更）	110	16,759	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			110.05.05	111.01.19		75.08	84.31
110年度臺北市登山步道油漆及護木漆工程	110	5,166	登山步道	休憩平台	扶手欄杆			110.08.02	110.12.29	110.11.30	83.75	100.00
填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：110年12月7日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-01-01 臺北市登山步道遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市登山步道遊憩設施整建工程者，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如露營場地、登山步道、登山指路標、安全護欄、涼亭、蓄水池、野餐桌、野餐椅、
運動體能設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、綠美化植樹、植草、解說牌、檔土牆、大門、 燈(含步道燈及路燈)、
健康步道、砌花圃砌磚、圍籬、觀景平台、休閒座椅、汽車營位、停車場、木營位、草皮營位、浴廁、照明設施、消防設施、
緊急通報系統、集中炊事場、木屋營位、污水處理設施、警衛管理室、遊客服務中心等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-02-01
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國110年11月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		101,103
110年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)緊急處理工程	110	24,765	露營場、風景區及轄管休閒場域等設施平時維護及改善修復，包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、路燈修繕、木平台木椅修繕、木棧道上警示黃漆、廢棄物移除、設置緊急標誌等					110.01.18	110.12.31	110.11.30	84.89	100.00
109年度臺北市圓山風景區整體營造改善預約式工程	109-110	40,259	1.圓山風景區內林木疏伐 / 2.圓山風景區內閒置場域拆除及綠美化					109.02.14	110.12.31		92.21	93.94
109年度碧山露營場管理室新建工程	109	15,170	1.新設碧山露營場管理室及銀河透水步道 / 2.改善既有地形為低衝擊開發滯洪池及配合水保計畫修建相關水保工程。 / 3.園區綠美化及園藝景觀燈規劃。					109.12.28	111.01.04		36.00	36.60	0317申報停工	0521復工
110年度森林遊憩場域整建工程	110	20,909	1.新設7座露營平台 / 2.新設露營平台聯外步道 / 3.新設連接南、北側之棧橋步道 / 4.新設原心律小屋改設淋浴間 / 5.新設遊具設施攀爬網及植栽綠美化					110.05.03	110.12.28		71.60	73.05	GEO1103058	20,908,513
填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：110年12月7日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-02-01 臺北市風景區遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫公告劃定之風景區遊憩設施整建工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如遊憩場所、登山步道、登山指路標、行人便橋、安全護欄、涼亭、蓄水池、
運動設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、植樹、解說牌、垃圾箱、截流井、植草、牌樓、檔土牆、羽球場
(PU)、柵欄、大門、燈(含步道燈及路燈)、健康步道、砌花圃砌磚、圍籬(拆除)、截水溝、砌塊石護欄、禁止警告牌、
山溝整治、 休閒座椅、木棧道登山步道等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 公有建築(月)
公開類					編製機關		新建工程處 / 水利工程處 / 公園路燈工程管理處 / 衛生下水道工程處 / 大地工程處
月 報	次月10日前編報					110.7.6北市主公統字第1103005979號函修訂	表 號		20535-04-01-01
臺北市政府工務局辦理公有建築物興建及修繕工程
中華民國110年11月
工程名稱	實施概要 / (如路段等)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			工期			施工進度
				棟數	樓地板 / 面積	用途	棟數	樓地板 / 面積	用途	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(棟)	(平方公尺)		(棟)	(平方公尺)					(%)	(%)
總 計
臺北市內湖區舊宗公共住宅新建工程	舊宗路及新湖一路交叉口	106-111	528,000.00	1	12,533.68	公共住宅、環保局辦公室、社會局社區家園、教育局幼兒園				109.02.25	111.11.04		37.3	38.16
臺北市動物之家臨時中繼設施工程	臺北市內湖區潭美段一小段192-4地號	110	68,998.06	9	2,108.46	臨時中繼設施工程				110.02.18	110.12.21		96.16	96.25
碧山露營場管理室新建工程	內湖區碧山里碧山路26-6號	109	15,170.00	1	105.09	公共事業設施				109.12.28	111.01.04		36.00	36.60

填表	審核			業務主管人員				機關首長					中華民國110年12月7日編製
				主辦統計人員

資料來源：新建工程處、水利工程處、公園路燈工程管理處、衛生下水道工程處、大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20535-04-01-01 臺北市政府工務局辦理公有建築物興建及修繕工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫區內本局新建、增建或裝修之公有建築物均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以各項工程之實施概要、預算年度、工程費、預定目標(棟數、樓地板面積、用途)、實際完成(棟數、樓地板面積、用途)、
工期(開工年月、預定完工年月、實際完工年月)、施工進度(預定進度、實際進度)為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)棟數：指建築物興建之數量。
(三)樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區畫中心線以內之水平投影面積。但不包括露臺、陽臺及法定騎樓面積。
(四)用途：指建築物所興建及修繕使用之用途。
五、資料蒐集方法及編製程序：
由新建工程處、水利工程處、公園路燈工程管理處、衛生下水道工程處、大地工程處依據有關公務登記之相關資料整理編製統計報表後報送本局。
六、編送對象：
本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益