## 治山防災(月)_
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		11249-02-01
臺北市治山防災整體治理工程
中華民國112年1月
工程名稱	地點 / (行政 / 區別)	預算 / 年度	工程 / 總費用	工作數量					工期			施工進度(％)
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防	整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 / 控制	崩塌地 / 處理	植生 / 綠美化	其他	開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
			(新臺幣元)	(座)	(座)	(座)	(公尺)	(公尺)	(座)	(公尺)	(座)	(公尺)	(公頃)	(平方 / 公尺)
總 計			169,935,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區)(112年續約)	北投信義南港	112	21,900,000					112.01.17	112.12.31		0.06	1.76	土石流
111年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)(112年續約)	士林文山中山內湖	112	21,900,000					112.01.17	112.12.31		0.18	0.44	土石流
111年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程(112年續約)	台北市全區	112	23,135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			112.12.31
111年度臺北市山坡地邊坡(北區)維護預約式及代履行工程(112年續約)	臺北市	112	36,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.01.13	112.12.31		0.30	0.30	坡整
111年度臺北市山坡地邊坡(南區)暨農業環境維護預約式工程(112年續約)	臺北市	111	36,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			112.01.01	112.12.31		0.10	5.45	坡整
111年度臺北市山坡地農業環境改善工程	臺北市	111	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.03.23	112.02.01		100.00	100.00	坡整
				坡整

填表		審核			主辦業務人員					機關長官					編製日期：112年2月9日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 山區道路改善(月)
公開類					編製機關		大地工程處
月 報	次月10前編報					表 號		20329-02-01
臺北市山區道路改善及維護工程
中華民國112年1月
工程名稱	地點 / (行政區別)	預算 / 年度	工程總費用	道路總長度(公里)		施工內容	工期			施工進度(％)
			(新臺幣元)	改善	維護		開工 / 日期	預定完 / 工日期	實際完 / 工日期	預定 / 進度	實際 / 進度
總 計			214,228,000	4.60	2.84
112年度臺北市山區道路維護更新預約式工程（內湖區）	內湖區	112	25,843,000	-	-	單一陳情、緊急通報	112.01.17	112.12.31		0.85	0.00	土石流	郡廷
112年度臺北市山區道路緊急處理工程(大安及文山區)	大安區 / 文山區	112	30,807,000	-	-	單一陳情系統案件搶修	112.01.17	112.12.31		0.05	2.93
112年度臺北市山區道路緊急處理工程(士林及南港區)	士林及 / 南港區	112	40,785,000	-	-	通報案件施作(路面修補、倒樹移除、排水設施修補更新、清淤除草等)	112.01.16	112.12.31		0.39	0.52	-	-	-	-	112/1/13	112/12/31		0.30	0.30
112年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)維護預約式工程	中山區	112	7,040,000	-	-	中山區山區邊坡平時維護及改善修復，包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、路燈修繕、木棧道上警示黃漆、廢棄物移除、設置緊急標誌等	112.01.17	112.12.31		0.06	0.08	-	-			112/1/1	112/12/31		0.10	5.45
112年度臺北市山區道路預約式維護工程(北投及信義區)	北投及信義區	112	49,263,000	-	0.11	通報案件施作(路面修補、倒樹移除、清淤除草等)	112.01.17	112.12.31		0.05	0.25
111年度山區道路改善及維護工程 / (第一期)	臺北市內湖區	111	32,300,000	1.85	2.73	1.熱聚酯標線劃設 / 2.施工後地下水取樣 / 3.廢棄物載運	111.05.27	112.01.31	112.01.13	100.00	100.00
111年度山區道路改善及維護工程(北投區、文山區)	文山區	111	28,190,000	2.75	-	1.工區1.1_04、1.2_04指南產業道路瀝青混凝土舖面施作 / 2.工區1.1、1.2_04指南產業道路熱處理聚酯標線施作	111.07.15	112.01.10	112.01.10	100.00	100.00	-	-	-	-	111/3/23	112/2/1	112/2/1	100.00	100.00

填表		審核			主辦業務人員	機關長官					編製日期：112年2月9日
				主辦統計人員
資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式2份，1份報送工務局統計室，1份本處會計室自存。

## 登山步道整建(月)
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-01-01
臺北市登山步道遊憩設施整建工程
中華民國112年1月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		5,700
111年度臺北市登山步道改善及維護工程	111	2,560					111.05.16	112.01.10	112.01.03	100.00	100.00
112年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程	112	1,570					112.01.10	112.12.31		0.50	2.00
112年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程	112	1,570					112.01.10	112.12.31		0.50	1.44

填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：112年2月9日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-01-01 臺北市登山步道遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市登山步道遊憩設施整建工程者，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如露營場地、登山步道、登山指路標、安全護欄、涼亭、蓄水池、野餐桌、野餐椅、
運動體能設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、綠美化植樹、植草、解說牌、檔土牆、大門、 燈(含步道燈及路燈)、
健康步道、砌花圃砌磚、圍籬、觀景平台、休閒座椅、汽車營位、停車場、木營位、草皮營位、浴廁、照明設施、消防設施、
緊急通報系統、集中炊事場、木屋營位、污水處理設施、警衛管理室、遊客服務中心等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 風景遊憩整建(月)_
公開類					編製機關	大地工程處
月 報	次月10日前編報					表 號	20709-04-02-01
臺北市風景區遊憩設施整建工程
中華民國112年1月
工程名稱	預算 / 年度	工程費	主要遊憩設施					工期			施工進度
			設施	設施	設施	設施	…	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
		(千元)					(%)	(%)
總計		21,590
112年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)維護預約式工程	112	19,310	露營場、風景區及轄管休閒場域等設施平時維護及改善修復，包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、木平台木椅修繕、廢棄物移除、設置緊急標誌等					112.01.17	112.12.31		0.06	0.08	發包工程費
111年度臺北市風景區整體營造改善預約式工程(112年續約)	112	2,280	1.風景區內林木疏伐 / 2.風景區內閒置場域拆除及綠美化					112.01.17	112.12.31		0.20	0.94

填表	審核			業務主管人員			機關首長					編製日期：112年2月9日
				主辦統計人員

資料來源：大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20709-04-02-01 臺北市風景區遊憩設施整建工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫公告劃定之風景區遊憩設施整建工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以預算年度、工程費、主要遊憩設施、工期及施工進度為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)主要遊憩設施：依工程內容詳細計列，如遊憩場所、登山步道、登山指路標、行人便橋、安全護欄、涼亭、蓄水池、
運動設施、指路標牌、駁坎、排水溝、柏油路面、植樹、解說牌、垃圾箱、截流井、植草、牌樓、檔土牆、羽球場
(PU)、柵欄、大門、燈(含步道燈及路燈)、健康步道、砌花圃砌磚、圍籬(拆除)、截水溝、砌塊石護欄、禁止警告牌、
山溝整治、 休閒座椅、木棧道登山步道等。
(三)工期：工程施工開始至完工之期間。
1.開工年月：工程開始施工之日期。
2.預訂完工年月：工程預訂完工之日期。
3.實際完工年月：工程實際完工之日期。
(四)施工進度：以預定、實際施工進度報表之進度百分比為準。
五、資料蒐集方法及編製程序：
本處依相關資料整理編製。
六、編送對象：
本表一式4份，2份送工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本處會計室，1份自存。

## 公有建築(月)
公開類					編製機關		新建工程處 / 水利工程處 / 公園路燈工程管理處 / 衛生下水道工程處 / 大地工程處
月 報	次月10日前編報					110.7.6北市主公統字第1103005979號函修訂	表 號		20535-04-01-01
臺北市政府工務局辦理公有建築物興建及修繕工程
中華民國112年1月
工程名稱	實施概要 / (如路段等)	預算 / 年度	工程費	預定目標			實際完成			工期			施工進度
				棟數	樓地板 / 面積	用途	棟數	樓地板 / 面積	用途	開工 / 年月	預定 / 完工 / 年月	實際 / 完工 / 年月	預定 / 進度	實際 / 進度
			(千元)	(棟)	(平方公尺)		(棟)	(平方公尺)					(%)	(%)
總 計			541,667	1	12,534
臺北市內湖區舊宗公共住宅新建工程	舊宗路及新湖一路交叉口	106-113	541,667	1	12,533.68	公共住宅、環保局辦公室、社會局社區家園、教育局幼兒園				109.02.25	112.05.10		71.41	69.96

填表	審核			業務主管人員				機關首長					編製日期：112年2月9日
				主辦統計人員

資料來源：新建工程處、水利工程處、公園路燈工程管理處、衛生下水道工程處、大地工程處。
填表說明：本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。
20535-04-01-01 臺北市政府工務局辦理公有建築物興建及修繕工程編製說明

一、統計範圍及對象：
凡臺北市都市計畫區內本局新建、增建或裝修之公有建築物均為統計對象。
二、統計標準時間：
當月1日至當月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行以各項工程之實施概要、預算年度、工程費、預定目標(棟數、樓地板面積、用途)、實際完成(棟數、樓地板面積、用途)、
工期(開工年月、預定完工年月、實際完工年月)、施工進度(預定進度、實際進度)為分類標準。
(二)橫列以工程名稱為分類標準。
四、統計項目定義：
(一)工程費：係指發包工程款（含工程施工期間之追加、減費用），包括施工費、材料費、委辦費、工程管理費、工程準備金等。
(二)棟數：指建築物興建之數量。
(三)樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區畫中心線以內之水平投影面積。但不包括露臺、陽臺及法定騎樓面積。
(四)用途：指建築物所興建及修繕使用之用途。
五、資料蒐集方法及編製程序：
由新建工程處、水利工程處、公園路燈工程管理處、衛生下水道工程處、大地工程處依據有關公務登記之相關資料整理編製統計報表後報送本局。
六、編送對象：
本表一式4份，1份送工務局統計室、1份送工務局督導科、1份送本處會計室、1份自存。

## 'file://A26/試驗組資料/試驗業務/報告管理/1%20統計表/96試驗查詢.xls'#清單
李炳益	瀝青厚度比重	有	*
劉華雄	抗壓試驗	無
楊朝福	鋼筋試驗
張博遠	瀝青試驗
湯富安	篩析試驗
周祖興	密度試驗
林秀香	粗料比重
劉進源	夯實試驗
許志明
劉進源
許志明
簡宗仁
顏宗宜
林豐益
林豐益