臺北市重大災害民間賑災捐款專戶
管理運用委員會第10次會議紀錄

壹、會議時間：95年12月5日（星期二）下午3時30分
貳、會議地點：臺北市政府11樓首長會報室
參、會議主持人：李副主任委員述德
肆、出席人員：王委員如玄、姜委員志俊、林委員錦松、明光法師、薛委員承泰、翁委員瑞廷（張主任秘書釗嘉代）、石委員素梅（林科長秀風代）、紀委員聰吉（黃副局長素津代）、莊委員武雄（陳專門委員川青代）、鍾委員則良（許主任秘書敏娟代）、巴奈‧母路委員（史社工員春香代）
伍、列席人員：臺灣雨水利用協會：劉冠廷；新竹縣梵音公益協會：林正修、葉耀輝、饒燕麗；中華民國原始佛法三摩地學會：陳春福；法鼓山社會福利慈善事業基金會：吳慎、李穩長；社會局第二科：江科長德輝、孫股長淑文、紀琇雯、李雪芬
陸、未出席人員：馬主任委員英九、金副主任委員溥聰、羅委員淑蕾
柒、議程
一、主席致詞。
二、上次會議紀錄確認：
意見陳述：
林正修（梵音公益協會）：第9次會議紀錄三、工作報告之報告案二，說明三（六）及本人（林正修）、林鴻略（明光法師代表）部分之內容及發言建請刪修。
決 議：1.請提書面說明，於報告案後委員討論修改（修正版如附
件1）。
2.其餘會議紀錄確定。
三、工作報告：
報告案一：　　　　　　　　　　　　　報告單位：社會局
案　由：有關本委員會款項支用情形，報請　公鑑。
說　明：
（一）重大災害民間捐款部分：
1.截至95年11月30日止，本市重大災害民間賑災捐款專戶累積收入總計新台幣122,556,624元整；本委員會成立迄今已召開9次會議，審議通過19件補助案，核准金額共計新台幣44,992,488元整，相關捐款使用情形並公佈於社會局網站(網址：www.dosw.tcg.gov.tw)公開徵信。(附件2)
2.本委員會截至95年11月30日之尚可運用金額包含：尚未核准動支之捐款新台幣77,564,136元，及已核准案之核銷剩餘款新台幣6,776,570元，兩者合計新台幣84,340,706元。
（二）南亞海嘯捐款部分：截至95年11月30日，本市南亞海嘯民
      間捐款累計共新台幣37,440,223元，本委員會並召開4次委
      員會審議，核准補助5案，核准金額共計新臺幣37,440,223
      元。(附件3)
決議：洽悉備查。

報告案二：　　 　　　　　　 報告單位：新竹梵音公益協會
案　由：有關「印尼亞齊省及棉蘭地區資訊暨教育發展計畫」
        進度報告乙案，報請 公鑑。
說　明：
（一）本案於第7次會議通過，第8次會議確認連線費用同意全額
      補助，覈實支應，補助金額共計12,552,200元。
（二）南亞海嘯亞齊數位學習中心計畫進度(詳附件4)
      1. 數位中心招標與建置及中心意象
     (1) 95年2月 於棉蘭與菩提基金會、新竹市青草湖社
        區大學及國家網路高速中心顧問的協同辦理下，完
        成招標及與得標廠商協定合約。
      (2)95年3月 中心建置與意象設計，與得標廠商協定中
        心建置模式及中心意象。
      (3)95年3月 行政人員招募與培訓，且與附近學校及政
        府機構單位聯繫合作招生事宜。
      2. 亞齊數位學習中心開幕
      (1)95年4月 亞齊中心開幕，台北與亞齊兩地同步舉辦
        開幕儀式及慶祝活動，並藉由網路進行視訊連線。
      (2)95年4月 亞齊數位學習中心正式營運及招生
　(三) 亞齊數位學習中心營運及活動
　　　1. 95年5月 亞齊中學及社區教育課程
      2. 95年6月 協助培訓基層政府人員電腦教育課程
      3. 95年6月 參觀日惹地區由聯合國發展署協助成立的
        社區資訊中心。
      4. 95年7月 印尼亞齊市政府官員辦公室E化培訓課程
      5. 95年8月 DR. Abdul Rani Usman, MS.I 在中心演講：
        DR. Abdul Rani Usman 是一位研究華人文化的教授.
        他的演講主題為華人在班達亞齊的發展。
      6. 95年8月 台北清真寺馬孝棋教長訪問大亞齊清真寺
        即與與亞齊省長Mustafa Abubakar等各界領袖晤談
        交流，此乃自1966以來首次華人穆斯林訪問亞齊。
      7. 95年8月 亞齊華人歷史田野訪查
      8. 95年8月 兒童畫畫輿寫中文比賽
      9. 95年8月 TGK CHIK PANTE KULU公益協會電腦培訓課程
      10. 95年8月 印尼紅十字會人員電腦培訓課程
(四) 計畫經費支出財務報告
意見陳述：
薛委員：貴會於當地之資訊教育能否確保後續經營推動。
林正修（梵音公益協會）：檢附新版資料及切結書（如附件5）。
目前棉蘭村及美德村之網路費用由捐款支付，其他費用由當地自行負擔。
姜委員：建議可統計前來上網之人次（華人所佔比率能呈現更
好）。
決 議：1.數位學習中心運用之績效儘量量化並呈現具體成果。
2.洽悉備查。
報告案三： 報告單位：台灣雨水利用協會
案　由：有關「斯里蘭卡供水系統援助計畫」進度報告乙案，
        報請 公鑑。
說　明：
（一）本計畫經第8次會議審議決議同意補助金額為新台幣
       4,500,000元，並請申請單位將修正後之經費需求表，送本
       委員會第9次會議供參。本案修正後之經費需求表經提報第
       9次會議，決議為:建議樽節行政費用，若有剩餘，建議增
       加雨水儲集供水系統之數量；本案分兩期撥款，第一期撥款
       225萬元，第二階段撥款225萬元。
(二)本案目前執行現況(詳附件6)
    1.受災地區之雨水分析:包含微生物含量、濁度、流經不同材質
      屋頂初期雨水之濁度。
    2.補助村落或社區之遴選。
    3.訓練當地建造者與雨水儲水槽之設計。
    4.補助告示牌之設計。
(三)本案未來預計執行之工作
    1.在8個村落公共場所設置8作示範雨水貯集供水系統。
    2.實施宣導教育計畫。
    3.在8個村落或社區選擇262個窮困家庭設置屋頂雨水貯集供
      水系統。
    4.教導設置屋頂雨水貯集供水系統家庭，如何利用太陽能滅菌
      消毒法與雨水貯集供水系統的操作與維護。
    5.分享工作成果、驗收、技術轉移及啟用。
    6.持續監測與評估。
意見陳述：
薛委員：1.貴會之執行進度堪憂，應儘速選定於何村落執行。至
於使用何種雨水貯集之屋頂材質較為適合，應事先經過評估並確定，但報告內容似乎仍屬實驗階段。
2.儲水槽上之國名及臺北市之英文字樣請修正。
3.請補充實際執行之團隊名單。
4.既然雨量全年不平均，如何維持儲水槽內之雨水利用，請補充報告。
劉冠廷（雨水利用協會）：本報告案為95年10月中第一次報告
資料，至12月已進行人員培訓。
姜委員：進度似較緩慢，請將款項支用情形、進度、後續執行計
畫比照報告案二詳細列出。
決 議：關於本計劃之執行地點、經費支用情形、執行進度報告及
未來明確之計畫請詳加補充。

報告案四: 報告單位：財團法人法鼓山慈善基金會
 案　由：有關「興建斯里蘭卡臺灣村醫療站」進度報告乙案，
        報請 公鑑。
    說　明：
（一）本案經「重大災害民間賑災捐款專戶」第8次會議及社會局95年1月6日臺北市南亞海嘯民間捐款分配協調會審議決議補助金額為新臺幣13,388,023元，上開決議並提第9次會議追認通過。又本基金會於提報本計畫之時至實際執行之時已逾一年，當地物價變動巨大，故於第9次會議時提案修正相關經費結構，並獲同意在案，本案經費分三期撥款:第一期新臺幣6,500,000元，第二期新臺幣4,830,023元，第三期新臺幣2,057,787元，並由社會局於95年9月26日寄發第1期支票。
  (二) 本案目前進度為: (詳附件7)
       1.預算執行情形:
       (1)9/29收到社會局第一期補助款650萬
       (2)9/20支付第一期工程款135萬
       (3)預計10月底支付第二期工程款292.5萬
       (4)預計12月底支付第三期工程款22.5萬
       2.執行團隊:
       (1)法鼓山專案小組成員：內科醫生、牙科醫生、護理人員、
        建築工程人員、醫療器材專業人員。
       (2)斯里蘭卡法輪兒童基金會
       (3)斯里蘭卡佛教學會
       (4)斯里蘭卡衛生部
       (5)斯里蘭卡RBH DESIGN GROUP
       (6)斯里蘭卡SILUNI CONSTRUCTION承包商
       3.專案目前執行進度
       (1)斯里蘭卡當地公開招標日：95/6/5
       (2)工程動工日：95/6/19
       (3)預計完工日：95/12/20
       (4)法鼓山義工至斯里蘭卡看察工程的日期：
        95/7/19、9/19~9/20、10/11~10/26
       (5)法鼓山專案小組會議：
第一次會議日期：95/1/8
        會議內容：健康服務中心各科室看診動線及空間規劃。
第二次會議日期：95/2/21
        會議內容：各科室設備需求討論
第三次會議日期：95/4/18
        會議內容：有關核銷、物品採購
       (6)外部相關會議：
日期：7/18
        與會人員：斯里蘭卡佛教居士學會會長、斯里蘭卡衛生
        部官員、法輪兒童基金會秘書。
        會議內容：提供健康服務中心相關資訊給與會人員。
日期：95/9/22
        與會人員：斯里蘭卡衛生部官員、斯里蘭卡法輪
        兒童基金會。
        會議內容：討論建築規劃是否適合當地醫療習慣。
意見陳述：
吳慎（法鼓山）補充說明：
1.檢附新版報告（詳附件8）。
2.目前醫療採購有其困境：(1)若在斯里蘭卡採購其優點在於便於安裝、操作使用及售後服務上皆符合需求；然其缺點在於價格較高昂（因皆屬各國產製的進口貨，其價格為在臺灣採購之三倍）、執行時間易遲滯（交貨期長且當地工作步調緩慢）、且行政效率較差。(2)若在台灣採購其優點在於價格較為低廉且執行時間易掌控；缺點則為當地貨物進口之報關問題，且醫療器材在當地屬於進口管制品。
主席：據悉國際捐助並無關稅問題，也許可於台灣採購再捐贈予
當地政府之衛生部門，請 貴會再了解，斟酌何種執行方式最經濟可行。
薛委員：1.碑文上之英文建請修改，力求精簡一致，建議採
“From People of Taipei City”。
 2.碑文上有三個單位，是否其他二單位亦有捐款？
吳慎（法鼓山）：法鼓山本身亦有投入款項；另公開招標，在尋
找廠商方面需當地基金會之協助（法輪兒童基金會），故於碑文上呈現三單位。
姜委員：明年1月健康中心落成至醫療器材購入之期間，建議可
與當地醫院合作，辦理義診等活動，以充分利用該建物。
決 議：1.貴會醫療採購上之困境（在台及在斯里蘭卡採購之利弊
互見），請權衡以何種方式執行最具經濟效益。
2.洽悉備查。

報告案五:
        報告單位：中華民國原始佛法三摩地學會
案　 由：有關「斯里蘭卡臺灣村公共設施災後重建計劃」進度
        報告乙案，報請 公鑑。
    說　明：
（一）本案依本市「重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」第8次會議及95年1月6日臺北市南亞海嘯民間捐款分配協調會會議決議，同意補助金額為新台幣500萬元，並提第9次會議追認通過。本案補助款分兩期撥付，每期款項為新台幣250萬元，並由社會局於95年4月3日寄發第一階段撥款支票。現辦理第一次核銷，因憑證不全，退請補件。
 (二)本案目前之進度為: (詳附件9)
    1.台灣村公共設施災後重建計劃後續規劃
    (1)活動中心：基地約112 坪，內設大廳、講台、房間 二間、
        衛浴一間、厠所二間。
    (2)電腦中心：基地約49 坪，內設迴廊、電腦教室、辦公室、
        儲藏室及五間厠所。
    (3)運動場及看台：包括一個大運動場之整地及綠化，另有一個
        看台，看台約基地約57 坪，可容納一百餘
        人，看台下之空間分隔為房間二間，儲藏室、
        六間厠所。
     2.招標簽約過程
     (1)活動中心：因94.9.10 台灣村完工，災民陸續入住。
        村民急需一個能安定身心的處所。故於94 年底
        已先行簽約隨即動工。契約金額4,365仟盧比。
        (一元新台幣約盧比3.14)
     (2)電腦中心、運動場及看台：
        95.3.2 登報招標
        95.5.5 開標，電腦中心由Herath得標。運動場及看
        台由J.Nithantha得標。
        95.6.19簽約，電腦中心金額為3,991仟盧比。運動場
        及看台為9,164仟盧比。
       3.工程進度
       (1)活動中心
        已於95.7.28全部完工。
       (2)電腦中心
        已完成整地、開挖、地基等工程，目前尚在進行牆壁、
        屋頂工程，工程進度約完成50.8%，尚有天花板及油漆等
        工程。
       (3)運動場及看台
        運動場已完成整地、開挖、拔除障礙物等目前正在進
        行填土工程；看台已完成整地、開挖、地基等工程。
        目前在做牆壁及隔間等部份。工程進度約完成26.9%；運
        動場仍有綠化、建造跑道及停車區等工作。在看台部分
        完成結構體後，還有天花、木做及金屬裝潢部份。
       4.預期進度
      (1)電腦中心和運動場及看台將於本年(95)12月中旬完工。
      (2)三項公共設施將於明年三月辦理啟用典禮。
      (3) 目前已動支9,056仟盧比，約2,884仟元新台幣。
決 議：請確實辦理核銷相關事宜。
捌、散會：下午6時。